- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 15 июля 2020 г. |  | N | 175-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), бюджета Дивеевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области, бюджета Дивеевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – план мероприятий).

2. Руководителям структурных подразделений администрации Дивеевского муниципального района (субъектам бюджетного планирования бюджета Дивеевского муниципального района) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства, и оптимизации процесса работы по формированию бюджета Дивеевского муниципального района разрешить финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального района корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы, председателя КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Забродину, заместителя главы Дивеевского муниципального района Нижегородской области В.Н.Малышева, начальника финансового управления Дивеевского муниципального района Нижегородской области Т.Н.Чернягину по компетенции вопросов.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2020 года.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Чернягина Т.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

Забродина А.В.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 15 июля 2020 г. N 175-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития

Дивеевского муниципального района Нижегородской области на среднесрочный период

(на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов), бюджета Дивеевского муниципального района

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

| № п.п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления (не позднее) | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Прогноз социально-экономического развития территории на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов) по формам и показателям, подготовленным министерством экономики и конкурентной политики Нижегородской области | Структурные подразделения администрации | 3 июля 2020 года | Управление экономики и прогнозирования |
| 2. | Реестр утвержденных муниципальных программ и проектов муниципальных программ Дивеевского муниципального района | Управление экономики и прогнозирования | 30 июля 2020 года | Финансовое управление |
| 3. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с указанием основных параметров расчета | Главные администраторы доходов | 20 августа 2020 года | Финансовое управление |
| 4. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2021 - 2023 годы | Управление экономики и прогнозирования | 3 августа 2020 года | Министерство экономики и конкурентной политики Нижегородской области |
| 5. | Фактические данные за 2019 год, ожидаемая оценка за 2020 год и прогноз основных социально-экономических показателей на 2021 - 2023 годы по итогам согласования: - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - производство алкогольной продукции в натуральном выражении; - фонд оплаты труда; - среднегодовая численность работников, формирующих фонд оплаты труда; - прибыль прибыльных организаций (по крупным и средним организациям) | Управление экономики и прогнозирования | 1 сентября 2020 года | Финансовое управление |
| 6. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района в разрезе отраслей на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Управление экономики и прогнозирования | 1 сентября 2020 года | Финансовое управление |
| 7. | Проект постановления администрации Дивеевского муниципального района «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Дивеевском муниципальном районе на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» | Финансовое управление | 20 сентября 2020 года | Администрация Дивеевского муниципального района |
| 8. | Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовое управление | 10 октября 2020 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 9. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовое управление | 10 октября 2020 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 10. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в разрезе субъектов бюджетного планирования | Финансовое управление | 15 октября 2020 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 11. | Проведение сверки исходных данных, используемых для формирования «модельных бюджетов» муниципальных образований Нижегородской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с Министерством финансов | Финансовое управление | 6 октября 2020 года | Министерство финансов |
| 12. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Субъекты бюджетного планирования | 15 октября 2020 года | Финансовое управление |
| 13. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Субъекты бюджетного планирования | 15 октября 2020года |  |
| 14. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Дивеевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов по форме, разработанной финансовым управлением | Субъекты бюджетного планирования | 15 октября 2020 года | Финансовое управление |
| 15. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением администрации Дивеевского муниципального района от 22 апреля 2010 года № 397 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Субъекты бюджетного планирования | 15 октября 2020 года | Финансовое управление |
| 16. | Согласование дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов с Министерством финансов | Финансовое управление | 8 октября 2020 года |  |
| 17. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Субъекты бюджетного планирования | 15 октября 2020 года | Финансовое управление |
| 18. | Формирование проекта консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района и проекта районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Финансовое управление | 1 ноября 2020 года |  |
| 19. | Проекты постановлений администрации Дивеевского муниципального района о внесении изменений в муниципальные программы Дивеевского муниципального района | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | до 1 ноября 2020 года | Администрация Дивеевского муниципального района |
| 20. | Проект постановления администрации Дивеевского муниципального района «О прогнозе социально-экономического развития Дивеевского муниципального района на среднесрочный период (на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов)» | Управление экономики и прогнозирования | 1 ноября 2020 года | Администрация Дивеевского муниципального района |
| 21. | Проект решения Земского собрания администрации Дивеевского муниципального района «О бюджете Дивеевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Финансовое управление | 1 ноября 2020 года | Администрация Дивеевского муниципального района |
| 22. | Уточненные предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Субъекты бюджетного планирования | в течение 5 дней после одобрения Земским собранием проекта Решения о бюджете | Финансовое управление |
| 23. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Дивеевского муниципального района, финансируемых в 2021-2023 годах | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | 1 ноября 2020 года | Финансовое управление |
| 24. | Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального района на среднесрочный период (на 2021 год и на период до 2023 года) | Администрация Дивеевского муниципального района | 1 ноября 2020 года | Земское собрание |
| 25. | Проект решения Земского собрания администрации Дивеевского муниципального района «О бюджете Дивеевского муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Администрация Дивеевского муниципального района | 15 ноября 2020 года | Земское собрание |
| 26. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Нижегородской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | Администрация Дивеевского муниципального района | 15 ноября 2020 года | Земское собрание |
| 27. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Дивеевском муниципальном районе на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Администрация Дивеевского муниципального района | 15 ноября 2020 года | Земское собрание |