- АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

- ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- 06 ноября 2020 г.                                                                                               № 62

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельсовета от 11.11.2019 г. № 183 «О плане реализации муниципальной программы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области  от 23 сентября 2015 года № 98, в целях реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2016-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 22 декабря 2015 года № 131 и в связи с уточнением мероприятий Программы, администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2016-2022 годы» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный постановлением администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области  от 11 ноября 2019 года № 183, изложив его в новой редакции (Приложение 1).

2. Бухгалтерии администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте администрации Дивеевского района в сети Интернет http://diveevo-adm.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации	                                                        А.Е. Коновалов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации

Ивановского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 06 ноября 2020 г. № 62

План реализации муниципальной программы  «Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2016-2022 годы»  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

| Наименование основного мероприятия | Наименование расходов по основному мероприятию | Расходы (руб.) 2020 г. |  |  | Расходы (руб.) 2021 г. |  |  |  | Расходы (руб.) 2022 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в т.ч. |  | Всего | в т.ч. |  |  | Всего | в т.ч. |  |
|  |  |  | расходы местного бюджета | расходы областного бюджета |  | расходы местного бюджета |  | расходы областного бюджета |  | расходы местного бюджета | расходы областного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по программе: |  | 10289274,11 | 10289274,11 | 0 | 9 712 970 | 9 712 970 | 0 |  | 9 881 770 | 9 881 770 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ивановского сельсовета на 2016-2021 годы» |  | 4 289 090 | 4 289 090 | 0 | 3 991 090 | 3 991 090 | 0 |  | 3 991 090 | 3 991 090 | 0 |
| 1. Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | 1.1. Содержание муниципальной пожарной охраны с. Ивановское, с. Конново, с. Стуклово, с. Смирново | 3 441 300 | 3 441 300 | 0 | 3 323 300 | 3 323 300 |  | 0 | 3 323 300 | 3 323 300 | 0 |
|  | 1.2. Содержание имущества МПО | 531 790 | 531 790 | 0 | 651 790 | 651 790 |  | 0 | 651 790 | 651 790 | 0 |
|  | 1.3. Текущий ремонт имущества МПО | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 13 000 |  | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 |
|  | 1.4. Уплата налогов, сборов, штрафов и иных платежей в бюджет | 3 000 | 3 000 | 0 | 3 000 | 3 000 |  | 0 | 3 000 | 3 000 | 0 |
|  | 1.5. Приобретение емкостей для воды | 300 000 | 300 000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Содержание добровольной пожарной дружины | - 2.1. Страхование членов ДПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 2.2. Материальное стимулирование - членов ДПД | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Мероприятия по ГО, предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий | - 3.1. Поддержание в готовности и модернизация системы оповещения населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 3.2. Противопожарная пропаганда, обучение населения действиям при ЧС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - 3.3. Изготовление и установка указателей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 - «Благоустройство территории Ивановского сельсовета на 2016-2021 годы» |  | 3 960 904,11 | 3 960 904,11 | 0 | 4 265 700 | 4 265 700 | 0 |  | 4 434 500 | 4 434 500 | 0 |
| 1.Обеспечение комфортности и безопасности проживания населения на территории поселения | 1.1.Содержание службы по благоустройству | 1 134 300 | 1 134 300 | 0 | 1 086 300 | 1 086 300 |  | 0 | 1 086 300 | 1 086 300 | 0 |
|  | 1.2. Содержание имущества по благоустройству (ГСМ, запчасти, электротовары, страховка) | 105 312,72 | 105 312,72 | 0 | 83 800 | 83 800 |  | 0 | 83 800 | 83 800 | 0 |
|  | 1.3. Текущий ремонт имущества в сфере благоустройства | 9 000 | 9 000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.4. Уплата налогов, сборов, штрафов и иных платежей в бюджет | 6 000 | 6 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |  | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
|  | 1.5. Обучение по электробезопасности | 2 200 | 2 200 | 0 | 2 200 | 2 200 |  | 0 | 2 200 | 2 200 | 0 |
|  | 1.6. Изготовление табличек с нумерацией на дома | 16 420 | 16 420 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.6. Ликвидация несанкционированных свалок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.7. Организация защиты от неблагоприятного воздействия безнадзорных животных | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.8. Кронирование, спил сухих и аварийных деревьев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Благоустройство кладбищ | 2.1. Ремонт ограждения кладбища | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2. Вывоз мусора, земли с территории кладбища | 40 000 | 40 000 | 0 | 30 000 | 30 000 |  | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 |
| 3. Ремонт и содержание памятников, детских площадок | 3.1. Ремонт памятников, детских площадок | 11 000 | 11 000 | 0 | 5 000 | 5 000 |  | 0 | 5 000 | 5 000 | 0 |
|  | 3.2. Приобретение венков для возложения к памятникам воинской славы на День Победы | 12 000 | 12 000 | 0 | 6 000 | 6 000 |  | 0 | 6 000 | 6 000 | 0 |
|  | 3.3. Приобретение карусели | 38 900 | 38 900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Организация уличного освещения населенных пунктов | 4.1. Расходы на услуги по передаче электроэнергии 4.2. Расходы на приобретение светильников уличного освещения | 452 800 25 000 | 452 800 25 000 | 0 0 | 827 800 25 000 | 827 800 25 000 |  | 0 0 | 919 700 25 000 | 919 700 25 000 | 0 0 |
| 5. Уничтожение «борщевика Сосновского» на территории поселения | 5.1. Химическая обработка территории с. Конново гербицидами против борщевика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Скашивание сорной растительности на территории населенных пунктов | 6.1.Работы по договорам за скашивание травы | 93 889 | 93 889 | 0 | 60 000 | 60 000 |  | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 |
|  | 6.2. Материально-техническое обеспечение работ по косьбе (ГСМ, запчасти) | 12 000 | 12 000 | 0 | 12 000 | 12 000 |  | 0 | 12 000 | 12 000 | 0 |
| 7. Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет акцизов | 7.1.Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог (ГСМ,запчасти, очистка дорог от снега, обкашивание обочин дорог) | 160 000 | 160 000 | 0 | 160 000 | 160 000 |  | 0 | 160 000 | 160 000 | 0 |
|  | 7.2. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Ивановское ул. Микрорайон | 751 274,39 | 751 274,39 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 838 500 | 838 500 | 0 |
|  | 7.3. Ремонт дороги общего пользования местного значения с. Смирново ул. Пискунова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.4. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Конново ул. Трудовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.5. Ямочный ремонт дорог с. Стуклово, ул. Садовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.6. Ремонт дороги общего пользования местного значения с. Конново, ул.Малыгина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 |
|  | 7.7. Ямочный ремонт дорог с. Березино, ул. Синякова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.8. Ремонт мостов и пешеходных переходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.9. Повышение безопасности дорожного движения (замена и установка дорожных знаков) | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.10. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники и другого имущества для ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.11. Ремонт дороги в с. Ивановское, ул. Микрорайон, д.12-13 | 107 989 | 107 989 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.12. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Ивановское ул. Прудовая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.13. Ямочный ремонт дорог с. Стуклово, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.14. Ремонт дороги общего пользования местного значения в д. Липовка ул. Зеленая | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.15. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Сыресево ул. Ситнова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.16. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Конново ул. Молодежная | 590 334 | 590 334 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.17. Ямочный ремонт дорог с. Конново, ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.18. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Стуклово ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 961 600 | 961 600 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.19. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Смирново ул. Молодежная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.20. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Смирново ул. Советская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.21. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Ивановское от ул. Прудовая до школы | 275 294 | 275 294 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7.22. Ремонт дороги общего пользования местного значения в с. Ивановское ул. Ситнова | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Организация застройки территории поселения | 8.1. Градостроительные работы по выполнению проекта «Правила землепользования и застройки территории поселения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Обеспечение безопасности системы газоснабжения | 9.1. Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание газопровода | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |  | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 |
|  | 9.3. Покраска газопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения | 10.1. Работы по ремонту водопровода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10.2. Приобретение глубинных насосов для скважин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10.3. Установка водонапорной башни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Проведение праздничных мероприятий на территории поселения | 11.1. Проведение Дня села | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11.2. Приобретение иллюминации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11.3. Приобретение новогодних подарков детям сотрудников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Совершенствова-ние учета муниципального имущества и земельных участков | 12.1. Проведение землеустроительных работ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12.2. Инвентаризация муниципального имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12.3. Рыночная оценка имущества | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Обработка территории поселения от короновируса | 13.1. Химическая обработка территории от короновируса | 9 691 | 9 691 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 2 039 280 | 2 039 280 | 0 | 1 456 180 | 1 456 180 | 0 |  | 1 456 180 | 1 456 180 | 0 |
| 1. Обеспечение функционирова-ния местной администрации | 1.1. Содержание аппарата управления | 1 229 200 | 1 229 200 | 0 | 1 104 200 | 1 104 200 |  | 0 | 1 104 200 | 1 104 200 | 0 |
|  | 1.2. Материально-техническое обеспечение аппарата управления | 162 500 | 162 500 | 0 | 95 400 | 95 400 |  | 0 | 95 400 | 95 400 | 0 |
|  | 1.3. Уплата налогов, сборов, штрафов и иных платежей в бюджет | 7 600 | 7 600 | 0 | 7 600 | 7 600 |  | 0 | 7 600 | 7 600 | 0 |
|  | 1.4. Обучение по электробезопасности | 2 000 | 2 000 | 0 | 2 000 | 2 000 |  | 0 | 2 000 | 2 000 | 0 |
| 2. Решение вопросов административно-хозяйственного обеспечения | 2.1. Содержание службы АХО | 321 000 | 321 000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2. Содержание имущества АХО | 307 359 | 307 359 | 0 | 246 480 | 246 480 |  | 0 | 246 480 | 246 480 | 0 |
|  | 2.3. Текущий ремонт имущества | 9 621 | 9 621 | 0 | 500 | 500 |  | 0 | 500 | 500 | 0 |