Оценка эффективности реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального района за  2019 г.

На   территории     Дивеевского    муниципального   района  на  2019 год утверждены 16 муниципальных программ.

В течение года муниципальными заказчиками-координаторами своевременно осуществлялось внесение изменений в муниципальные программы. Основные изменения связаны с приведением объемов финансирования в соответствии с объемами бюджетных ассигнований.

В 2019 году на реализацию муниципальных программ направлено           581266,015 тыс. рублей, из них:

• за счет средств бюджета района 222109,857 тыс. рублей (38,2 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств областного бюджета 263374,599 тыс. рублей  (45,3 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств федерального бюджета 15618,458 тыс. рублей  (2,7 %) к общей сумме ассигнований,

• за счет средств из прочих источников 80163,100 тыс. рублей (13,8 %) к общей сумме ассигнований.

Освоено – 577778,735 тыс. рублей (99,4 % к плану):

• средств районного бюджета 221111,192 тыс. рублей (99,6 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств областного бюджета 261249,716 тыс. рублей (99,2 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средств федерального бюджета 15618,427 тыс. рублей (100,0 %) к сумме выделенных ассигнований,

• средства прочих источников 79799,400 тыс. рублей (99,5 %).

Оценка эффективности муниципальных программ производилась на основании следующих критериев:

-оценки степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов) реализации подпрограмм;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

- оценки степени достижения плановых значений индикаторов, целей муниципальной программы;

- оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм.

Анализ итогов проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ, показал, что из общего числа действующих программ, есть те, которые имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи, выполнены индикаторы и целевые показатели.

В результате проведенной оценки по итогам 2019 года 10 муниципальных программ:

- «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе»;

- «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе»;

- «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района»;

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района»;

- «Развитие образования Дивеевского муниципального района»;

- «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района»;

- «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального района»;

-«Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района»;

-«Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном районе»;

- «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района», получили высокую оценку эффкетивности реализации муниципальной программы.

3 программы, такие как:

- «Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального района»;

- «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;

- «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Дивеевского муниципального района», получили среднюю оценку эффективности реализации муниципальной программы.

3 программы получили неудовлетворительную оценку:

- «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области»;

- «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района»;

-«Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном районе».

Данные об эффективности реализации муниципальной программы отражены в таблице

| № п/п | Наименование программы | Эффектив ность реализации муниципальной программы | Сводная оценка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | 1,0 |  | высокая |
| 2. | «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | 1,0 |  | высокая |
| 3. | «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | 0,97 |  | высокая |
| 4. | «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,96 |  | высокая |
| 5. | «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района» | 0,95 |  | высокая |
| 6. | Развитие образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,95 |  | высокая |
| 7. | «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2023 годы» | 0,95 |  | высокая |
| 8. | «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2023 годы» | 0,94 |  | высокая |
| 9. | «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,94 |  | высокая |
| 10. | «Развитие муниципальной службы в администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы» | 0,90 |  | высокая |
| 11. | «Развитие агропромышленного комплекса Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,88 |  | средняя |
| 12. | «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | 0,83 |  | средняя |
| 13. | «Развитие физической культуры и спорта Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы» | 0,82 |  | средняя |
| 14. | «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2023 годы» | 0,65 |  | неудовлетворительно |
| 15. | «Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | 0,38 |  | неудовлетворительно |
| 16. | «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы» | 0,0 |  | неудовлетворительно |

По некоторым муниципальным программам не удалось достигнуть высокого уровня  эффективности, однако в ряде случаев это свидетельствует не о низком качестве исполнения программных мероприятий,  а вызвано  недостатком или отсутствием  финансирования.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2020 году ответственным исполнителям и  соисполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.