- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 8 ноября 2017 года |  | N | 1016 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» на очередные 2018 – 2020 финансовые года

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденном постановлением администрации Дивеевского муниципального района от 17 июня 2014 года №718 администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План реализации программы «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» на 2018 – 2020 годы.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области Малышева В.Н.

Исполняющий полномочия

главы администрации								С.А.Кучин

Маков А.В.

Малышев В.Н.

Герасимова Е.В.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 8 ноября 2017 года N 1016

План реализации муниципальной программы

«Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы» на очередные 2018 – 2020 финансовые годы

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Источники финансирования | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончание реализации | Очередной финансовый год |  | 2018 | 2019 | 2020 | ВСЕГО |
| Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2018 – 2020 годы |  | Январь 2018 | Декабрь 2020 |  | Районный бюджет | 6646,0 | 6960,4 | 7451,1 | 21057,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 349,0 | 362,7 | 377,225 | 1088,925 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Информационное общество» |  | Январь 2018 | Декабрь 2020 |  | Районный бюджет | 4601,512 | 4759,5 | 4992,2 | 14353,212 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Районный бюджет | - | - | - | - |
| 1.1.Ведение реестра услуг, предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Формирование реестра муниципальных услуг (обновление списка муниципальных услуг) Обновление, ежемесячно | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.2.Мониторинг регламентов муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отдел по правовой работе и докумментообороту администрации Дивеевского муниципального района Отдел по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Предписание для внесения изменений в текущий регламент или утверждение нового регламента (при необходимости) Обновление, ежемесячно | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.3.Формирование перечня государственных и муниципальных услуг (функций) МФЦ Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Внесение изменений в перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемые МФЦ Дивеевского муниципального района (при необходимости) Обновление, ежемесячно | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.4.Актуализация перечней платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления МФЦ Дивеевского муниципального района государственных и муниципальных услуг | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Актуалицация перечня платных услуг | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.5. Сопровождение деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отделы и управление администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Сопровождение деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг Сопровождение АИС МФЦ Создание мобильного офиса | Районный бюджет | 4601,512 | 4759,5 | 4992,2 | 14353,212 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.6.Создание мобильного офиса по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Создание мобильного офиса | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.7.Проведение анализа правовых актов, регулирующих предоставление муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Дивеевского муниципального района по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Заключение и предписание для внесения изменений в правовые акты (при необходимости) Обновление ежемесячно | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.8.Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отдел по правовой работе и докумментообороту администрации Дивеевского муниципального района Отдел по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов (по согласованию) | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 1.9.Информационное и методическое сопровождение и функционирования МФЦ и удаленного рабочего места | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Информационное и методическое сопровождение и функционирования МФЦ и удаленного рабочего места | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Информационная среда» |  | Январь 2018 | Декабрь 2020 |  | Районный бюджет | 1395,0 | 1450,9 | 1508,9 | 4354,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 349,0 | 362,7 | 377,225 | 1088,925 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 2.1. Популяризация средств массовой информации | МБУ редакция газеты «Ударник» | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Участие в семинарах, организация и участие в выставках, проведение конкурсов для читателей | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 2.2. Сопровождение деятельности редакции районной газеты «Ударник» | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Освоение субсидий на выполнение муниципального задания | Районный бюджет | 1395,0 | 1450,9 | 1508,9 | 4354,8 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 349,0 | 362,7 | 377,225 | 1088,925 |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» |  | Январь 2018 | Декабрь 2020 |  | Районный бюджет | 550,0 | 1150,0 | 1300,0 | 3000,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 3.1. Обеспечение бесперебойной работы автоматизированных рабочих мест работников администрации | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Покупка компьютерной техники и комплектующих для компьютеров (при необходимости) | Районный бюджет | 100,0 | 650,0 | 650,0 | 1400,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 3.2.Сопровождение программного обеспечения | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Покупка и сопровождение программного обеспечения (при необходимости) | Районный бюджет | 450,0 | 500,0 | 650,0 | 1600,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Сопровождение системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» |  | Январь 2018 | Декабрь 2020 |  | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 350,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 4.1 Внедрение научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по сопровождению системы-112 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Изучение научно-методических документов | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 4.2 Организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о ЧС по системе-112 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Информирование населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 с помощью СМИ, сайта администрации Дивеевского муниципального района, создание стендов информации в сельских поселениях. | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |
| 4.3 Сопровождение телекоммуникационной информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2018 | Декабрь 2020 | Сопровождение телекоммуникационной информационно-технической инфраструктуры системы-112 (покупка оборудования, покупка программного обеспечения, создание телекоммуникационной инфраструктуры) | Районный бюджет | 100,0 | 100,0 | 150,0 | 350,0 |
|  |  |  |  |  | Бюджеты поселений | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Прочие источники | - | - | - | - |