- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 15 декабря 2017 года |  | N | 1131 |
| --- | --- | --- | --- |

О плане реализации муниципальной программы

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области», утвержденном постановлением администрации Дивеевского района от 17 июня 2014 года № 718, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в План реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» на 2017 год, утверждённый постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 10 января 2017 года № 18, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

3. Управлению делами администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Забродину.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Забродина А.В.

Бабуркин А.В.

Герасимова Е.В.

Логинова Л.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 15 декабря 2017 года N 1131

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 10 января 2017 года N 18

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 15 декабря 2017 года N 1131)

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района Нижегородской области» на очередной 2017 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализа ции | очередной финансовый год | Район- ный бюджет | Бюд- жеты поселе-ний | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1. "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы админист рации | 01.01.2017 | 01.01.2018 | Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области. Актуализировать перечень СИЗ и РХБ Организация патрулирования водных объектов мест массового отдыха населения в период купального сезона. Установка аншлагов о запрете купания. Фонд оплаты труда Оплата средств связи Приобретение независимого источника электропитания Приобретение принтера для печати памяток, листовок. Получение технических условий и разработка технической документации для создания прямых каналов связи Контроль за расходом финансового резерва Контроль за обеспечением эффективной подготовки руководящего состава района к действиям по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени Обучение 6 руководителей от администрации Дивеевского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района Обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области. | 2921746,0 | 0 | 0 | 470,600 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ и РХБ для установленной категории населения Дивеевского муниципального района | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы админист рации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Дивеевского муниципального района | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы админист рации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3. Содержание органов повседневного управления (ЕДДС) Дивеевского муниципального района Содержание диспетчеров системы -112 | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы админист рации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 2621746,0 | 0 | 0 | 470,600 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4. Развитие органов повседневного управления (ЕДДС) Дивеевского муниципального района; приобретение электрогенератора, Приобретение принтеров. | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы админист рации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 249987,19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5. Создание прямых каналов связи с Дивеевским РУС ОАО «Ростелеком», МБОУ «Дивеевская школа-интернат 8 вида», ГБУ Дивеевский «Дом-интернат для престарелых и инвалидов», оснащение оперативных групп комплектом приборов для выезда на место ЧС (ноутбук, дальномер, цифровой фотоаппарат и USB), жидкокристаллической панелью. | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы админист рации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 50012,81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2. Подготовка руководящего состава администрации и учащихся образовательных учреждений Дивеевского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 100 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Подготовка руководящего состава администрации и учащихся образовательных учреждений Дивеевского муниципального района в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2017 | 01.01.2018 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2016 | 01.01.2020 |  | 2784811,0 |  |  | 0 |  |
| Мероприятие 3.1. Организация и проведение информирования населения Дивеевского муниципального района, функционирование Системы-112 на муниципальном уровне | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2017 | 01.01.2018 | Эксплуатация системы 112 в тестовом режиме Оплата каналов связи системы 112 | 662000, | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мероприятие 3.2. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции муниципального сегмента РАСЦО. | Отдел ГЗ, ПБ и моб. работы администрации | 01.01.2017 | 01.01.2018 | Пуско-наладочные работы по реконструкции муниципального сегмента РАСЦО, приёмка в эксплуатацию | 2122811,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

"