- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 декабря 2016 года |  | N | 1135 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 – 2017 годы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 718, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменение в план реализации муниципальной программы "Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 – 2017 годы" (далее – Программа) на очередной 2016 финансовый год, утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 18.03.2016 № 193, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области В.Н.Малышева.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Логинова Л.Ю.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 30 декабря 2016 года N 1135

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 4 марта 2016 года N 193

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 30 декабря 2016 года N 1135)

План реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» на очередной 2016 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончание реализации | Очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы Дивеевского муниципального района» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Дальнейшая разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы прохождения муниципальной службы, внесение изменений и дополнений в действующие правовые акты с учетом изменения федерального законодательства и регионального законодательства | Отдел по кадровой политике и делам архивов, отдел правовой работы и документообороту | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Разработка и утверждение в соответствии с действующим законодательством НПА, внесение изменений в принятые НПА | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Координация деятельности кадровых служб органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе | Отдел по правовой работы и документообороту | Январь 2016 | Декабрь 2016 | - Проведение семинаров с главами сельских поселений по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе. - Проведение консультаций по реализации законодательства | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Внедрение современных кадровых, управленческих технологий и механизмов на муниципальной службе в Дивеевском муниципальном районе» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Выработка и реализация предложений по совершенствованию системы мотивации и материального стимулирования муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне | Отдел по кадровой политике и делам архивов, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Материальное стимулирование муниципальных служащих в целях мотивирования выполнения обязанностей на более высоком уровне | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Проведение оценки профессиональных, деловых и личностных качеств кандидатов на включение в резерв управленческих кадров | Отдел по кадровой политике и делам архивов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Ведение резерва кадров муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Дивеевского муниципального района, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Проведение конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 Оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих посредством проведения аттестации, квалификационного экзамена | Администрация Дивеевского муниципального района, отдел по кадровой политике и делам архивов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Проведение аттестации, квалификационных экзаменов | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5 Формирование и ведение реестра муниципальных служащих | Отдел по кадровой политике и делам архивов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Ведение реестра муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Определение приоритетных направлений профессиональной переподготовки (повышения квалификации) муниципальных служащих исходя из перспективных целей и задач | Отдел по кадровой политике и делам архивов, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Проведение анализа и определение приоритетных направлений повышения квалификации муниципальных служащих | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Организация повышения квалификации муниципальных служащих | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональная переподготовка | 13,5 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 Организация ознакомительной, производственной, преддипломной практики студентов вузов в целях формирования кадрового резерва молодых специалистов | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Прохождение ознакомительной, производственной, преддипломной практики студентов вузов | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Повышение эффективности муниципальной службы Дивеевского муниципального района и результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1 Создание оптимальных материально-технических условий для эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | Администрация Дивеевского муниципального района, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Создание оптимальных материально-технических условий для эффективного исполнения муниципальными служащими своих должностных обязанностей | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Проведение работ по анализу положений структурных подразделений администрации Дивеевского муниципального района по вопросам разграничения полномочий, исключения их дублирования, внесение предложений по упорядочению их функций | Отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского муниципального района, структурные подразделения администрации района, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Проведение анализа положений структурных подразделений администрации Дивеевского муниципального района по вопросам разграничения полномочий | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.3 Улучшение кадрового состава муниципальных служащих путем: - должностного роста муниципальных служащих на основе их профессиональных заслуг и деловых качеств; - эффективного исполнения должностных обязанностей путем привлечения высококвалифицированных кадров; - учета длительного, безупречного и эффективного исполнения муниципальным служащим должностных обязанностей при назначении его на вышестоящую должность | Администрация Дивеевского муниципального района, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Назначение муниципальных служащих на вышестоящую должность при учете эффективного исполнения должностных обязанностей | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение внедрения и развития механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.1 Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов | Отдел по правовой работе и документообороту | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов с целью исключения коррупционной составляющей ПА | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.2 Организация эффективной деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Проведение заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при наличии оснований | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.3 Организация контроля за соблюдением запрета на владение муниципальными служащими приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта интересов | Отдел по кадровой политике и делам архивов, специалисты, ответственные за ведение кадрового делопроизводства в отраслевых (функциональных) органах администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Контроль за соблюдением запрета на владение муниципальными служащими приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций) в целях предотвращения конфликта интересов | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.4 Контроль за своевременной сдачей муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | Отдел по кадровой политике и делам архивов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Осуществление контроля за своевременной сдачей муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.5 Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей | Отдел по кадровой политике и делам архивов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Организация проверки достоверности и полноты сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей при наличии оснований | - | - |  | - | - |
| Основное мероприятие 5.6 Обеспечение участия независимых экспертов в работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов | Отдел по кадровой политике и делам архивов | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Привлечение к работе в комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов независимых экспертов | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.7 Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации по вопросам противодействия коррупции | Администрация Дивеевского муниципального района, структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Организация повышения квалификации по программам противодействия муниципальными служащими | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 5.8 Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, а также повышение прозрачности их деятельности | Администрация Дивеевского муниципального района, структурные подразделения администрации, отраслевые (функциональные) органы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Проведение круглых столов, встреч с общественностью | - | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 5.9 Размещение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района: - муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы; - противодействия коррупции на муниципальной службе; - информации о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | Администрация Дивеевского муниципального района, отдел по кадровой политике и делам архивов, информационный отдел | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Размещение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района: - муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы прохождения муниципальной службы; - противодействия коррупции на муниципальной службе; - информации о прохождении конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 13,5 |  |  | - |  |

"