- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 30 декабря 2016 года |  | N | 1143 |
| --- | --- | --- | --- |

О плане реализации муниципальной программы

# Во исполнение решения Земского собрания Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2016 года № 92 «О бюджете Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2017 год», администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» на 2017 год в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу 01 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области С.А.Кучина.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Кучин С.А.

Привалова Е.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 30 декабря 2016 года N 1143

План реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы»

на 2017 год (бюджет)

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы / мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | Всего: | Феде ральный бюджет | Област ной бюджет | Район ный бюджет | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обновление материально-технической базы подведомственных учреждений |  |  |  |  | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 |
| 1.1.1. Приобретение профессионального оборудования для клубных учреждений | отдел культуры и спорта директор МБУК КДО | январь | декабрь | Приобретение светового оборудования, фотоаппарата | 45,0 | 0 | 0 | 0 | 45,0 |
| 1.1.2. Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники |  | январь | январь | Приобретение компьютера | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 |
| 1.1.3. Приобретение профессионального оборудования | отдел культуры и спорта директор МБУ ДО ДМШ | январь | декабрь | Приобретение звукового оборудования для класса хоровых дисциплин | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 180,0 |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение безопасности подведомственных учреждений (пожарной, антитеррористической) |  |  |  |  | 325,0 | 0 | 0 | 282,0 | 43,0 |
| 1.2.1. Приобретение огнетушителей | отдел культуры и спорта директор МБУК КДО | январь | декабрь | Приобретение 10 шт. огнетушителей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. Обслуживание АПС, видеонаблюдения, «Стрелец мониторинг» - МБУК ЦБС - МБУК КДО - МБОУ ДОД ДМШ | МБУК КДО МБУК ЦБС МБУ ДО ДМШ | январь | декабрь | Организация технического обслуживания АПС в 13-ти зданиях КДО, библиотечном корпусе, музыкальной школе; видеонаблюдения в библиотечном корпусе и РДК | 300,0 | 0 | 0 | 282,0 | 18,0 |
| 1.2.3. Обработка чердачных помещений и сценических конструкций огнезащитным составом | отдел культуры и спорта директор МБУК КДО | май | сентябрь | Обработка чердачных помещений и сценических конструкций огнезащитным составом в Суворовском СДК, Смирновском и Онучинском СК | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 |
| Итого по подпрограмме 1 |  |  |  |  | 565,0 | 0 | 0 | 282,0 | 283,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Организация единого библиотечно-информационного пространства района |  |  |  |  | 240,0 | 0 | 0 | 110,0 | 130,0 |
| 2.1.1. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов. Приобретение книг. | отдел культуры и спорта директор МБУК ЦБС | январь | декабрь | Доведение новых поступлений в библиотечный фонд до 10 на 1000 жителей (федеральный норматив – 250) | 160,0 | 0 | 0 | 50,0 | 110,0 |
| 2.1.2. Проведение районных мероприятий по продвижению чтения, участие в областных, зональных мероприятиях (социально-культурные акции «Библионочь», «Ночь искусств», районный фестиваль читающих семей. |  | январь | декабрь | Сохранение в библиотеках района числа пользователей, обеспечить объем выданных документов на различных носителях до 250,0 тысяч экземпляров | 80,0 | 0 | 0 | 60,0 | 20,0 |
| Основное мероприятие 2 Формирование информационной и правовой культуры, интереса к чтению, родному языку, общественной истории и культуре |  |  |  |  | 17933,7 | 0 | 0 | 17913,7 | 20,0 |
| 2.2.1. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг для пользователей: - обеспечение помещений теплом, водой, электроэнергией; - обеспечение помещения Онучинской библиотеки котельно-печным топливом; - обеспечение телефонной связью, сетью Интернет; - обеспечение вывоза ТБО; - обеспечение работы оргтехники. Ст. 221, 223, 225, 340, 222, 226 | отдел культуры и спорта директор МБУК ЦБС | январь | декабрь | Обеспечение в помещениях библиотек района необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм в соответствии с требованиями СНиПов | 1021,2 | 0 | 0 | 1011,2 | 10,0 |
| 2.2.2. Создание условий для свободного и оперативного доступа к информационным ресурсам библиотек: - оплата труда работников; - приобретение бибтехники; - подписка на периодические издания; - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; - уплата налогов; - оплата информационно-консультационных услуг. Ст. 211, 213, 222, 225, 226, 290, 340 |  | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания | 16912,5 | 0 | 0 | 16902,5 | 10,0 |
| Основное мероприятие 3 Повышение профессионального уровня персонала учреждения |  |  |  |  | 43,0 | 0 | 0 | 43,0 | 0 |
| 2.3.1. Развитие кадрового потенциала работников учреждения, повышение квалификации, переподготовка, участие в мастер – классах, конференциях ст. 212, 226 | отдел культуры и спорта директор МБУК ЦБС | январь | декабрь | Обучение на курсах повышения квалификации 3 человек, участие в областных совещаниях и семинарах | 43,0 | 0 | 0 | 43,0 | 0 |
| Итого по подпрограмме 2 |  |  |  |  | 18216,7 | 0 | 0 | 18066,7 | 150,0 |
| Подпрограмма 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского муниципального района Нижегородской области» |  |  |  |  | 32837,1 | 0 | 0 | 32396,1 | 441 ,0 |
| 3.1.1. Обеспечение комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг для пользователей: - обеспечение помещений теплом, водой, электроэнергией; - обеспечение помещения Конновского СДК, Ичаловского СК библиотеки котельно-печным топливом; - обеспечение телефонной связью, сетью Интернет; - обеспечение вывоза ТБО, расчистки территорий от снега; - обеспечение работы оргтехники. Ст. 221, 222, 223, 225, 226, 340 | отдел культуры и спорта директор МБУК КДО | январь | декабрь | Обеспечение в помещениях клубных учреждений района необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм в соответствии с требованиями СниПов | 5730,3 | 0 | 0 | 5730,3 | 0 |
| 3.1.2. Создание условий для комплексного развития культурного потенциала населения: - оплата труда работников; - приобретение сценических костюмов; - подписка на газеты «Клубный вестник», «Нижегородская мозаика»; - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; - уплата налогов; - оплата информационно-консультационных услуг. Ст. 211, 213, 226, 290, 340 |  | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания | 27106,8 | 0 | 0 | 26665,8 | 441,0 |
| Основное мероприятие 2 Организация общественно значимых мероприятий, направленных на повышение качества досуга населения |  |  |  |  | 228,6 | 0 | 0 | 48,6 | 180,0 |
| 3.2.1. Организация и проведение Дня защитника отечества, Международного дня 8 марта, Дня вывода советских войск из Афганистана, Дня Победы, Международного дня защиты детей, Дня независимости России, Дня памяти и скорби, Дня молодежи России, районного выпускного бала, Дня семьи, любви и верности, районной учительской конференции, декады пожилого человека, дня учителя, дня работников культуры, дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, Дня народного единства, дня милиции, дня матери, декады инвалидов, дня неизвестного солдата, дня памяти нижегородцев, погибших в локальных конфликтах, новогодних и рождественских мероприятий. Ст. 290, ст.340 | отдел культуры и спорта директор МБУК КДО | январь | декабрь | Удовлетворение потребности населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях. Проведение 248 мероприятий. | 28,6 | 0 | 0 | 18,6 | 10,0 |
| 3.2.2. Организация и проведение массовых праздников, гуляний «Прощай, Масленица!», Дней сел, поселений, районного праздника гармонистов и частушечников «Дивеевский разгуляй» |  | февраль | сентябрь | Удовлетворение потребности населения в культурно-массовых и зрелищных мероприятиях. Проведение 25 мероприятий | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| 3.2.3. Организация отдыха детей в летний период Ст.290, ст.340 |  | июнь | август | Работа в летнее каникулярное время прогулочных групп – 17 ед. | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 3.2.4. Организация и проведение районных фестивалей и конкурсов: VI районного фестиваля «Пасхальная радость», детского и юношеского творчества «Звездочки провинции», X районного фестиваля творчества пожилых людей «Я люблю тебя, жизнь!», III районного конкурса коллективов художественной самодеятельности «С песней по жизни!» |  | январь | декабрь | Будут проведены фестивали, способствующие выявлению талантливого населения, поддержке одаренных детей и взрослых | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 30,0 |
| 3.2.5. Участие в зональных, региональных, всероссийских, международных фестивалях, конкурсах, праздника ст. 212, 222, 226 |  | январь | декабрь | Повышение профессионального мастерства творческих коллективов | 65,0 | 0 | 0 | 30,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 3 Повышение профессионализма, раскрытие творческого потенциала работников учреждений культурно-досугового типа |  |  |  |  | 34,0 | 0 | 0 | 15,0 | 19,0 |
| 3.3.1. Развитие кадрового потенциала работников учреждения, повышение квалификации, переподготовка, участие в мастер – классах, конференциях ст. 212, 226 | отдел культуры и спорта директор МБУК КДО | январь | декабрь | Обучение на курсах повышения квалификации 2-х человек | 34,0 | 0 | 0 | 15,0 | 19,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  |  | 33099,7 | 0 | 0 | 32459,7 | 640,0 |
| Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» с. Дивеево |  |  |  |  | 9924,5 | 0 | 0 | 9756,5 | 168,0 |
| 4.1.1. Создание комфортных и безопасных условий для обучения детей: - обеспечение помещений теплом, водой, электроэнергией; - обеспечение телефонной связью, сетью Интернет; - обеспечение вывоза ТБО; - дератизационные работы; - обеспечение работы оргтехники. Ст. 221, 223, 225 | отдел культуры и спорта директор МБУ ДО ДМШ | январь | декабрь | Обеспечение в учреждении необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм в соответствии с требованиями СНиПов | 182,1 | 0 | 0 | 142,1 | 40,0 |
| 4.1.2. Содействие развитию и самореализации культурного и духовного потенциала личности ребенка: - оплата труда работников; - приобретение сценических костюмов; - подписка на периодические издания; - приобретение канцелярских и хозяйственных товаров; - уплата налогов; - оплата информационно-консультационных услуг. Ст. 211, 213, 226, 290, 340 |  | январь | декабрь | Выполнение муниципального задания | 9742,4 | 0 | 0 | 9614,4 | 128,0 |
| Основное мероприятие 2 Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение качества образования |  |  |  |  | 75,0 | 0 | 0 | 0 | 75,0 |
| 4.2.1. Участие в зональных, региональных, всероссийских, международных смотрах, фестивалях, конкурсах Ст. 212, 222, 226 | отдел культуры и спорта директор МБУ ДО ДМШ | январь | декабрь | Увеличение доли дипломантов и лауреатов конкурсных мероприятий до 20% от общего числа учащихся | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 |
| 4.2.2. Организация и проведение концертных, конкурсных программ, творческих вечеров, лекций, общешкольных мероприятий различной направленности Ст. 290 |  | январь | декабрь | Привлечение потенциальных пользователей муниципальной услугой «представление дополнительного образования в сфере культуры» | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 |
| Основное мероприятие 3 Организация мероприятий, направленных на повышение профессионализма работников |  |  |  |  | 74,0 | 0 | 0 | 0 | 74,0 |
| 3.1. Развитие кадрового потенциала работников учреждения, повышение квалификации, переподготовка, участие в мастер–классах, конференциях ст. 212, 222, 226 | отдел культуры и спорта директор МБУ ДО ДМШ | январь | декабрь | Обучение на курсах повышения квалификации 3-х человек | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
| 3.2. Социальная поддержка работников Ст. 226 |  | январь | декабрь | Прохождение ежегодного медицинского осмотра работников 12 человек | 24,0 | 0 | 0 | 0 | 24,0 |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  |  | 10073,5 | 0 | 0 | 9756,5 | 317,0 |
| Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 Обеспечение функций органов власти Дивеевского муниципального района Нижегородской области в сфере «культура» |  |  |  |  | 3376,1 | 0 | 0 | 3376,1 | 0 |
| 5.1.1. Административно–правовое сопровождение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» | аппарат отдела культуры и спорта | январь | декабрь | Выполнение мероприятий программы, показателей эффективности | 1483,5 | 0 | 0 | 1483,5 | 0 |
| 5.1.2. Бухгалтерское сопровождение реализации муниципальной программы «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» | централизованная бухгалтерия отдела культуры и спорта | январь | декабрь | Выполнение мероприятий программы, показателей эффективности | 1892,6 | 0 | 0 | 1892,6 | 0 |
| Итого по подпрограмме 5 |  |  |  |  | 3376,1 | 0 | 0 | 3376,1 | 0 |
| Всего по программе: |  |  |  |  | 65331,0 | 0 | 0 | 63941,0 | 1390,0 |