# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 31 декабря 2015 года |  | N | 1280 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении методики оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области

В целях обеспечения реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую Методику оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

2. Отменить постановление администрация Дивеевского района от 28 апреля 2010 года № 423 «О порядке разработки, реализации и мониторинга реализации долгосрочных целевых программ на территории Дивеевского района».

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Дивеевского муниципального района Нижегородской области разработать Методику оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации								В.И.Лопаткин

Кузнецова И.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 31 декабря 2015 года N 1280

Методика оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области

(далее – Методика)

1. Общие положения

1.1. Настоящая Методика определяет порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее – муниципальная программа), а также подпрограмм муниципальной программы.

1.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы – оценка фактической эффективности по итогам реализации муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

1.3. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится управлением экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее – управление экономики) на основании информации, представляемой разработчиками – координаторами муниципальных программ по итогам финансового года в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.

Разработчики – координаторы муниципальных программ ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, представляют в управление экономики отчеты о финансировании, информацию об итогах реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее – годовые отчеты). Формы и сроки предоставления годовых отчетов, утверждены постановлением администрации Дивеевского муниципального района от 17.06.2014 N 718 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области".

Управление экономики:

а) проводит анализ представленных годовых отчетов и осуществляет оценку эффективности реализации муниципальных программ;

б) формирует рейтинг муниципальных программ, содержащий наименование муниципальных программ, их разработчика – координатора, значение оценки эффективности муниципальных программ и их место в рейтинге;

в) готовит информацию об оценке эффективности муниципальных программ для направления главе администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

1.4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится на основании следующих критериев:

а) оценки степени реализации мероприятий подпрограмм;

б) оценки степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования подпрограмм;

в) оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования подпрограмм;

г) оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей (далее – индикаторы) подпрограмм, входящих в муниципальную программу;

д) оценки степени достижения плановых значений индикаторов целей муниципальной программы.

1.5. Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

1.5.1. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм (при их наличии) по критериям, перечисленным в  подпунктах "а" – "г" пункта 1.4.

1.5.2. На втором этапе осуществляется сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется на основании:

а) оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы;

б) оценки эффективности реализации подпрограмм.

2. Оценка степени реализации мероприятий

2.1. Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы (программы – в случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм) как доля мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме, к общему количеству мероприятий по следующей формуле:

K1 = Mв / M, где:

K1 – степень реализации мероприятий;

Mв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (непосредственного результата), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (непосредственного результата) составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (непосредственных результатов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, результаты которого невозможно оценить на основании числовых значений показателей, считается выполненным в полном объеме, если фактическое финансирование мероприятия составляет не менее 95% от запланированного с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию на конец отчетного периода;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее на 95% от установленных значений на отчетный год;

- мероприятие, предусматривающее разработку или принятие правовых актов, считается выполненным в случае разработки или принятия правового акта в установленные сроки.

3. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования

3.1. Степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов из всех источников финансирования на реализацию подпрограммы к их плановым значениям (расходам) по следующей формуле:

К2 = Зф / Зп, где:

К2 – степень соответствия запланированному уровню затрат (подпрограммы либо муниципальной программы в целом) из всех источников финансирования;

Зф – фактические расходы на реализацию (подпрограммы либо муниципальной программы в целом) из всех источников финансирования в отчетном году;

Зп – плановые расходы на реализацию (подпрограммы либо муниципальной программы в целом) из всех источников финансирования в отчетном году.

Плановые расходы рассчитываются по следующей формуле:

Зп = ЗпРБ + ЗпОБ + ЗпФБ + ЗпБП + ЗпПИ

ЗпРБ – плановые расходы из средств районного бюджета – это объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы в составе муниципальной программы, финансирование которой предусмотрено в решении Земского собрания о районном бюджете на очередной финансовый год по состоянию на 31 декабря отчетного года;

ЗпОБ, ЗпФБ, ЗпБП, ЗпПИ – плановые расходы из средств областного бюджета, федерального бюджета, бюджетов поселений, прочих источников (соответственно) – это объемы расходов, предусмотренные за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

4. Оценка эффективности использования средств из всех источников финансирования

4.1. Эффективность использования средств из всех источников финансирования рассчитывается для каждой подпрограммы (программы – в случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм) как отношение степени реализации мероприятий подпрограммы (кассовый расход по всем источникам финансирования) к степени соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования по следующей формуле:

К3 = К1 / K2, где:

К3 – эффективность использования средств из всех источников финансирования;

К1 – степень реализации мероприятий;

K2 – степень соответствия запланированному уровню затрат из всех источников финансирования.

5. Оценка степени достижения индикаторов

5.1. Для оценки степени достижения индикаторов подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы (муниципальной программы).

5.2. Степень достижения планового значения индикатора рассчитывается по следующей формуле:

И = ЗИфакт / ЗИплан – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений;

И = ЗИплан / ЗИфакт – для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений,

где:

И – степень достижения планового значения индикатора;

ЗИфакт – значение индикатора, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан – плановое значение индикатора.

5.3. Степень достижения индикаторов подпрограммы (программы – в случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм) рассчитывается по формуле:

Ι

К4= Σ Ипп / I, где:

1

К4 – степень достижения индикаторов;

Ипп – степень достижения планового значения индикатора;

I – число индикаторов, характеризующих цели и задачи подпрограммы

При использовании данной формулы в случаях, если К4 > 1, значение К4 принимается равным 1.

6. Оценка степени эффективности реализации подпрограммы

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (программы – в случае, если муниципальная программа не имеет подпрограмм) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств из всех источников финансирования по следующей формуле:

Rпп= К4 × К3, где:

Rпп – эффективность реализации подпрограммы;

К4 – степень достижения индикаторов;

К3 – эффективность использования средств из всех источников финансирования.

6.2. Эффективность реализации подпрограммы признается исходя из полученного значения Rпп согласно таблице 1.

Таблица 1

| Численное значение Rпп | Качественная характеристика подпрограммы |
| --- | --- |
| Rпп >= 0,7 | высокая |
| 0,5 <= Rпп < 0,7 | средняя |
| 0,3 <= Rпп < 0,5 | удовлетворительная |
| Rпп < 0,3 | неудовлетворительная |

7. Оценка степени достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы

7.1. Для оценки степени достижения индикаторов муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

а) для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Имп=ЗИфакт / ЗИплан;

б) для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Имп = ЗИплан / ЗИфакт, где:

Имп – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗИфакт – значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗИплан – плановое значение индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

Ι

К4 мп = ∑ Имп / Ι , где:

1

К4мп – степень реализации муниципальной программы;

Имп – степень достижения планового значения индикатора, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Ι – число индикаторов характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если Имп > 1, значение Имп принимается равным 1.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

Rмп = 0,5 × К4мп + 0,5 × ∑ Rпп × kj / j, где:

1

Rмп – эффективность реализации муниципальной программы;

К4мп – степень реализации муниципальной программы;

Rпп – эффективность реализации подпрограммы;

j – количество подпрограмм;

kj – коэффициент значимости подпрограммы (рассчитывается по подпрограмме с наибольшим объемом финансирования из районного бюджета) для достижения целей муниципальной программы определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы в отчетном году;

Ф – объем фактических расходов из районного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается исходя из полученного значения Rмп согласно таблице 2.

### Таблица 2

| Численное значение Rмп | Качественная характеристика муниципальной программы |
| --- | --- |
| Rмп >= 0,7 | высокая |
| 0,5 <= Rмп < 0,7 | средняя |
| 0,3 <= Rмп < 0,5 | удовлетворительная |
| Rмп < 0,3 | неудовлетворительная |

8.3. По результатам оценки эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, средней, удовлетворительной, неудовлетворительной.

8.4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ и рейтинг муниципальных программ подлежат размещению на официальном сайте администрации Дивееского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" после рассмотрения главой администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.