- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 21 октября 2016 года |  | N | 183-р |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении на территории Дивеевского муниципального района «Месячника гражданской обороны»

В соответствии с Планом основных мероприятий Дивеевского муниципального района Нижегородской области в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 2016 год и в целях обучения населения способам защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций:

1. Провести в период с 03 октября по 03 ноября 2016 года на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области «Месячник гражданской обороны» (далее – Месячник).

2. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий «Месячника гражданской обороны» согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов Дивеевского муниципального района Нижегородской области:

3.1. Разработать планы проведения месячника, обеспечить качественное проведение запланированных мероприятий.

3.2. К проведению мероприятий привлечь руководящий состав органов управления, специально уполномоченных на решение задач по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

3.3. Отчеты о проведении «Месячника гражданской обороны» с приложением видеоматериалов, статей, опубликованных в газете, представить к 25 октября 2016 года в отдел гражданской защиты, пожарной безопасности и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

4. Заведующему отделом образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области Коршунову С.А. организовать участие преподавательского состава и учащихся учебных заведений Дивеевского муниципального района в проведении мероприятий «Месячника гражданской обороны», подготовку и проведение занятий по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника отдела ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В.Бабуркина.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Бабуркин А.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 21 октября 2016 года N 183-р

План мероприятий

Дивеевского муниципального района Нижегородской области по проведению месячника гражданской обороны

| № п/п | Наименования мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение торжественных мероприятий, посвящённых 84-й годовщине образования гражданской обороны в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области | 4 октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 2. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации » | 4 – 7 октября | Глава администрации, отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов, руководители организаций (по согласованию) |  |
| 3. | Организация проведения Всероссийского открытого урока «Основы безопасности жизнедеятельности» | 4 октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР, РОО, руководители образовательных учреждений |  |
| 4. | Совершенствование учебно-методической базы по тематике гражданской обороны, в том числе обновление уголков гражданской обороны, изготовление стендов, плакатов, памяток по тематике гражданской обороны и защиты населения | По планам органов местного самоуправления | Органы местного самоуправления, организации |  |
| 5. | Размещение в средствах массовой информации материалов, статей и публикаций по тематике гражданской обороны, а также о порядке действий в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 3.10 – 3.11.2016 года | Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 6. | Организация освещения в средствах массовой информации мероприятий, посвящённых 84 годовщине образования гражданской обороны и месячнику гражданской обороны | с 4 октября по 10 октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 7. | Организация посещения руководящим составом органов местного самоуправления, подразделений находящихся в ведомстве Главного управления МЧС России по Нижегородской области в Дивеевском муниципальном районе ( ПСЧ-136) | с 4 по 27 октября | ПЧ-136 |  |
| 8. | Проведении дня открытых дверей в подразделениях, находящихся в ведомстве Главного управления, муниципальных пожарных команд, для учащихся образовательных учреждений и населения. | с 4 по 22 октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР, отдел образования администрации, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 9. | Организация показательных занятий на объектах гражданской обороны с изучением основных способов защиты населения с учетом новых подходов к инженерной защите населения, накоплению средств индивидуальной защиты, эвакуации материальных и культурных ценностей в безопасные районы с органами местного самоуправления и населением. | С 4 по 6октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 10. | Проведение учений и тренировок, показных практических занятий по гражданской обороне, в том числе по вопросам эвакуации, предоставления населению средств индивидуальной и коллективной защиты с учетом новых подходов к организации и ведению гражданской обороны, с органами управления, силами гражданской обороны и населением Дивеевского муниципального района Нижегородской области. | 13 – 16 октября. Тренировки, показные занятия по плану основных мероприятий. | ООП, УГЗ, органы исполнительной власти Нижегородской области, органы местного самоуправления |  |
| 12. | Проведение рекогносцировки районов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с целью уточнения маршрутов, мест размещения и порядка жизнеобеспечения эвакуируемого населения, материальных и культурных ценностей в безопасных районах с участием эвакоприёмной комиссии Ивановского сельсовета | 2 – 9 октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 13. | Информирование населения о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах массового пребывания людей | По планам муниципальных образований | Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |
| 14. | Организация проведения смотров готовности сил гражданской обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне. Оказание методической помощи по их созданию и подготовке | 2 – 21 октября | Глава администрации района, отдел ГЗ, ПБ и МР |  |
| 15. | Проведение проверок организаций, отнесённых к категориям по гражданской обороне и объектов гражданской обороны | 13 октября | ГБУЗНО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина» (по согласованию) |  |
| 16. | Участие в проведении по согласованию с органами исполнительной власти Нижегородской области проверок комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | в соответствии с графиком проверки Управления по обеспечению деятельности ГО и ПБ НО 15.10.2016, 22.10.2016. | ОИТ, АСУ и связи, УГЗ (по согласованию), Отдел ГЗ, ПБ и МР |  |
| 17. | Представление отчета о проведенных мероприятиях по направлениям деятельности в рамках месячника гражданской обороны в ГУ МЧС России по Нижегородской области | до 8 ноября | Отдел ГЗ, ПБ и МР |  |
| 18. | Организация проведения смотров готовности сил гражданской обороны, в том числе нештатных аварийно-спасательных формирований и формирований по обеспечению мероприятий по гражданской обороне. Оказание методической помощи по их созданию и подготовке. | 6 октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР |  |
| 19. | Проведение рекогносцировки районов эвакуации населения, материальных и культурных ценностей с целью уточнения маршрутов, мест размещения и порядка жизнеобеспечения эвакуируемого населения в безопасные районы с участием органов местного самоуправления | 4 октября | Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов (по согласованию) |  |