# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 1 марта 2013 года |  | N | 27-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении "дорожной карты" изменений в сфере образования Дивеевского района

В целях разработки регионального плана мероприятий (дорожной карты) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий ("дорожную карту") "Изменения в сфере образования»Дивеевского района.

2. Отделу образования администрации Дивеевского района обеспечить реализацию «дорожной карты» изменений в сфере образования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Мурееву Т.И. заместителя главы администрации Дивеевского района по социальным вопросам.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Муреева Т.И.

Коршунов С.А.

Молодцова А.О.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 1 марта 2013 года N 27-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

("дорожная карта") "Изменения в сфере образования Нижегородской области"

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

- - реализацию областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3 – 7 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года", районной программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Дивеевского района детей в возрасте 3 – 7 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года" от 07.11.2012 года № 1115;

- Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

- внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

- кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

- внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования на основе рекомендаций, разработанных министерством образования и науки;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет снижения стоимости создания одного места в дошкольной образовательной организации путем увеличения мощности действующих детских садов.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

- обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

- ведение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 6 лет | человек | 1002 | 972 | 978 | 981 | 984 | 987 | 991 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 49 | 52 | 52 | 52 | 76 | 76 | 76 |
| Численность воспитанников, охваченных программами дошкольного образования | человек | 495 | 506 | 506 | 506 | 746 | 746 | 746 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) | мест | 266 | 256 | 248 | 240 | - | - | - |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) – создание дополнительных мест всего, в том числе |  |  | - | - | - | 240 | - | - |
| за счет вновь создаваемых мест в дошкольных образовательных организациях – всего из них: | человек | 17 |  | - | - | 240 | - | - |
| строительство новых зданий дошкольных образовательных организаций | -"- | - | - | - | - | 240 | - | - |
| увеличение мощности дошкольных образовательных организаций – использование ресурсов существующих ДОУ | -"- | 17 | - | - | - | - | - | - |
| Численность педагогических работников дошкольного образования | чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 64 | 64 | 64 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 11,6 | 11,6 | 11,6 |

4. Основные мероприятия

| № п/п |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |  |  |  |  |
| 1. 1.1. | Выполнение мероприятий в рамках областной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Нижегородской области детей в возрасте 3 – 7 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 19 сентября 2012 года № 646 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года" и районной программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Дивеевского района детей в возрасте 3 – 7 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением от 07.11.2012г. № 1115 | Администрация Дивеевского района, отдел образования администрации Дивеевского района | 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации районной программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Дивеевского района детей в возрасте 3 – 7 лет на 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года", утвержденной постановлением от 07.11.2012 г. № 1115 | Администрация Дивеевского района, отдел образования администрации Дивеевского района | 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года |  |
| 2. 2.1. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях дошкольного образования в рамках районной целевой программы "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях Дивеевского района детей в возрасте 3 – 7 лет на 2013 – 2015 годы", утвержденной постановлением администрации Дивеевского района от 07.11.2012 г. № 1115 | Отдел образования администрации Дивеевского района | 2013 – 2015 годы | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
|  | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций, капитальный ремонт функционирующих организаций | Администрация Дивеевского района | 2014 – 2015 годы |  |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |  |  |  |  |
| 3. | Организация работы по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования после утверждения на федеральном уровне, включая мероприятия по актуализации (разработки) образовательных программ дошкольных образовательных организаций в соответствии со стандартами дошкольного образования | Отдел образования администрации Дивеевского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций | 2013 – 2016 годы | отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе |
| 4. 4.1. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: Подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | ГБОУ ДПО НИРО; Отдел образования администрации Дивеевского района, руководители дошкольных учреждений | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку и повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
| 5. | Разработка показателей на основе областных рекомендаций эффективности деятельности муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | Отдел образования | 2013 год | Число дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций дошкольного образования |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |  |  |  |  |
| 6. 6.1. 6.2. 6.3. | Внедрение разработанных Министерством образования Нижегородской области механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | Администрация Дивеевского района, отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании |
|  | Разработка методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных учреждений, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг учреждением и эффективностью деятельности руководителя дошкольного образовательного учреждения Разработка методических рекомендаций для муниципальных дошкольных образовательных организаций по внесению изменений и дополнений в коллективный договор, в трудовой договор, должностные инструкции | Администрация Дивеевского района, отдел образования с участием руководителей дошкольных образовательных организаций Администрация Дивеевского района, отдел образования, Руководители ОУ | 2014 – 2015 годы |  |
|  | Планирование дополнительных расходов местного бюджета на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 7. 7.1. | Внедрение разработанных Министерством образования Нижегородской области механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора. | Администрация Дивеевского района, отдел образования Администрация Дивеевского района, отдел образования, руководители дошкольных учреждений | 2014 – 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области |
| 8. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия, участие в областном мониторинге влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования) | Отдел образования, Руководители ОУ | 2014 – 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей 3 – 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 – 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 – 7 лет, обучающихся в школе | процентов | 71 | 71 | 100 | 100 | 100 | 100 | К концу 2015 года всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 7 | 29 | 43 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 3. | Удельный вес дошкольных образовательных учреждений, в которых оценка их деятельности, руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности | -"- | - | - | 80 | 80 | 100 | 100 | Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях будет внедрена система оценки деятельности на основании показателей эффективности |
| 4. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Нижегородской области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации | 2013 – 2015 годы и на период до 2023 года |  | Всего по программе: |  |  |
|  |  |  | 285 |  | 140 000 |
|  |  |  | В том числе: Областной бюджет |  |  |
|  |  |  |  |  | 140 000 |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |
|  |  |  | 285 | - | - |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования, включая реализацию программных мероприятий, направленных на переподготовку педагогических кадров системы дошкольного образования | 2013 – 2018 | Отдел образования администрации Дивеевского района | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании | Администрация Дивеевского района, с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2014 – 2018 | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Дополнительная потребность средств на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования до средней заработной платы в общем образовании Нижегородской области | Правительство Нижегородской области, администрация Дивеевского района | 2013 – 2018 | 8114 | 4963 | 14890 |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения учащимися школ Дивеевского района новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

внедрение методических рекомендаций Министерства образования Нижегородской области по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию мероприятий по подготовке и переподготовке современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования) и мероприятий областных целевых программ социально-экономической поддержки молодых специалистов.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

внедрение системы оценки качества общего образования;

реализацию регионального плана мероприятий поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования, внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования на основе рекомендаций Министерства образования Нижегородской области;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников, которое оценивается в том числе по результатам их участия в областных, международных конкурсах.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  |  | Единица измерения |  | 2012 год |  | 2013 год |  | 2014 год |  | 2015 год |  | 2016 год |  | 2017 год |  | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 – 17 лет | человек |  | 1756 |  | 1796 |  | 1773 |  | 1761 |  | 1773 |  | 1786 |  | 1786 |  |
| Численность обучающихся | человек |  | 1418 |  | 1412 |  | 1433 |  | 1458 |  | 1479 |  | 1495 |  | 1496 |  |
| Число обучающихся в расчете на 1 учителя | человек |  | 8,9 |  | 9,5 |  | 10,3 |  | 10,5 |  | 10,6 |  | 10,7 |  | 10,7 |  |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 – 8 классов) | процентов |  | 21 |  | 32 |  | 43 |  | 43 |  | 62 |  | 71 |  | 80 |  |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| Достижение новых качественных образовательных результатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
|  | начального общего образования | Администрация Дивеевского района, отдел образования с участием руководителей ОУ | 2013 – 2014 годы | удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам, отношение среднего балла государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме к среднему баллу государственной итоговой аттестации в новой форме (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами государственной итоговой аттестации в новой форме |
|  | основного общего образования |  | 2015 – 2019 годы |  |
| 2. | Участие в областном мониторинге уровня подготовки и социализации школьников | Отдел образования, Руководители ОУ | 2015 – 2018 годы | отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |
| Обеспечение доступности качественного образования |  |  |  |  |
| 4. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников на основе методических рекомендаций, разработанными Министерством образования Нижегородской области | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 год | Число общеобразовательных организаций, которых оценка их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |  |  |  |  |
| 5. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 6. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в соответствующем регионе, удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
| 7.1. | Организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Отдел образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 7.2. | Мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | Отдел образования | 2015 и 2017 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

| № пп |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,21 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 18 | 20 | 20 | 21 | 22 | 23 | численность молодых учителей в возрасте до 30 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 3. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате по экономике в Нижегородской области | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по экономике региона |
| 4. | Удельный вес муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования | -"- | - | - | 80 | 100 | 100 | 100 | В 2016 году во всех муниципальных образованиях будет внедрена система оценки деятельности общеобразовательных организаций |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Достижение новых качественных образовательных результатов, включая комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов | 2013 – 2018 | Администрация Дивеевского района, отдел образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Введение эффективного контракта в общем образовании | 2014 – 2018 | Администрация Дивеевского района, отдел образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |
| Дополнительная потребность средств на доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования до средней заработной платы по экономике в Нижегородской области | 2013 – 2018 | Администрация Дивеевского района | 12000 | 12000 | 36000 |

III. Изменения в дополнительном образовании детей, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя:

- разработку и реализацию подпрограммы развития дополнительного образования детей ведомственной целевой программы министерства образования Нижегородской области "Развитие образования Нижегородской области";

- распространение лучших муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

- внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования Нижегородской области.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

- внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных (муниципальных) услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования на основе рекомендаций Министерства образования Нижегородской области;

- информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 78 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 – 18 лет | человек | 2121 | 2108 | 2089 | 2085 | 2086 | 2088 | 2087 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет | проценты | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | человек | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 1. | Разработка и реализация подпрограммы развития дополнительного образования детей в рамках ведомственной целевой программы "Развитие образования в Нижегородской области на 2014 – 2016 годы": |  |  | охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 1.1. | Разработка подпрограммы развития дополнительного образования |  | 2013 год |  |
| 1.2. | Реализация, мониторинг и оценка эффективности реализации подпрограммы развития дополнительного образования детей | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2014 – 2016 годы |  |
| 2. | Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными нормативными документами Российской Федерации, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятия нормативных актов) в рамках совершенствования организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей | Отдел образования | 2013 – 2015 |  |
| 3. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей. | Отдел образования | 2014 год | Число муниципальных учреждений дополнительного образования, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности |
| 4. | Внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования Нижегородской области | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2015 – 2018 годы |  |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |  |  |  |  |
| 5.1 | Внедрение разработанных Министерством образования Нижегородской области механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей, в том числе: | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 5.2. | Проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 5.3. | Планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 5.4. | Поэтапное повышение заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2013 – 2018 годы |  |
| 6. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  | 2013 – 2018 годы |  |
| 6.1. | Реализация программ подготовки и переподготовки педагогических кадров дополнительного образования детей и социально-экономической поддержки молодых специалистов | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2014 – 2018 годы |  |
| 6.2. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, проведение семинаров и другие мероприятия) | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 2014 – 2018 годы |  |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 – 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет) | процентов | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |  |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате по экономике Нижегородской области | процентов | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате по экономике Нижегородской области |

6. Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на повышение эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

| Наименование целевого показателя | Срок реализации, годы | Ответственные исполнители | Объем необходимого финансирования, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | с 2015 до 2018 года |
| Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | 2013 – 2018 | Администрация Дивеевского района, отдел образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |  |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей | 2014 – 2018 | Администрация Дивеевского района, отдел образования | За счет средств текущего финансирования |  |  |  |
| Дополнительная потребность средств на обеспечение прогнозируемого отношения среднемесячной заработной платы педагогов организаций дополнительного образования детей до среднемесячной заработной платы по экономике Нижегородской области * не обеспечено финансированием из средств консолидированного бюджета, необходимы дополнительные средства из областного бюджета | 2013 – 2018 | Администрация Дивеевского района, отдел образования | 900,0 | 1000,0 |  | 3200,0 |