- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 19 января 2016 года |  | N | 5-р |
| --- | --- | --- | --- |

О проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на период 2016 – 2018 годов

В целях комплексного решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, стабилизации уровня подростковой преступности в каникулярный период, усиления социально-правовой защиты детей:

1. Провести на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области с 01 июня по 10 сентября 2016 – 2018 годов комплексную межведомственную профилактическую операцию «Подросток» (далее – операция «Подросток»).

2. Утвердить Положение о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на период с 01 июня по 10 сентября 2016 – 2018 годов (далее – Положение) согласно приложению № 1.

3. Поручить комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Дивеевского района (далее КДНиЗП):

- обеспечить координацию работы по организации и проведению на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области операции «Подросток»;

- осуществлять контроль проведения операции «Подросток» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области операции;

- организовать оказание организационно-методической помощи участникам операции «Подросток».

4. Утвердить план профилактических мероприятий, организуемых в рамках комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на период с 01 июня по 10 сентября 2016 – 2018 годы (далее – План), предусматривающих активное участие всех учреждений и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Дивеевского муниципального района в выполнении задач операции и осуществления постоянного контроля за их реализацией согласно приложению № 2.

При необходимости корректировку мероприятий Плана в годы проведения операции «Подросток» поручить КДНиЗП.

5. Отделу образования администрации Дивеевского муниципального района, отделу культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района, отделу по делам молодежи, спорта и туризма администрации Дивеевского района, рекомендовать ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина», территориальному органу министерства социальной политики Нижегородской области (управлению социальной защиты населения Дивеевского муниципального района), Дивеескому отделу занятости населения ГКУ ЦЗН города Сарова, МО МВД РФ «Дивеевский» в соответствии с действующим законодательством и на основании утвержденного настоящим распоряжением Положения обеспечить участие подведомственных органов и учреждений в проведении операции «Подросток».

6. Создать для подготовки и проведения операции «Подросток» рабочую группу из представителей органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Дивеевского муниципального района согласно приложению № 3.

7. КДНиЗП ежегодно в срок до 15 сентября 2016 – 2018 годов представить в министерство социальной политики Нижегородской области, обеспечивающее деятельность КДНиЗП при Правительстве Нижегородской области, информацию о проведении операции «Подросток» по форме установленной министерством социальной политики Нижегородской области.

8. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в Дивеевской районной газете «Ударник».

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области Т.И.Мурееву.

Глава администрации								 В.И.Лопаткин

Муреева Т.И.

Коршунов С.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоряжению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 19 января 2016 года N 5-р

Положение

о проведении комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на период 2016 – 2018 годы

1. Общие положения

1.1. Комплексная межведомственная профилактическая операция «Подросток» на период 2016 – 2018 годы (далее – операция «Подросток») проводится на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области ежегодно в период с июня по 10 сентября 2016 – 2018 годов.

1.2. Операция «Подросток» осуществляется в целях комплексного решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в социально опасном положении, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, повышения эффективности совместной работы органов государственной власти, органов местного самоуправления Дивеевского муниципального района, организаций и общественности Дивеевского района Нижегородской области в летний период.

1.3. Основными задачами проведения операции «Подросток» являются:

- предупреждение и профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних в летний каникулярный период;

- организация занятости несовершеннолетних, состоящих на различных формах профилактического учета, в летний период;

- выявление детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им необходимой помощи;

- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, родителей (иных законных представителей), не исполняющих или ненадлежащим образом исполняющих свои обязанности по воспитанию и содержанию несовершеннолетних, принятие к ним мер в соответствии с действующим законодательством;

- выявление детей и подростков, склонных к совершению правонарушений, групп несовершеннолетних асоциальной направленности, принятие мер по предупреждению их противоправного поведения и оказанию им социально-реабилитационной помощи;

- профилактика алкоголизма, токсикомании и наркомании среди несовершеннолетних;

- выявление и привлечение в соответствии с действующим законодательством к ответственности лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений, антиобщественные действия, в том числе занятие проституцией, попрошайничеством, эксплуатирующих подростков с целью получения прибыли, склоняющих к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, алкогольных напитков;

- выявление подростков, уклоняющихся от учебы, возвращение их в образовательные учреждения для продолжения обучения;

- выявление неработающих и не обучающихся несовершеннолетних, оказание им содействия в получении образования или трудоустройстве;

- выявление причин и условий, способствующих противоправному поведению подростков, подготовка и реализация предложений по их устранению.

1.4. Операция «Подросток» проводится на основе межведомственной координации и согласованных действий всех ее участников.

1.5. Межведомственная профилактическая деятельность участников операции «Подросток» осуществляется при соблюдении:

- приоритетности законных прав и интересов детей;

- равенства всех участников операции «Подросток» при постановке вопросов, внесения предложений, разработке рекомендаций и мероприятий;

- самостоятельности каждого органа и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений в пределах предоставленных им полномочий при выполнении согласованных решений, рекомендаций в проведении мероприятий.

2. Ресурсное обеспечение операции «Подросток»

2.1. Операция «Подросток» проводится силами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области (далее – органы и органы и учреждения системы профилактики), общественных и религиозных организаций, о также средств массовой информации.

2.2. Материально-техническое обеспечение проведения операции «Подросток» осуществляется органами и учреждениями системы профилактики, участвующими в ее проведении.

3. Этапы операции «Подросток»

Приоритеты в направлениях деятельности при проведении операции «Подросток» устанавливаются исходя из оперативной и социальной обстановки, складывающейся в подростковой среде в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области.

3.1. Подготовительный этап операции «Подросток»:

- осуществление анализа социальной и криминогенной ситуации на территории муниципального образования;

- формирования реестра ресурсов субъектов профилактики по осуществлению адресной помощи детям, требующим особой заботы государства;

- планирование проведения операции на текущий летний период;

- определение источников финансирования мероприятий операции «Подросток»;

- проведение сверки данных по несовершеннолетних, находящимся на учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений (далее – на учете), определение объема и направления профилактической работы с ними;

- анализ предварительных данных по организации отдыха и занятости подростков, состоящих на учете.

3.2. Основной этап операции «Подросток»:

- выявление детей и подростков, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством, совершающих правонарушения, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, оказание им необходимой социальной или медицинской помощи, принятие к несовершеннолетним правонарушителей или к их родителям (законным представителям) мер, установленных законодательством;

- проверка по месту жительства детей и подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, учреждениях и органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- оказание адресной помощи детям и семьям, находящимся в социально опасном положении;

- информирование населения о проведении операции «Подросток» через средства массовой информации, организация встреч и проведение индивидуальных бесед работников органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними правонарушителями;

- организация индивидуальной профилактической работы с подростками, состоящими на учете;

- организация работы по обеспечению трудовой занятости детей «группы риска»;

- проведение рейдов по местам массовых мероприятий с несовершеннолетними и учреждениям торговли и развлекательным учреждениям;

- организация отдыха и оздоровления подростков, состоящих на учете;

- обеспечение общественного порядка и безопасности в местах отдыха детей, при проведении массовых мероприятий и при организации перевозки групп детей;

- привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством родителей (или законных представителей), иных лиц, вовлекающих подростков в совершение преступлений или антиобщественные действия, нарушающих права несовершеннолетних;

- выявление случаев жестокого обращения с детьми и принятие мер по защите прав несовершеннолетних;

- рассмотрение вопросов реализации мероприятий операции «Подросток» на заседаниях муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП);

- анализ данных по подросткам, не приступившим к обучению в новом учебном году.

3.3. Заключительный этап операции:

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при отделе образования администрации Дивеевского муниципального района:

- осуществляется анализ выполнения задач операции "Подросток" и статистических данных, характеризующих ее результаты;

- разрабатываются мероприятия и при необходимости методические материалы по повышению эффективности совместной работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;

- готовится аналитическая справка об итогах проведения операции "Подросток" с обоснованными предложениями по совершенствованию профилактической работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении и трудной жизненной ситуации, организации взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- проводится расширенное заседание с участием главы местного самоуправления Дивеевского района, органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по итогам проведения операции "Подросток".

4. Осуществление координации операцией «Подросток» и порядок подведения итогов

4.1. Ответственными за организацию и проведении операции «Подросток» на территории Дивеевского района Нижегородской области, координацию действий ее участников является КДНиЗП Дивеевского муниципального района.

4.2. Операция «Подросток» осуществляется в соответствии с планом, который разрабатывает КДНиЗП на основании предложений органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Дивеевского района Нижегородской области.

4.3. Ход операции «Подросток» регулярно анализируется на заседаниях КДНиЗП, в необходимых случаях на совещаниях у главы администрации Дивеевского района и корректируется принимаемыми решениями.

4.4. Итоги проведения операции «Подросток» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области подводятся на заседании КДНиЗП Дивеевского муниципального района в срок до 13 сентября.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к распоряжению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 19 января 2016 года N 5-р

План

профилактических мероприятий, организуемых в рамках комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2016 – 2018 годы

| № п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проводить совместно с органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних рейды «социального патруля» с целью пресечения правонарушений несовершеннолетних и в отношении них, а также правонарушений родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности, в летний период времени. | КДНиЗП, МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию), отдел образования, ОКК, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина» (по согласованию), ГКУ НО УСЗН (по согласованию) | 2016 – 2018 годы |
| 2. | Организация на базе сельских библиотек, домов культуры и клубов прогулочных групп, разновозрастных отрядов. | МБУК ЦБС, МБУК КДО | 2016 – 2018 годы |
| 3. | Проводить проверки кафе, с целью пресечения фактов нахождения в них несовершеннолетних. | КДНиЗП, МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) | 2016 – 2018 годы |
| 4. | Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. | ГКУ НО УСЗН (по согласованию) | 2016 – 2018 годы |
| 5. | Усиление спортивно-массовой работы в ОУ посредством спортивно-массовых мероприятий «Президентские состязания», «Спартанские игры»; «Старты надежд». | Отдел образования, ОМСиТ | 2016 – 2018 годы |
| 6. | Проверять несовершеннолетних и неблагополучных родителей, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН, по месту жительства. | КДНиЗП, МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) | 2016 – 2018 годы |
| 7. | Проведение мероприятия «День открытых дверей» для несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время. | ГКУ ЦЗН г. Сарова | июнь 2016 – 2018 годы |
| 8. | Выявлять несовершеннолетних, находящихся в условиях опасных для жизни и здоровья, помещать их в СРЦ «Надежда» Вознесенского района. | КДНиЗП, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина» (по согласованию), МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию), ГКУ НО УСЗН (по согласованию), отдел образования. | 2016 – 2018 годы |
| 9. | Реализация областного проекта «Дворовая практика». | Отдел образования, ОКК | 2016 – 2018 годы |
| 10. | Проведение конкурса «Лучшая подростковая бригада». | ГКУ ЦЗН г. Сарова | август 2016 – 2018 годы |
| 11. | Проведение рейдов по соблюдению административного законодательства в части присутствия несовершеннолетних на дискотеках в вечернее время. | ОКК, МБУК КДО | 2016 – 2018 годы |
| 12. | Проведение профилактических бесед с несовершеннолетними, отдыхающими в детском оздоровительном санатории «Солнечная поляна» в летний период времени. | КДНиЗП, МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) | 2016 – 2018 годы |
| 13. | Организация лагеря труда и отдыха при МБОУ Дивеевской СОШ. | Отдел образования | 2016 – 2018 годы |
| 14. | Оказание наркологической и психиатрической помощи подросткам. | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина» (по согласованию) | 2016 – 2018 годы |
| 15. | Выявление и учет несовершеннолетних, не приступивших к занятиям в учебных заведениях по неуважительным причинам, принятие мер по возвращению их в образовательные учреждения, оказание им необходимой помощи для получение образования. | Отдел образования, ОУ | сентябрь 2016 – 2018 годы |

Примечание:

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;

МО МВД РФ «Дивеевский» – межмуниципальный отдел министерства внутренних дел Российской Федерации «Дивеевский»;

ОМСиТ – отдел по делам молодежи, спорта и туризма администрации Дивеевского муниципального района;

ОКК – отдел культуры и кино администрации Дивеевского района;

МБУК ЦБС – муниципальное бюджетное учреждение культуры централизованная библиотечная система;

МБУК КДО – муниципальное бюджетное учреждение культурно досуговые объединения;

ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина» – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н.Блохина»;

ОУ – образовательные учреждения;

ГКУ НО УСЗН – государственное казенное учреждение Нижегородской области управление социальной защиты населения Дивеевского муниципального района;

ГКУ ЦЗН г. Сарова – государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Сарова».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к распоряжению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 19 января 2016 года N 5-р

Состав рабочей группы для подготовки и проведения комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток»

Малахин Илья Алексеевич – главный специалист отдела образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, ответственный секретарь комиссии;

Кочетков Николай Николаевич – заведующий отделом по делам молодежи, спорта и туризма администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Лисанова Ирина Николаевна – главный специалист отдела образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Солодовникова Ирина Александровна – главный специалист по охране прав детства отдела образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Привалова Елена Александровна – заведующая отделом культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Трифонова Елена Александровна – главный специалист ГКУ НО «УСЗН Дивеевского муниципального района» (по согласованию);

Киреева Елена Юрьевна – инспектор ПДН МО МВД РФ «Дивеевский», старший лейтенант полиции (по согласованию);

Кузяева Елена Вячеславовна – директор ГКУ ЦЗН города Сарова (по согласованию);

Андрейчикова Олеся Владимировна – врач-психиатр ГБУЗ НО «Дивеевской НРБ имени академика Н.Н.Блохина (по согласованию).