- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 января 2016 года |  | N | 51 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области»

В соответствии с постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области», в целях реализации и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области», утвержденной постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 21 октября 2014 года № 1304, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый план реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» на 2016 финансовый год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области Кузнецову И.А.

Глава администрации								 В.И.Лопаткин

Кузнецова И.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 25 января 2016 года N 51

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства и туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» на 2016 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на 2016 финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реали-зации | оконча-ния реализа ции | очередной финансовый год | Район- ный бюджет | Бюд- жеты поселе-ний | Федераль-ный бюджет | Област-ной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1. "Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области" | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | 22,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | 22,0 | - | - | - | - |
| 1.1.1. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение 1 мониторинга | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. Организация круглого стола (совещания) по вопросам развития предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение круглого стола (совещания) | 3,0 | - | - | - | - |
| 1.1.3. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение 1 обследования | - | - | - | - | - |
| 1.1.4. Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт администрации Дивеевского муниципального района | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Обновление информации на сайте администрации Дивеевского муниципального района 1 раз в год. Подготовка информации о развитии малого и среднего предпринимательства для газеты «Ударник» | - | - | - | - | - |
| 1.1.5. Оказание консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Предоставление 20 консультаций субъектам малого и среднего предпринимательства | - | - | - | - | - |
| 1.1.6. Содействие в подготовке к ежегодным областным конкурсам: - «Женщина – лидер.XXI век» - «Предприниматель года» | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Участие представителей Дивеевского муниципального района в областных конкурсах | 4,0 | - | - | - | - |
| 1.1.7. Организация районного конкурса - «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка» | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов потребительского рынка | 6,0 |  |  |  |  |
| 1.1.8. Проведение совместно с центром занятости конкурса «Лучший работодатель» | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Подведение результатов 1 этапа конкурса «Лучший работодатель» | - |  |  |  |  |
| 1.1.9. Проведение мероприятий посвященных Дню российского предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение 1 мероприятия | 5,0 |  |  |  |  |
| 1.1.10. Издание информационно-презентационных материалов по тематике малого и среднего предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Изготовление презентационного материала | 4,0 | - | - | - | - |
| 1.1.11. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах и т.п. | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Размещение информации на сайте администрации Дивеевского муниципального района и в районной газете «Ударник» раз в год | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. Подготовка НПА об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | 1 НПА | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности района субъектам малого и среднего предпринимательства и преференции в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности района субъектам малого и среднего предпринимательства | КУМИ*** | январь 2016 | декабрь 2016 | Повышение устойчивости и эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Предоставление преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом | КУМИ*** | январь 2016 | декабрь 2016 | Стимулирование предпринимательской деятельности |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4.1. Мониторинг развития предпринимательства в районе | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение 1 мониторинга | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2. "Развитие внутреннего и въездного туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области" | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | 20,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| 2.1.1. Создание и регулярное обновление баз данных о турпотенциале Дивеевского муниципального района | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Ежегодное обновление баз данных | - | - | - | - | - |
| 2.1.2. Комплексный мониторинг состояния и тенденций развития отрасли и ситуации на туристском рынке | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Проведение ежегодного мониторинга отрасли туризма | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Дивеевского муниципального района | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| 2.3.1. Подготовка информации о зеленых площадках для привлечения инвестиций на развитие туристкой индустрии | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Размещение информации на сайте администрации и представление информации | - | - | - | - | - |
| 2.3.2. Продвижение инвестиционных проектов | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Распространение инвестиционных предложений в сфере туризма | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Дивеевского муниципального района на российском и международном туристском рынках | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | 20,0 | - | - | - | - |
| 2.4.1. Подготовка и издание рекламно-информационных материалов о турпотенциале Дивеевского муниципального района | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале района – 50 экз., 20 дисков | 10,0 | - | - | - | - |
| 2.4.2. Размещение информации о туристском потенциале Дивеевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Размещение информации на сайте администрации | - | - | - | - | - |
| 2.4.3. Участие в выставках, создание экспозиций, приобретение выставочного оборудования, расходных материалов для оформления | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Участие в выставках, приобретение выставочного оборудования, материалов для оформления | 10,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. Развитие объектов показа в Дивеевском муниципальном районе | УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 |  | - | - | - | - | - |
| 2.5.1. Включение музея Дивеевской игрушки и керамики в объекты показа | ОКиК ** | январь 2016 | декабрь 2016 | Информирование Нижегородского туристко-информационного центра о режиме работы | - | - | - | - | - |
| 2.5.2. Подготовка предложений по новым объектам показа в Дивеевском муниципальном районе | ОКиК **, УЭиП* | январь 2016 | декабрь 2016 | Подготовка 1 предложения по новым объектам показа | - | - | - | - | - |
| Итого по программе | x | x | x |  | 42,0 | - | - | - | - |

Примечание:

* УЭиП – управление экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района.

** ОКиК – отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района.

*** КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района.