# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 23 июня 2015 года |  | N | 617 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в постановление администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2015 года № 191 «О плане реализации муниципальной программы»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области», утвержденном постановлением администрации Дивеевского района от 17 июня 2014 года № 718 администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый План реализации муниципальной программы "Развитие образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» на 2015 год, утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 25 февраля 2015 года № 191, в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Управлению делами администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Дивевеского муниципального района Нижегородской области.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области по социальным вопросам Т.Н. Мурееву.

Глава администрации								В.И.Лопаткин

Муреева Т.И.

Коршунов С.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 23 июня 2015 года N 617

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 25 февраля 2015 года N 191

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 23 июня 2015 года N 617)

ПЛАН

реализации муниципальной программы "Развитие образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области" на очередной 2015 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) очередной финансовый год | Финансирование на очередной финансовый год, т.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации | оконча- ния реализа- ции |  | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федераль-ный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 "Развитие общего образования" | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 | 31.12.15 |  | 35768,400 | 0,0 | 0,0 | 210102,206 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | гл специалист отдела Фатина С.И. | 4 квартал 2015 г. | 4 квартал 2015 г. | Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности в отдельных дисциплинах | 25,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Участие в региональном этапе олимпиады школьников | гл специалист отдела Фатина С.И. | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Проведение научно-практической конференции "Литература как часть культурного пространства нации" | гл специалист отдела Фатина С.И. | март 2015 г. | март 2015 г. | Приобщение юного поколения к национальной культуре через чтение | 10,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Проведение районной краеведческой конференции "Моя малая Родина", посвященная 70-летию Победы в Великой отечественной войне | гл специалист отдела Фатина С.И. | март 2015 г. | март 2015 г. | Изучение традиций отечественной и всеобщей истории и культурных ценностей | 10,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Акции антинаркотической направленности "За здоровье и безопасность наших детей" | гл специалист отдела Лисанова И.Н. | март – апрель 2015 г. | март – апрель 2015 г. | Пропаганда здорового образа жизни | 45,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных администрации Дивеевского муниципального района на основе муниципальных заданий: общеобразовательные организации; специальная (коррекционная) школа- интернат; организации дошкольного образования; организации дополнительного образования | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 | 31.12.15 |  | 35673,400 18713,471 6223,7 8409,464 2326,765 | 0,000 | 0,000 | 1896,906 1896,906 |  |
| Мероприятие 1.4.1. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий общеобразовательные организации; специальная (коррекционная) школа- интернат; организации дошкольного образования; организации дополнительного образования | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 01.01.15 01.01.15 01.01.15 01.01.15 | 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15 | 100% образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.5. Субвенции на исполнение администрацией Дивеевского муниципального района отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования: общеобразовательные организации; специальная (коррекционная) школа- интернат; организации дошкольного образования; православная школа | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 01.01.15 01.01.15 01.01.15 01.01.15 | 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15 |  |  |  |  | 206884,20 113901,5 42318,5 41296,100 9368,1 |  |
| Мероприятие 1.5.1. Реализация муниципальными и частными образовательными организациями основных образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования: общеобразовательные организации; специальная (коррекционная) школа- интернат; организации дошкольного образования; православная школа | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 01.01.15 01.01.15 01.01.15 01.01.15 | 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15 31.12.15 | 100% образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме |  |  |  | 206884,2 113901,50 42318,5 41296,14 9368,1 |  |
| Основное мероприятие 1.6. Субвенция на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка |  | 01.01.15 | 31.12.15 |  |  |  |  | 1321,1 |  |
| Мероприятие 1.6.1. Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Гл. бухгалтер отдела Васянина Н.С. | 01.01.15 | 31.12.15 | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 1321,1 |  |
| Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. |  |  |  | 2661,5 | 0,0 | 0,0 | 340,1 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обновление содержания дополнительного образования, повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  |  |  |  | 22,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Участие в зональном этапе конкурса организаторов детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый года – 2015" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | март 2015 г. | Повышение уровня профессиональной компетентности, распространение результативного опыта | 10,65 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Конкурс детского и юношеского изобразительного искусства "Я рисую мир" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | январь 2015 г. | февраль 2015 г. | Выявление и поддержка талантливой молодежи, повышение профессионального мастерства педагогов, приобщение молодежи к лучшим образцам отечественной культуры |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.2. Фотоконкурс. Дети творчества. Родина. | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | январь 2015 г. | январь 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.3. Конкурс декоративно-прикладного творчества "Творчество, традиции и современность" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | март 2015 г. | апрель 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.4. Конкурс детского декоративно-прикладного и художественного творчества "Оранжевое солнце" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | февраль 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.5. Конкурс исполнителей эстрадной песни "Парус надежды" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | январь 2015 г. | январь 2015 г. |  | 4,519 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.6. Конкурс проектно-исследовательских работ по декоративно-прикладному творчеству "От истоков до наших дней" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | март 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.7. Конкурс исполнительского творчества | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | март 2015 г. |  | 1,475 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.8. Исторический исследовательский конкурс "Война в истории моей семьи" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | январь 2015 г. | январь 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Спортивно-массовые мероприятия, соревнования между ОО. |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения | 50,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. Районное соревнование "Нижегородская школа безопасности – Зарница" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | март 2015 г. | апрель 2015 г. |  | 15,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2. Смотр физической подготовленности. | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | май 2015 г. | май 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. Спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | май 2015 г. |  | 19,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.4. Спортивные минимумы школьников "Президентские спортивные игры" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | май 2015 г. |  | 16,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность. |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1. Районная этно-экологическая конференция | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | апрель 2015 г. | Воспитание экологической грамотности и гражданской ответственности, формирование у обучающихся системы знаний об экологических проблемах | 8,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.2. Конкурс проектных работ "Экологическая мозаика" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | декабрь 2015 г. | декабрь 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных позиций, раннее выявление незаконного потребления наркотических средств | 10,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Проведение добровольного анонимного иммунохроматографического тестирования обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических веществ | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | март 2015 г. | март 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.2. Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических средств | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | январь 2015 г. | январь 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Организация отдыха и оздоровления детей, в т.ч. субвенция из областного бюджета на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря |  |  |  | Обеспечение отдыха и оздоровления детей Дивеевского района, создание оптимальных условий для качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи, максимальный охват организованными формами отдыха и оздоровления детей и молодежи | 2509,54 |  |  | 340,1 |  |
| Мероприятие 2.6.1. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | апрель 2015 г. | август 2015 г. |  | 1432,58 |  |  | 340,1 |  |
| Мероприятие 2.6.2. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях труда и отдыха | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | июнь 2015 г. | август 2015 г. |  | 79,2 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.3. Организация дворовой практики | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | июль 2015 г. | август 2015 г. |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.4. Организация временной трудовой занятости детей | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | июнь 2015 г. | август 2015 г. |  | 150,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.5. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | июнь 2015 г. | июль 2015 г. |  | 797,76 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Развитие моделей и форм детского самоуправления |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.1 Участие в областной школе актива | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | май 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном районе к военной службе" | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. |  |  | Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к историческому наследию родного края | 22,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  | 12,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | ноябрь 2015 г. | ноябрь 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2 Конкурс медиатворчества "Уроки мужества" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | январь 2015 г. | январь 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.3. Фото-проект "Поколение победы" | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2015 г. | февраль 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 4.1.4. Горюче-смазочные материалы для осуществления подвоза участников военно-патриотического клуба | МБОУ Дивеевская СОШ директор Лупова В.М. | май 2015 г. | декабрь 2015 г. |  | 10,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном районе" | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 | 31.12.15 |  | 1861,0 | 0,0 | 0,0 | 527,4 |  |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования |  | 01.01.15 | 31.12.15 |  |  |  |  | 527,4 |  |
| Мероприятие 5.1.1. Субвенция на осуществление отдельных полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников | гл. специалист отдела Фатина С.И. | 01.01.15 | 31.12.15 | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов |  |  |  | 527,4 |  |
| Мероприятие 5.1.1.1. Обеспечение проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных организаций | гл. специалист отдела Фатина С.И. | 01.01.15 | 31.12.15 |  |  |  |  | 527,4 |  |
| Основное мероприятие 5.2. Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО |  | 01.01.15 | 31.12.15 | Подведение итогов работы педагогов и ОО, задачи на новый учебный год | 161,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.1. Проведение мероприятия "Учитель года" | гл. специалист отдела Фатина С.И. | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. |  | 70,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся |  | 01.01.15 | 31.12.15 |  | 1510,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.1. Приобретение оборудования, инвентаря, материалов в целях укрепления материально-технической базы муниципальных ОО |  | 01.01.15 | 31.12.15 |  | 34,94 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.1.1. Приобретение линолеума в МБДОУ детский сад "Колосок" пос.Сатис |  | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. |  | 24,94 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.1.2. Приобретение материалов и инструментов для стоматологического кабинета |  | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. |  | 10,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.2. Подготовка муниципальных ОО к новому учебному году (текущий ремонт ОО) |  | 01.01.15 | 31.12.15 |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.2.1. Ремонт в группе для детей дошкольного возраста в МБДОУ детский сад "Колосок" п. Сатис |  | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. | В результате ремонта температурный режим в группе был доведен до нормативных норм | 50,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.3. Ремонт оборудования |  |  |  |  | 5,06 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.3.1. Замена электроприборов оборудования пищеблока МБОУ детский сад "Колосок" пос. Сатис |  | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. |  | 5,06 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4. Мероприятия по противопожарной безопасности ОО | гл. специалист отдела Суркова Н.А. | 01.01.15 | 31.12.15 | 100№ реализации планов по повышению противопожарной безопасности ОО | 1420,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4.1. Огнезащитные мероприятия |  | 3 квартал 2015 г. | 3 квартал 2015 г. |  | 80,0 |  |  |  |  |
| Мероприятия 5.3.4.1.1. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом: МБОУ Верякушская ООШ МБДОУ детсад с. Кременки МБДОУ детсад с. Ивановское МБДОУ детсад "Солнышко" |  | 3 квартал 2015 г. | 3 квартал 2015 г. |  | 25,0 20,0 15,0 20,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4.2. Замер сопротивления изоляции электросети – всего в т.ч. МБОУ Ивановская СОШ МБОУ Б-Череватовская ООШ МБОУ Верякушская ООШ МБОУ Ичаловская ООШ МБОУ Кременковская ООШ МБДОУ детсад № 1 "Светлячок" МБДОУ детсад № 3 "Колокольчик" МБДОУ детсад "Колосок" п. Сатис МБДОУ детсад с. Кременки МБДОУ детсад с. Ивановское МБДОУ детсад № 2 "Солнышко" МБДОУ детсад "Малышок" МБОУ ДОД Дом детского творчества |  | 3 квартал 2015 г. | 3 квартал 2015 г. |  | 190,0 15,0 15,0 15,0 10,0 15,0 20,0 20,0 20,0 15,0 10,0 15,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4.3. Установка и обслуживание "Стрельца", системы пожарной сигнализации – всего в т.ч.: МБДОУ детсад "Малышок" МБДОУ детсад № 1 "Светлячок" МБДОУ детсад № 2 "Солнышко" МБДОУ детсад № 3 "Колокольчик" МБДОУ детсад "Колосок" п. Сатис МБДОУ детсад с. Кременки МБДОУ детсад с. Ивановское МБОУ ДОД Дом детского творчества МБОУ Дивеевская СОШ МБОУ Сатисская СОШ МБОУ Ивановская СОШ МБОУ Глуховская СОШ МБОУ Кременковская ООШ МБОУ Б-Череватовская ООШ МБОУ Ичаловская ООШ МБОУ Верякушская ООШ МБОУ Суворовская ООШ | гл. специалист отдела Суркова Н.А. | 2015 г. май май май май май май май май май май май май май январь май май май | 2015 г. декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь май декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь декабрь |  | 800,000 84,601 86,951 86,951 86,951 116,277 101,926 9,440 74,950 11,000 15,000 33,953 15,000 15,000 17,000 15,000 15,000 15,000 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4.4. Установка видеонаблюдения – всего в т.ч. МБОУ Ивановская СОШ МБОУ Глуховская СОШ МБОУ Сатисская СОШ | гл. специалист отдела Суркова Н.А. |  |  | Обеспеченность антитеррористической защищенности зданий ОУ | 260,0 100,0 60,0 100,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4.5. Установка видеонаблюдения в кабинетах МБОУ Дивеевская СОШ для проведения единого государственного экзамена | гл. специалист отдела Корнилова Л.В. | 1 квартал 2015 г. | 1 квартал 2015 г. | Обеспечение информационной безопасности и прозрачности при проведении единого государственного экзамена | 50,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4.6. Приобретение, установка, активация и калибровка тахографа Касби навигационного модуля в МБОУ Глуховская СОШ | директор Парашутина А.П. | 2 квартал 2015 г. |  | Обеспечение контроля за транспортным средством | 38,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.4.7. Приобретение карты водителя Российского образца в МБОУ Глуховская СОШ | директор Парашутина А.П. | 2 квартал 2015 г. |  |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4. Содержание стоматологического кабинета в МБОУ Дивеевская СОШ | гл. специалист отдела Суркова Н.А. | 01.01.15 | 31.12.15 | Организация работы стоматологического кабинета для учащихся МБОУ Дивеевская СОШ | 190,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 "Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном районе" | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 | 31.12.15 |  | 10,0 |  |  | 774,7 |  |
| Основное мероприятие 6.1. Совершенствование системы социально-правовой защиты детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.1. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 | 31.12.15 |  |  |  |  | 387,0 |  |
| Мероприятие 6.1.1.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | гл. специалист отдела Солодовникова И.А. | 01.01.15 | 31.12.15 | Оказание несовершеннолетним гражданам, их опекунам или попечителям помощи в получении образования, медицинской помощи, социальных услуг в соответствии с действующим законодательством |  |  |  | 387,0 |  |
| Мероприятие 6.1.2. Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. | 01.01.15 | 31.12.15 |  |  |  |  | 387,0 |  |
| Мероприятие 6.1.2.1. Обеспечение работы комиссии отдела образования по делам несовершеннолетних и защите их прав | гл. специалист отдела Солодовникова И.А. | 01.01.15 | 31.12.15 | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся ОО |  |  |  | 387,0 |  |
| Основное мероприятие 6.2. Социальная поддержка детей из малоимущих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.2.1. Организация питания детей-беженцев с Украины, обучающиеся в МБОУ Дивеевская СОШ | гл. специалист отдела Суркова Н.А. | февраль 2015 г. | май 2015 г. | Поддержка граждан Украины, временно находящихся на территории Дивеевского района | 10,0 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | Заведующий отделом образования Коршунов С.А. |  |  | 100% освоение бюджетных средствы | 5471,739 | 0,000 | 0,000 | 3031,773 |  |
| Основное мероприятие 7.1. Мониторинг хода реализации Программы, информационное сопровождение, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений: Аппарат управления Информационно-диагностический кабинет Централизованная бухгалтерия |  | 01.01.15 01.01.15 01.01.15 | 31.12.15 31.12.15 31.12.15 |  | 2148,118 651,792 2671,829 |  |  | 569,135 2462,638 |  |
| Всего сумма финансирования |  |  |  |  | 45794,679 | 0,000 | 0,000 | 214776,179 |  |

"