# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 мая 2021 г. |  | N | 683 |
| --- | --- | --- | --- |

О плане реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области»

Руководствуясь Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31 марта 2021 г. N 394, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области                п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Информационному сектору отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить опубликование данного постановления на сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области И.А.Кузнецову.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 21 мая 2021 года N 683

План реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» на 2021 – 2023 годы

| Наименование программы, основного мероприятия программы / мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального округа (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  | 2021 г. |  |  | 2022 г. |  |  | 2023 г. |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  | Всего | В т.ч. |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  |  | местный | областной |  | местный | областной |  | местный | областной |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области». |  |  |  |  | 800,0 | 800,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательства Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» |  |  |  |  | 800,0 | 780,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса. |  |  |  |  | 25 | 25 | 0 | 20 | 20 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 1.1.1. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Организация круглого стола (совещания) по вопросам развития предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежегодное проведение круглого стола (совещания) не реже 1 раза в год | 3,0 | 3,0 | 0 | 2,5 | 2,5 | 0 | 1,5 | 1,5 | 0 |
| 1.1.3. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежегодное проведение 1 обследования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт администрации Дивеевского муниципального округа | УЭиП | 2021 | 2023 | Обновление информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа не реже 1 раза в год. Подготовка информации о развитии малого и среднего предпринимательства для газеты «Ударник» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через сайт администрации Дивеевского муниципального округа. Консультирование субъектов малого и среднего бизнеса по мере обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Содействие (участие) в подготовке к ежегодным областным конкурсам: «Лучший руководитель года», «Предприниматель года». | УЭиП | 2021 | 2023 | Участие представителей Дивеевского муниципального округа в областных конкурсах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7. Организация районного конкурса - «Предприниматель года» «Лучшее новогоднее оформление предприятий». | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежегодное проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий | 8,5 | 8,5 | 0 | 8,5 | 8,5 | 0 | 4,5 | 4,5 | 0 |
| 1.1.8. Проведение совместно с центром занятости конкурса «Лучший работодатель». | УЭиП | 2021 | 2023 | Предоставление материалов для участия работодателей во 2 этапе конкурса «Лучший работодатель» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9. Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежегодное проведение 1 мероприятия | 6,5 | 6,5 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 | 6,0 | 6,0 | 0 |
| 1.1.10. Издание информационно-презентационных материалов по тематике малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 | Изготовление презентационных материалов: баннеров, стендов, стеллажей, буклетов, календарей, дисков и т.п. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. Участие в мероприятиях (выставки, ярмарки, конференции, бизнес саммиты и т.д.). | УЭиП | 2021 | 2023 | Обеспечение участия представителей малого и среднего бизнеса района в выставках, ярмарках, бизнес саммитах и т.д. Приобретение необходимых аксессуаров и материалов (салфетки, пакеты, одноразовая посуда, вазы, чайники и др.) для презентации и дегустации продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства. | 7,0 | 7,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 3,0 | 0 |
| 1.1.12. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах ит.п. | УЭиП | 2021 | 2023 | Размещение информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа, в районной газете «Ударник» по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 1.2.1. Предоставление финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 | Предоставление финансовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 | 200,0 | 200,0 | 0 |
| 1.2.2. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). | УЭиП | 2021 | 2023 | Предоставление субсидии на уплату части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. Оказание поддержки организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату труда работникам в период действия режима повышенной готовности | УЭиП | 2021 |  | Предоставление субсидии субъектами малого предпринимательства, пострадавшими от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4. Оказание поддержки организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях возмещения затрат на оплату коммунальных услуг в период действия режима повышенной готовности | УЭиП | 2021 |  | Предоставление субсидии субъектами малого предпринимательства, пострадавшими от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.Оказание поддержки самозанятым гражданам, пострадавшим от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | УЭиП | 2021 |  | Предоставление субсидии (оплаты) самозанятыми гражданами, пострадавшими от распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Подготовка НПА об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2021 | 2023 | По мере необходимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности округа субъектам малого и среднего предпринимательства и преференции в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | КУМИ | 2021 | 2023 | По мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности округа субъектам малого и среднего предпринимательства. | КУМИ | 2021 | 2023 | По мере обращения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3. Предоставление преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом. | КУМИ | 2021 | 2023 | По мере обращения в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  | 175,0 | 175,0 | 0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 185,0 | 185,0 | 0 |
| 1.4.1. Мониторинг развития предпринимательства в округе. | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежегодное проведение 1 мониторинга. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Создание филиала Центра «Мой бизнес». | УЭиП | 2021 | 2023 | Содержание специалиста | 175,0 | 175,0 | 0 | 180,0 | 180,0 | 0 | 185,0 | 185,0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| 1.5.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | УЭиП | 2021 | 2023 | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие торговли в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1. Формирование и ведение торгового реестра Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Мониторинг и анализ развития потребительского рынка | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежеквартальное проведение мониторинга потребительского рынка, актуализация торгового реестра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. Мониторинг развития и состояния объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежеквартальное проведение мониторинга объектов ярмарочной, нестационарной и мобильной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Проведение мониторинга основных показателей, характеризующих состояние торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежеквартальное проведение мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Подготовка информации о состоянии торговли и тенденциях ее развития, размещаемой в системе государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации | УЭиП | 2021 | 2023 | Подготовка информации для размещения в системе государственного информационного обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.Организация и проведение ярмарок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. Привлечение субъектов торговли района к участию в выставках и ярмарках в целях расширения рынка сбыта | УЭиП | 2021 | 2023 | Участие представителей потребительского рынка в выставках и ярмарках, проводимых в районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2. Организация выездной торговли на праздничных мероприятиях | УЭиП | 2021 | 2023 | Участие представителей потребительского рынка в массовых праздничных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие торговли, в населенных пунктах Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, в т. ч выделение субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением ими в текущем финансовом году специализированных автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением ими специализированных автомагазинов (автолавок) для обеспечения жителей удаленных населенных пунктов товарами первой необходимости | УЭиП | 2021 | 2023 | Участие Дивеевского муниципального округа в проекте «Автолавки в село» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие торговли | УЭиП | 2021 | 2023 | Ежегодное проведение 1 мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2.Информирование общественности о состоянии сферы торговли через СМИ, официальный сайт администрации Дивеевского муниципального округа | УЭиП | 2021 | 2023 | Обновление информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа. Подготовка информации о развитии потребительского рынка для районной газеты «Ударник» не реже 1 раза в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектам торговли по их участию в выставках, ярмарках | УЭиП | 2021 | 2023 | Размещение информации на сайте администрации Дивеевского муниципального округа по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение защиты прав потребителей в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 .Укрепление системы обеспечения прав потребителей Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан в целях обеспечения доступности правовой помощи в сфере защиты прав потребителей | УЭиП | 2021 | 2023 | Проведение бесплатных консультаций для всех категорий граждан по мере необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 .Информационное обеспечение потребителей. Просвещение и популяризация вопросов защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Информирование населения в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и в социальных сетях | УЭиП | 2021 | 2023 | Размещение информации в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации, в социальных сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.Организация работы «горячих линий» по вопросам защиты прав потребителей | УЭиП | 2021 | 2023 | Проведение не менее 1 «горячей линии» в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.Разработка, изготовление и распространение для граждан информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей | УЭиП | 2022 | 2023 | Изготовление и распространение информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав потребителей среди населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 .Профилактика правонарушений в сфере защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Разработка, тиражирование и распространение информационно-методических материалов и указаний по соблюдению обязательных требований действующего законодательства, регулирующего сферу защиты прав потребителей, для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке Дивеевского муниципального округа Нижегородской области | УЭиП | 2022 | 2023 | Распространение информационно-методических материалов и указаний по соблюдению обязательных требований действующего законодательства среди хозяйствующих субъектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 .Мониторинг состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34.1.Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей | УЭиП | 2021 | 2023 | Проведение анкетирования среди потребителей с целью оценки состояния потребительского рынка и системы защиты прав потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*УЭиП – управление экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

**КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области.