# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 июня 2014 года |  | N | 718 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 5, 37 Устава Дивеевского района Нижегородской области и в целях совершенствования программно-целевого планирования

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области.

2. Утвердить прилагаемые Методические рекомендации по разработке и реализации программ муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Дивеевского района от 28 апреля 2010 года № 423 «О порядке разработки, реализации и мониторинга реализации долгосрочных целевых программ на территории Дивеевского района».

4. Управлению делами обеспечить опубликование настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Кузнецова И.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 17 июня 2014 года N 718

Порядок

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области

(далее – Порядок)

- I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Разработка и реализация муниципальной программы Дивеевского района (далее – муниципальная программа) осуществляется структурным подразделением администрации Дивеевского района Нижегородской области, определенным администрацией Дивеевского района Нижегородской области в качестве разработчика – координатора муниципальной программы, совместно с заинтересованными исполнителями муниципальной программы – соисполнителями муниципальной программы (далее – соисполнители).

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на срок не менее 3-х лет.

Срок муниципальной программы должен быть определен исходя из необходимого времени, в течение которого есть реальная возможность осуществить намеченные муниципальной программой мероприятия, решить поставленные задачи и достигнуть, намеченные цели муниципальной программы.

1.4. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на достижение цели (целей) и решение задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности, решаемых в рамках муниципальной программы задач.

Требования к структуре и содержанию подпрограмм аналогичны требованиям к структуре и содержанию муниципальной программы в целом.

1.5. Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

1.6. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется в порядке, предусмотренном для их утверждения.

1.7. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные администрацией Дивеевского района Нижегородской области (далее – администрация Дивеевского района).

1.8. В работе с муниципальной программой выделяются следующие этапы:

- разработка и утверждение муниципальной программы;

- реализация муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения;

- мониторинг реализации муниципальной программы и оценка её эффективности;

- принятие решения о прекращении или об изменении ранее утвержденной муниципальной программы, в т.ч. на основе оценки её эффективности, начиная с очередного финансового года, а также необходимости изменения объёмов бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

II. Основные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке.

2.1. Муниципальная программа – комплекс мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих достижение приоритетов и целей социально-экономического развития и безопасности Дивеевского района Нижегородской области в рамках реализации полномочий Дивеевского района Нижегородской области.

2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – составная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных задач муниципальной программы;

2.3. Основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) – цели, задачи, основные мероприятия, показатели, конечные результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов в разрезе основных мероприятий, необходимый для достижения целей муниципальной программы (подпрограммы);

2.4. Цель – основной ожидаемый (планируемый) конечный результат реализации муниципальной программы (подпрограммы), характеризуемый количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально- экономического развития, которое отражает выгоды от реализации муниципальной программы (подпрограммы);

2.5. Задача – планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий и (или) осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы), характеризуемый количественными и (или) качественными показателями;

2.6. Мероприятия – действия направленные на решение соответствующей задачи (достижение цели) муниципальной программы (подпрограммы);

2.7. Перечень муниципальных программ (далее – Перечень) – перечень, содержащий сведения о муниципальных программах Дивеевского района Нижегородской области, утверждаемый администрацией Дивеевского района.

Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование муниципального заказчика-координатора муниципальной программы;

в) наименование соисполнителей муниципальной программы.

2.8. Муниципальный заказчик муниципальной программы – администрация Дивеевского района.

2.9. Разработчик-координатор муниципальной программы (подпрограммы) (далее – разработчик-координатор) – структурное подразделение администрации Дивеевского района, осуществляющее разработку, реализацию муниципальной программы в целом, координацию деятельности соисполнителей по подготовке и реализации муниципальной программы (подпрограммы), а также по анализу и рациональному использованию средств местного бюджета, бюджетов других уровней и средств из внебюджетных источников.

2.10. Соисполнители муниципальной программы (подпрограммы) – структурные подразделения администрации Дивеевского района, муниципальные учреждения, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2.11. Участники муниципальной программы (подпрограммы) – структурные подразделения администрации Дивеевского района, муниципальные учреждения, предприятия, учреждения и организации независимо от организационно-правовой формы, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий программы (подпрограммы) по согласованию и не являющиеся соисполнителями.

2.12. Отчет по исполнению муниципальной программы – отчет, составленный разработчиком-координатором муниципальной программы по итогам каждого отчетного периода ее реализации.

2.13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы – оценка исполнения бюджетных ассигнований и достижения запланированных индикаторов (результатов).

2.14. Индикатор достижения цели – количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

- III. Требования к структуре и содержанию муниципальных программ.

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

- соответствия полномочиям, закрепленным за органами местного самоуправления и приоритетам социально-экономического развития Дивеевского района Нижегородской области;

- соответствия аналогичным государственным программам Российской Федерации и государственным программам Нижегородской области (при наличии);

- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов).

3.2. Муниципальная программа имеет следующие основные разделы:

1) паспорт муниципальной программы;

2) текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:

- приоритеты и цели социально-экономического развития Дивеевского района Нижегородской области в соответствующей сфере, характеристику текущего состояния, описание основных целей и задач муниципальной программы;

- сроки и этапы реализации муниципальной программы;

- перечень основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы;

- индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач муниципальной программы;

- основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение цели муниципальной программы, с обоснованием основных положений и сроков принятия необходимых муниципальных правовых актов;

- прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной программы);

- информацию по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета муниципальной программы;

- информацию по ресурсному обеспечению за счет всех источников финансирования муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы;

3) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы;

4) аналитическое распределение средств подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам муниципальной программы;

5) ожидаемые результаты реализации муниципальной программы и показатели ее эффективности.

6) Условия предоставления и методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Дивеевского района Нижегородской области, включая уровень софинансирования из бюджетов поселений (в случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам поселений Дивеевского района Нижегородской области).

Подробные указания по разработке каждого элемента муниципальной программы приводятся в Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области (далее – Методические рекомендации).

3.3. Муниципальная программа должна обладать:

- четко сформулированной целью, соответствующей приоритетным направлениям развития Дивеевского района Нижегородской области на соответствующий период;

- системой абсолютных и относительных показателей для измерения результатов реализации муниципальной программы, то есть описанием поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов реализации, включая как непосредственные результаты (предоставление услуг определенного качества и объема), так и конечные результаты (эффект от предоставленных услуг для их получателей);

- обоснованием ресурсного обеспечения достижения цели (целей) и результатов муниципальной программы.

- IV. Полномочия разработчика-координатора и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ.

4.1. Разработчик – координатор муниципальной программы:

- а) обеспечивает разработку проекта муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке на утверждение администрацией Дивеевского района, а также координацию деятельности соисполнителей и участников муниципальной программы;

- б) рассматривает предложения соисполнителей об изменении муниципальной программы и вносит в установленном порядке в администрацию Дивеевского района, предложения по внесению изменений в муниципальную программу;

- в) организует реализацию мероприятий муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

- г) запрашивает у соисполнителей и участников информацию о реализации мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения в установленные настоящим Порядком сроки оперативного и программного мониторинга реализации муниципальной программы;

- д) подготавливает в сроки, установленные настоящим Порядком, отчеты по исполнению муниципальной программы;

- е) запрашивает у соисполнителей и участников информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- ё) предоставляет по запросу управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского района (далее – управление экономики администрации) и финансового управления администрации Дивеевского района (далее – финансовое управление администрации) сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

- ж) ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденным администрацией Дивеевского района;

з) ежегодно подготавливает годовой отчет по исполнению муниципальной программы и направляет его в управление экономики администрации и финансовое управление администрации в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Порядку.

Разработчик – координатор муниципальной программы несет ответственность за своевременную и качественную разработку проекта муниципальной программы, а также за реализацию муниципальной программы в целом.

- 4.2. Соисполнители:

- а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- б) предоставляют в части своей компетенции предложения разработчику-координатору по внесению изменений в муниципальную программу (подпрограмму);

- в) представляют в установленные сроки разработчику-координатору необходимую информацию для подготовки отчетов по исполнению муниципальной программы, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной программы;

- г) представляют разработчику-координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- д) представляют разработчику-координатору копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Соисполнители несут ответственность за своевременную и качественную разработку подпрограмм муниципальной программы.

4.3. Участники:

а) осуществляют по согласованию реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в рамках своей компетенции;

б) представляют разработчику – координатору предложения, при разработке муниципальной программы, в части мероприятий программы (подпрограммы), в реализации которых предполагается их участие;

в) представляют разработчику – координатору необходимую информацию о реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) необходимой для подготовки отчетов;

г) представляют разработчику – координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.

V. Разработка и утверждение муниципальной программы

5.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого администрацией Дивеевского района в форме постановления.

Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономики администрации совместно с финансовым управлением администрации на основании предложений структурных подразделений администрации Дивеевского района и заместителей главы администрации Дивеевского района, соответствующих направлений деятельности, в срок до 01 апреля текущего финансового года.

Внесение изменений в Перечень муниципальных программ осуществляется постановлением администрации Дивеевского района подготовленного управлением экономики администрации в срок до 15 октября текущего финансового года на основании предложений финансового управления администрации, предложений структурных подразделений администрации Дивеевского района и заместителей главы администрации Дивеевского района, соответствующих направлений деятельности.

5.2. Разработка муниципальной программы проходит следующие этапы:

- разработка проекта муниципальной программы, согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями;

- согласование проекта муниципальной программы управлением экономики администрации;

- согласование проекта муниципальной программы заместителем главы администрации Дивеевского района, курирующим вопросы, предлагаемые к решению в рамках ее реализации;

- согласование проекта муниципальной программы финансовым управлением администрации;

- проведение юридической экспертизы проекта правового акта, утверждающего муниципальную программу, и проекта муниципальной программы в отделе по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района;

- утверждение муниципальной программы постановлением администрации Дивеевского района.

5.2.1. Разработка проекта муниципальной программы, согласование проекта муниципальной программы с соисполнителями.

Разработка проекта муниципальной программы производится разработчиком – координатором совместно с соисполнителями.

Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в разделе III настоящего Порядка и Методических рекомендациях по разработке и реализации муниципальных программ (далее – методические рекомендации).

Соисполнители согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализации ими мероприятий и (или) подпрограмм (перечень программных мероприятий, сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования).

5.2.2. Согласование проекта муниципальной программы управлением экономики администрации.

К проекту муниципальной программы, направляемому на согласование в управление экономики администрации, в обязательном порядке разработчиком-координатором прилагаются:

- проект постановления администрации Дивеевского района об утверждении муниципальной программы;

- пояснительная записка;

- лист согласования;

- финансово-экономическое обоснование с приложением необходимых расчетов расходов по всем мероприятиям и объектам, которые предполагается реализовывать за счет средств местного бюджета (Приложение № 2 к настоящему Порядку);

- документы (соглашения, договора) подтверждающие намерения органов исполнительной власти Нижегородской области, организаций и предприятий участвовать в финансировании муниципальной программы (в случае привлечения к ресурсному обеспечению средств из федерального и областного бюджетов и внебюджетных источников).

Проект муниципальной программы, согласованный с соисполнителями и документы, указанные выше, направляется в управление экономики администрации не позднее 01 июля года, предшествующего году начала действия муниципальной программы.

Управление экономики администрации осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы в течение 7 рабочих дней со дня представления и подготовку заключения на проект муниципальной программы, а в случае необходимости формирует рекомендации по доработке проекта муниципальной программы.

В ходе проведения экспертизы учитывается:

- соответствие проекта муниципальной программы предъявляемым к ней требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;

- соответствие программных мероприятий цели (целям) и задачам муниципальной программы;

- на соответствие требованиям, изложенным в Методических рекомендациях;

- наличие механизма контроля за исполнением муниципальной программы;

- социально-экономическая эффективность муниципальной программы в целом, ожидаемые результаты от реализации муниципальной программы и их соответствие показателям оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, предусмотренных в федеральных и областных нормативных правовых актах, и показателям планов и программ развития Дивеевского района Нижегородской области.

В случае нарушения требований, предусмотренных настоящим Порядком, проект муниципальной программы подлежит возврату разработчику-координатору с рекомендациями по доработке. Разработчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в управление экономики администрации в течение 3 рабочих дней со дня получения рекомендации по доработке проекта муниципальной программы.

5.2.3. Согласование проекта муниципальной программы заместителем главы администрации Дивеевского района, курирующим вопросы, предлагаемые к решению в рамках ее реализации.

Разработчик – координатор программы направляет проект муниципальной программы на согласование заместителю главы администрации Дивеевского района, курирующему вопросы, предлагаемые к решению в рамках ее реализации с документами указанными выше.

Заместитель главы администрации Дивеевского района осуществляет экспертизу проекта муниципальной программы в течение 7 рабочих дней. В случае поступления замечаний и предложений от заместителя главы администрации разработчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

Согласованный проект муниципальной программы с прилагаемыми документами возвращается разработчику – координатору.

5.2.4. Согласованный управлением экономики администрации и заместителем главы администрации Дивеевского района, курирующим вопросы, предлагаемые к решению, проект муниципальной программы и документы, указанные выше, направляются разработчиком-координатором в финансовое управление администрации, которое в течение 7 рабочих дней со дня получения рассматривает проект муниципальной программы, учитывая:

- соответствие объемов бюджетных ассигнований, указанных в паспортах муниципальной программы, подпрограмм, объемам ресурсного обеспечения муниципальной программы, подпрограмм, установленным в текстовой части программы и приложениях к ней, а также объемам бюджетных ассигнований, предусмотренных проектом бюджета Дивеевского района Нижегородской области;

- обоснованность потребности в финансовых ресурсах на реализацию муниципальной программы.

В случае поступления замечаний и предложений от финансового управления администрации разработчик-координатор обеспечивает доработку проекта муниципальной программы и направляет его на повторное согласование в финансовое управление в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

Согласованный финансовым управлением администрации проект муниципальной программы возвращается разработчику – координатору программы.

5.2.5. Проведение юридической экспертизы проекта правового акта, касающегося утверждения муниципальной программы, и проекта муниципальной программы в отделе по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района.

Согласованный с управлением экономики администрации, заместителем главы администрации Дивеевского района и финансовым управлением администрации проект муниципальной программы направляется на правовую экспертизу в отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района.

Отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района осуществляет рассмотрение проекта муниципальной программы в срок не более 30 календарных дней со дня его получения.

В случае несоответствия проекта муниципальной программы действующему законодательству данный проект возвращается разработчику-координатору для устранения нарушений, выявленных при проведении правовой экспертизы.

Разработчик – координатор в течение 3 рабочих дней после получения проекта муниципальной программы дорабатывает его с учетом замечаний и представляет в отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района.

Повторная правовая экспертиза проводится отделом по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района в течение 5 рабочих дней после возвращения разработчиком – координатором доработанного проекта.

В случае соответствия проекта муниципальной программы действующему законодательству осуществляет его визирование и направление в прокуратуру Дивеевского района.

5.2.6. Утверждение муниципальной программы.

После получения заключения от прокуратуры Дивеевского района на проект муниципальной программы разработчик – координатор направляет данный проект с соответствующим заключением главе администрации Дивеевского района на утверждение. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Дивеевского района.

Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению в срок не позднее 15 октября года, предшествующего году начала действия муниципальной программы (подпрограммы).

Утвержденные муниципальные программы подлежат официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации Дивеевского района в сети «Интернет».

5.3. Разработчик-координатор муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня подписания постановления администрации Дивеевского района об утверждении муниципальной программы представляет в управление экономики администрации копию муниципальной программы в электронном виде на машиночитаемых носителях (диске, флеш-накопителе) либо по электронной почте, а также представляет муниципальную программу и постановление об утверждении соответствующей муниципальной программы в информационный отдел администрации Дивеевского района для дальнейшего размещения на официальном сайте администрации Дивеевского района в сети «Интернет».

5.4. Управление экономики администрации направляет перечень утвержденных муниципальных программ и объемов их финансирования в финансовое управление администрации для формирования проекта бюджета Дивеевского района на очередной финансовый год и плановый период.

- VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы.

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета, а также привлекаемых для выполнения мероприятий муниципальных программ бюджетных ассигнований областного и федерального бюджетов, средств внебюджетных источников, а также средств от приносящей доход деятельности.

В случае планируемого привлечения средств федерального и областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) в муниципальной программе должны отражаться справочные сведения о прогнозном объеме средств федерального и областного бюджета, использование которых предполагается в рамках реализации муниципальной программы (подпрограммы).

6.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств органов местного самоуправления осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета (далее – бюджетные ассигнования).

6.3. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Земского собрания Дивеевского района Нижегородской области о районном бюджете на очередной финансовый год по соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с нормативным правовым актом администрации Дивеевского района об утверждении муниципальной программы.

6.4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений для муниципальных нужд Дивеевского района Нижегородской области, нужд муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных казенных и муниципальных автономных учреждений в рамках муниципальной программы осуществляется в порядке предоставления бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности.

6.5. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения Земского собрания Дивеевского района Нижегородской области о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год.

6.6. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы приводится по годам реализации муниципальной программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета (по разработчику-координатору и соисполнителям муниципальной программы) по форме, установленной Методическими рекомендациями.

6.7. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (структурного подразделения администрации Дивеевского района Нижегородской области, являющихся разработчиком – координатором муниципальной программы) указывается в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы». Данная подпрограмма формируется в рамках каждой муниципальной программы.

Расходы на содержание аппарата субъекта бюджетного планирования Дивеевского района, являющихся соисполнителями муниципальной программы относятся к непрограммным расходам и в муниципальную программу не включаются.

6.8. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

- VII. Реализация и контроль за ходом выполнения муниципальной программы.

- 7.1. Методическое руководство по разработке и реализации муниципальной программы осуществляет управление экономики администрации.

7.2. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется разработчиком – координатором, текущее управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется разработчиком – координатором совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

7.3. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет заместитель главы администрации Дивеевского района, в рамках курируемого направления деятельности, администрация Дивеевского района.

- VIII. Мониторинг реализации муниципальной программы.

8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории Дивеевского района Нижегородской области.

8.3. Мониторинг реализации муниципальной программы в целом осуществляет разработчик- координатор муниципальной программы.

8.4. Мониторинг реализации муниципальной программы проводится в целях:

- получения объективной информации о ходе её реализации, полученных результатах и достижении поставленных целей;

- выявления проблем и трудностей, возникающих при реализации муниципальной программы.

8.5. Мониторинг предусматривает двухуровневую оценку:

- оперативный мониторинг – оценивается степень завершенности и достижения запланированных локальных результатов мероприятий муниципальной программы, осуществляется разработчиком-координатором;

- программный мониторинг – оценивается степень решения задач, достижения намеченных целей и влияния результатов муниципальной программы на социально-экономическую ситуацию в муниципальном образовании Дивеевский район Нижегородской области.

8.6. В целях проведения оперативного мониторинга реализации муниципальной программы в срок до 10 июля текущего финансового года:

- соисполнители и участники муниципальной программы представляют разработчику-координатору информацию о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

- финансовое управление администрации представляет разработчику-координатору информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней.

Разработчик – координатор, с учетом информации о ходе реализации мероприятий программы и ее финансировании, проводит мониторинг реализации муниципальной программы по результатам которого в срок до 20 июля текущего финансового года, готовит отчет по исполнению муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, который предоставляется заместителю главы администрации, курирующему соответствующий вопрос.

8.7. В целях проведения программного мониторинга выполнения муниципальной программы ежегодно, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным:

- соисполнители муниципальной программы представляют разработчику-координатору информацию о выполнении мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) за отчетный год;

- финансовое управление администрации представляет разработчику - координатору информацию о финансировании муниципальной программы в разрезе подпрограмм за счет средств бюджетов всех уровней за отчетный год.

Разработчик – координатор на основании информации о ходе реализации мероприятий муниципальной программы, о финансировании муниципальной программы за отчетный год проводит мониторинг реализации муниципальной программы по результатам которого готовит годовой отчет по исполнению муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляет его в управление экономики администрации.

Годовой отчет включает следующие разделы:

1. Результаты использования бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

2. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

3. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год и достижение целевых показателей.

4. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.

5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

6. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки с анализом факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

По подпрограммам, реализация которых завершается в отчетном году, дополнительно к годовому отчету разработчик-координатор готовит заключительный отчет о выполнении подпрограммы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации и в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, представляет в управление экономики администрации.

Подготовка заключительного отчета осуществляется в соответствии с требованиями к годовому отчету.

8.8. Предварительное рассмотрение результатов программного мониторинга реализации муниципальных программ осуществляется заместителями главы администрации Дивеевского района, курирующим соответствующее направление деятельности.

8.9. Итоги реализации муниципальной программы при необходимости заслушиваются у главы администрации Дивеевского района. Информацию к заседанию готовит разработчик – координатор муниципальной программы совместно с соисполнителями.

8.10. Управление экономики администрации на основании представленных разработчиками – координаторами муниципальных программ отчётов ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, составляет и представляет главе администрации Дивеевского района на утверждение сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области за отчетный год по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.

Сводный годовой отчет формируется в целях информирования руководителей органов местного самоуправления Дивеевского района и населения района о ходе реализации муниципальных программ.

Сводный годовой отчет подлежит официальному опубликованию в установленном порядке и размещению на официальном сайте администрации Дивеевского района в сети Интернет.

8.10. Итоговая оценка эффективности муниципальных программ осуществляется управлением экономики администрации.

- IX. Порядок внесения изменений в муниципальные программы (подпрограммы)

9.1. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляет разработчик – координатор муниципальной программы (подпрограммы) в случае:

- изменения (уточнения) перечня целей и задач муниципальной программы;

- изменения (уточнения) значений индикаторов, измеряющих достижение целей и решение задач программы;

- уточнения объемов и источников финансирования муниципальной программы (подпрограммы);

- исключения или уточнения имеющихся, включения новых подпрограмм и мероприятий муниципальной программы.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

9.2. Изменения в муниципальную программу вносятся постановлением администрации Дивеевского района.

9.3. Разработчик – координатор муниципальной программы (подпрограммы) готовит проект постановления администрации Дивеевского района о внесении изменений в муниципальную программу и пояснительную записку, в которой отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации муниципальной программы.

9.4. Проекты постановлений администрации Дивеевского района о внесении изменений в муниципальные программы в обязательном порядке согласовываются с управлением экономики администрации и финансовым управлением администрации.

В случае поступления замечаний и предложений от управления экономики администрации и (или) финансового управления администрации разработчик-координатор обеспечивает доработку проекта постановления администрации Дивеевского района о внесении изменений в муниципальную программу и направляет его на повторное согласование в соответствующее структурное подразделение администрации Дивеевского района в течение 3 рабочих дней со дня получения замечаний и предложений.

9.5. Разработчик – координатор муниципальной программы в течение 5 рабочих дней со дня издания постановления администрации Дивеевского района о внесении изменений в муниципальную программу представляет в управление экономики администрации муниципальную программу (с учетом внесенных изменений) в электронном виде на машиночитаемых носителях (диске, флеш-накопителе) либо по электронной почте, а также в финансовое управление администрации для подготовки проекта решения Земского собрания Дивеевского района Нижегородской области о внесении изменений в бюджет Дивеевского района Нижегородской области.

Разработчик – координатор представляет постановление администрации Дивеевского района о внесении изменений в муниципальную программу и актуальную версию муниципальной программы (с учетом внесенных изменений) в информационный отдел администрации Дивеевского района для дальнейшего размещение на официальном сайте администрации Дивеевского района Нижегородской области в сети «Интернет».

Разработчик – координатор муниципальной программы несет ответственность за соответствие представленных в электронном виде текстов муниципальной программы, в том числе актуальных версий с учетом внесенных в них изменений, изданным документам.

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

- к Порядку разработки, реализации и

- оценки эффективности муниципальных программ

- Дивеевского района Нижегородской области

Форма отчета по исполнению муниципальной программы

- Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм, реализация которых предусмотрена в отчетном году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах федерального, областного и местного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, территориальных государственных внебюджетных фондов и прочих фактических расходах (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) по формам согласно таблицам 1.1 и 1.2.

- Таблица 1.1.

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дивеевского района Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <*> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |
|  |  | Разработчик -координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | ... |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |
|  |  | Разработчик -координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 |  | исполнитель |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 |  | исполнитель |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
|  |  | всего |  |  |  |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <**> |  | Разработчик -координатор |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 1 |  |  |  |
|  |  | соисполнитель 2 |  |  |  |

--------------------------------

<*>  ля годового отчета – 31 декабря отчетного года, для отчета за 6 месяцев – 30 июня отчетного года.

- <**> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

- Таблица 1.2.

- Информация о расходах бюджета Дивеевского района, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы |  | Всего |  |  |
|  |  | расходы районного бюджета |  |  |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |
|  |  | расходы районного бюджета |  |  |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета |  |  |
|  |  | расходы федерального бюджета |  |  |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) |  |  |
| ... |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Дивеевского района.

- Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Описание включает:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

К описанию результатов реализации мероприятий подпрограмм в отчетном году прикладывается информация по форме согласно таблице 2.

- Таблица 2.

- Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование непосредственного результата 1.1.1 (для граф 8, 9) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

- Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

При описании итогов реализации муниципальной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

- непосредственные результаты, достигнутые в отчетном году;

- характеристику вклада непосредственных результатов в решение задач и достижение цели (целей) муниципальной программы;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения цели (целей) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (указываются согласно таблице 3, с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

- анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры муниципальной программы.

- Таблица 3.

- Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Индикатор достижения цели Программы/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели Программы/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <*> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Приводится фактическое значение индикатора или непосредственного результата за год, предшествующий отчетному.

- Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений администрации Дивеевского района.

- Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости управление экономики администрации запрашивает у заказчика (разработчика – координатора) муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения программного мониторинга муниципальной программы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

- к Порядку разработки, реализации и

- оценки эффективности муниципальных программ

Дивеевского района Нижегородской области

ТРЕБОВАНИЯ

к содержанию финансово-экономического обоснования муниципальной программы

1. Наименование проекта муниципальной программы.

2. Расчет затрат, связанных с реализацией программы.

Подробный расчет общей стоимости проекта муниципальной программы, в том числе по категориям расходов, в тыс. рублей.

Расчет производится по каждому мероприятию, которые предполагаются реализовывать за счет средств местного бюджета, в тыс. рублей.

Расчет проводится на основании затрат на единицу по основным мероприятиям.

_________________

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 17 июня 2014 года N 718

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДИВЕЕВСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальная программа должна:

- быть направлена на решение актуальных проблем;

- быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей муниципальной программы, возможности привлечения средств внебюджетных источников и других уровней бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы;

- иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы;

- иметь методику оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- соответствовать полномочиям, функциям муниципального заказчика, координатора, соисполнителей.

- Макет муниципальной программы

- 1. Паспорт муниципальной программы

- ПАСПОРТ

муниципальной программы ________________________________

| Муниципальный заказчик программы |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы |  |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы (при наличии) |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам) |  |
| Индикаторы достижения цели |  |

1.1. Цели, задачи, индикаторы, а также этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствии с требованиями, указанными в разделе 2 "Текстовая часть муниципальной программы".

1.2. Суммы финансирования, заложенные в проекте программы, должны быть представлены с разбивкой по источникам финансирования и по годам:

| Источники финансирования | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 год реализации программы | 2 год реализации программы | 3 год реализации программы | Всего за период реализации программы |
| 1. Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| 2. Областной бюджет |  |  |  |  |
| 3. Районный бюджет |  |  |  |  |
| 4. Бюджеты поселений |  |  |  |  |
| 5. Прочие источники |  |  |  |  |
| ВСЕГО по программе |  |  |  |  |

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

- 2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

В разделе необходимо представить развернутую характеристику текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития, формулировку основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития, в том числе состояния рынка услуг (товаров, работ), оказываемых (осуществляемых, реализуемых) организациями различных форм собственности, включая состояние сети указанных организаций, их ресурсное обеспечение (кадровое, финансовое, материально-техническое и т.д.).

В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации муниципальной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной программы должен включать характеристику итогов реализации муниципальной политики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

Прогноз развития соответствующей сферы должен определять тенденции ее развития и планируемые показатели по итогам реализации программы.

2.2. Цели, задачи.

В этом пункте должны быть отражены развернутые формулировки целей программы и соответствующих этим целям задач, причем цели должны быть потенциально достижимы, должны соответствовать стратегическим целям и приоритетам социально – экономического развития Дивеевского района Нижегородской области.

Показателем правильной формулировки задач является возможность разработки конкретных мероприятий по их решению. Достижение цели (целей) муниципальной программы должно означать решение проблемы к концу реализации программы или достижение конкретного этапа решения проблемы.

Цели муниципальной программы должны соответствовать приоритетам социально – экономического развития района в сфере реализации муниципальной программы и отражать конечные результаты реализации муниципальной программы.

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Задача муниципальной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализации муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы должны являться целями подпрограмм.

В качестве задач муниципальной программы не должна отражаться цель подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы".

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее 3-х лет.

По решению администрации Дивеевского района Нижегородской области могут устанавливаться иные сроки реализации муниципальных программ Дивеевского района.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации муниципальной программы.

2.4. Перечень мероприятий муниципальной программы.

Информация о мероприятиях муниципальной программы отражается по форме согласно таблице 1.

В случае если муниципальная программа включает в себя подпрограммы, перечень мероприятий указывается только в подпрограммах муниципальной программы.

- Таблица 1.

- Перечень мероприятий муниципальной программы

| № | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Годы | Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | феде-ральный бюджет | област-ной бюджет | районный бюджет | бюджеты поселе-ний | прочие источ-ники <*> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Задача 1 программы (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1 (указать) |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 программы (указать) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 2 (указать) |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| Задача …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче … |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |
| Итого по программе |  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-й год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3-й год |  |  |  |  |  |  |

<*> – средства предприятий, собственные средства населения и др.

Мероприятия должны представлять собой перечень конкретных действий исполнителей программы, содержать конкретные показатели результата реализации данного мероприятия (например, километр, кв. метр, штука, единица, человек и др.) по каждому году реализации программы и не должны формулироваться в формате задач типа "создать условия", "расширить", "углубить" и т.п.

Исключено дублирование мероприятий других муниципальных программ.

Невыполненные по разным причинам, в том числе из-за отсутствия финансирования мероприятия в текущем году могут быть перенесены на последующие годы только путем внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу.

2.5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы.

Информация о составе и значениях индикаторов приводится по форме согласно таблице 2.

Индикатор достижения цели – количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

Индикаторы достижения цели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности органов исполнительной власти Павловского муниципального района.

Индикаторы достижения цели подпрограмм должны качественно оценить степень достижения цели программы и в совокупности эффективность реализации муниципальной программы.

- Таблица 2.

- Сведения об индикаторах

| N п/п | Наименование индикатора | Ед. изм. | Значение индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет-ный год | текущий год | год начала реализации программы | первый год плано-вого периода | второй год плано-вого периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |

2.6. В случае если муниципальной программой предусмотрено предоставление иных межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Дивеевского района Нижегородской области, муниципальная программа также содержит условия и методику расчета предоставления иных межбюджетных трансфертов.

2.7. Если в рамках муниципальной программы муниципальными учреждениями предусматривается оказание муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам, в программе должен быть приведен прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации программы. Информация о сводных значениях показателей муниципальных заданий отражается по форме согласно таблице 3.

- Таблица 3.

- Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы | Значение показателя объема услуги, тыс. руб. |  |  | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | год начала реализа-ции прог-раммы | 1 год планового периода | 2 год планового периода | год начала реализа-ции прог-раммы | 1 год планового периода | 2 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Наименование и содержание услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема услуги: |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

2.8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет всех источников финансирования (с расшифровкой по главным распорядителям средств всех уровней бюджетов, а также по годам реализации муниципальной программы) отражается по форме согласно таблице 4.

- Таблица 4.

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

| - Статус | - Подпрограмма муниципальной программы | - Наименование главных распорядителей средств, - годы реализации программы | - Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Всего | - Федеральный бюджет | - Областной бюджет | - Районный бюджет | - Бюджеты поселений | - Прочие источники |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 |
| - Наименование муниципальной программы |  | - год начала реализации программы всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 год планового периода всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 год планового периода всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма 1 |  | - год начала реализации программы всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 1 год планового периода всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 2 год планового периода всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - ИТОГО по программе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Заказчик |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Координатор |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - … |  |  |  |  |  |  |
| - Подпрограмма … |  | - … | - … | - … | - … | - … | - … | - … |
| - Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <*> |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм. В подпрограмму включаются расходы, направленные на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы.

- 3. Подпрограммы муниципальной программы.

3.1. В муниципальную программу включается перечень подпрограмм, их паспорта и текстовые части.

3.2. Подпрограмма является частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

3.3. Подпрограмма имеет следующую структуру:

3.3.1. Паспорт подпрограммы.

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта муниципальной программы.

3.3.2. Текстовая часть подпрограммы.

Включает следующие разделы:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

- приоритеты социально – экономического развития района в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, расчет эффективности реализации подпрограммы, описание сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

Требования к структуре и содержанию данных разделов аналогичны требованиям, предъявляемым к структуре и содержанию разделов муниципальной программы.

- 4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание структурных подразделений администрации Дивеевского района, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами муниципальной программы) указываются в подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Данная подпрограмма формируется в рамках каждой муниципальной программы.

Расходы на содержание структурных подразделений администрации Дивеевского района, являющихся соисполнителями муниципальной программы, в муниципальную программу не включаются.

Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы в целях их обоснования представляются по форме согласно таблице 5, и аналитически распределяются координатором муниципальной программы по подпрограммам муниципальной программы.

- Таблица 5.

- Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" по подпрограммам (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | год начала реали-зации прог-раммы | 1-й год плано-вого периода | 2 год год плано-вого периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа (всего) |  | X | X | X | X |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (всего) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы производится координатором муниципальной программы при разработке муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию.

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является выполнение запланированных на период ее реализации индикаторов, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Дивеевского района Нижегородской области, оценку влияния индикаторов муниципальной программы на различные сферы экономики района. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики района.

Экономическая эффективность – это соотношение показателей непосредственных результатов реализации программных мероприятий с затратами на их достижение.

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке.