# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 19 июня 2014 года |  | N | 78-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий

В целях разработки прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2015 год:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по разработке прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2015 год (далее – план мероприятий).

2. Руководителям органов структурных подразделений администрации Дивеевского района (субъектам бюджетного планирования районного бюджета) обеспечить разработку и представление материалов и документов в соответствии с утвержденным планом мероприятий.

3. В целях оперативного реагирования на изменения федерального и областного бюджетного законодательства и оптимизации процесса работы по формированию районного бюджета финансовому управлению администрации Дивеевского района корректировать сроки представления документов (материалов), предусмотренные планом мероприятий, и доводить их до ответственных исполнителей.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чернягина Т.Н.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 19 июня 2014 года N 78-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по разработке прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2015 год

| № п/п | Наименование документа (материала) | Ответственный исполнитель | Срок представления | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сведения по сети, штатам и контингентам социальной инфраструктуры в разрезе типов учреждений | Субъекты бюджетного планирования | до 25 июня 2014 года | Финансовое управление |
| 2. | Прогнозы социально-экономического развития территорий на 2015 год и на период до 2017 года по формам и показателям, подготовленным управлением экономики Дивеевского района | Управление экономики | до 6 июня 2014 года | Министерство экономики Нижегородской области |
| 3. | Согласование по среднесписочной численности и фонду оплаты труда работающих в организациях, финансируемых из консолидированного бюджета Дивеевского района, в том числе по отраслям образование, физическая культура и спорт, культура | Финансовое управление | до 30 июня 2014 года | Министерство финансов |
| 4. | Проект постановления администрации Дивеевского района "Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики в Дивеевском районе на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов" | Финансовое управление | до 20 июля 2014 года | Администрация Дивеевского района |
| 5. | Прогнозная оценка доходов от использования муниципальной собственности и продажи муниципального имущества Дивеевского района в разрезе доходных источников на 2015 год | Финансовое управление | до 16 июня 2014 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 6. | Прогнозная оценка администрируемых доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов с указанием основных параметров расчета | Финансовое управление | до 16 июня 2014 года | Министерство финансов Нижегородской области |
| 7. | Проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Дивеевского района на 2015 год | Комитет управления муниципальным имуществом | до 25 июня 2014 года | Финансовое управление |
| 8. | Лимиты потребления электрической и тепловой энергии, средняя стоимость потребляемой тепловой энергии для муниципальных учреждений в разрезе отраслей, органов исполнительной власти Дивеевского района | Управление экономики | до 1 августа 2014 года | Финансовое управление |
| 9. | Средняя стоимость потребляемой тепловой энергии (1 Гкал) для муниципальных учреждений на год. | Управление экономики | до 1 августа 2014 года | Финансовое управление |
| 10. | Прожиточный минимум в разрезе муниципальных районов по Дивеевского района по итогам 2013 года | Управление экономики | до 1 августа 2014 года | Финансовое управление |
| 11. | Реестр проектов муниципальных программ Дивеевского района | Управление экономики | до 1 августа 2014 года | Финансовое управление |
| 12. | Формирование проектов муниципальных заданий и проектов нормативных затрат на оказание муниципальных программ услуг (выполнение работ) на 2015 год | Субъекты бюджетного планирования | до 1 августа 2014 года | Финансовое управление |
| 13. | Согласование основных социально-экономических показателей на 2015 – 2017 годы с органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области | Управление экономики | до 7 июля 2014 года | Министерство экономики Нижегородской области |
| 14. | Уточненные по итогам согласования фактические данные за 2013 год, ожидаемая оценка за 2014 год и прогноз основных социально-экономических показателей на 2015 – 2017 годы: - объем отгруженной продукции собственного производства, выполнения работ, услуг собственными силами (по крупным и средним организациям); - производство алкогольной продукции в натуральном выражении; - амортизационные отчисления; - остаточная стоимость основных средств; - фонд оплаты труда; - среднегодовая численность занятых в экономике (в т.ч. формирующих фонд оплаты труда); - прибыль прибыльных организаций; - объем розничного товарооборота (без учета объемов сокрытия); - объем платных услуг (по крупным и средним организациям) | Управление экономики | до 14 июля 2014 года | Финансовое управление |
| 15. | Методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета на 2015 год | Финансовое управление | до 15 августа 2014 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 16. | Методические рекомендации по формированию реестров расходных обязательств на 2015 год | Финансовое управление | до 15 августа 2014 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 17. | Прогнозные предельные объемы ассигнований на 2015 год в разрезе субъектов бюджетного планирования, в том числе по муниципальным программам (по объектам, включенным в адресную инвестиционную программу Дивеевского района на 2015 – 2017 годы, предельные объемы ассигнований не доводятся) | Финансовое управление | до 1 сентября 2014 года | Субъекты бюджетного планирования |
| 18. | Разработка и утверждение Адресной инвестиционной программы Дивеевского района на 2015 – 2017 годы | Субъекты бюджетного планирования | до 20 сентября 2014 года | Управление экономики |
| 19. | Предварительные (плановые) реестры расходных обязательств субъектов бюджетного планирования районного бюджета на 2015 год | Субъекты бюджетного планирования | до 15 сентября 2014 года |  |
| 20. | Бюджетные заявки и обоснования бюджетных ассигнований на 2015 год | Субъекты бюджетного планирования | до 1 сентября 2014 года | Финансовое управление |
| 21. | Сводные показатели проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Дивеевского района на 2015 год | Субъекты бюджетного планирования | до 15 сентября 2014 года | Финансовое управление |
| 22. | Обобщенные результаты проведенной оценки потребности в предоставлении бюджетных услуг в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 28 июня 2007 года № 215 (с пояснениями и обоснованиями проведенной оценки) | Субъекты бюджетного планирования | до 15 сентября 2014 года | Финансовое управление |
| 23. | Проект постановления Администрации Дивеевского района "Адресная инвестиционная программа Дивеевского района на 2015 – 2017 годы" | Управление экономики | до 25 августа 2014 года | Финансовое управление |
| 24. | Информация об объемах финансирования муниципальных программ Дивеевского района на 2015 год | Финансовое управление | до 1 октября 2014 года | Администрация Дивеевского района |
| 25. | Формирование прогноза консолидированного бюджета Дивеевского района на 2015 год | Финансовое управление | до 1 октября 2014 года |  |
| 26. | Проект постановления Администрации Дивеевского района "О прогнозе социально-экономического развития Дивеевского района на 2015 год и на период до 2017 года" | Управление экономики | до 1 ноября 2014 года | Администрация Дивеевского района |
| 27. | Проект решения Дивеевского района "О бюджете Дивеевского района на 2015 год " | Финансовое управление | до 1 ноября 2014 года | Администрация Дивеевского района |
| 28. | Паспорта утвержденных муниципальных программ Дивеевского района, финансируемых в 2015 – 2017 годах | Муниципальные заказчики – координаторы муниципальных программ | до 10 ноября 2014 года | Финансовое управление |
| 29. | Прогноз социально-экономического развития Дивеевского района на 2015 год и на период до 2017 года | администрация Дивеевского района | до 15 ноября 2014 года | Земское собрание Дивеевского района |
| 30. | Проект решения "О бюджете Дивеевского района на 2015 год " | Финансовое управление | до 15 ноября 2014 года | Земское собрание Дивеевского района |
| 31. | Сводный предварительный (плановый) реестр расходных обязательств Дивеевского района на 2015 год | Финансовое управление | до 15 ноября 2014 года | Земское собрание Дивеевского района |
| 32. | Основные направления бюджетной и налоговой политики в Дивеевском районе на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Финансовое управление | до 15 ноября 2014 года | Земское собрание Дивеевского района |