# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 2 июня 2016 года |  | N | 93-р |
| --- | --- | --- | --- |

О мероприятиях по подготовке и проведению дней памяти преподобного Серафима Саровского в июле – августе 2016 года

В связи с предстоящим проведением дней памяти преподобного Серафима Саровского в 2016 году:

1. Создать межведомственную районную комиссию по подготовке и проведению торжеств в следующем составе:

Председатель комиссии:

Дрейбанд Д.В. – исполняющий полномочия главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Заместитель председателя комиссии:

Бабуркин А.В. – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Члены комиссии:

Игумения Сергия – настоятельница Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря (по согласованию);

Костин А.В. – директор МП «Дивеевское ЖКХ»;

Борисов О.В. – начальник пожарной спасательной части № 136 (по согласованию);

Денисов В.Н. – начальник МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию);

Привалов А.К. – глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);

Малышев С.В. – заместитель генерального директора ООО «Гарант-Строй» (по согласованию);

Чечёткин Е.Д. – начальник отдела ЖКХ администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Бойко И.В. – директор филиала НОПО «Дивеевское райпо» (по согласованию);

Мурзин А.И. – исполнительный директор ООО «Дивеевская транспортная компания» (по согласованию);

Мурзин А. И. – начальник Дивеевского УЭС (по согласованию);

Савинкин В.С. – начальник Дивеевских РЭС (по согласованию);

Чернягина Т.Н. – начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Кошелев А.Д. – главный врач ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» (по согласованию);

Троицкий Н.М. – начальник Арзамасского территориального отдела Территориального Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области (по согласованию).

Робуль А.В. – консультант отдела образования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Малышев В.Н. – управляющий делами администрации Дивеевского муниципального района.

2. Создать рабочие группы по направлениям, которые действуют под руководством рабочей комиссии:

- группа размещения:

Брежнева А.А. – главный специалист отдела ГЗ, ПБ и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, руководитель группы;

Назаров Ю.Ф. – консультант отдела экономики и прогнозирования управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Родников В.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию);

Санкина Т.С. – генеральный директор гостиницы «Московская» (по согласованию);

- группа транспортного обслуживания:

Бабуркин А.В. – начальник отдела ГЗ, ПБ и мобилизационной работы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, руководитель группы;

Баксанов М.Ю. – заместитель начальника МО МВД РФ «Дивеевский» по охране общественного порядка (по согласованию);

Привалов А.К. – глава администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области (по согласованию);

Мурзин А.И. – исполнительный директор ООО «Дивеевская транспортная компания» (по согласованию);

Малышев С.В. – заместитель генерального директора ООО «Гарант-Строй» (по согласованию);

- группа организации питания:

Кузнецова И.А. – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, руководитель группы;

Бойко И.В. – директор филиала НОПО «Дивеевское райпо» (по согласованию);

Ларина Т.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Васянин Ю.Н. – заместитель главы администрации Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области (по согласованию).

- группа информационного обеспечения:

Малышев В.Н. – управляющий делами администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области, руководитель группы;

Маков А.В. – начальник информационного сектора отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Логинова Л.Ю. – начальник отдела по кадровой политике, делам архивов и информатизации администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области;

Кузнецова Ю.В. – главный редактор Дивеевской районной газеты «Ударник».

3. Разработать план мероприятий по подготовке к проведению ежегодных дней памяти преподобного Серафима Саровского в июле – августе 2016 года до 01.07.2016 года (ответственные Бабуркин А.В., Чечеткин Е.Д. согласно приложению).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы администрации								Д.В.Дрейбанд

Бабуркин А.В.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 2 июня 2016 года N 93-р

ПЛАН

организационных мероприятий по подготовке и проведению в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области дней памяти преподобного Серафима Саровского в июле – августе 2016 года

(25-летие перенесения мощей Преподобного Серафима Саровского)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия по организационно-техническому обеспечению |  |  |  |
| 1. | Рассмотрение вопросов о ходе подготовки проведения праздничных мероприятий на совместных заседаниях организационного комитета, о включении в состав организационного комитета руководителей организаций (при необходимости) | По мере необходимости | Аппарат администрации Дивеевского муниципального района |
| 2. | Организация работы оперативного штаба, создание межведомственных рабочих групп по подготовке и проведению мероприятий; введение режима | 02.07.2016 | КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и мобилизационной работы Дивеевского муниципального района |
| 3. | Организация бесперебойного освещения палаточного городка и мест с массовым пребыванием людей, проведение ревизии электрооборудования | В период проведения мероприятий | Дивеевские РЭС (по согласованию) |
| 4. | Подготовка резерва подвижных средств энергоснабжения | До 25.07.2016 | Дивеевские РЭС, (по согласованию) МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 5. | Подготовка территории к установке палаточного лагеря | с 08.07.2016 | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 6. | Подготовка палаточного лагеря к приёму паломников; покос травы, установка водоподающего, помывочного оборудования, туалетов, отведение сточных вод. | с 05.07.2016 | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 7. | Организация банного обслуживания для сотрудников правоохранительных органов. | с 27.07.2016 | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 8. | Организация медицинского обеспечения во время проведения мероприятий | Июль 2016 года, в период проведения мероприятий | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина (по согласованию) |
| 9. | Обеспечить создание необходимого коечного резерва для оказания помощи в случае массового поступления больных (пострадавших) | 25.07.2016 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» (по согласованию) |
| 10. | Создание необходимого запаса лекарственных препаратов и перевязочных средств | 25.07.2016 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» (по согласованию) |
| 11. | Организация медицинского поста в палаточном городке и подвижных медицинских пунктов на базе автомобилей скорой медицинской помощи | В период проведения мероприятий | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» (по согласованию) |
| 12. | Создание необходимого резерва бригад скорой медицинской помощи на случай возникновения чрезвычайных ситуаций | до 25.07.2016 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» (по согласованию) |
| 13. | Подготовить и иметь в наличии автобусы для возможного использования в чрезвычайных ситуациях при проведении празднеств | с 27.07.2016 | ООО «Дивеевская транспортная компания» (по согласованию) |
| 14. | Провести комплекс мероприятий для подготовки дорожной инфраструктуры в районе в исправное состояние (заделка выбоин, нанесение дорожной разметки, установка пешеходных переходов, покраска остановочных павильонов) | до 25.07.2016 | ООО «Гарант-Строй» (по согласованию) |
| II. Мероприятия по обеспечению безопасности |  |  |  |
| 15. | Осуществление комплекса антитеррористических мероприятий при подготовке и проведении праздничных мероприятий | В период проведения мероприятий | МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) |
| 16. | Обеспечение охраны общественного порядка в местах проведения мероприятий | В период проведения мероприятий | МО МВД РФ «Дивеевский» (по согласованию) |
| 17. | Осуществление контроля над лицами, прибывающими на праздничные мероприятия из ближнего и дальнего зарубежья | В период проведения мероприятий | МО МВД России «Дивеевский», отделение УФМС РФ по Нижегородской области в Дивеевском районе(по согласованию) |
| 18. | Обеспечение безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий | В период проведения мероприятий | ОГИБДД МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию) |
| 19. | Выполнение работ, согласованных с СЭС, по хлорированию воды в центральном водопроводе с. Дивеево | В период проведения мероприятий | МП «Дивеевское ЖКХ» |
| 20. | Подготовка сил и средств, запас необходимых ресурсов на случай возникновения ЧС при проведении празднеств на территории с. Дивеево | до 25.07.2016 года | МП «Дивеевское ЖКХ», Дивеевские РЭС ООО «Гарант-Строй» (по согласованию) |
| 21. | Обеспечение противопожарной безопасности мероприятий | В период проведения мероприятий начиная с 20.07.2016 | 136 ПСЧ 10 ОФПС Нижегородской области, МПК района(по согласованию) |
| 22. | Организация дежурств ответственных сотрудников администрации Дивеевского муниципального района | В период проведения мероприятий | КЧС и ОПБ района(по согласованию) |
| III. Мероприятия по финансовому обеспечению |  |  |  |
| 23. | Организация финансового обеспечения проводимых мероприятий в рамках бюджета Дивеевского муниципального района Нижегородской области | В период проведения мероприятий | Управление финансов администрации Дивеевского муниципального района |