- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 26 января 2018 года |  | N | 62 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы»

В соответствии с постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области», в целях реализации и контроля за ходом выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы», утвержденной постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 26 января 2018 года № 61, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области И.А.Кузнецову.

Глава местного самоуправления	Д.В.Дрейбанд

Кузнецова И.А.

Герасимова Е.В.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 26 января 2018 года N 62

План реализации муниципальной программы

«Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области

на 2018 – 2020 годы»

| Наименование программы, основного мероприятия программы / мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок |  |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Объем финансирования за счет средств районного бюджета. (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018 – 2020 годы». |  |  |  |  |  | 95 | 150 | 250 |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий, способствующих созданию благоприятных условий для ведения малого и среднего бизнеса. |  |  |  |  |  | 23 | 44,1 | 72,2 |
| 1.1. Мониторинг проблем и препятствий, сдерживающих развитие малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Ежегодно проведение 1 мониторинга |  |  |  |
| 1.2. Организация круглого стола (совещания) по вопросам развития предпринимательства. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Проведение круглого стола (совещания) не реже 1 раза в год | 3 | 3,1 | 3,2 |
| 1.3. Мониторинг и оценка деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Ежегодно проведение 1 обследования |  |  |  |
| 1.4. Информирование общественности о состоянии сферы малого и среднего предпринимательства и государственной поддержке малого и среднего предпринимательства через СМИ, официальный сайт администрации Дивеевского муниципального района. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Обновление информации на сайте администрации Дивеевского муниципального района не реже 1 раза в год. Подготовка информации о развитии малого и среднего предпринимательства для газеты «Ударник» |  |  |  |
| 1.5.Оказание информационной и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства. | УЭиП, КУМИ* | 2018 | 2020 |  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства через сайт администрации Дивеевского муниципального района. Консультирование субъектов малого и среднего бизнеса по мере обращения |  |  |  |
| 1.6. Содействие (участие) в подготовке к ежегодным областным конкурсам: «Лучший руководитель года», «Предприниматель года». | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Участие представителей Дивеевского муниципального района в областных конкурсах» | 4 | 4 | 4 |
| 1.7. Организация районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий». | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Ежегодное проведение конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий |  |  |  |
| 1.8. Проведение совместно с центром занятости конкурса «Лучший работодатель». | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Предоставление материалов для участия работодателей во 2 этапе конкурса «Лучший работодатель» |  |  |  |
| 1.9. Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Ежегодное проведение 1 мероприятия | 4 | 5 | 5 |
| 1.10. Издание информационно-презентационных материалов по тематике малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Изготовление презентационных материалов: баннеров, буклетов, календарей, дисков и т.п. |  | 20 | 40 |
| 1.11. Участие в мероприятиях (выставки, ярмарки, конференции, бизнес саммиты и т.д.). | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Обеспечение участия представителей малого и среднего бизнеса района в выставках, ярмарках, бизнес саммитах и т.д. | 12 | 12 | 20 |
| 1.12. Обеспечение информационной и организационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства по их участию в выставках, ярмарках, деловых миссиях, конференциях, круглых столах ит.п. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Размещение информации на сайте администрации Дивеевского муниципального района, в районной газете «Ударник» по мере необходимости |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Финансовая и инвестиционная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  | 72 | 74,9 | 77,8 |
| 2.1.Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на горюче - смазочные материалы при доставке товаров первой необходимости жителям малонаселенных и отдаленных населенных пунктов. | Администрация Дивеевского муниципального района. | 2018 | 2020 |  | Предоставление субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на горюче - смазочные материалы при доставке товаров первой необходимости жителям малонаселенных и отдаленных населенных пунктов в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований. | 72 | 74,9 | 77,8 |
| 2.2. Подготовка НПА об оказании финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | По мере необходимости. |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности района субъектам малого и среднего предпринимательства и преференции в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства | КУМИ | 2018 | 2020 |  | По мере необходимости |  |  |  |
| 3.2. Предоставление имущества (недвижимого, движимого), находящегося в муниципальной собственности района субъектам малого и среднего предпринимательства. | КУМИ | 2018 | 2020 |  | По мере обращения |  |  |  |
| 3.3. Предоставление преференции субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством, в том числе применение понижающего коэффициента при определении величины размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом. | КУМИ | 2018 | 2020 |  | По мере обращения в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  | 31 | 100 |
| 4.1. Мониторинг развития предпринимательства в районе. | УЭиП | 2018 | 2020 |  | Ежегодное проведение 1 мониторинга. |  |  |  |
| 4.2. Разработка НПА о предоставлении субсидии НО «Фонд поддержки предпринимательства Дивеевского муниципального района Нижегородской области". | УЭиП | 3 квартал 2018года | 4 квартал 2018г. |  | 1 НПА |  |  |  |
| 4.3. Оказание финансовой поддержки НО «Фонд поддержки предпринимательства Дивеевского муниципального района Нижегородской области". | Администрация Дивеевского муниципального района | 2019 | 2020 |  | Предоставление субсидии |  | 31 | 100 |

*УЭиП – управление экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

**КУМИ – комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области