Мониторинг выполнения муниципальных программ за 2017 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Финансирование по программе на на 2017 год (тыс.руб.) | Фактически профинансировано в 2017 году (тыс.руб.) | Достигнутые показатели (выполнение индикаторов целей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2017 год |  |  |  | Факт за 2017 год |  |  |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района" | Всего | 0,0 | 0,0 | Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, на10 тыс. транспортных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 8,56 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 4,88 |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального района, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 2,05 |  |  |  | 3,41 |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулярность движение автобусов по маршрутам (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального района"" | Всего | - | - | Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, на10 тыс. транспортных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 8,56 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 4,88 |  |  |  | 7 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального района" | Всего | - | - | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального района, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%); |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 2,05 |  |  |  | 3,41 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Регулярность движения автобусов по маршрутам (%). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 71,2 | 68,1 | Оборот малых и средних предприятий (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 71,2 | 68,1 | 1170 |  |  |  |  | 2281,2 |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | Численность занятых на предприятиях малого бизнеса (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | 1070 |  |  |  |  | 1081,7 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | Туристско-экскурсионный поток (тыс. чел) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | 345 |  |  |  |  | 345 |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательст ва в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 62,9 | 59,9 | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 62,9 | 59,9 | 62 |  |  |  |  | 62 |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | Оборот малых и средних предприятий (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | 1170 |  |  |  |  | 2281,2 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | Среднемесячная заработная плата (рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | 17700 |  |  |  |  | 18302 |  |
|  |  | прочие источники | - | - | Среднесписочная численность работников малых предприятий (человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 678,7 |  |
| 2.2 | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 8,3 | 8,2 | Количество туристов и экскурсантов, посещающих Дивеевский муниципальный район (тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8,3 | 8,2 | 345 |  |  |  |  | 345 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | иностранных (тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Коэффициент использования гостиничного фонда (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 0,24 |  |  |  |  | 0,24 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) (млн. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 110 |  |  |  |  | 112 |  |
| 3. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 100,0 | 99,89 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 99,89 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 4,9 |  |  |  | 4,9 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании - (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 99,95 |  |  |  | 99,95 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 81 |  |  |  | 81 |  |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма 2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 100,0 | 99,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 99,89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы» | Всего | 1086,9 | 983,3 | Доля граждан Дивеевского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 23,4 |  |  |  |  | 24,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 1086,9 | 983,3 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 46,2 |  |  |  |  | 44,1 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Доля органов местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района, в которых проведен анализ деятельности в сфере физической культуры и спорта, от их общего количества (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Число введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Число аналитических таблиц и мониторингов состояния направления «Физическая культура и спорт» и «Молодежная политика» в органах местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 232,3 | 355,6 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 23,4 |  |  |  |  | 24,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 232,3 | 355,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Всего | 39,0 | 39,0 | Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 4,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 39,0 | 39,0 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 13,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 815,6 | 588,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 815,6 | 588,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района» | Всего | 4313,446 | 3247,573 | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 64 |  |  |  |  | 64 |  |
|  |  | районный бюджет | 3842,846 | 3842,846 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2014 года (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 99 |  |  |  |  | 99 |  |
|  |  | областной бюджет | 470,6 | 470,6 | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Заблаговременность оповещения населения о прогнозе неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 0,5 |  |  |  |  | 0,5 |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 3217,446 | 3151,693 | Средняя обеспеченность подразделений муниципальной пожарной охраны пожарной техникой от штатной нормы ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 2746,846 | 2681,093 | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 470,6 | 470,6 | 75 (3 чел.) |  |  |  |  | 300 (0 чел.) |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка руководящего состава и учащихся образовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района» | Всего | 96,0 | 95,88 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 96,0 | 95,88 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 1469 |  |  |  |  | 1469 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | Всего | 5531,248 | 5531,248 | Доля населения Дивеевского муниципального района, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, в общем количестве населения района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 5028,248 | 5,028,248 | Доля муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | областной бюджет | 503,0 | 503,0 | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развёрнута система-112 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному району (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 70 |  |  |  |  | 70 |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Информационное общество» | Всего | 3854,248 | 3854,248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3854,248 | 3854,248 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Информационная среда» | Всего | 1677,0 | 1677,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1174,0 | 1174,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 503,0 | 503,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 0,0 | 0,0 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Программа «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 59308,9 | 58390,6 | Средняя заработная плата работников культуры (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 22666 |  |  |  |  | 22667,46 |  |
|  |  | районный бюджет | 57045,4 | 56604,0 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 77,0 |  |  |  |  | 77,0 |  |
|  |  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих свой информационный сайт в сети Интернет, от общего числа учреждений культуры ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 328,9 | 328,9 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг культуры ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 104,6 | 104,6 | 40,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Доля работников с высшим профессиональным образованием, % от числа специалистов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 1830,0 | 1353,1 | 20,0 |  |  |  |  | 16,2 |  |
| 8.1. | Подпрограмма1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» | Всего | 1 797,2 | 1 797,2 | Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского района», в которых установлены АПС (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1097,0 | 1097,0 | 75,0 |  |  |  |  | 76,5 |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | Доля зданий учреждений культуры, в которых произведены ремонты (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 325,4 | 325,4 | 20,0 |  |  |  |  | 33,3 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 274,8 | 274,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» | Всего | 15469,6 | 15342,7 | Увеличение количества записей в электронном каталоге, % к предыду щему году ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 22,6 |  |  |  |  | 19,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 15281,6 | 15196,5 | Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 80,0 |  |  |  |  | 86,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 3,5 | 3,5 | Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4,6 | 4,6 | 65 |  |  |  |  | 67 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 180,0 | 138,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Подпрограмма 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» | Всего | 29305,2 | 28680,5 | Охват населения Дивеевского района культурно-массовыми мероприятиями (на 1 тыс. человек) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | В том числе: |  |  | 5250 |  |  |  |  | 6245 |  |
|  |  | районный бюджет | 28404,9 | 28179,0 | Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 7,9 |  |  |  |  | 12,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 771,0 | 3 771,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 900,3 | 501,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 9361,1 | 9333,6 | Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 8886,2 | 8894,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 474,9 | 438,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 3375,7 | 3236,6 | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевском районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 3375,7 | 3236,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Программа «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района нижегородской области» | Всего | 200,0 | 200,0 | Количество муниципальных газовых котельных, в которых необходимо заменить устаревшее оборудование (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 200,0 | 200,0 | Количество техники для сбора и вывоза ТКО нуждающейся в модернизации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Количество контейнерных площадок для сбора ТКО нуждающихся в ремонте (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 1 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Площадь выявленных несанкционированных свалок ТКО (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 65 |  |  |  |  | 65 |  |
| 10. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 6280,0 | 6088,4169 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6280,0 | 6088,4169 | Доля ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 4,8 |  |  |  |  | 4,8 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Доля энергосберегающих глубинных насосов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 17,9 |  |  |  |  | 17,9 |  |
|  |  |  |  |  | Уменьшение обращений граждан по вопросам теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,5 |  |  |  |  | 12,5 |  |
|  |  |  |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |
|  |  |  |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37,5 |  |  |  |  | 37,5 |  |
|  |  |  |  |  | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,1 |  |  |  |  | 4,1 |  |
|  |  |  |  |  | Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |
| 10.1 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и ремонт инженерной инфраструктуры» | Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Подпрограмма 2 «Капитальный и ремонт жилищного фонда» | Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Подпрограмма 3 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению» | Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Всего | 36051,923 | 35668,641 | Доходы консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района на душу населения (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 43300 |  |  |  |  | 42199 |  |
|  |  | районный бюджет | 25069,923 | 24686,641 | Доля расходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 59 |  |  |  |  | 65,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 10104,6 | 10104,6 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 877,4 | 877,4 | более 20 |  |  |  |  | 2,8 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района» | Всего | 760,0 | 705,119 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств в Дивеевском муниципальном районе, в общем объеме расходов районного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 760,0 | 705,119 | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | не более 5,0 |  |  |  |  | 1,1 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | не более 15,0 |  |  |  |  | 2,4 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | не менее 6,0 |  |  |  |  | 17,7 |  |
|  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не более 5,0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района . получающих обновление лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного бюджетного учета в муниципальных учреждениях Дивеевского муниципального района , созданного в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года № 477 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | - |  |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского муниципального района» | Всего | 25000,991 | 25000,991 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Дивеевского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | не менее 15,0 |  |  |  |  | 34,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 14018,991 | 14018,991 | Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | более 0 |  |  |  |  | 27 |  |
|  |  | областной бюджет | 10104,6 | 10104,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 877,4 | 877,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального района» | Всего | - | - | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  |  | 76,5 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 85 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 40 |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 75 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75% (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 14 |  |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 10290,932 | 9962,531 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10290,932 | 9962,531 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 883,0 | 881,58 | Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | -находящихся в собственности района (по отношению к общему количеству таких земель на момент разработки программы) – до (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 883,0 | 881,58 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | - находящихся в собственности поселений (по отношению к общему количеству таких земель в собственности на момент разработки программы) – до (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | 5 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | Доведение доли земель сельскохозяйственного назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность поселений, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель сельскохозяйственного назначения до (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | 5 |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  | прочие источники | - | - | Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) – до (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | - под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) – до (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |
|  |  |  |  |  | - под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков, используемых под данные виды деятельности) – до (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |
|  |  |  |  |  | Доведение доли сформированных и поставленных на кадастровый учет в уточненном виде земельных участков под многоквартирными домами по отношению к общему количеству многоквартирных домов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 40 |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 «Управление объектами недвижимого и движимого имущества» | Всего | 423,0 | 421,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 423,0 | 421,58 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами « | Всего | 434,0 | 434,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 434,0 | 434,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Подпрограмма 3 «Оптимизация муниципального сектора экономики» | Всего | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 26,0 | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального района» | Всего | 66116,488 | 66108,518 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 111,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 50,0 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 100,0 |  |  |  |  | 143,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 11436,740 | 11428,7 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6152,348 | 6152,3 | 100,0 |  |  |  |  | 98,9 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 48477,4 | 47477,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего | 61464,2 | 61464,2 | Зерновые и зернобобовые (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 26910 |  |  |  |  | 30900,4 |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 50,0 | Картофель (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6784,4 | 6784,4 | - |  |  |  |  | 10523 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6152,3 | 6152,3 | Овощи открытого, защищенного грунта (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | - |  |  |  |  | 7480 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Рапс (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 48477,5 | 48477,5 | - |  |  |  |  | 1017,8 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (т. д. в.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | 417 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение органических удобрений (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  |  | 30000 |  |
|  |  |  |  |  | Известкование (га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Фосфоритование (га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Скот и птица на убой (в живом весе) (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 959,3 |  |  |  |  | 765,1 |  |
|  |  |  |  |  | Молоко (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3668,8 |  |  |  |  | 4184,4 |  |
|  |  |  |  |  | Яйцо (тыс. шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 175000 |  |  |  |  | 191241,2 |  |
|  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота (голов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1693 |  |
|  |  |  |  |  | В том числе коров (голов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 755 |  |  |  |  | 776 |  |
|  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (голов) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89 |  |  |  |  | 230 |  |
|  |  |  |  |  | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объемы субсидируемых кредитов и займов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3500 |  |  |  |  | 150000 |  |
|  |  |  |  |  | Полуфабрикаты мясные (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Колбасные изделия (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Тракторы (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Зерноуборочные комбайны (шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | 2 |  |
|  |  |  |  |  | Ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс. кв. м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |
|  |  |  |  |  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |
|  |  |  |  |  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  | 95 |  |
| 13.2. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 4496,9 | 4496,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4496,9 | 4496,9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.3. | Подпрограмма 4 «Эпизоотическое благополучие Дивеевского муниципального района» | Всего | 155,4 | 147,4 | Процент освоения бюджетных средств ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 155,47 | 147,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Программа Развитие образования Дивеевского муниципального района» | Всего | 276940,55031 | 276171,09891 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60224,200 | 60083,32499 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 216716,35031 | 216087,77392 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Подпрограмма1 «Развитие общего образования» | Всего | 261029,20022 | 260410,96235 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 47064,60022 | 46936,12773 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 99,6 |  |  |  |  | 99,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 213964,600 | 213474,83462 | Удельный вес численности обучающихся в государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 99,6 |  |  |  |  | 99,6 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 20 |  |
|  |  | прочие источники | - | - | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей - инвалидов, которым это показано (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
| 14.2. | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 3407,292 | 3261,69099 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 85 |  |  |  |  | 85 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 031,492 | 3 024,702 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 98 |  |  |  |  | 98 |  |
|  |  | областной бюджет | 375,800 | 236,98899 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном районе к военной службе» | Всего | 21,850 | 21,850 | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 90 |  |  |  |  | 95 |  |
|  |  | районный бюджет | 21,850 | 21,850 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 85 |  |  |  |  | 85 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 2819,667 | 2819,667 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 98 |  |  |  |  | 98 |  |
|  |  | районный бюджет | 1045,904 | 1045,904 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 17,6 |  |  |  |  | 17,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 1773,763 | 1773,763 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | 88 |  |  |  |  | 88 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |
| 14.6 | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 602,18731 | 602,18731 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 84,0 |  |  |  |  | 84,0 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 602,18731 | 602,18731 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 9060,35378 | 9054,74126 | Удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках Программы (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 9060,35378 | 9054,74126 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Программа «Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 30,0 | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,0 | 21,8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Всего: | 30,0 | 21,8 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх (от общего количества муниципальных служащих администрации Дивеевского муниципального района и отраслевых (функциональных) органов администрации Дивеевского муниципального района) (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20 | По программе 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,0 | 21,8 | Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на службу (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | 1 |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 34 |  |  |  |  | 34 |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Повышение профессионального уровня (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 2 |  |  | 6 |  |  |  |
| 16. | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 20,0 | 20,0 | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 4,0 |  |  | 4,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20,0 | 20,0 | Удельный вес количества преступлений, совершенных на улицах ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | 2,0 |  |  | 2,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - | Удельный вес количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения, от общего количества расследованных преступлений ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |
| 16.2 | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 0,0 | 0,0 | Доля зданий учреждений социальной сферы района (медицина, образование, культура), оборудованных видеонаблюдением ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 28,3 |  |  | 28,3 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Доля зданий учреждений социальной сферы района, оборудованных кнопками тревожной сигнализации ( % ) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | 54,3 |  |  | 54,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | Количество экземпляров изготовленной печатной продукции (памятки, буклеты и т.п.) (экз.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 500 |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | - | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | - | - |  |  |  |  |  |  |  |