# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 4 марта 2020 г. |  | N | 64-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении Плана основных мероприятий Дивеевского муниципального района Нижегородской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности людей на водных объектах на 2020 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 года № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», на основании соглашения между МЧС России и Правительством Нижегородской области о передаче друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне, осуществления поиска и спасения людей на водных объектах, утверждённого распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2011 года № 259-р, и организационно-методических указаний МЧС России от 24 ноября 2016 года № 14-1-8028 по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2020 год:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Дивеевского муниципального района Нижегородской области по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год (далее – План) согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти Дивеевского муниципального района Нижегородской области при решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по выполнению мероприятий по гражданской обороне, обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах принять участие в реализации мероприятий Плана.

3. Рекомендовать главам администраций сельсоветов и главе местного самоуправления Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области принять участие в реализации Плана.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы администрации		 	 					С.А.Сыров

Бабуркин А.В.

Герасимова Е.В.

МалышевВ.Н.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 4 марта 2020 г. N 64-р

ПЛАН

основных мероприятий Дивеевского муниципального района в области гражданской

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнители, соисполнители | Привлекаемые силы и средства |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Мероприятия Комплексного плана основных мероприятий МЧС России на 2020 год, в части касающейся Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности ТП РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | январь | Председатель КЧС и ОПБ НО, ДРБ, председатели КЧС и ОПБ ОМСУ |  |  |  |  |
| 2. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО за первое полугодие и постановке задач на второе полугодие 2020 год | июль | Губернатор НО, Начальник ГУ МЧС России по НО, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО |  |  |  |  |
| 3. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности: в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны; в День знаний; в День гражданской обороны | апрель сентябрь октябрь | ГУП, О(КВРиПО), ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |  |  |  |
| 4. | Участие в вахте памяти, посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май, сентябрь | ДКП, АГПС, О(КВРиПО), ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |  |  |  |
| 5. | Участие в мероприятиях по обеспечению безопасности мероприятий, посвященных Дню Победы Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов | май | ДКП, АГЗ, ДОУ, ДГСП, ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ), У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ и подразделения регионального подчинения |  |  |  |  |
| 6. | Участие во всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне | октябрь | ДГО, директора департаментов и начальники управлений, НЦУКС, ВНИИ ГОЧС, ЦСИ, АГЗ, АГПС, ЗНРЦ (ЗМПЧС), УГЗ, УСиО, ГУ МЧС России по субъектам РФ и подразделения регионального подчинения |  |  |  |  |
| 7. | Участие в смотре-конкурсе на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | октябрь | ДОУ, УГЗ |  |  |  |  |
| 8. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2020 году и постановке задач на 2021 год. | декабрь | Губернатор НО, Начальник ГУ МЧС России по НО, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО |  |  |  |  |
| 9. | Участие в подготовке и проведении Всероссийского сбора по подведению итогов деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий по гражданской обороне в 2019 году и постановке задач на 2020 год | I квартал | ДОУ, ЦРЦ, АГЗ, АГПС, ЗНРЦ (по АДиОП), У(ГЗ), УиСО, ГУ МЧС России по субъектам РФ и председатели КЧСиОПБ субъектов РФ |  |  |  |  |
| 10. | Участие в КШУ по ликвидации природных и техногенных ЧС регионального и федерального характера | II квартал | РГПК ЧС, ОШ РГПК ЧС, ЦА МЧС России, ВУЗ, учреждения МЧС России центрального подчинения, НЦУКС, территориальные органы МЧС России, СВФ, АСФ МЧС России, подразделения ГПС, ВГСЧ, ГИМС, органы управления, силы и средства ФП и ТП РСЧС |  |  |  |  |
| 11. | Участие в организации и проведении Всероссийского полевого лагеря "Юный спасатель" | III квартал | ДГСП, ДКП, ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ),ГУ МЧС России по субъектам РФ, РПСО МЧС России |  |  |  |  |
| 12. | Участие в организации проведения IV Международных соревнований «Школа безопасности» | III квартал. | ГУП, ДМД, УИН, ВНИИ ГОЧС, ИЦ ОКСИОН, УГЗ, ГУ МЧС России по субъектам РФ, Россоюзспас и ВДПО |  |  |  |  |
| 13. | Участие в организации и проведении Всероссийского полевого лагеря "Юный пожарный" | III квартал | ДНПР ЗНРЦ (по ГПС), У(ПССиСФ),ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |  |  |  |
| 14. | Участие в конкурсе "Искусство на службе спасения" | в течение года | ДКП, АГПС, Институт культуры, О(КВРиПО), ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |  |  |  |
| 15. | Участие в учениях по плану федерального оперативного штаба в субъектах Российской Федерации | в течение года | ДОУ, ЗНРЦ (по АДиОП), ЗНРЦ (по ГПС), У(ГЗ), У(ПССиСФ), ГУ МЧС России по субъектам РФ |  |  |  |  |
| ### II. Мероприятия, проводимые Главным управлением МЧС России по Нижегородской области в части касающихся Главных управлений по субъектам Приволжского федерального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Не планируется |  |  |  |  |  |  |  |
| #### III.Мероприятия, проводимые Правительством Нижегородской области в части касающейся #### Дивеевского муниципального района Нижегородской области 1. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО в 2019 году и постановке задач на 2020 год | январь | Губернатор НО, Начальник ГУ МЧС по НО | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |  |
| 2. | Участие в заседаниях КЧС и ОПБ области по вопросам: |  | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1. Об итогах деятельности территориальной подсистемы Нижегородской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2019 году и задачах на 2020 год | январь |  |  |  |  |  |
|  | 1. Об итогах подготовки населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2019 г. и задачах на 2020 г. 2. Об итогах реализации государственной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области» в 2019 г. 3. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической операции «Жильё» и реализации «Дорожных карт» по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров на период 2020-2022 гг. 4. О ходе совершенствования и развития ЕДДС муниципальных образований. 5. О состоянии работы по созданию в Нижегородской области резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. | февраль | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1. О готовности органов местного самоуправления и организаций Нижегородской области к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2020 г. 2. О подготовке объектов и населенных пунктов Нижегородской области к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 г. 3. Обеспечение работы спасательных постов на водных объектах Нижегородской области. 4. О развитии и поддержании в постоянной готовности систем оповещения населения. Утверждение трёхгодичного поэтапного Плана мероприятий по созданию, развитию и поддержанию в постоянной готовности систем оповещения населения. | март | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1.О дополнительных мерах по сохранению фонда защитных сооружений гражданской обороны, закреплению балансодержателей за безхозяйными сооружениями, потребность в которых имеется. 2.О мерах предупреждения чрезвычайной ситуации межмуниципального характера, при угрозе возникновения аварийных ситуаций на химических объектах г.о.г.Дзержинск, в части усиления наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды силами лабораторного контроля ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС». 3. Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2019-2020 г.г. | апрель | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1. Об итогах подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 г. и паспортизации территорий населенных пунктов Нижегородской области. 2. Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в период их подготовки к оздоровительному сезону 2020 г. 3. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2020 г. | май | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1.Об итогах деятельности ТП РСЧС, выполнения мероприятий гражданской обороны в I полугодии 2020 г. 2.Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений в ходе их подготовки к новому учебному году. 3.О результатах весенней проверки источников противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Нижегородской области. | июль | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1. О подготовке к проведению отопительного сезона 2020-2021 г.г. на территории Нижегородской области. 2. О подготовке объектов и населенных пунктов Нижегородской области к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 г.г. 3.О подготовке к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне; | август | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1. Об итогах прохождения на территории Нижегородской области весенне-летнего пожароопасного сезона 2020 г. 2.Об итогах выполнения мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2020 г | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1. О ходе выполнения мероприятий по установлению границ зон затопления, подтопления на территории Нижегородской области; 3. Об организации подготовки транспортного сообщения на территории Нижегородской области в зимний период 2020-2021г.г. 4. О готовности объектов энергетики при угрозе и возникновении ЧС в условиях низких температур | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в зимний период 2020-2021 г.г. 2. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. 3. О подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2021 г | ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | 1.Об итогах проверки источников противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов Нижегородской области. 2. Об обеспечении пожарной безопасности в период новогодних и Рождественских праздников. 3. Об организации разработки и корректировки паспортов территорий и утверждении ежегодного «Плана корректировки информации в электронных паспортах территорий и разделах информационно-справочной системы « Баса ЧС» в Нижегородской области на 2021 г. | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ НО, члены КЧС и ОПБ НО, ДРБ НО, ГУ МЧС по НО, ОМСУ |  | Глава ОМСУ, начальник отдела ГЗ, ПБ и МР |  |  |
| 3. | Участие в тренировках с КЧС и ОПБ области: Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья»; | февраль |  |  |  |  |  |
|  | Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и органов повседневного управления служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий»; | апрель | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по НО, ДРБ | Органы управления, силы и средства ГО района и ТП РСЧС района, ОМСУ |  |  |  |
|  | Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения пожароопасного периода»; | июль |  |  |  |  |  |
|  | Тема: «Ликвидация массового нарушения электроснабжения на территории Нижегородской области, вызванного неблагоприятными погодными условиями» | ноябрь |  |  |  |  |  |
| 4. | Участие в заседаниях эвакуационной комиссии: О подготовке эвакуационных органов области к возможной эвакуации населения городов и районов в безопасные районы в период весеннего паводка в 2019 году; О подготовке эвакуационных органов области к возможной эвакуации населения Нижегородской области в безопасные районы на период пожароопасной обстановки в 2020 году; О подготовке эвакуационных органов области к возможной эвакуации населения на период выхода из строя объектов теплоснабжения в городах и районах Нижегородской области в осенне-зимнем периоде 2020 - 2021г.г.; Итоги работы эвакуационных органов Нижегородской области в 2020 году и задачи на 2021 год | февраль апрель сентябрь декабрь | Председатель ОЭК Нижегородской области, ДРБ, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО | Председатель ЭК |  |  |  |
| 5. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО за первое полугодие и постановке задач на второе полугодие 2020 год | 19 июля | Губернатор НО, Начальник ГУ МЧС России по НО, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО |  |  |  |  |
| 6. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | декабрь | Губернатор НО, Начальник ГУ МЧС России по НО, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО | Глава ОМСУ |  |  |  |
| 7. | Участие в сборе с главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения | I квартал | ДРБ, ГУ МЧС России по НО главы администраций городских округов и муниципальных районов | Глава ОМСУ |  |  |  |
| 8. | Участие в заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования организаций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Нижегородской области | ежеквартально | Председатель комиссии по ПУФ Нижегородской области, ГУ МЧС России по НО, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО | Глава ОМСУ |  |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения: а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в мониторинге отопительного периода | январь – март, сентябрь – декабрь | ЦМП, Министерство ЖКХ и ТЭК, ОМСУ | ОМСУ |  |  |  |
| 2. | Участие в тренировках с КЧС и ОПБ области поорганизацииработы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья»; Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и органов повседневного управления служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в местах проведения массовых мероприятий»; Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций в период прохождения пожароопасного периода»; Тема: «Организация работы КЧС и ОПБ области, звеньев и служб территориальной и функциональных подсистем РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением крупных техногенных аварий» | февраль апрель июль ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС России по НО, ДРБ, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО | ОМСУ |  |  |  |
| 3. | Участие в мониторинге весеннего половодья на территории области | 01 марта-30 мая | ЦМП, ОМСУ, ТП и ФП РСЧС НО, ОМСУ | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС НО |  |  |  |
| 4. | Участие в мониторинге пожароопасного периода | 01 апреля-30 октября | ЦМП, ОМСУ, ТП и ФП РСЧС НО | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС НО |  |  |  |
| 5. | Участие в космическом мониторинге пожароопасного периода | 01 апреля-30 октября | ЦМП, ОМСУ, ТП и ФП РСЧС НО | ОМСУ |  |  |  |
| 6. | Участие в мониторинге хода подготовки к отопительному периоду | август – октябрь | Министерство ЖКХ и ТЭК, ОМСУ | ОМСУ |  |  |  |
| 7. | Участие в подготовке прогнозов различной периодичности: оперативный прогноз; краткосрочный прогноз на неделю; среднесрочный прогноз на месяц; долгосрочный прогноз циклических явлений, обусловленных весенним половодьем; долгосрочный прогноз циклических явлений, обусловленных природными пожарами; долгосрочный прогноз циклических явлений на осенне-зимний период; долгосрочный прогноз ЧС на 2020 | ежедневно еженедельно по средам и пятницам ежемесячно к 19 числу 05 марта 20 марта 21 сентября 01 декабря | ДРБ, ЦМП, ОМСУ, ТП и ФП РСЧС НО | Учреждения, входящие в территориальную подсистему мониторинга и прогнозирования ЧС, ОМСУ |  |  |  |
| 8. | Участие в тренировках с ЕДДС муниципальных образований | ежедневно | ГУ МЧС РФ по НО, | ОМСУ |  |  |  |
| 9. | Участие в тренировках с органами повседневного управления функциональных подсистем (федеральных органов исполнительной власти) | ежеквартально | Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС РФ по НО, ДРБ | ОМСУ |  |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Участие в учебно-методическом сборе по подведению итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС Нижегородской области, выполнению мероприятий ГО в 2019 году и постановке задач на 2020 год | январь | - Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС РФ по НО, - ДРБ | Глава ОМСУ |  |  |  |
| 11. | Участие в сборах с работниками, уполномоченными решать задачи ГО и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, муниципальных образований области по вопросам планирования на 2021 год | июнь декабрь | - Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС РФ по НО, ДРБ | ОМСУ |  |  |  |
| 12. | Участие в организации и проведение сбора с руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований по оказанию методической помощи главам органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, выявлению уровня профессиональной подготовки в указанной области | октябрь | - Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС РФ по НО, ДРБ | Глава ОМСУ |  |  |  |
| 13. | Участие в организации контроля за обучением руководителей (ответственных за пожарную безопасность) по программе пожарно-технического минимума, а также проведения противопожарных инструктажей, в соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» | до 31 декабря | - Районные управления, - отделы образования, территориальные отделы (отделения) надзорной деятельности и профилактической работы | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС |  |  |  |
| 14. | Стажировка диспетчеров ЕДДС муниципальных образований | по отдельному плану | ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ЕДДС |  |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Участие в проведения конкурса детских творческих работ | январь-октябрь | ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС |  |  |  |
| 16. | Участие в проведении открытого урока по безопасности жизнедеятельности (основам безопасности жизнедеятельности) с обучающимися общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования НО | апрель 01 сентября октябрь | Министерство образования НО, ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, управление образования |  |  |  |
| 17. | Участие в проведении финала областных соревнований «Нижегородская школа безопасности – Зарница» среди команд учащихся и студентов, победителей в зональных соревнованиях | май | Министерство образования НО, ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, управление образования |  |  |  |
| 18. | Проведение этапа «Юный пожарный» в рамках областного финального слета соревнований «Нижегородская школа безопасности «Зарница-2020» | май | ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС |  |  |  |
| 19. | Участие в проведении «Дня защиты детей» | 01 июня | ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС |  |  |  |
| 20. | Участие в проведении смотра–конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения» | до 01 октября | ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС |  |  |  |
| 21. | Участие в смотре – конкурсе на звание «Лучший паспорт территории муниципального образования» | октябрь – ноябрь | ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ЕДДС |  |  |  |
| 22. | Участие в смотре – конкурсе на «Лучшую ЕДДС муниципального образования» | октябрь | - Председатель КЧС и ОПБ, ГУ МЧС РФ по НО, УГОЧ и ПБ области, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ЕДДС |  |  |  |
| 23. | Участие в проведении конкурсов «Педагог года по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | до 01 ноября | Министерство образования НО, ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, ТП и ФП РСЧС, отдел образования |  |  |  |
| 24. | Участие в проведении конкурсов: «Педагог года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности», и «Безопасность жизнедеятельности»; «Лучшая учебно-материальная база по безопасности жизнедеятельности» | до 01 ноября | Министерство образования НО, ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, отдел образования |  |  |  |
| 25. | Участие в проведении регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности | I квартал | ГУ МЧС РФ по НО, главы администраций городских округов и муниципальных районов | ОМСУ, отдел образования |  |  |  |
| 26. | Участие в подготовке должностных лиц, специалистов и населения УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова согласно Государственному заданию плана комплектования слушателями на 2020 год | в течение года | УМЦ по ГОЧС Нижегородской области имени Маршала Советского Союза В.И.Чуйкова | ОМСУ |  |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Нижегородской области к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в проведение комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в период их подготовки и эксплуатации в летний период | 01 апреля – 29 августа | МО, ГУ МЧС России по НО | Органы управления, силы и средства ГО области и ТП РСЧС области |  |  |  |
| 2. | Участиев проведении районных пожарно-технических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров | апрель-май | Районные (межрайонные) лесничества департамента лесного хозяйства НО, ГУ МЧС РФ по НО, администрации муниципальный районов области, арендаторы лесных участков | Органы управления, силы и средства ГО области и ТП РСЧС области |  |  |  |
| 3. | Участие в проведении областных пожарно-технических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров | апрель-май | Департамент лесного хозяйства НО, ГБУ НО «Нижегородский лесопожарный цент», органы исполнительной власти Нижегородской области ГУ МЧС РФ по НО | Администрации муниципальных районов, арендаторы лесных участков |  |  |  |
| 4. | Участие в проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений образования в период подготовки и приемки их к новому 2020-2021 учебному году | 28 августа | МО, ГУ МЧС России по НО | Органы управления, силы и средства ГО области и ТП РСЧС области |  |  |  |
| 5. | Участие в проведениитехнических проверок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО) | по отдельному плану | ГУ МЧС России по НО, Управление по делам ГО, ЧС и ПБ НО, ВГТРК, Нижегородский ОРТПЦ | ОМСУ, ЕДДС |  |  |  |
| IV. Мероприятия, проводимые под руководством ГУ МЧС России по Нижегородской области в части касающейся Дивеевского муниципального района Нижегородской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний и осенне-зимний пожароопасные периоды 2020 года | январь-декабрь | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | ОНД и ПР по Дивеевскому муниципальному району, ОМСУ |  |  |  |
| 2. | Участие в организации и проведении на территории субъектов РФ Приволжского федерального округа надзорно-профилактических мероприятий по предупреждению пожаров в населенных пунктах и жилом фонде | январь-июнь сентябрь-декабрь | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | ОНД и ПР по Дивеевскому муниципальному району, ОМСУ |  |  |  |
| 3. | Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, в том числе культовых учреждениях, задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, а также местах хранения и реализации пиротехнической продукции | январь-декабрь | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | ОНД и ПР по Дивеевскому муниципальному району, ОМСУ |  |  |  |
| 4. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления ТП РСЧС субъектов РФ ЦРЦ МЧС России при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных весенним половодьем» | февраль | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | ОМСУ |  |  |  |
| 5. | Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах летнего отдыха детей и граждан (оздоровительных лагерях, турбазах, домах отдыха и т.п.). | апрель-август | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | ОНД и ПР по Дивеевскому муниципальному району, ОМСУ |  |  |  |
| 6. | Участие в проведении комплексной тренировки с органами управления и силами звеньев ТП и ФП РСЧС Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2020 году | 06 августа | РГ КЧС и ОПБ НО, ОШ ЛЧС НО, ОГ ГУ МЧС НО, ЦУКС, ДДС ОИВ НО | ОШ КЧС и ОПБ района, ЕДДС |  |  |  |
| 7. | Участие в заслушивании председателя КЧС и ОПБ Дивеевского муниципального районапо вопросам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 2020 году | 06 августа | РГ КЧС и ОПБ НО, ОШ ЛЧС НО, ОГ ГУ МЧС НО, ЦУКС, ДДС ОИВ НО | Председатель КЧС и ОПБ, ОШ КЧС и ОПБ района, ЕДДС |  |  |  |
| 8. | Участие в организации и проведении комплекса надзорно-профилактических мероприятий на объектах образования в период их подготовки к началу нового учебного года | июль-август | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | ОНД и ПР по Дивеевскому муниципальному району, ОМСУ |  |  |  |
| 9. | Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Работа органов управления территориальных подсистем РСЧС субъектов РФ при возникновении чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ» | сентябрь | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | Органы управления, силы и средства ГО и ТП РСЧС района |  |  |  |
| 10. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | октябрь | Органы исполнительной власти области, ОМСУ, ГУ МЧС России по НО | Органы управления, силы и средства ГО и ТП РСЧС района |  |  |  |
| 11. | Участие в проведении Всероссийской тренировки по гражданской обороне | октябрь | ЗНГУ-НУГЗ, управления и самостоятельные отделы | Органы управления, силы и средства ГО области и ТП РСЧС района |  |  |  |
| 12. | Участие в проведении комплексной тренировки с органами управления и силами звеньев ТП и ФП РСЧС Дивеевского муниципального района Нижегородской области в 2020 году | 06 августа | РГ КЧС и ОПБ НО, ОШ ЛЧС НО, ОГ ГУ МЧС НО, ЦУКС, ДДС ОИВ НО | ОШ КЧС и ОПБ района, ЕДДС |  |  |  |
| 13. | Участие в заслушивании председателя КЧС и ОПБ Дивеевского муниципального районапо вопросам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в 2020 году | 06 августа | РГ КЧС и ОПБ НО, ОШ ЛЧС НО, ОГ ГУ МЧС НО, ЦУКС , ДДС ОИВ НО | Председатель КЧС и ОПБ, ОШ КЧС и ОПБ района, ЕДДС |  |  |  |
| 14. | Участие в комплексных тренировках с ЕДДС муниципальных образований | еженедельно | ГУ МЧС РФ по НО, - УГОЧ и ПБ области | ЕДДС |  |  |  |
| V. Мероприятия, проводимые администрацией Дивеевского муниципального района Нижегородской области - Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение заседаний КЧС и ОПБ района: 1. Об итогах деятельности КЧС и ОПБ района в 2019 году и постановке задач на 2020 год | январь | Председатель КЧС и ОПБ района, члены КЧС и ОПБ, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений |  |  |  |
|  | 1. Об итогах реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района Нижегородской области» в 2019 году 2. О ходе совершенствования и развития ЕДДС Дивеевского муниципального района 3. О подготовке объектов и населенных пунктов Дивеевского муниципальногорайона к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года | февраль | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ,ПБ и МР | Главы администраций поселений, ЕДДС района |  |  |  |
|  | 1. О готовности к безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Дивеевского района в 2020 году 2. Об итогах проведения сезонной пожарно-профилактической операции «Жильё» и реализации «Дорожной карты» по проведению профилактической работы, направленной на предупреждение пожаров | март | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, ПСЧ-136 |  |  |  |
|  | 1. О готовности Дивеевского муниципального района к пожароопасному сезону 2020 года 2. О подготовке объектов и населенных пунктов Дивеевского муниципального района к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года и паспортизации территорий населенных пунктов Дивеевского района | апрель | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, руководители ОЭ, ПСЧ-136 |  |  |  |
|  | 1. Об обеспечении пожарной безопасности детских оздоровительных лагерей в период их подготовки к оздоровительному сезону 2020 года 2. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2020 года 3. О результатах весенней проверки источников противопожарного водоснабжения на территории Дивеевского муниципального района | май | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, отдел образования, ПСЧ-136 |  |  |  |
|  | 1.О подготовке и проведении Серафимовских празднеств 29 июля – 1 августа 2020 г.. | июль | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, руководители ОЭ, ПСЧ-136, МО МВД РФ «Дивеевский», Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, Дивеевская ЦРБ |  |  |  |
|  | 1. Об обеспечении пожарной безопасности образовательных учреждений в ходе их подготовки к новому учебному году 2. О подготовке к проведению отопительного сезона 2020-2021 годов на территории Дивеевского района | август | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, управление образования, отдел ЖКХ |  |  |  |
|  | 1. О подготовке объектов и населенных пунктов Дивеевского района к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 годов 2. О подготовке к Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне | сентябрь | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, ПСЧ-136, руководители ОЭ |  |  |  |
|  | 1. Об обеспечении пожарной безопасности объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей | октябрь | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, Дивеевская ЦРБ, Детский санаторий «Солнечная поляна», Управление образования, Управление соцзащиты |  |  |  |
|  | 1. О выполнении мероприятий по обеспечению безопасности людей в местах массового выхода на лед в зимний период 2020-2021 годов 2. О результатах осенней проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципальных образований Нижегородской области | ноябрь | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, ПСЧ-136 |  |  |  |
|  | 1. Об итогах деятельности ТП РСЧС, выполнения мероприятий ГО в 2020 году и задачах на 2021 год 2. Об обеспечении пожарной безопасности в период новогодних и Рождественских праздников | декабрь | Председатель КЧС и ОПБ района, отдел ГЗ, ПБ и МР | Главы администраций поселений, руководители ОЭ, ПСЧ-136 |  |  |  |
| 2. | Проведение заседаний комиссии по ПУФ района: Подведение итогов работы комиссии по ПУФ в 2019году и постановка задач на 2020 год. Утверждение плана работ на 2020 год; | январь | Председатель комиссии по ПУФ района, члены комиссии | Главы администраций поселений, руководители ОЭ, |  |  |  |
|  | Мероприятия по повышению надежности работы оборудования электроподстанций и предприятий электрических сетей; | апрель | Председатель комиссии по ПУФ | Дивеевские РЭС |  |  |  |
|  | Мероприятия по повышению устойчивости функционирования лечебно-профилактических учреждений в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; | август | Председатель комиссии по ПУФ |  | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н. Блохина», |  |  |
|  | О безопасном транспортном сообщении на территории Дивеевского района в зимних условиях | ноябрь | Председатель комиссии по ПУФ |  | Комиссия по БДД, ГИБДД |  |  |
| 3. | Заседания эвакоприёмной комиссии: О подготовке эвакуационных органов района к возможной эвакуации населения Дивеевского района в безопасные районы в период весеннего паводка в 2020 году; | февраль | Председатель районной эвакоприёмной комиссии |  | Секретарь РЭК, отдел ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | О подготовке эвакуационных органов района к возможной эвакуации населения Дивеевского района в безопасные районы на период пожароопасной обстановки в 2020 году; | апрель | Председатель районной эвакоприёмной комиссии |  | Секретарь РЭК, отдел ГЗ, ПБ и МР |  |  |
|  | О подготовке эвакоприёмных органов района к возможной эвакуации населения на период выхода из строя объектов теплоснабжения в Дивеевском муниципальном районе в осенне-зимний период 2020-2021г.г. | октябрь | Председатель районной эвакоприёмной комиссии |  | Секретарь РЭК, отдел ГЗ, ПБ и МР |  |  |
| 2. Мероприятия по подготовке органов управления, сил и средств ГО и РСЧС, должностных лиц, специалистов и населения а) подготовка органов управления, сил и средств ГО и РСЧС |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение комплексной тренировки с органами управления и силами звеньев ТП и ФП РСЧС | 06 августа | - Глава МСУ, председатель КЧС отдел ГЗ, ПБ и МР |  | ОУ и силы РЗ ТП - РСЧС |  |  |
| 2. | Заслушивание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Дивеевского муниципального района по вопросам готовности проведения мероприятий ГО, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектов | 06 августа | - Председатель КЧС и ОПБ, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | Рабочая группа КЧС и ОПБ области, ОШ КЧС Главного управления МЧС России по НО, ОГ ЦУКС, ЕДДС района |  |  |
| 3. | Объектовая тренировка. Тема: «Действия руководящего состава и членов МП «Коммунальник» при возгорании в котельной №1 с. Дивеево» | март | - Председатель КЧС и ОПБ, МП «Коммунальник» |  | - МП - «Коммунальник» - ПСЧ-136 |  |  |
| 4. | Объектовая тренировка. Тема: «Действия руководящего состава и оперативного персонала Дивеевских РЭС при повреждении паводком линии электропередач» | март | - Председатель КЧС и ОПБ РЭС |  | - Руководящий состав РЭС |  |  |
| 5. | Тренировки по циклическим явлениям: при развитии половодья на р.Вичкинза – на ГТС пруда «Центральный» с. Дивеево. | март | - Председатель КЧС и ОПБ района |  | - Члены КЧС и ОПБ, службы района |  |  |
| 6. | Тренировка с силами и средствами районного звена ТП РСЧС, привлекаемых для ликвидации ЧС, вызванной террористическим актом: Тема: «Действия сил и средств при угрозе и ликвидации последствий, вызванные террористическим актом» в здании МБОУ Дивеевской средней школы | апрель | - Глава администрации района, - отдел ГЗ, ПБ и МР |  | - Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС, вызванные терактами |  |  |
| 7. | Объектовая тренировка: Тема: «Действия руководящего состава МП «Сатисское ЖКХ» при возникновении и ликвидации ЧС, связанной с подтопление домов талыми водами при аварии на ГТС пруда п.Сатис» | апрель май | - Глава администрации района |  | - Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС, МП«Сатисское ЖКХ» |  |  |
| 8. | Тренировки по циклическим явлениям: при угрозе возникновения лесного пожара в п.Новостройка. | май | Председатель КЧС и ОПБ района |  | - Члены КЧС и ОПБ, службы района |  |  |
| 9. | Тренировка по теме: «Действия персонала и учащихся по сигналу оповещения ГО «Внимание всем! Воздушная тревога!» (МБОУ «Сатисская СОШ) | май | - Глава МСУ района |  | - Персонал МБОУ «Сатисская СОШ» |  |  |
| 10. | Объектовая тренировка по теме: «Действия руководящего состава и аварийно-спасательной службы Дивеевской РЭГС при обнаружении запаха газа в подъезде жилого дома» | июнь | - Председатель КЧС и ОПБ, РЭГС |  | - Руководящий состав РЭГС, ЕДДС, аварийно-спасательная служба |  |  |
| 11. | Объектовая тренировка по теме: «Действия руководящего состава и медперсонала при возникновении пожара в терапевтическом отделении ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ» | июнь | - Председатель КЧС и ОПБ, ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ» |  | - Руководящий состав и персонал ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ» |  |  |
| 12. | Тренировка сэвакоприёмной комиссией района по теме: «Управление эвакомероприятиями ГО при приеме эваконаселения» | июль | - Председатель эвакоприемной комиссии |  | - Эвакоприёмная комиссия |  |  |
| 13. | Тренировка с силами и средствами районного звена ТП РСЧС по теме: «Действия сил и средств при ликвидации последствий, вызванных лесным пожаром в ГБУЗ НО Детский санаторий «Солнечная поляна». | июль | - Глава администрации района, - отдел ГЗ, ПБ и МР |  | - Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС, участковое лесничество |  |  |
| 14. | Тренировка с силами и средствами районного звена ТП РСЧС, привлекаемые для ликвидации ЧС, вызванные террористическими актами по теме: «Действия сил и средств при ликвидации последствий, вызванных террористическим актом в ГБУЗ НО Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н.Блохина» | июль | - Глава администрации района, - отдел ГЗ, ПБ и МР |  | - Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС, вызванные терактами, аварийно-спасательные службы района |  |  |
| 15. | Тактико-специальные учения: а) с формированием повышенной готовности; Тема: «Организация аварийно-спасательных и лечебно-эвакуационных мероприятий при ликвидации последствий техногенной ЧС (ДТП)» | август | - Председатель КЧС и ОПБ района |  | - Аварийно-спасательная медицинская служба |  |  |
| 16. | Тренировка с силами и средствами районного звена ТП РСЧС по теме: «Действия сил и средств, при ликвидации последствий, вызванных аварией на коммунально-энергетических сетях» | сентябрь | - Глава администрации района, - отдел ГЗ, ПБ и МР |  | - Силы и средства, привлекаемые для ликвидации ЧС, ЖКХ, ЕДДС |  |  |
| 17. | Тренировки по циклическим явлениям: при авариях на топливо-энергетических сетях в осенне-зимний период в с.Саконы | октябрь | - Председатель КЧС и ОПБ района |  | - Члены КЧС и ОПБ, службы района,ЕДДС |  |  |
| 18. | Тренировка с органами местного самоуправления по теме: «Управление мероприятиями системы ГО при переходе с мирного на военное время» | ноябрь | - Глава администрации района, - отдел ГЗ, ПБ и МР |  | - Главы сельских администраций |  |  |
| 19. | Тренировка с дежурными сменами ЕДДС района по алгоритму действий при происшествиях и ЧС | еженедельно | - Начальник ЕДДС района |  | - Дежурные ЕДДС |  |  |
| 20. | Тренировка с КЧС и ОПБ района: Организация работы КЧС и ОПБ района при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ежеквартально | - Председатель КЧС и ОПБ |  | - Члены КЧС и ОПБ |  |  |
| 21. | Тренировки в общеобразовательных организациях по темам: «Действия руководящего состава при возникновении пожара в здании; при угрозе террористического акта» | в течение года | - Руководители общеобразовательных организаций |  | - Персонал и учащиеся образовательных организаций района |  |  |
| б) подготовка должностных лиц, специалистов и населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности районного звена территориальной подсистемы РСЧС, выполнению мероприятий гражданской обороны в 2019 году и постановке задач на 2020 год | январь | Глава администрации района |  | - Руководящий состав района, главы сельских администраций |  |  |
| 2. | Сборы с начальниками приёмных эвакопунктов по порядку приёма эвакуируемого населения | июнь | Председатель районной ЭК |  | - Начальники ПЭП |  |  |
| 3. | Сборы с работниками, уполномоченными решать задачи ГО и ЧС по вопросам планирования основных мероприятий на 2021 год | декабрь | Глава администрации района, сектор ГОЧС |  | - Указанная категория |  |  |
| 4. | Организация обучения в ГОУДО УМЦ по ГОЧС имени Маршала Советского Союза В.И. Чуйкова | в течение года | ГОУДО УМЦ по ГОЧС Нижегородской области |  | Руководители ГО и ЧС, ЖЭУ, ЛПУ |  |  |
| 5. | Обучение диспетчеров ЕДДС, интегрированные в «систему 112» | по отдельному плану | ГУ МЧС России по НО, начальник ЕДДС |  | Личный состав дежурных ЕДДС |  |  |
| в) выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и другие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурса детского рисунка | январь-октябрь | Отдел образования |  | Учащиеся образовательных организаций |  |  |
| 2. | Организация и проведение районных соревнований учащихся «Нижегородская школа безопасности - «Зарница» - школьные; - районные. | март апрель | Отдел образования, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | Команды общеобразовательных организаций |  |  |
| 3. | Проведение в образовательных организациях Дивеевского муниципального района открытого урока по основам безопасности жизнедеятельности | апрель 01 сентября октябрь | Отдел образования, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | - Учреждения образования |  |  |
| 4. | Проведение «Дня защиты детей» | 01 июня | Глава МСУ района |  | - Руководители школ |  |  |
| 5. | Проведение смотра–конкурса на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения» | до 01 сентября | Глава администрации района, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | Главы администраций сельсоветов |  |  |
| 6. | Организация и проведение «Месячника гражданской обороны» | октябрь – ноябрь | Глава администрации района, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | Сектор ГОЧС, главы администраций сельсоветов |  |  |
| 7. | Проведение смотра-конкурса «Педагог года по дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности» и «Безопасность жизнедеятельности» | до 01 ноября | Глава администрации района, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | Руководители учреждений образования |  |  |
| 8. | Проведение смотра-конкура «Лучший учебно-консультационный пункт по гражданской обороне» | до 01 ноября | Глава МСУ района, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | - Отдел ГЗ, ПБ и МР, главы администраций сельсоветов |  |  |
| 3. Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств ГО и РСЧС Дивеевского муниципального района к действиям по предназначению |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проверка готовности технических сооружений (плотин) на территории района к пропуску весеннего половодья в 2020 году | март | Глава МСУ района, отдел ГЗ, ПБ и МР |  | Главы сельских администраций |  |  |
| 2. | Проведение районных пожарно-технических учений по предупреждению и ликвидации лесных пожаров | апрель - май | Вознесенское лесничество арендаторы лесных участков |  | арендаторы лесных участков |  |  |
| 3. | Проверка готовности муниципальной пожарной охраны сельских поселений района к пожароопасному периоду 2020 года | май | Глава МСУ района, ПСЧ-136 |  | ПСЧ-136, отдел ГЗ, ПБ и МР |  |  |
| 4. | Техническая проверка муниципальной системы централизованного оповещения МАСЦО | Согласно утвержденного графика | Начальник ЕДДС |  | ОМСУ, ЕДДС |  |  |