Отчет о проделанной работе управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области за 2018 год.

Управление капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области является функциональным органом управления районной администрации. Работа управления проводится согласно Положению об управлении капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области,  руководствуясь Конституцией РФ, Федеральными законами, законами Нижегородской области, действующими нормативно-правовыми актами.

I. Объекты капитального строительства

В 2018 году основными объектами строительства в с.Дивеево являлись:

1. Строительство Центра славянской культуры в с.Дивеево Нижегородской области (2 пусковой комплекс)

31 августа 2018 года объект введен в эксплуатацию. Стоимость строительства составила 184 049 981,76 рублей, в том числе сумма освоенных в 2018 году средств – 57 996 293,55 рублей.

2. База муниципально-коммунальных служб с баней на 50 мест в с.Дивеево Нижегородской области

15 марта 2018 года объект введен в эксплуатацию. Стоимость строительства составила 75 249 465,44 рублей.

3. Строительство автомобильной дороги «Юго-восточный обход центральной части с.Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области (участок 1, участок 2)»

16.10.2017 по результатам проведенного открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 05/2017 на разработку проектно-сметной документации по Объекту. Проектная организация ООО ПИ «Волгаавтодорпроект». Цена контракта по итогам открытого конкурса составила 8 200 тыс. рублей.

05.03.2018 получено положительное заключение по проектной документации и результатов инженерных изысканий.

06.03.2018 получено положительное заключение по определению достоверности сметной стоимости объекта.

Стоимость строительства объекта в ценах 4 квартала 2017 года составила 360 985,85  тыс. руб.

По заключению министерства экономического развития и инвестиций от 30.03.2018 стоимость строительства объекта с учетом инфляции составляет 369 925,1 тыс.руб.

Адресной инвестиционной программой на 2018-2020 годы на строительство Объекта предусмотрено 369 925,10 тыс.руб., в том числе 2018 год - 190 118,6 тыс.руб., 2019 год - 179 806,5 тыс.руб.

По заключению министерства экономического развития и инвестиций от 19.04.2018 стоимость строительно-монтажных работ объекта с учетом инфляции составляет 344 779,36 тыс.руб.

07.06.2018 – размещено извещение о проведении электронного аукциона на строительно-монтажные работы по Объекту.

По результатам электронного аукциона стоимость строительно-монтажных работ по Объекту составила 322 368,7 тыс.руб., в том числе 177 760,9 тыс.руб. на 2018 год, 144 607,8 тыс.руб. на 2019 год. Падение составило 6,5 %

27.07.2018 за № 2/2018 заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по Объекту. Генеральная подрядная организация ООО «Профессионал-СтройРесурс».

29.08.2018 заключен муниципальный контракт на авторский надзор, стоимостью работ 644 737,4 тыс.руб. Генеральная подрядная организация ООО ПИ «Волгаавтодорпроект».

27.11.2018 заключен муниципальный контракт на строительный контроль, стоимостью работ 2 695,0 тыс.руб. Генеральная подрядная организация АО «Нижегородец».

В ходе строительства Объекта ПСД была откорректирована.

17.10.2018 подана откорректированная документация в ГАУ НО «Управление госэкспертизы» на проверку проектной документации Объекта.

9.11.2018 подана откорректированная документация в ГАУ НО «Управление госэкспертизы» на проверку достоверности определения сметной стоимости Объекта.

28.11.2018 получено положительное заключение по проектной документации и результатов инженерных изысканий после корректировки.

29.11.2018 получено положительное заключение по определению достоверности сметной стоимости объекта после корректировки.

Сроки строительства - 2018 - 2019 годы.

На 01.01.2019 по Объекту освоено 179 467 035,66 руб., в том числе:

СМР – 164 685 778 руб.

Рабочая документация – 13 075 113 руб.

Стройконтроль – 1 376 773,1 руб.

Авторский надзор – 329 371,56 руб.

4. Строительство здания администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

24.11.2017 по результатам проведенного открытого конкурса заключен муниципальный контракт № 08/2017 на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство здания администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области». Проектная организация ООО ФИРМА «СС Проект». Цена контракта по итогам открытого конкурса составила 4 000 тыс. рублей.

04.04.2018 получено положительное заключение по проектной документации.

06.04.2018 получено положительное заключение по определению достоверности сметной стоимости.

Стоимость строительства объекта по заключению экспертизы 345 462,47 тыс.руб. в ценах 4 квартала 2017 года.

По заключению министерства экономического развития и инвестиций от 15.05.2018 стоимость строительства объекта с учетом инфляции составила 355 920,4 тыс.руб.

По заключению министерства экономического развития и инвестиций от 21.05.2018 стоимость строительно-монтажных работ объекта с учетом инфляции составила 313 029,82 тыс.руб.

28.06.2018 размещено извещение на заключение муниципального контракта на СМР по объекту.

15.08.2018 заключен муниципальный контракт на СМР, стоимостью работ 313 029,82 тыс.руб. Генеральная подрядная организация ООО «Курс».

11.09.2018 заключен муниципальный контракт на авторский надзор, стоимостью работ 626 059,64 руб. Генеральная подрядная организация ООО «Энерготехсервис».

05.10.2018 заключен муниципальный контракт на строительный контроль, стоимостью 1,1% от СМР. Генеральная подрядная организация ГКУ НО «Нижегородстройзаказчик».

Сроки строительства - 2018 - 2019 годы.

Стоимость строительства объекта по АИП НО – 373 764,00 тыс. руб.

на 2018 год – 190 190,2 тыс. руб.

на 2019 год – 183 573,8 тыс. руб.

Стоимость строительства СМР – 313 029 820,00 руб.

на 2018 год – 189 419 200,00 руб.

на 2019 год – 123 610 620,00 руб.

В 2018 году освоение денежных средств составило 89 310 469,73 руб., в том числе СМР – 84 196 548,31 руб., строительный контроль – 857 352,32 руб., авторский надзор – 156 047,38 руб. и плата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям в размере 60 % - 4 100 521,72 руб.

Всего по объектам строительства сумма освоенных в 2018 году средств составила 326 773 798,94 рублей.

По сравнению с 2017 годом на 47,75 % больше.

Сравнительный анализ освоенных средств

II. Текущая работа

Регулярно проводилась работа по внесению изменений в градостроительную документацию (ПЗЗ, ГП). Данные документы и изменения в них были размещены на сайте администрации Дивеевского муниципального района в сети интернет и в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

Подготавливались и направлялись в областные ведомства (министерство строительства Нижегородской области, департамент градостроительного развития территории Нижегородской области, министерство культуры НО, министерство энергетики и ЖКХ, прокуратура Нижегородской области и другие учреждения) различные отчеты и сведения, в том числе по подготовленным разрешениям на строительство, разрешениям на ввод объектов в эксплуатацию, градостроительным планам земельных участков.

Постоянно велась подготовка проектов постановлений, распоряжений и других нормативных актов.

Фактически управление предоставляет 17 муниципальных услуг, на 13 разработаны положения и административные регламенты. В течение года, в связи с изменением законодательства, вносились изменения в регламенты для их актуализации с целью быстрого и качественного получения муниципальных услуг. В 2018 году управлением разработан и утвержден 1 административный регламент по предоставлению муниципальной услуги. Все регламенты муниципальных услуг утверждены и размещены в сети интернет на сайте администрации Дивеевского муниципального района и сайте государственных и муниципальных услуг Нижегородской области.

В течение 2018 года подготовлено и выдано:

- 122 разрешения на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

- 5 актов выбора земельных участков для благоустройства, размещения объектов капитального строительства и прокладки инженерных коммуникаций;

- 188 градостроительных планов земельных участков;

- 115 разрешение  на строительство (реконструкцию) жилых домов и объектов производственного и непроизводственного назначения всех форм собственности;

- внесены изменения и продлены 128 разрешений  на строительство и разрешений на ввод объекта в эксплуатацию;

- 22 разрешения на ввод в эксплуатацию жилых домов и других объектов производственного и непроизводственного назначения;

- 18 разрешений на переустройство и (или) перепланировку жилых помещений;

- 6 разрешение на перевод нежилого помещения в жилое помещение;

- 10 актов освидетельствования проведения основных видов работ по строительству или реконструкции жилых домов для получения средств материнского капитала;

- 3 акт приема сдачи выполненных работ;

- 1 заключение комиссии о необходимости проведения ремонта или реконструкции жилых помещений;

- 1 акт проверки и обследования фактов нарушений градостроительных норм;

- 3 акта приемки помещений после переустройства и (или) перепланировки.

- 70 уведомлений на строительство и ввод жилых и садовых домов.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году предоставлено муниципальных услуг на 1,9 % больше.

Сравнительный анализ количества предоставления

муниципальных услуг

По запросам департамента градостроительного развития территории Нижегородской области подготовлено 9 ситуационных планов к Совету по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области.

По каналам межведомственного взаимодействия для предоставления государственных и муниципальных услуг обработано 63 входящих запроса.

В течение отчетного года подготовлено 134 смет на ремонт и строительство различных объектов Дивеевского муниципального района, на сумму 37 660 тыс. рублей.

В рамках обеспечения градостроительной деятельности совместно с администрациями сельских поселений закончена работа по внесению изменений в Правила землепользования и застройки территорий сельских поселений Дивеевского муниципального района Нижегородской области в части приведения их в соответствие с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Постоянно ведется контроль над градостроительством населенных пунктов района, участие в публичных слушаниях.

В отчетном периоде проведены ряд комиссий с участием сотрудников управления, в том числе по обследованию зданий, строений, сооружений, по приемке образовательных учреждений района к началу учебного года. Постоянное участие в работе межведомственных комиссий.

В 2018 году в адрес администрации поступило 1359 обращения от физических лиц, исполнителем 626 обращений являлось управление (46,06% от общего количества обращений граждан). Напрямую в управление поступило 11 обращений. По существу вопросов обращений даны ответы, составлены соответствующие комиссии и предоставлены муниципальные услуги.

Управлением рассматривались обращения физических, юридических лиц, ИП, а так же запросы областных ведомств. По заявлениям граждан проводились выездные проверки.

Всего за текущий год в управление поступило 1371 письменных обращений, на которые даны ответы по существу вопроса. Количество устных обращений в управление составило 1386.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году количество письменных обращений увеличилось на  2 %, количество устных заявлений увеличилось на 2,96 %.

Сравнительный анализ количества обращений

В рамках делопроизводства ведется формирование и передача в архив документации в соответствии с утвержденной номенклатурой дел.

Управление является юридическим лицом. В отчетном периоде в соответствии с проведенными конкурсными процедурами в рамках 44-ФЗ заключено 26 муниципальных контрактов на общую сумму 666 491 012,3 рублей.

По сравнению с 2017 годом на 75,79 % больше.

Сумма заключенных контрактов

В течение отчетного периода управлением выполнялись задачи связанные с объектами паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров, а так же другие задачи, отнесенные к компетенции управления.

В 2018 году сотрудник управления награжден почетной грамотой Министерства строительства Нижегородской области.

Планы на 2019 год:

- предоставление муниципальных услуг, осуществляемых управлением;

- работа по обращениям физических, юридических лиц, ИП;

- разработка (корректировка) местных нормативно-правовых актов в области градостроительства, документов территориального планирования;

- контроль за соблюдением градостроительной деятельности, в том числе оптимизация рекламы;

- строительство и ввод в эксплуатацию следующих объектов:

1. Строительство автомобильной дороги «Юго-восточный обход центральной части с.Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области (участок 1, участок 2)»,

2. Строительство здания администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области,

3. Распределительный газопровод низкого давления в д.Осиновка Дивеевского района Нижегородской области по ул.Новая, пер.Луговой, ул.Нижняя, ул.Нагорная,

4. Водозаборный узел и сети водоснабжения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево,

5. Реконструкция очистных сооружений и канализационно-насосной станции, расположенных по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»,

- проектирование следующих объектов:

1. Здание автостанции в с.Дивеево Нижегородской области,

2. Строительство распределительного газопровода жилой застройки по ул.Березовая, ул.С.Пушкова, ул.Лубяная в с.Дивеево Нижегородской области,

3. Строительство распределительного газопровода жилой застройки по ул.Лермонтова, ул.Тургенева, в с.Дивеево Нижегородской области,

4. Реконструкция распределительного газопровода по ул.Привольная в с.Дивеево Нижегородской области;

- выполнение задач, связанных с объектами паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров.

- выполнение других задач, отнесенных к компетенции управления.

Начальник УКСиА администрации

Дивеевского муниципального района						С.А. Сыров