Оценка эффективности и результативности

реализации муниципальной  программы «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014-2016годы

в 2014 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением администрации Дивеевского муниципального района от 11 апреля 2014 года № 395 утверждена муниципальная программа «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014-2016 годы (в редакции от

12 мая 2014 года № 525, от 13 ноября 2014 года № 1381).

Целью Программы является решение задач реализации государственной политики в области обеспечения пожарной безопасности объектов образования и культуры..

Программой «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014-2016 годы в 2014 году  предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 1 964 001 рублей, в том числе  из местного бюджета – 1 964 001 рублей. В 2014 году на реализацию мероприятий программы выделено 974 987,48 рублей.  Выделенные средства освоены в полном объеме.

Анализ результативности муниципальной программы «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014-2016 годы

| Наименование индикатора целей Программы | Еди ница изме ре ния | План 2014 | Факт 2014 | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля объектов образования, оборудованных устройствами вывода сигнала программно-аппаратных комплексов | % | 75 | 50 | -25 |
| Доля зданий организаций, в которых проведены профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля объектов образования, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | % | 100 | 100 | 0 |
| Доля отремонтированных пожарных лестниц | % | 16 | 16 | 0 |
| Доля вновь установленных дверей лестничных клеток | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля установленных дверей с домофонами | % | 0 | 0 | 0 |
| Доля зданий учреждений культуры, оборудованных АПС и СОУЭ | % | 50 | 0 | -50 |
| Доля зданий учреждений культуры, в которых проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений и сценических конструкций | % | 60 | 0 | -60 |
| Доля зданий учреждений культуры, в которых проведены профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей | % | 100 | 0 | -100 |

В целях снижения уровня опасности зданий проведены работы по заправке огнетушителей, приобретен пожарный рукав для МБДОУ детский сад с. Елизарьево, заменена дверь запасного  выхода в МБОУ «Сатисская СОШ».

Оценка индикаторов результативности

| Наименование индикатора результативности | Динамика индикатора результативности | Состояние индикатора (к-во баллов) |
| --- | --- | --- |
| Оснащение ОУ устройствами вывода ПАК «Стрелец-Мониторинг» в ОУ | отрицательная динамика индикатора | При снижении уровня расходов средств районного бюджета 1 балл |
| Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений в ОУ | сохранение значения индикатора | При снижении уровня расходов средств районного бюджета 2 балл |
| Профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей в ОУ | сохранение значения индикатора | При снижении уровня расходов средств районного бюджета 2 балл |
| Доля отремонтированных пожарных лестниц | сохранение значения индикатора | При снижении уровня расходов средств районного бюджета 2 балл |
| Монтаж АПС и СОУЭ на объектах культуры | Отрицательная динамика индикатора | При снижении уровня расходов средств районного бюджета 1 балл |
| Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений объектах культуры | Отрицательная динамика индикатора | При снижении уровня расходов средств районного бюджета 1 балл |
| Профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей в ОУ | Отрицательная динамика индикатора | При снижении уровня расходов средств районного бюджета 1 балл |

Итоговая оценка  индикаторов результативности

| Наименование индикатора результативности | Оценка индикатора результативности, в баллах |
| --- | --- |
| Оснащение ОУ устройствами вывода ПАК «Стрелец-Мониторинг» в ОУ | 1 балл |
| Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений в ОУ | 2 балл |
| Профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей в ОУ | 2 балла |
| Ремонт пожарных лестниц | 2 балл |
| Монтаж АПС и СОУЭ на объектах культуры | 1балл |
| Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений объектах культуры | 1 балл |
| Профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей в ОУ | 1балл |
| Итоговая оценка индикаторов результативности | 10 баллов |

Оценка эффективности

финансовых затрат на реализацию мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность учреждений социальной сферы Дивеевского района» на 2014-2016 годы

| Наименование мероприятий | План 2014 года (руб) | Факт 2014 года (руб) | Отклонения (+, -) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Оснащение ОУ устройствами вывода программно-аппаратных комплексов «Стрелец-Мониторинг»в ОУ | 1 428 678,46 | 929 664,94 | -499 012,52 |
| 2.Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений в ОУ | 0 | 0 | - 140 000 |
| 3. Профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей в ОУ | 0 | 0 | -28 000 |
| 4.Приобретение и установка дверей лестничных клеток | 30 000 | 30 000 | +30 000 |
| 5.Приобретение пожарного рукава в ОУ | 5 042,54 | 5 042,54 | +5 042,54 |
| 6.Заправка огнетушителей в ОУ | 10 280 | 10 280 | +10 280 |
| 7.Монтаж АПС и СОУЭ на объектах культуры | 300 000 | 0 | -300 000 |
| 8.Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений объектах культуры | 175 000 | 0 | -175 000 |
| 9. Профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей в ОУ | 15 000 | 0 | -15 000 |

Огнезащитная обработка чердачных помещений, в образовательных учреждениях, профилактические испытания и измерение сопротивления электрооборудования и сетей в образовательных учреждениях поведены при привлечении дополнительных средств в сумме 168000 руб.

Социально – значимый эффект реализации Программы и внешние факторы, влияющие на реализацию Программы

Мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены по трём направлениям, а именно:

- снижение уровня пожароопасности зданий и помещений путем оснащения современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения. – 944 987,94руб ;

- создание условий, обеспечивающих планомерное выполнение противопожарных мероприятий – 30 000 руб.

Целевые индикаторы достигнуты, общественная эффективность программных мероприятий имеет тенденцию роста.

В целом, плановое освоение средств бюджета свидетельствует о том, что программные мероприятия реализуются эффективно и в намеченные сроки.

В ходе реализации Программы выполнен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасной жизнедеятельности, защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников, работников образовательных организаций. Выполнение мероприятий Программы позволило уменьшить потенциальную опасность возникновения пожаров и вероятность травматизма и гибели людей при пожаре.