Мониторинг выполнения муниципальных программ за 2016 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Финансирование по программе на 2016 год (тыс. руб.) | Фактически профинансировано в 2016 году (тыс. руб.) | Достигнутые показатели (выполнение индикаторов целей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2016 год | Факт за 2016 год |  |  |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района" | Всего | 290,58 | 290,58 | Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, на10 тыс. транспортных средств (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 9,06 | 6 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 290,58 | 290,58 | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств(транспортный риск) (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 5,48 | 7,2 |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального района, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 66,7 | 66,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 2,05 | 2,05 |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулярность движение автобусов по маршрутам (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция дорог общего пользования сельских поселений Дивеевского муниципального района» | Всего | - | - |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального района» | Всего | - | - | Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, на10 тыс. транспортных средств (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 9,06 | 6 |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств(транспортный риск) (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 5,48 | 7,2 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Всего | 290,58 | 290,58 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального района, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%); |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 66,7 |  | 66,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 290,58 | 290,58 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 2,05 |  | 2,05 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Регулярность движения автобусов по маршрутам (%). |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 42,0 | 42,0 | Оборот малых предприятий (млн.руб.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 42,0 | 42,0 | 1078 |  | 2257,85 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | Численность занятых на предприятиях малого бизнеса (чел.) |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1050 |  | 1114 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Туристско-экскурсионный поток (тыс. чел) |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | 340 |  | 340 |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательст ва в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 14,9 | 14,9 | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 14,9 | 14,9 | 59 |  | 61 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | Оборот малых и средних предприятий (млн.руб.) |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 1078 |  | 2257,85 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Среднемесячная заработная плата (руб.) |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | 16900 |  | 18108 |  |
|  |  | прочие источники |  |  | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 690 |  | 705 |  |
| 2.2 | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 27,1 | 27,1 | Количество туристов и экскурсантов, посещающих Дивеевский муниципальный район (тыс. чел.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 27,1 | 27,1 | 340 |  | 340 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | иностранных (тыс. чел.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Коэффициент использования гостиничного фонда (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0,23 |  | 0,236 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) (млн. руб.) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 105 |  | 105 |  |
| 3. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 100,0 | 100,0 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 49,0 |  | 50,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 4,7 |  | 4,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 99,9 |  | 99,9 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (чел.) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 26 |  | 27 |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района» | Всего | - | - |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма 2 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы» | Всего | 302,5 | 302,5 | Доля граждан Дивеевского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 22,5 |  | 24,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 302,5 | 302,5 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 43,3 |  | 43,8 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Доля органов местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района, в которых проведен анализ деятельности в сфере физической культуры и спорта, от их общего количества (%;) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Число введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (ед.) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 1 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Число аналитических таблиц и мониторингов состояния направления «Физическая культура и спорт» и «Молодежная политика» в органах местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района (ед.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 278,9 | 278,9 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 22,5 |  | 24,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 278,9 | 278,9 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Всего | 23,6 | 23,6 | Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 6,0 |  | 6,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 23,6 | 23,6 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 13,0 |  | 12,9 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района» | Всего | 2 531,185 | 2 531,185 | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 64 |  | 64 |  |
|  |  | районный бюджет | 2 531,185 | 2 531,185 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2014 года (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 99 |  | 99 |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия(%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Заблаговременность оповещения населения о прогнозе неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 0,5 |  | 0,5 |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 2 431,185 | 2 431,185 | Средняя обеспеченность подразделений муниципальной пожарной охраны пожарной техникой от штатной нормы (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | - | - | 98 |  | 75 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка руководящего состава и учащихся образовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района» | Всего | 100,0 | 100,0 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 55 |  | 55 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 | 100,0 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 1529 |  | 1529 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | Всего | 5 319,9585 | 5 168,64301 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 436,024 | 4 436,024 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 883,934 | 732,618 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Информационное общество» | Всего | 3 026,6 | 3 026,6 | Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (увеличение количества заявителей) (чел.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 2500 |  | 2500 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 026,6 | 3 026,6 | Сокращение времени ожидания заявителей в очереди (мин.) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 13 |  | 13 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Сокращение времени получения заявителем услуги (дней) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 10-25 |  | 10-25 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Повышение удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Информационная среда» | Всего | 1 564,594 | 1 564,594 | Уровень обеспеченности районной газетой «Ударник» жителей Дивеевского муниципального района Нижегородской области (экз.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 192000 |  | 183600 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 120,7 | 1 120,7 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 443,894 | 443,894 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего |  |  | Использование сертифицированного программного обеспечения (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 80 |  | 80 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | Модернизация автоматизированных рабочих мест (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 70 |  | 70 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 728,7645 | 577,44901 | Доля населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 364,3823 | 288,72451 | Доля муниципальных образований Дивеевского муниципального района Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 20 |  | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 364,3823 | 288,7245 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному району Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112 (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112 (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 7. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | - | - | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Программа «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 52042,3 | 51724,2 | Средняя заработная плата работников культуры (руб.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 18437 |  | 18440 |  |
|  |  | районный бюджет | 42629,4 | 42582,6 | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 66,4 |  | 68,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 8008,0 | 8008,0 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг культуры (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 104,9 | 104,9 | 40 |  | 45 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Доля работников с высшим профессиональным образованием, % от числа специалистов (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 1 300,0 | 1 028,7 | 17,0 |  | 17,8 |  |
| 8.1. | Подпрограмма1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» | Всего | 1 667,5 | 1 597,8 | Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского района», в которых установлены АПС (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 949,5 | 948,8 | 76 |  | 76,5 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 424,0 | 424,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 194,0 | 125,0 |  |  |  |  |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» | Всего | 13 492,6 | 13 452,3 | Увеличение количества записей в электронном каталоге, % к предыдущему году |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 22,2 |  | 23,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 11 176,7 | 11 166,1 | Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 80,0 |  | 80,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 2 161,0 | 2 161,0 | Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4,9 | 4,9 | 54 |  | 64 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 150,0 | 120,3 |  |  |  |  |
| 8.3. | Подпрограмма 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» | Всего | 25 082,2 | 24 918,7 | Охват населения Дивеевского района культурно-массовыми мероприятиями (на 1 тыс. чел.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 6980,2 |  | 6829,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 20 637,2 | 20 621,5 | Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 7,8 |  | 11,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 771,0 | 3 771,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 674,0 | 526,2 |  |  |  |  |
| 8.4. | Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 8 129,2 | 8 084,7 | Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10,2 |  | 8,3 |  |
|  |  | районный бюджет | 6 195,2 | 6 175,5 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 652,0 | 1 652,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 282,0 | 257,2 |  |  |  |  |
| 8.5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 3 670,8 | 3 670,7 | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевском районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 670,8 | 3 670,7 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Программа «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района нижегородской области» | Всего | 199,8 | 188,16 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 199,8 | 188,16 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подпрограмма1 «Охрана атмосферного воздуха» | Всего | - | - | Доля муниципальных автотранспортных средств работающих на газомоторном топливе (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 6,5 |  | 5 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - | Количество газовых котельных, в которых заменено устаревшее оборудование(%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 100 |  | 0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» | Всего | 199,8 | 188,16 | Количество техники прошедших модернизацию(%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 199,8 | 188,16 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | Доля площади ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой объектами накопленного экологического ущерба, предполагаемыми к ликвидации) (% |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 5247,15 | 5 224,67 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 068,72 | 4 054,09 | Доля ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 1 178,43 | 1 170,58 | 5,3 |  | 5,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоснабжения (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Доля энергосберегающих глубинных насосов (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 15,8 |  | 15,8 |  |
|  |  |  |  |  | Уменьшение обращений граждан по вопросам теплоснабжения (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,4 |  | 14,4 |  |
|  |  |  |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях теплоснабжения (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,6 |  | 12,6 |  |
|  |  |  |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоотведения (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,3 |  | 2,3 |  |
|  |  |  |  |  | Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |
| 10.1 | Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей» | Всего | 778,85 | 771,02 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 778,85 | 771,02 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Подпрограмма 2 «Замена и ремонт глубинных насосов» | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных» | Всего | 1 568,0 | 1 568,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 568,0 | 1 568,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения» | Всего | 399,6 | 399,59 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 399,6 | 399,59 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Подпрограмма 5 «Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоотведения» | Всего | 99,97 | 99,97 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 99,97 | 99,97 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Подпрограмма 6 «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Всего | 412,43 | 397,79 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 412,43 | 397,79 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Подпрограмма 7 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги населению» | Всего | 1 988,3 | 1 988,3 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 988,3 | 1 988,3 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Всего | 28 584,44 | 28 183,73 | Доходы консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района на душу населения (руб.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 30,4 |  | 32,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 20 285,24 | 19 884,53 | Доля расходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 50,0 |  | 78,7 |  |
|  |  | областной бюджет | 7399,9 | 7399,9 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 899,3 | 899,3 | менее 20 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района» | Всего | 710,0 | 437,74 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Дивеевского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 710,0 | 437,74 | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | не более 5,0 |  | 1,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | не более 15,0 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | не менее 6,0 |  | -5,2 |  |
|  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не более 5,0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств(просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района . получающих обновление лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного бюджетного учета в муниципальных учреждениях Дивеевского муниципального района , созданного в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года № 477 (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Исполнение вынесенных постановлений по делам об административных правонарушениях в финансово-бюджетной сфере к общему количеству вынесенных постановлений (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | - |  |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского муниципального района» | Всего | 18 339,85 | 18 339,85 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Дивеевского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | не менее 15,0 |  | 32,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 11 743,65 | 11 743,65 | Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | более 0 |  | 3,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 696,9 | 5 696,9 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 899,3 | 899,3 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального района» | Всего | - | - | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 60 |  | 60,6 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 85 |  | 78,3 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 30 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 70 |  | 71 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 |  | 64 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75% (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14 |  | 12 |  |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 9 534,58 | 9 406,13 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 7 831,59 | 7 703,13 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 703,0 | 1 703,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 494,42 | 494,42 | Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | -находящихся в собственности района (по отношению к общему количеству таких земель на момент разработки программы) – до (%) |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 494,42 | 494,42 | 3,3 |  | 3,3 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | - находящихся в собственности поселений (по отношению к общему количеству таких земель в собственности на момент разработки программы) – до (%) |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 2 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Доведение доли земель сельскохозяйственного назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность поселений, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель сельскохозяйственного назначения до (%) |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | 2 |  | 0 |  |
|  |  | прочие источники |  |  | . Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) – до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  |
|  |  |  |  |  | - под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) – до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 |  | 30 |  |
|  |  |  |  |  | - под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков, используемых под данные виды деятельности) – до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85 |  | 85 |  |
|  |  |  |  |  | Доведение доли сформированных и поставленных на кадастровый учет в уточненном виде земельных участков под многоквартирными домами по отношению к общему количеству многоквартирных домов до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37 |  | 37 |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 «Управление объектами недвижимого и движимого имущества» | Всего | 421,42 | 421,42 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 421,42 | 421,42 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» | Всего | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Подпрограмма 3 «Оптимизация муниципального сектора экономики» | Всего | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального района» | Всего |  |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: | 57 059,2 | 56 028,7 | 101,0 |  | 111,6 |  |
|  |  | районный бюджет | 4 172,7 | 4 172,7 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 104,0 |  | 61,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 4 085,5 | 3 849,1 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 760,3 | 6 966,2 | 104,0 |  | 77,3 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 41 040,7 | 41 040,7 |  |  |  |  |
| 13.1 13.2 | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Дивеевского муниципального района Нижегородской области до 2020 года » | Всего | 52 862,9 | 52 055,4 | Зерновые и зернобобовые (т.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 13518 |  | 15068,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 60,0 | 60,0 | Картофель (т.) |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 001,9 | 3 765,3 | 16813 |  | 10751 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 7 760,3 | 7 189,4 | Овощи открытого, защищенного грунта (т.) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 6903 |  | 3444 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Рапс (т.) |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 41 040,7 | 41 040,7 | 39100 |  | 769 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (т.д.в.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1940 |  | 211 |  |
|  |  |  |  |  | Внесение органических удобрений (т.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18000 |  | 31500 |  |
|  |  |  |  |  | Известкование (га) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Фосфоритование (га) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Скот и птица на убой (в живом весе) (т.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1123 |  | 1157,1 |  |
|  |  |  |  |  | Молоко (т.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10300 |  | 5267,8 |  |
|  |  |  |  |  | Яйцо (тыс.шт.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 173 950 |  | 182 368,4 |  |
|  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота (гол.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5030 |  | 1783 |  |
|  |  |  |  |  | В том числе коров (гол) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2500 |  | 923 |  |
|  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (гол.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 60 |  | 163 |  |
|  |  |  |  |  | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объемы субсидируемых кредитов и займов (тыс.руб) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3500 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Полуфабрикаты мясные (т) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 33 |  | 33 |  |
|  |  |  |  |  | Колбасные изделия (т) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7000 |  | 1539 |  |
|  |  |  |  |  | Тракторы (шт) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
|  |  |  |  |  | Зерноуборочные комбайны (шт) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Дивеевского муниципального района до 2020 года» |  |  |  | Ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (тыс.кв.м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,162 |  | 0,112 |  |
|  |  |  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,108 |  | 0,112 |  |
|  |  |  |  |  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 80 |  | 80 |  |
|  |  |  |  |  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 41 040,7 | 41 040,7 | 94 |  | 94 |  |
| 13.3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 4 112,7 | 4 112,7 | Индикаторы |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 112,7 | 4 112,7 | 100 |  | 100 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Подпрограмма 4 «Эпизоотическое благополучие Дивеевского муниципального района» | Всего | 83,6 | 83,5 | Процент освоения бюджетных средств (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 83,6 | 83,5 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Программа Развитие образования Дивеевского муниципального района» | Всего | 253 610,2 | 252 468,6 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 54 187 | 54 172 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 198 806,9 | 198 089,8 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 616,3 | 616,3 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Развитие общего образования» | Всего | 237 097,7 | 236 824,7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1,66 |  | 1,21 |  |
|  |  | районный бюджет | 43 648,5 | 43 648,5 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 99,3 |  | 99,3 |  |
|  |  | областной бюджет | 193 449,2 | 193 176,2 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 99,6 |  | 99,6 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | прочие источники |  |  | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,9 |  | 2,9 |  |
| 14.2. | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 3 374,7 | 3 155 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 85 |  | 85 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 008,7 | 3 008,7 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 98 |  | 98 |  |
|  |  | областной бюджет | 366 | 146,3 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном районе к военной службе» | Всего | 4,8 | 4,8 | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 90 |  | 95 |  |
|  |  | районный бюджет | 4,8 | 4,8 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 85 |  | 85 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 3 941,7 | 3 717,3 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 94 |  | 94 |  |
|  |  | районный бюджет | 301,1 | 301,1 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 10,5 |  | 14,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 024,3 | 2 799,9 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 616,3 | 616,3 | 88 |  | 88 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 14.5. | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 723 | 723 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 63,0 |  | 63,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 1,8 |  | 1,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 723 | 723 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.6. | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 8 468,3 | 8 453,3 | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 7 223,9 | 7 208,9 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 244,4 | 1 244,4 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Программа «Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 13,5 | 13,5 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Всего: | 13,5 | 13,5 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх(от общего количества муниципальных служащих администрации Дивеевского муниципального района и отраслевых (функциональных) органов администрации Дивеевского муниципального района) (чел.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 5 |  | По программе 4 (вне программы 1) |  |
|  |  | Районный бюджет | 13,5 | 13,5 | Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на службу (чел.) |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет |  |  | Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году (чел.) |  |  |  |
|  |  | Бюджет поселений |  |  | 19 |  | 18 |  |
|  |  | Внебюджетные фонды |  |  | Повышение профессионального уровня (чел.) |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 4 |  | 4 |  |