ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от  17 июня  2016 года № 575

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 17 ноября 2014 года N 1402

(в редакции  постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 17 июня  2016 года № 575)

ПЛАН

реализации муниципальной программы "Развитие образования Дивеевского муниципального района Нижегородской области" на очередной 2016 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) очередной финансовый год | Финансирование на очередной финансовый год, т.руб |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало реали- зации | оконча- ния реализа ции |  | Район- ный бюджет | Бюджеты поселе- ний | Федераль ный бюджет | Област- ной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1. "Развитие общего образования" |  |  |  |  | 38938,96147 | 0,000 | 0,000 | 192828,600 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация содержания общего образования и образовательной среды с целью развития одаренности обучающихся для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников | гл специалист отдела Фатина С.И. | Ноябрь 2016. | Декабрь 2016 | Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности в отдельных дисциплинах | 25,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.2. Участие в региональном этапе олимпиады школьников | гл специалист отдела Фатина С.И. | Ноябрь 2016. | Декабрь 2016 |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Поддержка, сохранение и распространение русского языка, улучшение качества преподавания русского языка, литературы, истории, комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" |  |  |  |  | 23,353 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.1. Проведение научно-практической конференции "Литература как часть культурного пространства нации" | гл специалист отдела Фатина С.И. | Январь 2016 | Январь 2016 | Приобщение юного поколения к национальной культуре через чтение |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.2. Проведение районной краеведческой краеведческой конференции "Моя малая Родина" | гл специалист отдела Фатина С.И. | Январь 2016 | Январь 2016 | Изучение традиций отечественной и всеобщей истории и культурных ценностей |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.3. Проведение районной конференции по иностранному языку | гл специалист отдела Фатина С.И. | Январь 2016 | Январь 2016 |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2.4. Организация и проведение единого государственного экзамена | гл специалист отдела Фатина С.И. | Май 2016 | Июнь 2016 |  | 3,353 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Формирование у обучающихся социальных компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни |  |  |  |  | 2,9 |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3.1. Акции антинаркотической направленности "За здоровье и безопасность наших детей" | гл специалист отдела Лисанова И.Н. | Февраль 2016 | Февраль 2016 | Пропаганда здорового образа жизни | 2,9 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение деятельности образовательных организаций, подведомственных администрации Дивеевского муниципального района на основе муниципальных заданий: общеобразовательные организации; специальная(коррекционная) школа-интернат; организации дошкольного образования; организации дополнительного образования |  |  |  |  | 38882,70847 18451,34038 4819,72093 12083,79316 3527,854 | 0,000 | 0,000 | 774,0 774,0 |  |
| Мероприятие 1.4.1. Обеспечение выполнения муниципальными образовательными организациями муниципальных заданий общеобразовательные организации специальная (коррекционная) школа-интернат организации дошкольного образования организации дополнительного образования | Руководители образовательных организаций | Январь 2016 | Декабрь 2016 | 100% образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме | 38882,70847 18451,34038 4819,72093 12083,79316 3527,854 | 0,000 | 0,000 | 774,0 774,0 |  |
| Основное мероприятие 1.5. Субвенции на исполнение администрацией Дивеевского муниципального района отдельных переданных государственных полномочий в сфере образования: общеобразовательные организации; специальная(коррекционная) школа-интернат; организации дошкольного образования; православная школа | Руководители образовательных организаций | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  |  |  |  | 190693,20 113040,40 28749,20 38328,10 10575,5 |  |
| Мероприятие 1.5.1. Реализация муниципальными и частными образовательными организациями основных образовательных программ в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования: общеобразовательные организации; специальная(коррекционная) школа-интернат; организации дошкольного образования православная школа | Руководители образовательных организаций | Январь 2016 | Декабрь 2016 | 100% образовательных организаций выполнят муниципальное задание в полном объеме |  |  |  | 190693,20 113040,40 28749,20 38328,10 10575,5 |  |
| Основное мероприятие 1.6. Субвенция на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка |  |  |  |  |  |  |  | 1361,4 |  |
| Мероприятие 1.6.1. Возмещение части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Гл.бухгалтер отдела Васянина Н.С. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Реализация государственной гарантии на получение компенсации за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных дошкольных образовательных организациях |  |  |  | 1361,4 |  |
| Подпрограмма 2. "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи" |  |  |  |  | 3164,97558 | 0,0 | 0,0 | 366,0 |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обновление содержания дополнительного образования, повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников сферы воспитания и дополнительного образования, выявление и распространение передового и инновационного опыта, эффективных форм и методов работы |  |  |  |  | 20,992 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.1. Районный этап конкурса организаторов детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый года – 2016" | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | март 2016 г. | март 2016 г. | Повышение уровня профессиональной компетентности, распространение результативного опыта | 15,992 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.1.2. Участие в зональном этапе конкурса организаторов детского общественного движения в Нижегородской области "Вожатый года -2016" | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | март 2016 г. | март 2016 г. |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Содействие интеллектуальному, духовно-нравственному развитию детей, реализации личности ребенка в интересах общества, создание условий для выявления и творческого развития одаренных и талантливых детей и молодежи, развитие мотивации у детей к познанию и творчеству |  |  |  |  | 6,647 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2.1. Проведение конкурсов декаративно-прикладного и художественного направлений | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | март 2016 г. | март 2016 г. | Выявление и поддержка талантливой молодежи, повышение профессионального мастерства педагогов, приобщение молодежи к лучшим образцам отечественной культуры | 1,647 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3. Привлечение обучающихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, развитие различных видов спорта в ОО. Спортивно-массовые мероприятия, соревнования между ОО |  |  |  |  | 35,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.1. Районное соревнование "Нижегородская школа безопасности – Зарница" | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | апрель 2016г. | апрель 2016г. | Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения | 20,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.2. Смотр физической подготовленности | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | апрель 2016г. | май 2016г. |  | 5,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3.3. Спортивные соревнования школьников "Президентские состязания" | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | май 2016г. | май 2016г. |  | 10,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4. Экологическое воспитание и формирование экологической культуры у обучающихся; создание условий для вовлечения детей в поисково-исследовательскую деятельность. |  |  |  |  | 11,108 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4.1. Районная этно-экологическая конференция | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2016г. | апрель 2016г. | Воспитание экологической грамотности и гражданской ответственности, формирова- ие у обучающихся системы знаний об | 11,108 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.5. Мероприятия, направленные на противодействие немедицинскому использованию наркотических средств. |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.1. Проведение добровольного анонимного иммунохроматографического тестирования обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических веществ |  |  |  | Пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных позиций, раннее выявление незаконного потребления наркотических средств |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.5.2. Социально-психологическое тестирование обучающихся на предмет немедицинского потребления наркотических средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.6. Организация отдыха и оздоровления детей, в т.ч. субвенция из областного бюджета на возмещение части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные лагеря. |  |  |  | Обеспечение отдыха и оздоровления детей Дивеевского района, создание оптимальных условий для качественного отдыха и оздоровления детей и молодежи, максимальный охват организованными формами отдыха и оздоровления детей и молодежи. | 3082,785 | 0,0 | 0,0 | 366,0 |  |
| Мероприятие 2.6.1. Организация отдыха и оздоровления детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) | гл. специалист отдела Лисанова И.Н. | Январь 2016. | Декабрь 2016 |  | 1836,800 |  |  | 366,0 |  |
| Мероприятие 2.6.2. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях труда и отдыха. | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | июнь 2016г. | август 2016г. |  | 80,325 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.3. Организация дворовой практики. | Директор МБОУ ДОД Дом детск. Творчества Левашова И.Н. | июль 2016г. | август 2016г. |  | 40,880 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.6.4. Организация временной трудовой занятости детей | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | июль 2016г. | август 2016г. |  | 361,486 |  |  |  |  |
| Меропритие 2.6.5. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием. | Руководители общеобразовательных организаций | июнь 2016г. | июль 2016г. |  | 763,294 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.7. Развитие моделей и форм детского самоуправления |  |  |  |  | 8,44358 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.1. Конкурс «Новое поколение XXI» | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | февраль 2016г. | май 2016г. |  | 8,44358 |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.7.2 Участие в областной школе актива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4. "Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном районе к военной службе" |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Организация обучения граждан начальным знаниям по основам военной службы и повышение квалификации специалистов в сфере патриотического воспитания |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.1. Конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся "Отечество" | гл.специалист отдела Лисанова И.Н. | мая 2016г. | мая 2016г. | Воспитание у обучающихся чувства патриотизма, бережного отношения к историческому наследию родного края | 15,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.1.2. Конкурс медиатворчества "Уроки мужества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 5. "Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном районе" |  |  |  |  | 1485,0 | 0,0 | 0,0 | 830,8 |  |
| Основное мероприятие 5.1. Совершенствование кадрового потенциала системы образования. |  |  |  |  |  |  |  | 500,8 |  |
| Мероприятие 5.1.1. Субвенция на осуществление отдельных полномочий по организационно-техническому и информационно-методическому сопровождению аттестации педагогических работников. | Гл.специалист отдела образования Антипова О.И. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Повышение уровня профессионального мастерства педагогов |  |  |  | 500,8 |  |
| Мероприятие 5.1.1.1. Обеспечение проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  | 500,8 |  |
| Основное мероприятие 5.2. Районные педагогические конференции, торжественные мероприятия с педагогами, праздничные приемы, юбилейные мероприятия подведомственных ОО |  |  |  | Подведение итогов работы педагогов и ОО, задачи на новый учебный год | 70,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.1. Проведение мероприятия "Учитель года" | гл.специалист отдела Фатина С.И. |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.2. Районные педагогические конференции | гл.специалист отдела Фатина С.И. | Ноябрь 2016 | Ноябрь 2016 |  | 50,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.2.3 Проведение мероприятия. "Воспитатель года" | гл.специалист отдела Фатина С.И. | Апрель 2016 | Апрель 2016+ |  | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.3. Укрепление материально-технической базы подведомственных ОО, подготовка к новому учебному году, реализация планов укрепления материально-технической базы ОО, планов мероприятий по противопожарной безопасности ОО, модернизация и обновление автобусного парка для перевозки учащихся. |  |  |  |  | 565,0 |  |  | 80,0 |  |
| Мероприятие 5.3.1. Приобретение оборудования, инвентаря, материалов в целях укрепления материально-технической базы муниципальных ОО Приобретение электромясорубки Приобретение электромясорубки | Заведующая детсадом №1 "Светлячок" Котяшова Е.Ю. Заведующая детсадом №1 "Светлячок" Котяшова Е.Ю. Заведующая детсадом № 27 «Колосок» Коршунова Л.И. | Июль 2016 Июнь 2016 Июнь 2016 | Июль 2016 Август 2016 Август 2016 |  | 360,0 |  |  | 80,0 40,0 40,0 |  |
| Мероприятие 5.3.2. Подготовка муниципальных ОО к новому учебному году (текущий ремонт ОО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.3. Мероприятия по противопожарной безопасности ОО |  |  |  | 100% реализации планов по повышению противопожарной безопасности ОО | 205,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.3.1. Обработка деревянных конструкций чердачных помещений огнезащитным составом МБОУ Дивеевская СОШ МБДОУ детсад №1 "Светлячок" МБДОУ детсад №3 "Колокольчик" МБДОУ детсад "Малышок" МБОУ ДОД Дом детского творчества | Руководители образовательных организаций Лупова В.М. Котяшова Е.Ю. Градова С.Ю. Голишникова В.И. Левашова И.Н. | Июль 2016 | Август 2016 |  | 165,0 100,0 25,0 20,0 10,0 10,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.3.3.2. Замер сопротивления изоляции электросети МБОУ Дивеевская СОШ МБОУ Глуховская СОШ филиал МБОУ Ивановская СОШ Конновская НШ филиал МБОУ Ивановская СОШ Елизарьевская ООШ | Руководители образовательных организаций Лупова В.М. Парашутина А.П. Конкин А.М. Конкин А.М. | Июль 2016 | Август 2016 |  | 40,0 20,0 7,0 7,0 6,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.4. «Строительство, капитальный, текущий ремонт объектов в области образования |  |  |  |  | 850,0 |  |  | 250,0 |  |
| Мероприятие 5.4. 1. Строительство газовой котельни в Суворовской ООШ | Директор Скотникова Е.В. | Март 2016 | Август 2016 |  | 250,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4.2. Ремонт строительного зала МБОУ ДСОШ | Директор Лупова В.М. | Май 2016 | Август 2016 |  | 600,0 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5.4.3. Ремонт кровли МБДОУ детсад №3 "Колокольчик" МБОУ ДОД Дом детского творчества | Заведующая детсадом № 3 «Колокольчик» Градова С.Ю. Директор Левашова И.Н. | Июнь 2016 Июнь 2016 | Август 2016 Август 2016 |  |  |  |  | 250,0 50,0 200,0 |  |
| Подпрограмма 6. "Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном районе" |  |  |  |  |  |  |  | 723,0 |  |
| Основное мероприятие 6.1. Совершенствование системы социально правовой защиты детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 6.1.1. Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан |  |  |  |  |  |  |  | 362,0 |  |
| Мероприятие 6.1.1.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | гл.специалист отдела Солодовникова И.А. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Оказание несовершеннолетним гражданам, их опекунам или попечителям помощи в получении образования, медицинской помощи, социальных услуг в соответствии с действующим законодательством |  |  |  | 362,0 |  |
| Мероприятие 6.1.2. Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. |  |  |  |  |  |  |  | 361,0 |  |
| Мероприятие 6.1.2.1. Обеспечение работы комиссии отдела образования по делам несовершеннолетних и защите их прав | гл.специалист отдела Солодовникова И.А. | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Стабильность, снижение показателей правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних учащихся ОО |  |  |  | 361,0 |  |
| Подпрограмма 7. "Обеспечение реализации муниципальной программы" | . |  |  |  | 6944,716 | 0,000 | 0,000 | 1174,500 |  |
| Основное мероприятие 7.1. Мониторинг хода реализации Программы, информационное сопровождение, анализ процессов и результатов с целью своевременного принятия управленческих решений: Аппарат управления Информационно-диагностический кабинет Централизованная бухгалтерия | Заведующий отделом образования Коршунов С.А | Январь 2016 | Декабрь 2016 | 100% освоение бюджетных средств | 2029,200 1108,0 3807,516 |  |  | 262,0 912,5 |  |
| Всего сумма финансирования: |  |  |  |  | 50548,65305 | 0,000 | 0,000 | 195922,90 |  |