### О Т Ч Е Т

о выполнении  муниципальной   программы

«Развитие культуры Дивеевского муниципального  района Нижегородской области

на 2015 – 2017 годы» за   2015 год

#### Таблица 1.1.

#### Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дивеевского муниципального  района Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» | всего | 53566,3 | 50103,7 | 48902,7 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района | всего | 80,0 | 303,8 | 303,8 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение компьютерного, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, мебели | МБУК КДО | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности | МБУК КДО | 80,0 | 80,0 | 80,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Ремонт помещений учреждений | МБУК КДО | 0 | 223,8 | 223,8 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе | Всего | 14492,7 | 13405,7 | 12992,1 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение районных мероприятий по продвижению чтения, участие в областных, зональных мероприятиях | МБУК ЦБС | 40,8 | 117,1 | 117,1 |
| Основное мероприятие 2.4 | Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию | МБУК ЦБС | 14451,9 | 13288,6 | 12875,0 |
| Подпрограмма 3 | Организация досуга населения Дивеевского района | Всего | 27053,5 | 24834,1 | 24435,9 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | МБУК КДО | 0 | 4798,2 | 4919,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества | МБУК КДО | 27053,5 | 20035,9 | 19516,1 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 8601,4 | 8191,4 | 7804,9 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Организация профессиональной деятельности работников учреждения дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДМШ | 0 | 2,0 | 2,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Субсидии на оказание услуги о предоставлении дополнительного образования в сфере культуры | МБОУ ДОД ДМШ | 8601,4 | 8189,4 | 7802,9 |

| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 3338,7 | 3368,7 | 3366,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |

#### Таблица 1.2.

#### Информация о расходах бюджета Дивеевского района, а также иных средств

#### на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» | Всего | 51489,3 | 50096,8 |
|  |  | расходы районного бюджета | 27930,6 | 26727,6 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 22225,1 | 22225,1 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 145,1 | 145,1 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 1188,5 | 999,0 |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района | Всего | 626,5 | 511,9 |
|  |  | расходы районного бюджета | 303,8 | 303,8 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 134,7 | 134,7 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 188,0 | 73,4 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе | Всего | 13601,1 | 13197,6 |
|  |  | расходы районного бюджета | 6566,0 | 6152,4 |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 6889,7 | 6889,7 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 10,4 | 10,4 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 135,0 | 145,1 |
| Подпрограмма 3 | Организация досуга населения Дивеевского района | Всего | 25398,1 | 24949,0 |
|  |  | расходы районного бюджета | 14097,7 | 13697,5 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 10738,4 | 10738,4 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 562,0 | 513,1 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 8494,9 | 8072,3 |
|  |  | расходы районного бюджета | 3594,4 | 3207,9 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 4597,0 | 4597,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 303,5 | 267,4 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 3368,7 | 3366,0 |
|  |  | расходы районного бюджета | 3368,7 | 3366,0 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1   «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района».

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на улучшение материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры. В помещениях районного Дома культуры в зимнее время  из-за конструктивных особенностей здания не соблюдается тепловой режим. Для устранения этого был выполнен тамбур на сумму 100,0 тыс.рублей. В четырех зданиях сельских Домов культуры и клубов , где нет автоматической пожарной сигнализации, выполнена обработка чердачных помещений огнезащитным составом, стоимость работ составила 80,0 тысяч рублей (Глуховский , Верякушский СДК, Круглопановский, Яковлевский СК). В районном Доме культуры в 2015 году началась работа по организации студии звукозаписи, для  чего было приобретено  звукотехническое оборудование на сумму 100,0 тысяч рублей. Выполнен декоративный ремонт помещения танцевального зала Сатисского сельского Дома культуры, на эти цели было израсходовано 100,0 тысяч рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе».

В 2015 году на комплектование библиотечных фондов было израсходовано 150,2 тысячи рублей, приобретено   696   экземпляров книг.

Главным событием библиотечной жизни района стало проведение  мероприятий в рамках Года литературы в Российской Федерации. Были организованы такие мероприятия как фестиваль книги и чтения «Литературная палитра Дивевеского района», фестиваль читающих семей «Возьмите книгу в круг семьи», велопробег «Книга в пути», проект «Краеведение в цифровом формате»,  конкурс профессионального мастерства библиотекарей и  конкурс презентаций «Читаем книги о войне» и др.. Прошли три социально-культурных акции «Библионочь», «Ночь искусств». Библиотеки района  успешно приняли участие в пяти областных проектах и конкурсах. Онучинская библиотека заняла третье место в областном конкурсе «Самое читающее село. Самый читающий город» , получив  премию на пополнение книжного фонда в сумме 50,0 тысяч рублей. За год число пользователей библиотеками района увеличилось на 583 человека.

Для обеспечения в помещениях библиотек необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм  были заключены договоры на холодное водоснабжение, поставку тепловой, электрической энергии, уголь ( с погрузкой-разгрузкой и доставкой), вывозу и хранению ТБО, услуги связи, профдезинфекции. На эти нужды в 2015 году было израсходовано   791,1  тыс.рублей.

МБУК «ЦБС Дивеевского муниципального района» было установлено муниципальное задание на 2015 по оказанию муниципальной  услуги «библиотечно-информационное обслуживание» в количестве 93,0 тыс.посещений (утверждено приказом отдела культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района от 26 декабря 2014 г.№32 с изменениями). Муниципальное задание выполнено  на  116,8 %.,число посещений увеличено на  15,6 тыс.ед..  Пользователям выдано  313,692  тыс.экземпляров, что составляет 108,5 % к плану.

В 2015 году обучение на   курсах  повышения квалификации прошли  7 специалистов.

Подпрограмма 3  «Организация досуга населения Дивеевского района»

Для обеспечения в помещениях библиотек необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм  были заключены договоры на холодное водоснабжение, поставку тепловой, электрической энергии, уголь ( с погрузкой-разгрузкой и доставкой), вывозу и хранению ТБО, услуги связи, профдезинфекции. На эти нужды в 2015 году было израсходовано  4996,1 тыс.рублей.

МБУК «КДО Дивеевского муниципального района» было установлено муниципальное задание на 2015  по оказанию муниципальной  услуги «организация досуга и условий массового отдыха» в количестве 2600 культурно-досуговых мероприятий и муниципальной услуги «обеспечение развития местного традиционного художественного творчества» в количестве 114 клубных формирований  (утверждено приказом отдела культуры и кино  администрации  Дивеевского муниципального района от 26 декабря 2014 г.№32 с изменениями).  Показатель  «количество культурно-досуговых мероприятий»  выполнен на 101,4 % , проведено 2696 мероприятий. Показатель «количество клубных формирований» выполнен на 102,6 %, в  Домах культуры и клубах работает 117 кружков, клубов по интересам, любительских объединнеий.

Культурно-досуговые мероприятия посетило 82230 человек. На  их организацию и проведение  было израсходовано 555,4 тыс.рублей, в том числе 70,1 тыс.рублей за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

Творческие коллективы МБУК «КДО Дивеевского муниципального района» принимали участие в международных, всероссийских, областных фестивалях, конкурсах. Народный ансамбль песни и танца под руководством Натальи Безматерных, был участниками Международного конкурса-фестиваля хореографических   коллективов « Виват таланты», где стали лауреатами I и II степени . Участие во Всероссийской выставке «Гончары России» в г.Тверь принесло диплом лауреата I степени юной участнице студии глиняной игрушки. А руководитель студии был удостоен диплома лауреата II степени на Международном фестивале «Художественная керамика» , организованном Гжельским государственным художественно- промышленным институтом. Члены народной мастерской «Параскева»  участвовали в Международном фестивале народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» в г. Семенов (диплом лауреата II степени), XI Международном  литературно-художественном детском и юношеском конкурсе  «Гренадеры,  вперед!» в г. Москва (диплом победителя). Руководитель мастерской Наталья Григорьевна Крушинская была удостоена Правительственной Премии за вклад в развитие народного творчества «Душа России» в г.Москва.

В 2015 году обучение на   курсах  повышения квалификации прошли  2 специалиста.

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности».

На базе  МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Дивеево реализуется  социокультурный проект «Наши надежды». В рамках проекта в 2015 году был проведен  V межрайонный фестиваль инструментальных и вокальных дуэтов «Ансамбль – это здорово!», в котором участвовали учащиеся музыкальных школ  Вознесенского, Ардатовского, Арзамасского, Первомайского  районов. В конкурсе приняло участие   62   человека.

Ученики, творческие коллективы школы принимали  участие в международных, всероссийских, областных смотрах, фестивалях, конкурсах. Участниками конкурсов и фестивалей  было  97 человек,  из них стали лауреатами  – 35 человек, дипломантами  – 25 человек.

Преподавателями и учащимися  школы велась концертная деятельность. Были проведены:  классные часы для учащихся средней школы - 8;  концерты в детских дошкольных учреждениях  - 6;  концерты в православной школе - 2;  концерты в доме детского  творчества - 2;  концерты и творческие вечера в центральной  библиотеке - 4.	В Глуховском Доме культуры был дан концерт в рамках проведения мероприятий, посвященных декаде пожилых людей.

В 2015 году обучение на   курсах  повышения квалификации прошел  1 специалист.

Для обеспечения в помещениях школы необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм  были заключены договоры на холодное водоснабжение, поставку тепловой, электрической энергии, уголь ( с погрузкой-разгрузкой и доставкой), вывозу и хранению ТБО, услуги связи, профдезинфекцию. На эти нужды в 2015 году было израсходовано  185,6 тыс.рублей.

МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Дивеево было установлено муниципальное задание  на 2015 год по оказанию муниципальной услуги «предоставление дополнительного образования в сфере культуры» в количестве 167 человек. Выполнено на 100 %.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации  муниципальной программы».

В течение 2015 года были подготовлены проекты нормативных правовых актов по реализации программы. Был подготовлен отчет о реализации за 6 месяцев 2015 года. Были разработаны муниципальные задания на оказание муниципальных услуг тремя  муниципальными  бюджетными учреждениями культуры и соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий. Велся бухгалтерский учет четырех учреждений  со статусом  юридического  лица, составлялась сводная отчетность по учреждениям.

#### Таблица 2.

#### Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполни тель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланирован ные значения | Достигну тые значения |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» |
| Мероприятие 1.1 Приобретение компьютерного, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, мебели | МБУК КДО МБОУ ДОД ДМШ | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  | нет |
| Наименование непосредственного результата: Количество единиц оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности | МБУК КДО | май | октябрь | август | август | 4 | 4 | нет |
| Наименование непосредственного результата: Количество объектов, где обработаны чердачные помещения огнезащитным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.3 Ремонт помещений учреждений | МБУК КДО | март | август | апрель | май | 3 | 3 | нет |
| Наименование непосредственного результата: Количество зданий, в которых проходил текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» |
| Мероприятие 2.1. Организация профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 50,0 | 44,0 | нет |
| Наименование непосредственного результата: сумма средств от приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда по «дорожной карте» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 430 | 696 | нет |
| Наименование непосредственного результата: Количество приобретенных книг, экземпляров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Проведение районных мероприятий по продвижению чтения, участие в областных , зональных мероприятиях | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 10085 | 10668 | нет |
| Наименование непосредственного результата: число пользователей, человек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 93,0 | 106,8 | нет |
| Наименование непосредственного результата 2.4.: количество посещений, тыс.посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» |
| Мероприятие 3.1. Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | МБУК КДО | январь | декабрь | январь | декабрь | 19 | 19 | нет |
| Наименование непосредственного результата 3.1. количество договоров на оказание услуг по содержанию зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества | МБУК КДО | январь | декабрь | январь | декабрь | 2660 114 | 2696 117 | нет |
| Наименование непосредственного результата: количество мероприятий, ед. количество клубных формирований, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности |
| Мероприятие 4.1. Организация профессиональной деятельности работников учреждения дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДМШ | январь | декабрь | январь | декабрь | 10 | 10 | нет |
| Наименование непосредственного результата: количество договоров на оказание услуг по содержанию зданий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Субсидии на оказание услуги о предоставлении дополнительного образования в сфере культуры | МБОУ ДОД ДМШ | январь | декабрь | январь | декабрь | 167 | 167 | нет |
| Наименование непосредственного результата: количество получателей услуги «Предоставление дополнительного образования в сфере культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Мероприятие 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | отдел культуры и кино | январь | декабрь | январь | декабрь | 2 | 16 | нет |
| Наименование непосредственного результата: количество проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих выполнение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области  на 2015 – 2017 годы» была утверждена постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 13 октября 2014 г. № 1264. Во исполнение решения Земского собрания Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 22 декабря 2014 года № 79  постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2014 года № 1642  в программу были внесены изменения. Был разработан план реализации программы, в который в течение года вносились изменения. Последние изменения в программу были внесены постановлением  администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 10  февраля 2016 года  № 110.

Сеть учреждений культуры Дивеевского района представлена  тремя муниципальными бюджетными учреждениями:  МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района », МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального  района », МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа» с. Дивеево , структурными подразделениями которых являются   сельские  библиотеки и  клубные учреждения.

В соответствии с муниципальным заданием на 2015 год учреждения культуры  оказывали следующие муниципальные услуги:

- библиотечно-информационное обслуживание;

- предоставление дополнительного образования в сфере культуры;

- организация досуга и условий массового отдыха;

- обеспечение развития местного традиционного народного художественного творчества.

В отрасли работало   100 человек, процент специалистов составил: по библиотекам -  24,1 % , по Домам культуры и клубам -  34,0 %, по детской музыкальной школе -  100 %. В течение года свою квалификацию повысили 10 специалистов.  В декабре прошла аттестация  специалистов в МБУК «КДО Дивеевского муниципального района». В ВУЗах и ССУЗах обучалось  8 человек.

На приобретение оборудования, инструментов  за счет всех источников финансирования было израсходовано 208,1 тысяч рублей, на текущий ремонт – 223,8 тыс.рублей. Противопожарные работы составили 80,0 тысяч рублей.

В прошедшем году муниципальными  учреждениями  культуры района были выполнены показатели «дорожной карты» и муниципальных заданий.

В 2015 году    библиотечная  система  обслужила  10668 пользователя, в т.ч.  3576  человек детей.  Количество посещений  в 2015 году  составило 108,6   тысяч посещений.  Читателям выдано 313,7 тысяч документов. В  библиотечный фонд  учреждения  поступило  696  экземпляров книг .

Работниками Домов культуры и клубов в прошедшем году было проведено 2696 культурно-досуговых мероприятий, в том числе 1266  – для детей и подростков, которые посетило 82230 человек.  В клубных учреждениях организована работа 117-ти формирований, в которых занимался 1073 человек, в том числе 609 детей. Семь творческих коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив».

Среднегодовое число учащихся детской музыкальной школы составило 167 человек. Ученики, творческие коллективы школы принимали  участие в международных, всероссийских, областных смотрах, фестивалях, конкурсах. Участниками конкурсов и фестивалей  было  97 человек,  из них стали лауреатами  – 35 человек, дипломантами  – 25 человек. Это показывает  высокий уровень профессионального образования учащихся и качественную работу преподавателей.  В школе продолжилась  реализация  социокультурного  проекта  «Наши надежды». Велась концертная деятельность для населения.

Работа учреждений культуры в 2015 году была посвящена знаменательной дате – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов и объявленному президентом Российской Федерации Году литературы. В  Домах культуры, клубах были проведены праздничные мероприятия, посвященные торжественному  вручению ветеранам  юбилейных медалей. Была организована акция «От сердца к сердцу» - лыжный пробег по  памятным местам, связанным с дивеевцами – Героями Советского Союза. Прошли митинги-концерты, тематические вечера, встречи с тружениками тыла, акции «георгиевская ленточка», «Бессмертный полк». В мае был проведен II районный конкурс патриотической песни «О  Родине, о доблести, о славе», в котором приняло участие 116 детей и подростков. В районном конкурсе рисунков «Мир на земле» приняло участие 56 детей, также были представлены семейные работы.   Центральной библиотекой  оцифрована книга В.И.Карпушова  «Дивеевцы в годы Великой Отечественной  войны 1941-1945 года». Все 494 страницы доступны в электронном  виде для пользователей. Создан электронный продукт – диск.   Собран  материал о памятниках  погибшим  воинам, установленных в селах  района. Проводится работа по оформлению информационного  издания.     Библиотеками района были подготовлены  выставки-хроники.   Создан видеофильм о ветеране Великой  Отечественной войны, участнице Сталинградской  битвы М.К.Сыровой. Работники  библиотеки участвовали в акции «Бессмертный полк» на  сайте библиотеки. Великой Победе была посвящена и неделя детской и юношеской книги  «Нам  жить и помнить». Она включила в себя : встречи детей с ветеранами Великой Отечественной войны, участниками локальных войн; тематические книжные выставки, выпуск печатной продукции, акции по раздаче Георгиевских ленточек, «военных треугольников». Работники учреждений принимали участие в благоустройстве скверов, где установлены памятники и обелиски.

В феврале 2015 года  на сцене районного Дома культуры прошло  торжественное  закрытие  Года культуры и открытие Года литературы в Дивеевском районе. Были награждены лучшие творческие  коллективы, исполнители, подведены итоги.

К открытию Года литературы Центральной библиотекой был разработан план мероприятий, который реализовывался в течении года.  Подготовлен  и распространен букмикс «Время читать»  по произведениям писателей – юбиляров:  А.С.Пушкина, А.П.Чехова,  К.Симонова,  Б.Пастернака и лауреатов премий – З. Прилепина.  В июне  на площадке перед зданием библиотеки состоялась акция «Читаем Пушкина». Почитатели поэзии великого поэта  читали у микрофона  его произведения.  В 2015 году библиотекарями были проведены три библионочи:  рождественская «Литературный дилижанс»,  Всероссийская ночь  и Ночь искусств. В них приняло участие около  800 человек. Были организованы мастер – классы Р. Г. Пензевой  «Красота своими руками», «Осенняя фантазия» -вышивка крестом, вязание крючком; «Кукла – оберег»; «Танцы народов мира». «Зимние забавы»  на площади у здания библиотеки.  Флешмоб «Добро пожаловать на советскую танцплощадку». Познавательные игры «Активити» и «Мафия», квест – игры, литературные викторины – составляющие каждой библионочи.  На улицах с.Дивеево проводились акции по раздаче закладок, буклетов, разработанных библиотекой, у прохожих брали  интервью. Сотрудники библиотеки вместе с волонтерами все чаще выходят на улицу, демонстрируя свою работу по популяризации книги, привлекая к участию в акциях жителей Дивеевского района. Библиотеки в своей работе используют такие новые формы работы как:

-велопробег «Книга в пути» в рамках проекта «Территория чтения».  В выходной день работники библиотеки и члены молодежного  клуба  выехали  на велосипедах в деревню Полупочинки, где нет библиотеки. Раздавали книги, периодику, общались с местными жителями.

- в июне 2015 года Центральная районная библиотека включилась в международный сетевой цитатник «Поддержи Чехова!»,  в котором читатели и библиотекари Псковщины и Беларуси   размещали фрагменты из произведений А.П.Чехова в защиту природы, жизни, окружающей среды. Два месяца (сентябрь – октябрь) мы были лидерами среди библиотек  30 областей РФ и Республики Беларусь – участников акции. А Булкина Е.В. (библиотекарь 1 категории ЦРБ) и Кузнецов И. (руководитель молодежного клуба «МОД» при библиотеке) получили Дипломы победителей международного конкурса «Цитатник   «Поддержи  А.П.Чехова».

-в течении трех лет библиотека организует районный фестиваль «Возьмите книгу в круг семьи». Пятнадцать семей со всего района соревновались в этом году  на лучшее чтение стихотворений, на лучшую инсценировку, на лучшее собственное сочинение.

В течение года состоялось два районных конкурса видеопрезентаций среди сельских  библиотекарей: «Литературные места России», посвященный  Году литературы, и «Читаем книги о войне», посвященный 70 – летию Победы. Победители были отмечены дипломами и благодарственными письмами.

В музыкальной школе в 2015 году  обучалось  167 обучающихся, из них по  программам:

«Подготовка детей к обучению в ДМШ»	-14 человек;

«Хоровое пение» - 37 человек;

«Хоровое дирижирование» - 11 человек;

«Фортепиано» - 71 человека;

«Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара, синтезатор) – 33 человек;

«Ранняя профессиональная ориентация» - 1 человек.

Педагогический коллектив составляют  12 преподавателей, 10 из них (83%) имеют высшее образование, в том числе 50% - высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета. 8% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 50% - первую квалификационную категорию.

В 2015 году  обучающиеся школы принимали участие в международных, областных, региональных конкурсах, фестивалях:

-	Межрайонный фестиваль-конкурс – 46 человека (10 человек стали лауреатами, 20 – дипломантами);

- 	Зональные конкурсы- 7 человек (4 человека стали дипломантами);

- 	Всероссийские конкурсы – 2 человека (2 человека стали лауреатами);

- 	Международные конкурсы – 52 человека (24 человека стали лауреатами, 11 – дипломантами).

Детский вокальный ансамбль «Тоника» (14 человек) принимал участие в Международном конкурсе «Волга в сердце впадает моё» и стал лауреатом 1 степени. Учащаяся школы Степанова Ульяна стала обладателем Гран При Международного конкурса - фестиваля "Чехия-Пражский звездопад» в г.Прага, обладателем стипендии Губернатора Нижегородской области XXII Межрегионального фестиваля «Новые имена».

Преподаватели и обучающиеся музыкальной школы  организуют и принимают участие в мероприятиях социальной направленности. Ежегодно школа проводит Ёлку для детей-инвалидов, организует  концерты для людей пожилого возраста, проводит выездные концерты в  Доме милосердия.  В прошедшем году был проведен концерт  в с.Глухово, посвященный декаде пожилого человека.

В соответствии с совместным планом работы с образовательными учреждениями района проводятся ознакомительные экскурсии, концерты и классные часы для воспитанников детских садов и школ, и учреждения дополнительного образования.

По результатам реализации программы в 2015 году были достигнуты следующие значения индикаторов достижения целей программы.

Индикатор 1 «Средняя заработная плата работников культуры»  выполнен на 97,4 %.  В 2015 году  в связи с нестабильной экономической ситуацией  во исполнение  постановления администрации Дивеевского муниципального района от 05 февраля 2015 года № 95 «О  мероприятиях по обеспечению сбалансированности бюджета» было  приостановлено действие Положения о материальном стимулировании руководителей муниципальных учреждений культуры.

Не выполнен  индикатор 2  «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области». Средняя заработная плата работников муниципальных  учреждений культуры в течение года была установлена  на уровне фактического значения 2014 года. Расчет индикатора производился с использованием с использованием планового значения показателя «средняя зарплата по Нижегородской области», установленного в Стратегии развития Нижегородской области  до 2010 года и составил на 2015 год 32941 рублей. Значения фактического показателя за 2015 год на момент подготовки отчета не опубликовано.

#### Таблица 3.

#### Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Индикатор достижения цели Программы/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели Программы/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» |  |
| 1. | Индикатор 1 Средняя заработная плата работников культуры | руб, | 18437 | 18437 | 17961,17 | В 2015 году в связи с нестабильной экономической ситуацией приостановлено действие Положения о материальном стимулировании руководителей муниципальных учреждений культуры |
| 2. | Индикатор 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 71,0 | 70,8 | 54,5 | Изменение показателя «средняя заработная плата» в «дорожной карте», расчет индикатора с использованием планового значения показателя «средняя зарплата по Нижегородской области» |
| 3. | Индикатор 4 Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг культуры | % | 37 | 35 | 37 |  |
| 4. | Индикатор 5 Доля работников с высшим профессиональным образованием, % от числа специалистов | % | 14,0 | 15,0 | 19,8 |  |
| 5. | Непосредственный результат: число работников с высшим профессиональным образованием | чел. |  |  |  | Показатель установлен на год окончания Программы |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» |  |
|  | Индикатор 1 Доля зданий учреждений культуры, в которых произведены ремонты | % |  |  |  | Показатель установлен на год окончания Программы |
|  | Индикатор 2 Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского района», в которых установлены АПС | % | 65,0 | 70,0 | 76,5 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» |  |
| 2. | Индикатор 1 Увеличение количества записей в электронном каталоге, % к предыдущему году | % | 21,0 | 21,7 | 29,2 |  |

|  | Индикатор 2 Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу | % | 66,7 | 75,0 | 75,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикатор 3 Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 63,7 | 53 | 64 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» |
| 3. | Индикатор 1 Охват населения Дивеевского района культурно-массовыми мероприятиями | на 10 тыс. человек | 6069,9 | 6452,3 | 6642,9 |  |
|  | Индикатор 2 Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет | % | 11,1 | 7,7 | 11,8 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности» |
| 4. | Индикатор 1 Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 11,0 | 12 | 10,7 | в связи со сменой места жительства в 2015 году переведены в другие образовательные учреждения 9 человек |
| Подпрограмма муниципальной программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5. | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевскком районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р | % | 100 | 100 | 100 |  |

### Раздел 4. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

Перечень изменений, внесенных в муниципальную программу

«Развитие культуры Дивеевского муниципального  района

Нижегородской области   на 2015 – 2017 годы»

| Подпрограмма | Пункт | Значение | Обоснование изменения | Реквизиты НПА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до изменения | после изменения |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» | 1.1. 1.2. 1.3. | 1145,0 460,0 905,0 | 230,0 80,0 0,0 | решение Земского собрания Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 22 декабря 214 года № 79 «О бюджете Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 год» | постановление администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2014 года № 1642 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» | 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | 5366,7 615,9 105,5 10970,1 | 45,0 90,0 40,8 13134,1 |  |  |
| Подпрограмма «Организация досуга населения Дивеевского района» | 3.1. 3.2. | 12737,7 18800,8 | 550,0 26784,5 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 4.1. 4.2. | 2390,1 7304,0 | 250,0 8040,8 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 5. | 3801,8 | 3338,7 |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» | 1.1. | 230,0 | 260,0 |  | постановление администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 18 февраля 2015 года № 150 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» | 2.1. 2.2. 2.4. | 45,0 90,0 13134,1 | 59,5 75,5 14451,9 |  |  |
| Подпрограмма «Организация досуга населения Дивеевского района» | 3.1. 3.2. | 550,0 6784,50 | 490,0 27053,5 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 4.1. 4.2. | 250,0 8040,8 | 300,0 8601,4 |  |  |
| Подпрограмма «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» | 1.1. 1.3. | 260,0 0,0 | 324,7 223,8 | 1)Закон НО от 26.06.2015 г. № 86-З «О внесении изменений в закон Нижегородской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». 2)Уведомление по расчетам между бюджетами № 380.16.6 от 02.07.2015г. 3)Решение Земского собрания Дивеевского муниципального района от 13.10.2015 г. № 74. 4) Уведомление по расчетам между бюджетами № 122 от 01.01.2015г. 5) Решение Земского собрания Дивеевского муниципального района от 23.11.2015 г. № 84. 6) распоряжение администрации Дивеевского муниципального района от 10.06.2015 г. № 95-р «О выделении денежных средств из резервного фонда» 7) Решение Земского собрания Дивеевского муниципального района от 24.12.2015 г. № 94 8) Решение Земского собрания Дивеевского муниципального района от 24.02.2015 г. № 4 9) Решение Земского собрания Дивеевского муниципального района от 21.05.2015 г. № 34 10) Уведомление по расчетам между бюджетами № 13447 от 21.12.2015г. 11) Уведомление по расчетам между бюджетами № 8717 от 21.09.2015г. 12) Решение Земского собрания Дивеевского муниципального района от 31.08.2015 г. № 59 | постановление администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 10 февраля 2016 года № 110 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» | 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. | 59,5 75,5 40,8 14451,9 | 50,0 130,6 130,6 13343,7 |  |  |
| Подпрограмма «Организация досуга населения Дивеевского района» | 3.1. 3.2. | 490,0 27053,5 | 5034,2 20361,9 |  |  |
| Подпрограмма «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности | 4.1. 4.2. | 300,0 8601,4 | 269,6 8225,3 |  |  |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 5. | 3338,7 | 3368,7 |  |  |

Заведующий отделом культуры и кино

администрации Дивеевского муниципального

района Нижегородской области						Е.А. Привалова

Главный бухгалтер								О.Н. Клюканова