Мониторинг выполнения муниципальных программ за 2015 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Финансирование по программе на на 2015 год (тыс.руб.) | Профинансировано фактически за 2015 год (тыс.руб.) |  | Достигнутые результаты (выполнение индикаторов целей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | План на 2015 год | Факт за 2015 год |  |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района" | Всего | 5 521, 2 | 5 421, 2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 521,2 | 1 521 ,2 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 100, 0 | - |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3 900, 0 | 3 900,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция дорог общего пользования сельских поселений Дивеевского муниципального района"" | Всего | - | - |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального района" | Всего | 100,0 | - |  | Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, на 10 тыс. транспортных средств (ед.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 9,75 | 4,0 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (чел.) |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 100,0 |  |  | 5,48 | 7,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Подпрограмма 3 "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области" | Всего | 5 421, 2 | 5 421, 2 |  | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального района, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%); |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 66,7 | 66,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 521, 2 | 1 521, 2 |  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 2,05 | 2,05 |  |
|  |  | областной бюджет | 3 900,0 | 3 900,0 |  | Регулярность движения автобусов по маршрутам (%). |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства и туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 60,0 | 3, 9 |  | Оборот малых предприятий (млн.руб.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 60,0 | 3, 9 |  | 998 | 1005,4 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | Численность занятых на предприятиях малого бизнеса (чел.) |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1060 | 1224 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма 1 «Развитие предпринимательст ва в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 30,0 | 3,9 |  | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,0 | 3,9 |  | 62 | 58 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | Оборот малых и средних предприятий (млн.руб.) |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1000,0 | 1005,4 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | Среднемесячная заработная плата (руб.) |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | 18750,0 | 16221,4 |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1060 | 860 |  |
| 2.2 | Подпрограмма 2 «Развитие внутреннего и въездного туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 30,0 | - |  | Количество туристов и экскурсантов, посещающих Дивеевский муниципальный район (тыс. чел.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 30,0 | - |  | 340 | 340 |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | иностранных (тыс. чел.) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 25 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | Коэффициент использования гостиничного фонда (%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 28 | 25,6 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) (млн.руб.) |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  | 103,0 | 104 |  |
| 3. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 330,0 | 327,7 |  | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 46,0 | 46,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 330,0 | 327,7 |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 4,6 | 5,2 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании (%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 99,8 | 99,8 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (чел.) |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  | 25 | 25 |  |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района» | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Подпрограмма 2 Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Всего | 330,0 | 327,7 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 330,0 | 327,7 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы» | Всего | 387,0 | 386,9 |  | Доля граждан Дивеевского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 21,8 | 24,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 387,0 | 386,9 |  | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 43,0 | 43,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | Доля органов местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района, в которых проведен анализ деятельности в сфере физической культуры и спорта, от их общего количества (%;) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 366,4 | 366,4 |  | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 21,8 | 24,8 |  |
|  |  | районный бюджет | 366,4 | 366,4 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Всего | 20,6 | 20,5 |  | Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 4,0 | 4,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 20,6 | 20,5 |  | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района» | Всего | 2 857,9 | 2 846,9 |  | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 64 | 64 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 772,9 | 1 761,9 |  | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 085,0 | 1 085,0 |  | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия(%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | Заблаговременность оповещения населения о прогнозе неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  | 0,5 | 0,5 |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 2 657,9 | 2 646,9 |  | Средняя обеспеченность подразделений муниципальной пожарной охраны пожарной техникой от штатной нормы (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 572,9 | 1 561,9 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 085,0 | 1 085,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка руководящего состава и учащихся образовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района» | Всего | 200,0 | 200,0 |  | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 55 | 55 |  |
|  |  | районный бюджет | 200,0 | 200,0 |  | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 9 | 12 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» | Всего | 6 097,7 | 5 228,8 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 855,3 | 4 426,5 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 859,4 | 419,3 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 383,0 | 383,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Информационное общество» | Всего | 3 350,1 | 3 350,1 |  | Развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (увеличение количества заявителей) (чел.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 2000 | 2000 |  |
|  |  | районный бюджет | 2 967,1 | 2 967,1 |  | Сокращение времени ожидания заявителей в очереди (мин.) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 15 | 15 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | Сокращение времени получения заявителем услуги (дней) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 383,0 | 383,0 |  | 10-30 | 10-30 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | Повышение удовлетворенности заявителей качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (%) |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  | 90 | 90 |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Информационная среда» | Всего | 1 878,7 | 1 878,7 |  | Уровень обеспеченности районной газетой «Ударник» жителей Дивеевского муниципального района Нижегородской области (экз.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 192000 | 179418 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 459,4 | 1 459,4 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 419,3 | 419,3 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего |  |  |  | Использование сертифицированного программного обеспечения (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 80 | 80 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  | Модернизация автоматизированных рабочих мест (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 70 | 70 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | Удовлетворенность качеством оказываемых администрацией Дивеевского муниципального района услуг населению Дивеевского муниципального района (%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 100 | 35 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 868,9 | - |  | Доля населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 428,8 | - |  | Доля муниципальных образований Дивеевского муниципального района Нижегородской области, в которых создана автоматизированная система управления мобильными бригадами скорой медицинской помощи на базе системы-112 с использованием технологий ГЛОНАСС (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 20 | 0 |  |
|  |  | областной бюджет | 440,1 | - |  | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному району Нижегородской области (%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | Сокращение среднего времени комплексного реагирования экстренных оперативных служб на вызовы (обращения) населения по номеру "112" на территории Нижегородской области по сравнению с 2011 годом (%) |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Снижение числа пострадавших в чрезвычайных ситуациях и происшествиях на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112 (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сокращение экономического ущерба при ЧС и происшествиях на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112, по сравнению с экономическим ущербом в 2011 году (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Сокращение экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций и происшествий на территориях муниципальных образований Дивеевского муниципального района, в которых развернута система-112 (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |
| 7. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | - | - |  | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 6,25 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Программа «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 51489,3 | 50096,8 |  | Средняя заработная плата работников культуры (руб.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 18437 | 17961,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 27930,6 | 26727,6 |  | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 70,8 | 54,5 |  |
|  |  | областной бюджет | 22225,1 | 22225,1 |  | Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг культуры (%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 145,1 | 145,1 |  | 35 | 37 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | Доля работников с высшим профессиональным образованием, % от числа специалистов (%) |  |  |
|  |  | прочие источники | 1188,5 | 999,0 |  | 15 | 19,8 |  |
| 8.1. | Подпрограмма1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» | Всего | 626,5 | 511,9 |  | Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского района», в которых установлены АПС (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 303,8 | 303,8 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 134,7 | 134,7 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 188,0 | 73,4 |  |  |  |  |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» | Всего | 13601,1 | 13197,6 |  | Увеличение количества записей в электронном каталоге, % к предыдущему году |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 21,7 | 29,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 6566,0 | 6152,4 |  | Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 75,0 | 75,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 6889,7 | 6889,7 |  | Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10,4 | 10,4 |  | 53 | 64 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 135,0 | 145,1 |  |  |  |  |
| 8.3. | Подпрограмма 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» | Всего | 25398,1 | 24949,0 |  | Охват населения Дивеевского района культурно-массовыми мероприятиями (на 10 тыс. чел.) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 6452,3 | 6642,9 |  |
|  |  | районный бюджет | 14097,7 | 13697,5 |  | Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  | 7,7 | 11,8 |  |
|  |  | областной бюджет | 10738,4 | 10738,4 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 562,0 | 513,1 |  |  |  |  |
| 8.4. | Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 8494,9 | 8072,3 |  | Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 12 | 10,7 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 594,4 | 3207,9 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4597,0 | 4597,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 303,5 | 267,4 |  |  |  |  |
| 8.5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 3 368,7 | 3 366,0 |  | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевском районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 100 | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 3 368,7 | 3 366,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Программа «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района нижегородской области» | Всего | 1 486,1 | 988,2 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 486,1 | 988,2 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Подпрограмма1 «Охрана атмосферного воздуха» | Всего | 1 100,0 | 988,2 |  | Доля муниципальных автотранспортных средств работающих на газомоторном топливе (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 5 | 3,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 100,0 | 988,2 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления» | Всего | 386,1 | - |  | Доля площади ликвидированных объектов накопленного экологического ущерба (от общей площади, занятой объектами накопленного экологического ущерба, предполагаемыми к ликвидации) (%) |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  | 10 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 386,1 | - |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 10 562,6 | 10 134,4 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 494,5 | 1 261,0 |  | Доля ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 9 068,1 | 8 873,4 |  | 6 | 6 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоснабжения (%) |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  | Доля энергосберегающих глубинных насосов (%) |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  | 17,9 | 15,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уменьшение обращений граждан по вопросам теплоснабжения (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 16 | 16 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях теплоснабжения (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 14,1 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Уменьшение технологических нарушений на сетях водоотведения (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 12,5 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1,2 | 1,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ (%) |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |  |
| 10.1 | Подпрограмма 1 "Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей" | Всего | 1 067,0 | 967,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 1 067,0 | 967,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Подпрограмма 2 "Замена и ремонт глубинных насосов» | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Подпрограмма 3 "Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных" | Всего | 1 201,1 | 1 110,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 1 201,1 | 1 110,5 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Подпрограмма 4 "Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения" | Всего | 500,0 | 495,9 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 500,0 | 495,9 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Подпрограмма 5 "Строительство, реконструкция, ремонт сетей водоотведения» | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Подпрограмма 6 "Капитальный ремонт многоквартирных домов" | Всего | 494,5 | 261,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 494,5 | 261,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Подпрограмма 7 "Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства, оказывающих услуги населению" | Всего | 7 300,0 | 7 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 6 300,0 | 6 300,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Всего | 36 827,6 | 36 609,2 | Доходы консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района на душу населения (руб.) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 30,5 |  | 29,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 30 255,7 | 30 037,3 | Доля расходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | 40,0 |  | 56,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 786,5 | 5 786,5 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 785,4 | 785,4 | менее 20 |  | 0 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района» | Всего | 1 000,0 | 793,4 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Дивеевского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 1 000,0 | 793,4 | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | - | - | не более 5,0 |  | 1 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | не более 15,0 |  | 2,5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | не менее 6,0 |  | 9,3 |  |
|  |  |  |  |  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств(просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района . получающих обновление лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного бюджетного учета в муниципальных учреждениях Дивеевского муниципального района , созданного в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года № 477 (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств в общем объеме расходов районного бюджета (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского муниципального района» | Всего | 25 657,4 | 25 657,4 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселениям Дивеевского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | не менее 15,0 |  | 18,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 20 512,0 | 20 512,0 | Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | более 0 |  | менее 6,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 4 360,0 | 4 360,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 785,4 | 785,4 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального района» | Всего | - | - | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 60 |  | 74 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 90 |  | 87 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 65 |  | 74 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Удельный вес количества руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, для которых оплата труда определяется с учетом результатов их профессиональной деятельности, в общем количестве руководителей органов исполнительной власти Дивеевского муниципального района, руководителей муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 70 |  | 76 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес главных распорядителей средств районного бюджета, имеющих суммарную оценку качества финансового менеджмента менее 75% (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 10 170,2 | 10 158,4 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8 743,7 | 8 731,9 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1 426,5 | 1 426,5 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2017 годы» | Всего | 775,4 | 775,4 | Доведение доли вовлеченных в хозяйственный оборот (аренда, продажа, перевод в другие категории земель, передача в собственность) земель сельскохозяйственного назначения: |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | -находящихся в собственности района (по отношению к общему количеству таких земель на момент разработки программы) – до (%) |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 713,4 | 713,4 | 3,3 |  | 3,3 |  |
|  |  | бюджет поселений | 62,0 | 62,0 | - находящихся в собственности поселений (по отношению к общему количеству таких земель в собственности на момент разработки программы) – до (%) |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Доведение доли земель сельскохозяйственного назначения, сформированных в счет невостребованных земельных паев и оформленных в собственность поселений, по отношению к оставшейся площади невостребованных земель сельскохозяйственного назначения до (%) |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  |  | прочие источники |  |  | . Доведение доли сформированных и оформленных в собственность (аренду) земельных участков: |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - под существующими гаражами (от общей площади земельных участков, занятых гаражными массивами) – до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 23 |  | 23 |  |
|  |  |  |  |  | - под объектами лесопереработки (от общей площади земельных участков, занятых пилорамами) – до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 25 |  | 25 |  |
|  |  |  |  |  | - под объектами торговли и промышленными объектами (от общей площади земельных участков, используемых под данные виды деятельности) – до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |
|  |  |  |  |  | Доведение доли сформированных и поставленных на кадастровый учет в уточненном виде земельных участков под многоквартирными домами по отношению к общему количеству многоквартирных домов до (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 27 |  | 27 |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 " «Совершенствования учета муниципального имущества и земельных участков" | Всего | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Подпрограмма 2 "Повышение эффективности использования муниципального имущества и земельных ресурсов" | Всего | 575,4 | 575,4 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 513,4 | 513,4 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 32,0 | 32,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Подпрограмма 3 "Оптимизация муниципального сектора экономики" | Всего | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального района» | Всего | 379281,6 | 275768,1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100,7 |  | 83,2 |  |
|  |  | районный бюджет | 5610,4 | 5218,6 | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки и табака (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 105,0 |  | 53,4 |  |
|  |  | областной бюджет | 6089,4 | 4437,6 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 13773,5 | 8758,0 | 104,0 |  | 47,8 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 353806,5 | 257353,9 |  |  |  |  |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего | 373808,0 | 270654,5 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 190,0 | 105,0 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 13773,5 | 4437,6 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 6038,0 | 8758,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 353806,5 | 257353,9 |  |  |  |  |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Устойчивое развитие сельских территорий Дивеевского муниципального района Нижегородской области» | Всего |  |  | Индикаторы |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | Объем ввода (приобретения) жилья в сельской местности, всего (тыс.кв.м) |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 0,162 |  | 0 |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м) |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0,108 |  | 0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом в сельской местности (без учета городских населенных пунктов и городов областного значения) (%) |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | 80 |  | 80 |  |
|  |  | прочие источники |  |  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 94 |  | 94 |  |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 5420,4 | 5113,6 | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 5420,4 | 5113,6 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Программа Развитие образования Дивеевского муниципального района» | Всего | 252733,1 | 252468,6 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 45 219,9 | 45 218,5 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 207513,2 | 207 250,1 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.1. | Подпрограмма1 «Развитие общего образования» | Всего | 236 008,1 | 236 003,6 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1,21 |  | 1,21 |  |
|  |  | районный бюджет | 34 186,8 | 34 186,8 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 99,2 |  | 99,2 |  |
|  |  | областной бюджет | 201 821,3 | 201 816,8 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 90 |  | 90 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
|  |  |  |  |  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  | 20 |  |
|  |  | прочие источники |  |  | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  | 90 |  |
| 14.2. | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 2886,0 | 2627,5 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 85,3 |  | 84 |  |
|  |  | районный бюджет | 2579,9 | 2579,9 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 98 |  | 98 |  |
|  |  | областной бюджет | 306,1 | 47,6 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.3. | Подпрограмма 3 "Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования" | Всего |  |  | Удельный вес числа ОО, в которых созданы органы коллегиального управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе ОО (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.4. | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном районе к военной службе» | Всего | 17,6 | 17,6 | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 95 |  | 95 |  |
|  |  | районный бюджет | 17,6 | 17,6 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 90 |  | 90 |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.5. | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 4054,2 | 4052,7 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 98 |  | 98 |  |
|  |  | районный бюджет | 2 300,5 | 2 299,1 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 17 |  | 17 |  |
|  |  | областной бюджет | 1 753,7 | 1 753,6 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации (%) |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 97,5 |  | 97,5 |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |
| 14.6. | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 1 156,3 | 1 156,3 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 83,0 |  | 87,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 401,0 | 401,0 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 1,9 |  | 2,1 |  |
|  |  | областной бюджет | 755,3 | 755,3 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 14.7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 8 610,9 | 8 610,9 | Удельный вес числа электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы (%) |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  | 100 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 734,1 | 5 734,1 |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 2 876,8 | 2 876,8 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |