# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 9 декабря 2011 года |  | N | 1057 |
| --- | --- | --- | --- |

##### Об утверждении плана мероприятий по решению проблемных вопросов и повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2012 год Дивеевского района

В целях исполнения п. 5.1.2. протокола совещания Вице-губернатора В.А. Иванова с главами местного самоуправления и администраций городских округов и районов области от 21.09.2011 №7 и в целях улучшения значений отдельных показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления и сокращения неэффективных расходов, руководствуясь Уставом муниципального образования

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план мероприятий по решению проблемных вопросов и повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2012 год Дивеевского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителям структурных подразделений администрации района и муниципальных учреждений ежеквартально в срок до 3 числа каждого месяца следующего за отчетным кварталом и ежегодно (до 1 марта года, следующего за отчетным) направлять в управление экономики и прогнозирования администрации района информацию о результатах выполнения мероприятий Плана.

3. Начальнику информационного отдела администрации района Макову А.В. обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Утвержден

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 9 декабря 2011 года N 1057

План мероприятий

по решению проблемных вопросов и повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления на 2012 год Дивеевского муниципального района

| № п/п | Содержание вопроса (проблемы) | Планируемые мероприятия |  | Срок реализации мероприятий | Предполагаемый результат проведения мероприятий | Ответственное структурное подразделение (лицо) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Экономическое развитие |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Низкий уровень участия малого бизнеса в исполнении муниципального заказа (0,6 %) | 1. Проведение мониторинга размещения муниципальными заказчиками заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства. 2.Улучшение работы по наполнению разделов по малому предпринимательству на сайте администрации. 3. Продолжение работы по развитию инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. |  | Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В течение Года. | Увеличение доли муниципального заказа, размещенного у субъектов малого предпринимательства, до 10 % по итогам 2012 г. | Управление экономики и прогнозирования Кузнецова И.А. |
| 2. | Отсутствие вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развитии малого и среднего предпринимательства. | Реализация мероприятий в рамках комплексной целевой программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивеевском районе на 2009-2012 годы" |  | В течение года. | Увеличение доли вновь созданных в течение года субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка в рамках муниципальной программы развитии малого и среднего предпринимательства | Управление экономики и прогнозирования Кузнецова И.А. |
| Улучшение инвестиционной привлекательности |  |  |  |  |  |  |
| I. Результативность: |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжительный период с даты подачи заявки на получение разрешения на строительство до даты получения разрешения на строительство. |  | Сокращение сроков проведения экспертизы представленной заявителем документации и сроков подготовки разрешения на строительство. | В течение года. | Соблюдение сроков указанных в градостроительном кодексе РФ, при предоставлении разрешительной документации. | Отдел капитального строительства и архитектуры Чебурков С.Н. |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| I. Результативность: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Коэффициент посещаемости МДОУ ниже средне областного показателя на 0,02 ед. | Создание необходимых условий по охране и укреплению физического и психического здоровья детей в МДОУ. |  | В течение года. | Повышение коэффициента посещаемости до средне областного показателя. | Отдел образования Коршунов С.А. Руководители МДОУ. |
| 2 | Численность учащихся, приходящихся на одного учителя составляет около 9 человек, при нормативе 15 человек. | Оптимизация сети муниципальных общеобразовательных учреждений: закрытие 2-х школ. |  | В течение года. | Достижение целевого значения – 15 учеников на 1 учителя. | Отдел образования Коршунов С.А. |
| 3 | Наполняемость классов составила 12 человек, при нормативе 14 человек. | Комплектование вновь создаваемых 1 и 10 классов в соответствии с нормативной наполняемостью. |  | В течение года. | Достижение целевого значения наполняемости классов – 14 человек. | Отдел образования Коршунов С.А. |
| 4 | Низкая доля детей, получающих дополнительное образование 26,6% при областном показателе 52,5%. | Улучшение материальной базы МБОУ ДОД, МБОУ ДДТ с целью увеличения охвата детей дополнительным образованием. Расширение спектра оказываемых дополнительных услуг на базе учреждений дополнительного образования детей. Повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей. |  | В течение года. | Повышение % детей, охваченных дополнительным образованием. | Отдел образования Коршунов С.А. |
| 5 | Минимальное отношение заработной платы учителей к зарплате на крупных и средних предприятиях. | Реструктуризация сети образовательных учреждений и увеличение финансирования. |  | В течение года. | Увеличение заработной платы учителей. | Отдел образования Коршунов С.А. |
| II. Эффективность расходования бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Неэффективные расходы в отношении прочего персонала, не относящегося к учебному процессу. | Выведение за штат ОУ работников, не относящихся к учебному процессу. |  | В течение года. | Снижение неэффективных расходов. | Отдел образования Коршунов С.А. |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| I. Результативность: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Низкая доля населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом. | Организация двух спортивных секций, введение одной ставки тренера. Пропаганда и популяризация физической культуры и спорта: подготовка информации для СМИ. |  | В течение года. | Повышение количества населения, систематически занимающегося физкультурой и спортом на 230 человек. | Отдел по делам молодежи спорта и туризму Кочетков Н.Н. |
| Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| I. Результативность: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организации ЖКХ являются убыточными. | Организация частных ресурсо-снабжающих предприятий жилищно-коммунального хозяйства в рамках государственно-частного партнёрства. Вложение на первом этапе финансовых средств, всего – 61,0 млн. рублей, в т. ч. 5,0 млн. рублей средств муниципального района. В частности в 2012 году вложение финансовых средств – 17,0 млн. рублей на мероприятия по снижению эксплуатационных расходов, снижения расхода электроэнергии, природного газа, оптимизации численности персонала. |  | В течение 2012-2020 годов, первый этап- 2012-2016 г.г | Улучшение качества представляемой услуги, ликвидация убыточности предприятий ЖКХ. | Первый заместитель главы администрации, КУМИ, управление экономики и прогнозирования, отдел ЖКХ. |
| 2 | Снижение доли МКД, находящихся в управлении управляющей организации (19,23%) | Организация работы по разъяснению гражданам преимуществ управления управляющей организацией, а именно: 1. Опубликование информации в СМИ 2. Участие ОМС в проведении общих собраний собственников многоквартирных домов. 3. Ознакомление с ежегодными отчетами управляющих организаций перед собственниками жилых помещений. |  | В течение года. | Увеличение доли МКД, находящихся в управлении управляющей организации до 60% по итогам 2012 года. | КУМИ Забродина А.В. |
| 3 | Низкий процент постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД (8,3%) | Продолжение работы по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под МКД, а именно: 1. Уточнение графика по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков. 2. Выделение денежных средств из местного бюджета на формирование земельных участков. 3. Информирование собственников жилых помещений через СМИ о ходе реализации и проблемных вопросах по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков. |  | До 1 апреля 2012 года. В течение года | Увеличение доли земельных участков под МКД поставленных на государственный кадастровый учет до 15% от общего количества по итогам 2012 года | КУМИ Забродина А.В. |
| 4 | Часть основных фондов ЖКХ находится в состоянии банкротства. | Принятие мер по предотвращению банкротства организаций ЖКХ, а именно: 1. Проведение мониторинга убыточных предприятий. 2. Разработка плана мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий. |  | Ежеквартально до 1 июля 2012 года. | Снижение стоимости основных фондов ЖКХ, находящихся в стадии банкротства по итогам 2012 года. | КУМИ Забродина А.В. |
| Организация муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| I. Результативность: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля расходов на содержание ОМСУ выше среднего значения и в 2010 году не снизилась. | Оптимизация структуры муниципального управления. |  | В течение года | Снижение неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления. | Управление делами администрация района Малышев В.Н. |
| 2. | Снижение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) %. | 1. Активизация работы по выполнению мероприятий программы « Развитие производительных сил Дивеевского муниципального района на 2007-2012гг.» |  | В течение года. | Рост налогооблагаемой базы по НДФЛ в сфере малого и среднего предпринимательства. | Управление экономики и прогнозирования Кузнецова И.А. |
|  |  | 2. Усиление работы межведомственной комиссии по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |  |  | Предотвращение образования задолженности по заработной плате, выплаты «теневой» зарплаты, доведение уровня заработной платы до среднего уровня по видам экономической деятельности по Нижегородской области. | Межведомственная комиссия по вопросам уровня заработной платы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. |
|  |  | 3. Проведение на постоянной основе работы с организациями Дивеевского района по недопущению роста задолженности перед бюджетом и погашению имеющейся задолженности |  | В течение года | Поступление налоговых и неналоговых платежей в запланированных объемах. | Финансовое управление Чернягина Т.Н |
|  |  | 4.Усиление работы межведомственной комиссии по вопросам работы с недоимщиками по налогам и сборам, обеспечения законности и эффективности предпринимательской деятельности, создание благоприятных условий труда и его оплаты на территории района. |  | В течение года. | Поступление налоговых и неналоговых платежей в запланированных объемах. | Межведомственная комиссия по работе с недоимщиками по налогам и сборам Кочетков О.Е. |
|  |  | 5. Проведение мониторинга поступления ЕНВД. |  | Ежеквартально. | Поступление ЕНВД в запланированных объемах. | Финансовое управление Чернягина Т.Н. |
|  |  | 6. Проведение плановой работы главными администраторами доходных источников районного бюджета и бюджетов поселений по правильности зачисления администрируемых платежей. |  | Постоянно. | Зачисление в полном объеме доходов в районный бюджет и бюджеты поселений, снижение объема невыясненных платежей. | Финансовое управление, КУМИ Чернягина Т.Н. Забродина А.В. |
|  |  | 7. Продолжение работы по формированию и включению в земельный кадастр земельных участков под многоквартирными домами. |  | В течение года. | Рост налогооблагаемой базы по земельному налогу. | КУМИ Забродина А.В. |
|  |  | 8. Проведение работы по недопущению возникновения просроченной задолженности по арендным платежам. |  | В течение года. | Поступление в запланированных объемах арендных платежей. | КУМИ Забродина А.В. |
|  |  | 9. Обеспечение объема продаж земельных участков, находящихся на территории Дивеевского муниципального района. |  | В течение года. | Поступление дополнительных доходов от продажи земли. | КУМИ Забродина А.В. |
|  |  | 10. Реализация излишнего, неиспользуемого муниципального имущества. |  | В течение года. | Поступление дополнительных доходов от реализации муниципального имущества. | КУМИ Забродина А.В. |

В соответствии с федеральным законодательством от 10 % до 20 % общего объема муниципального заказа необходимо размещать у субъектов малого предпринимательства.