## Лист2
[6 empty] | План работ по ремонту автомобильных дорог местного назначения в рамках муниципальной программы | [34 empty] | Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Ремонт автомобильных дорог местного назначения Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2012 – 2020 г.г.»
|  | стоимость 1 кв.м. |  |  | 600 | 700 |  |  | 660 | 770 |  |  | 730 | 850 |  |  | 800 | 940 |  |  | 880 | 1040 |  |  | 980 | 1150 |  |  | 1080 | 1270 |  |  | 1200 | 1400 |  |  | 1320 | 1540
№ | Автомобильные дороги, местного назначения (адрес дороги) | Протяженност, км | Площадь, S. т. кв.м | Вид покрытия | 2012 год |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015 |  |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  |  | 2020 |  |  |  | Всего по сельским админ-циям |  |  |  | ВСЕГО затрат на финансирование тыс.руб.
[5 empty] | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | объем работ, м2 |  | объем финансирования, тыс.руб. |  | ремонт в асфальтовом исполнении |  | ремонт в щебенночном исполнении
[5 empty] | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | асфальт | щебень | м2 | тыс. руб. | м2 | тыс. руб.
Дивеевская сельская администрация
с. Дивеево
1 | ул. Клочнева | 0.8 | 2.4 | грунт |  | 860 |  | 600 |  | 1700 |  | 1300
2 | От магазина "Мастерок" до объездной | 0.5 | 2.25 | асфальт |  |  |  |  | 60 |  | 36
3 | Пер. Голякова | 0.4 | 1.8 | асфальт |  |  |  |  | 400 |  | 264
4 | ул. Маяковского | 0.8 | 2.4 | грунт | [9 empty] | 3000 |  | 2600
5 | ул. Строителей | 0.8 | 3.6 | асфальт | [8 empty] | 850 |  | 600 |  | 1500 |  | 1200 |  | 1250 |  | 1100
6 | ул. Саровская | 0.6 | 1.8 | грунт | [13 empty] | 4000 |  | 3760
7 | ул. Некрасова | 0.4 | 2.4 | грунт | [13 empty] | 1500 |  | 1440
8 | ул. Родниковая | 0.6 | 1.8 | грунт | [17 empty] | 2700 |  | 2756
9 | ул. Бекмешова | 0.8 | 3.6 | асфальт | [16 empty] | 450 |  | 400 | [5 empty] | 2500 |  | 2700
10 | ул. Ежкова | 0.3 | 0.9 | грунт | [17 empty] | 2250 |  | 2340
11 | ул. Нагорная | 0.6 | 2.7 | асфальт | [17 empty] | 1350 |  | 1404
12 | пер. Солнечный 1 | 0.125 | 0.4 | грунт | [21 empty] | 562.5 |  | 647
13 | пер. Солнечный 2 | 0.125 | 0.4 | грунт | [21 empty] | 562.5 |  | 647
14 | пер. Солнечный 3 | 0.125 | 0.4 | грунт | [21 empty] | 562.5 |  | 647
15 | ул. Парковая | 0.8 | 2.4 | грунт | [20 empty] | 2150 |  | 2100
с. Б.Череватово
1 | ул. Базарная | 0.9 | 3.2 | грунт | [21 empty] | 4050 |  | 4657.5
2 | ул. Южная | 0.6 | 1.7 | грунт | [21 empty] | 575 |  | 561.5 | [5 empty] | 1800 |  | 2520
3 | ул. Полевая | 0.4 | 1.4 | грунт | [29 empty] | 1800 |  | 2520
4 | ул. Подгорная | 0.3 | 1.1 | грунт | [29 empty] | 450 |  | 630
5 | ул. Шалашкова | 0.5 | 1.8 | грунт | [29 empty] | 2250 |  | 3150
6 | ул. Новая | 0.3 | 1.1 | грунт | [29 empty] | 1350 |  | 1890
с. Кременки
1 | ул. Полевая | 1.8 | 5.4 | 1,2А-0,4Г | [25 empty] | 8100 |  | 10176
2 | ул. Советская | 1.9 | 4.5 | 1А-0,9Г | [25 empty] | 1200 |  | 1524 |  | 1700 |  | 2380
3 | ул. Зеленая | 1.2 | 3.6 | щебень | [21 empty] | 1687.5 |  | 1940 | [5 empty] | 1150 |  | 2510.6
с. М.Череватово
1 | ул. Колхозная | 0.8 | 2.4 | грунт | [29 empty] | 2571 |  | 3599.4
2 | ул. Прудовая | 0.6 | 1.8 | грунт | [33 empty] | 1316 |  | 2038
д. Яковлевка
1 | ул. Лесная | 0.7 | 2.1 | грунт | [33 empty] | 3150 |  | 4851
д. Осиновка
1 | ул. Нижняя | 0.8 | 3.6 | асфальт | [33 empty] | 3600 |  | 5544
2 | ул. Нагорная | 0.3 | 0.9 | грунт | [33 empty] | 1350 |  | 2079
д. Полупочинки
1 | ул. Мира | 1.6 | 5.3 | грунт | [33 empty] | 7200 |  | 11088
Всего по Дивеевской са |  | 20.475 | 69.15 |  |  | 860 |  | 600 | 460 | 1700 | 300 | 1300 | 850 | 3000 | 600 | 2600 | 1500 | 5500 | 1200 | 5200 | 1700 | 6300 | 1500 | 6500 | 2150 | 8000 | 2100 | 9100 | 2500 | 9300 | 2700 | 11700 |  | 13071 |  | 19200 |  | 16616 |  | 25600 | 9160 | 8400 | 64347 | 81800 | 90200
Елизарьевская сельская администрация
с. Круглые-Паны
1 | ул. Нагорная | 1.3 | 5.9 | грунтовая |  | 170 |  | 120
2 | ул.Кооперативная | 0.6 | 1.1 | грунтовая | [5 empty] | 311 |  | 240
с.Елизарьево
1 | ул.9 Мая | 0.5 | 1.5 | грунтовая | [5 empty] | 103 |  | 80
2 | ул. Зеленая | 0.7 | 2.1 | грунтовая | [9 empty] | 376 |  | 320
3 | ул. Ганина | 0.8 | 2.4 | грунтовая | [9 empty] | 376 | 0 | 320
4 | ул. Кудашова | 1 | 2.1 | 0,5А-0,5Г | [12 empty] | 150 | 550 | 120 | 520
5 | ул.Садовая | 0.7 | 3.2 | асфальт | [12 empty] | 150 | 550 | 120 | 520
6 | ул. Новостройка | 0.8 | 2.3 | грунтовая | [16 empty] | 350 | 1300 | 300 | 1300
7 | ул. Новостройка-2 | 0.7 | 2.1 | грунтовая | [20 empty] | 450 | 1600 | 420 | 1820
8 | ул. Новая-Линия | 0.6 | 2.3 | 0,5А-0,1Г | [24 empty] | 500 | 1900 | 540 | 2340
9 | ул. Молодежная | 1.5 | 3.6 | 0,3А-1,2Г | [28 empty] | 600 | 1150 | 720 | 1560
10 | ул. Прокеева | 0.7 | 1.4 | 0,3А-0,4Г | [29 empty] | 1150 |  | 1560
с. Трудовое
1 | ул. Козлова | 1.2 | 5.2 | асфальт | [32 empty] | 3900 |  | 5120
Всего по Елизарьевской с/а |  | 11.1 | 35.2 |  |  | 170 |  | 120 |  | 414 |  | 320 |  | 752 |  | 640 | 300 | 1100 | 240 | 1040 | 350 | 1300 | 300 | 1300 | 450 | 1600 | 420 | 1820 | 500 | 1900 | 540 | 2340 | 600 | 2300 | 720 | 3120 | 3900 |  | 5120 |  | 6100 | 7340 | 9536 | 10700 | 18040
Глуховская сельская администрация
с.Глухово
1 | ул.Молодежная | 1.5 | 6.8 | 0,8А-6,0Г |  | 280 |  | 195 | [29 empty] | 2000 |  | 3000.0
2 | ул.К.Маркса | 1.8 | 8.1 | асфальт | [24 empty] | 1000 |  | 1080
3 | ул.Зеленая | 1 | 4.5 | асфальт | [28 empty] | 1200 |  | 1440.0
4 | ул.Школьная | 0.6 | 2.7 | асфальт | [32 empty] | 1100 |  | 1420.0
5 | ул.Новая | 2 | 9 | грунтовая | [25 empty] | 2900 |  | 3600.0
6 | ул.Почтовая | 0.4 | 1.8 | щебень | [29 empty] | 700 |  | 1000.0
с.Суворово
1 | ул.Ст.Заовражная | 1.3 | 3.9 | грунтовая | [13 empty] | 1700 |  | 1600 |  | 2000 |  | 2000
2 | ул.Н.Заовражная | 1.6 | 4.7 | грунтовая | [5 empty] | 730 |  | 520 | [13 empty] | 2450 |  | 2800
3 | ул.Слободская | 1.1 | 5 | асфальт | [20 empty] | 860 |  | 840 | [10 empty] | 600 |  | 1000
4 | ул.Парковая | 1.4 | 6.3 | асфальт | [8 empty] | 330 | 950 | 240 | 800 | [21 empty] | 1600 |  | 2400.0
5 | ул.Молодежная | 2.1 | 9.5 | асфальт | [12 empty] | 600 |  | 480 |  | 700 |  | 600
д.Лихачи
1 | ул.Центральная | 1.4 | 6.3 | асфальт | [32 empty] | 400 |  | 500.0
2 | ул.Новая | 2.3 | 7 | грунтовая | [29 empty] | 2800 |  | 3800.0
Всего по Глуховской с/а |  | 18.5 | 75.6 |  |  | 280 |  | 195 |  | 730 |  | 520 | 330 | 950 | 240 | 800 | 600 | 1700 | 480 | 1600 | 700 | 2000 | 600 | 2000 | 860 | 2450 | 840 | 2800 | 1000 | 2900 | 1080 | 3600 | 1200 | 3500 | 1440 | 4800 | 1500 | 4200 | 1920 | 6400 | 6190 | 6600 | 18710 | 22715 | 29315
Верякушская сельская администрация
с.Ореховец
1 | ул. С.Орлова | 0.6 | 2.7 | асфальт |  | 280 |  | 195
2 | ул. Новая | 0.6 | 2.5 | асфальт |  |  |  |  | 180 |  | 120
3 | ул.Запрудная | 0.5 | 1.4 | грунтовая | [5 empty] | 550 |  | 400
с.Верякуши
1 | ул.Советская | 0.7 | 2.9 | асфольт | [8 empty] | 330 | 330 | 240 | 280.5
2 | ул.Садовая | 0.5 | 2.3 | 0,3А-0,2Г | [9 empty] | 620 |  | 519.5
1 | ул.Мира | 0.8 | 3.4 | асфальт | [20 empty] | 860 |  | 840
2 | ул.Молодежная | 0.8 | 3.4 | асфальт | [24 empty] | 1000 | 500 | 1080 | 635
с.Онучино
1 | ул.Прудовая | 0.7 | 2.1 | грунтовая | [13 empty] | 1700 |  | 1600
2 | ул.Школьная | 0.7 | 2.1 | асфальт | [12 empty] | 600 |  | 480
3 | ул.Центральная | 0.9 | 2.6 | грунтовая | [21 empty] | 2450 |  | 2800
4 | ул.Молодежная | 0.3 | 0.9 | грунтовая | [25 empty] | 2400 |  | 2965
с.Ичалово
1 | ул.Гагарина | 0.5 | 2 | асфальт | [16 empty] | 700 | 300 | 600 | 272
2 | ул.Нагорная | 5 | 1.5 | грунтовая | [17 empty] | 1700 |  | 1728
3 | ул.Горького | 0.5 | 2.3 | асфальт | [28 empty] | 1200 | 1200 | 1440 | 1680
4 | ул.1го Мая | 0.4 | 2.3 | асфальт | [32 empty] | 1500 |  | 1920
д.Дерновка
1 | ул.Первомайская | 0.5 | 1.5 | грунтовая | [29 empty] | 2300 |  | 3120
2 | ул.Октябрьская | 0.6 | 1.8 | грунтовая | [33 empty] | 600 |  | 850
| д.Кутузово | 0.8 | 3.6 | грунтовая | [33 empty] | 3600 |  | 5550
Всего по Верякушской с/а |  | 15.4 | 41.3 |  |  | 280 |  | 195 | 180 | 550 | 120 | 400 | 330 | 950 | 240 | 800 | 600 | 1700 | 480 | 1600 | 700 | 2000 | 600 | 2000 | 860 | 2450 | 840 | 2800 | 1000 | 2900 | 1080 | 3600 | 1200 | 3500 | 1440 | 4800 | 1500 | 4200 | 1920 | 6400 | 6370 | 6720 | 18530 | 22595 | 29315
Ивановская сельская администрация
с.Смирново
1 | ул.Пискунова | 1.2 | 4.6 | грунт |  | 180 |  | 125 |  | 300 |  | 231 |  | 300 |  | 255 | 50 | 500 | 40 | 470 |  | 500 |  | 520 | 150 | 500 | 147 |  | 250 | 300 | 270 | 381 | 200 | 500 | 240 | 700
2 | ул.Молодежная | 0.5 | 2.8 | грунт | [5 empty] | 150 |  | 115.5 |  | 300 |  | 255 | 50 | 500 | 40 | 470 |  | 500 |  | 520 | 150 | 500 | 147 | 575 | 250 | 300 | 270 | 381 | 200 | 500 | 240 | 700
3 | ул.Советская | 0.7 | 2.6 | грунт | [9 empty] | 300 |  | 255 | 50 | 500 | 40 | 470 |  | 500 |  | 520 | 150 | 500 | 147 | 575 | 250 | 300 | 270 | 381 | 200 | 500 | 240 | 700
с.Конново
1 | ул.Трудовая | 1.7 | 6.6 | асфальт |  |  |  |  | 50 |  | 33 |  | 50 | 41 | 36.5 | 35 | 50 | 202 | 40 | 190 | 200 |  | 176 |  |  | 235 |  | 270 | [8 empty] | 500 |  | 660
2 | ул.Малыгина | 0.6 | 2.2 | асфальт | [8 empty] | 50 |  | 36.5 |  | 50 |  | 40 |  | 200 |  | 176 |  |  | 100 |  | 115
3 | ул.Молодежная | 1.4 | 5.6 | асфальт | [12 empty] | 50 |  | 40 |  | 200 |  | 176 |  |  | 100 |  | 115 |  | 1935 |  | 2457 | 200 |  | 240
с.Стуклово
1 | ул.Молодежная | 1 | 4.5 | асфальт | [8 empty] | 50 |  | 36.5
2 | ул.Садовая | 0.5 | 1.8 | асфальт |  |  |  |  | 50 |  | 33
3 | ул.Пушкова | 1.1 | 4.6 | асфальт | [12 empty] | 50 |  | 40
с.Ивановское
1 | ул.Ситнова | 1.5 | 6 | асфальт |  |  |  |  | 52 |  | 34.3 |  | 50 |  | 36.5 |  | 100 |  | 80 |  | 82 |  | 72 |  | 200 |  | 196 |  | 250 |  | 270 | [6 empty] | 1155 |  | 1780
2 | ул.Микрорайон | 0.8 | 3.6 | асфальт | [8 empty] | 50 |  | 36.5 |  | 100 |  | 80 | [5 empty] | 207 |  | 203 | [5 empty] | 400 |  | 480
3 | ул.Прудовая | 0.8 | 3.6 | асфальт | [8 empty] | 50 |  | 36.5 |  | 50 |  | 40
с.Березино
1 | ул.Синякова | 0.8 | 3.6 | асфальт | [8 empty] | 29 |  | 21
д.Липовка
1 | ул.Зеленая | 0.8 | 3.6 | асфальт |  |  |  |  | 30 |  | 19.7
с.Сыресево
1 | ул.Ситнова | 0.7 | 2.5 | грунт | [17 empty] | 423 |  | 440 | [13 empty] | 1000 |  | 1540
Автодорога
| Березино-Конново | 0.6 | 2.7 | асфальт
От автодороги
Елизарьево-Ореховец
до ул.Трудовая
| с.Конново | 1.6 | 7.2 | асфальт |  | 100 |  | 70 |  | 69 |  | 53.5 | [13 empty] | 500 |  | 575 | [5 empty] | 1929 |  | 2700 | 955 | 2000 | 1260 | 3080
Всего по Ивановской с/а |  | 16.3 | 68.1 |  |  | 280 |  | 195 | 182 | 519 | 120 | 400 | 329 | 941 | 240 | 800 | 600 | 1702 | 480 | 1600 | 682 | 1923 | 600 | 2000 | 857 | 2435 | 840 | 2800 | 1000 | 2835 | 1080 | 3600 | 1200 | 3429 | 1440 | 4800 | 1455 | 4155 | 1920 | 6400 | 6305 | 6720 | 18219 | 22595 | 29315
Сатисская сельская администрация
п. Сатис
1 | ул. Заводская | 1 | 4.5 | асфальт | [25 empty] | 874 |  | 1110 |  |  |  |  | 1000 |  | 1320
2 | ул. Молодёжная | 0.5 | 1.8 | грунт |  | 280 |  | 195 | [20 empty] | 1000 |  | 1080
3 | ул. Ленина | 1.5 | 6.8 | асфальт | [5 empty] | 395 |  | 304.4 | 1200 |  | 876 | [21 empty] | 500 | 503 | 660 | 774
4 | ул. Мира | 1.5 | 6.8 | асфальт | [12 empty] | 1425 | 1000 | 1140 | 940 | [16 empty] | 1000 |  | 1320 | 0
5 | ул. Гаражная | 0.8 | 3.6 | асфальт | [5 empty] | 280 |  | 215.6 | [16 empty] | 1000 |  | 1080
6 | ул. Зелёная | 0.8 | 3.6 | асфальт | [16 empty] | 700 | 2000 | 520 | 2080 | 2000 |  | 1960
7 | ул. Совхозная | 0.8 | 3.6 | асфальт | [28 empty] | 1500 | 1500 | 1800 | 2100
8 | ул. Лесная | 1 | 3.5 | грунт | [28 empty] | 300 | 300 | 360 | 420
9 | ул. 2-я Песочная | 1 | 4.5 | асфальт | [28 empty] | 600 | 600 | 720 | 840
10 | ул. Запрудная | 1 | 4.5 | асфальт | [32 empty] | 1000 | 1000 | 1320 | 1540
11 | ул. Московская | 0.5 | 1.5 | грунт | [9 empty] | 193 |  | 164 | [8 empty] | 776 | 800 | 760 | 920
п. Орешки
1 | ул. Полевая | 0.2 | 0.9 | асфальт | [24 empty] | 600 | 600 | 648 | 762
п. Хвощёво
1 | ул. Ситнова | 0.4 | 1.4 | грунт | [33 empty] | 900 |  | 1386
Всего по Сатисской са |  | 13.5 | 58.1 |  |  | 280 |  | 195 |  | 675 |  | 520 | 1200 | 193 | 876 | 164 | 1425 | 1000 | 1140 | 940 | 700 | 2000 | 520 | 2080 | 2776 | 800 | 2720 | 920 | 2600 | 1474 | 2808 | 1872 | 2400 | 2400 | 2880 | 3360 | 3500 | 2403 | 4620 | 3700 | 14601 | 15564 | 11225 | 13751 | 29315
ИТОГО ПО РАЙОНУ |  |  |  |  | 0 | 2150 | 0 | 1500 | 822 | 4588 | 540 | 3460 | 3039 | 6786 | 2196 | 5804 | 5025 | 12702 | 4020 | 11980 | 4832 | 15523 | 4120 | 15880 | 7953 | 17735 | 7760 | 20240 | 8600 | 21309 | 9288 | 26712 | 6600 | 28200 | 7920 | 40080 | 11855 | 31574 | 15500 | 48500 | 48726 | 51344 | 140567 | 174156 | 225500
[7 empty] | 1500 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 16000 |  |  |  | 20000 |  |  |  | 28000 |  |  |  | 36000 |  |  |  | 48000 |  |  |  | 64000