# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 1 июля 2011 года |  | N | 111-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в Дивеевском районе

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении государственных (муниципальных) услуг в Дивеевском районе.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления (сельским поселениям) Дивеевского муниципального района разработать и утвердить план мероприятий муниципальных образований по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг в срок до 1 августа 2011 года.

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Малышева В.Н., управляющего делами администрации Дивеевского района .

Глава администрации района                                                             Ю.Н. Ваньков

# Утвержден

распоряжением администрации

Дивеевского района Нижегородской области от 1 июля 2011 г. N 111-р

# ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

# по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении 
муниципальных услуг в Дивеевском районе

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Вид документа | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организация проекта по переходу к предоставлению муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |
|  | Определение должностного лица ответственного в органе местного самоуправления за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». | III квартал 2011 года. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления Дивеевского района | Отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района |
|  | Определение структурного подразделения органа местного самоуправления ответственного за выполнение требований пункта 3 статьи 7 Закона № 210-ФЗ | III квартал 2011 года. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления Дивеевского района | Отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района |
|  | Формирование рабочей группы на муниципальном уровне по организации межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг | III квартал 2011 года. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления Дивеевского района | Отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района |
|  | Формирование перечня первоочередных муниципальных услуг, в отношении которых планируется проведение работ по организации межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) | III квартал 2011 года. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправлении; Отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района |
|  | Формирование таблицы муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Дивеевского района, по которым планируется осуществлять межведомственное взаимодействие | IV квартал 2011 года. | Нормативно-правовой акт органа местного самоуправления Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправлении; Отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района |
|  | Проведение анализа таблицы межведомственных взаимодействий с целью выявления возможных вариантов межведомственного взаимодействия (в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов) | IV квартал 2011 года. | Отчет с результатами анализа главе администрации Дивеевского района | Информационный отдел администрации Дивеевского района |
|  | Определение предельного срока получения ответа по каждому виду документа (сведений, информации), которые требуются органу местного самоуправления от других органов власти и местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия в целях предоставления услуг | IV квартал 2011 года. | Отчет с результатами анализа главе администрации Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления; Структурные подразделения органов местного самоуправления |
| 2. Внесение изменений в нормативные правовые акты органов местного самоуправления в целях реализации проекта по предоставлению муниципальных (государственных) услуг на базе межведомственного взаимодействия |
|  | Определение способа взаимодействия по запрашиваемым документам (сведениям): в электронном, в бумажном виде, с использованием факсов | III квартал 2011 года. | Отчет с результатами анализа главе администрации Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления; Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Проведение инвентаризации нормативных правовых актов органов местного самоуправления с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия | IV квартал 2011 года. | Отчет с результатами анализа главе администрации Дивеевского района, содержащий перечень нормативных правовых актов местного самоуправления, в которые необходимо вносить изменения, с указанием необходимых изменений | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления; Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Подготовка и утверждение нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с новыми требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе: | III-IV квартал 2011 года. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Дивеевского района | Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Разработка и утверждение административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами исполнительной власти Дивеевского района (внесение соответствующих изменений) | III-IV квартал 2011 года. | Административные регламенты предоставления муниципальных услуг | Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Утверждение порядка формирования и направления органами местного самоуправления (организации), предоставляющими муниципальные услуги, требований о предоставлении информации в другие органы власти (подведомственные организации) | III-IV квартал 2011 года. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления; Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Утверждение порядка предоставления ответов на требования органов власти и местного самоуправления (организации), предоставляющих муниципальные услуги | III-IV квартал 2011 года. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления; Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Разработка проектов соглашений и заключение таких соглашений с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, сведения которых требуются для предоставления муниципальных услуг | III-IV квартал 2011 года. | Соглашения органов местного самоуправления | Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Подготовка нормативных правовых актов, вносящих изменения и дополнения в нормативные правовые акты администрации Дивеевского района (в части изменения перечня документов, которые должен предоставить заявитель, установление сроков ответа на запросы из органов власти (организаций), закрепления полномочий органов власти (организаций) по направлению запроса и предоставлению информации и документов) (при необходимости) | III-IV квартал 2011 года. | Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Дивеевского района | Структурные подразделения органов местного самоуправления, отдел по правовой работе и документообороту администрации Дивеевского района |
|  | Внесение изменений в Реестр государственных и муниципальных услуг Нижегородской области | III-IV квартал 2011 года. | Реестр государственный и муниципальных услуг | Структурные подразделения органов местного самоуправления |
| 3. Нормативное правовое и методическое сопровождение организации межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных услуг: создание (развитие) инфраструктуры предоставления государственных услуг на базе межведомственного электронного взаимодействия |
|  | Разработка и утверждение нормативного правового акта, регулирующего вопросы основных реестров муниципального района (базовых информационных ресурсов, используемых при предоставлении муниципальных услуг (исполнении муниципальных функций) | III квартал 2011 года. | Нормативный правовой акт органов местного самоуправления Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления; Структурные подразделения органов местного самоуправления |
| 4. Создание технологических условий для межведомственного взаимодействия |
|  | Подключение муниципальных информационных систем к региональным узлам единой системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обмена сведениями, необходимыми для предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | III-IV квартал 2011 года. | Отчет о результатах подключения | Информационный отдел администрации Дивеевского района |
| 5. Методическое сопровождение проекта предоставления государственных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Участие в обучающих семинарах по вопросам предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010г. №210-ФЗ | III-IV квартал 2011 года. | Отчет о проведении обучающих семинаров | Информационный отдел администрации Дивеевского района |
| 6. Информационное сопровождение предоставления муниципальных (государственных) услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | III-IV квартал 2011 года. | Отчеты о выполнении мероприятий по информированию населения | Информационный отдел администрации Дивеевского района |
| 7. Финансовое обеспечение выполнения требований Закона №210 в части организации межведомственного взаимодействия |
|  | Расчет затрат, необходимых для выполнения требований Закона № 210 в части организации межведомственного взаимодействия | III квартал 2011 года. | Доклад, представленный главе администрации Дивеевского района | Информационный отдел администрации Дивеевского района |
| 8. Мониторинг выполнения проекта по переходу к предоставлению услуг в режиме межведомственного взаимодействия |
|  | Мониторинг реализации проекта в 2011 году (контроль выполнения плана мероприятий органа местного самоуправления Дивеевского района по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг, достижения запланированных показателей) | I квартал 2012 года. | Доклад о выполнении требований Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», представленный главе администрации Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления; Структурные подразделения органов местного самоуправления |
|  | Оценка эффективности перехода органов местного самоуправления Дивеевского района на межведомственное взаимодействие | I квартал 2012 года. | Доклад о результатах деятельности с конкретизацией по каждому структурному подразделению органа местного самоуправления Нижегородской области, представленный главе администрации Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления |
|  | Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации проекта по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие на муниципальном уровне при предоставлении муниципальных услуг в 2012 году | I квартал 2012 года. | Утвержденный план, нормативно правовой акт органа местного самоуправления Дивеевского района | Ответственное структурное подразделение органа местного самоуправления |