# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 13 ноября 2012 года |  | N | 1127 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении ведомственной программы «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2013 – 2015 годы»

В целях обеспечения пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Дивеевского района, создания безопасных условий для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа).

2. Финансовому управлению администрации Дивеевского района осуществлять финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам Т.И.Мурееву.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Муреева Т.И.

Коршунов С.А.

Суркова Н.А.

Малышев В.Н.

Молодцова А.О.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 13 ноября 2012 года N 1127

Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района

на 2013 – 2015 годы»

Дивеево, 2012

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2013 – 2015 годы»

| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа «Пожарная безопасность образовательных учреждений Дивеевского района на 2013 – 2015 годы» (далее Программа). |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Закон Нижегородской области от 26 октября 1995 года № 16-3 «О пожарной безопасности», письмо Минобрнауки России от 27 ноября 2006 года № АС-1370\06 «Об усилении мер противопожарного режима в образовательных учреждениях». |
| Разработчики Программы | Отдел образования администрации Дивеевского района во взаимодействии с ОГПН Дивеевского района ГУ МЧС России по Нижегородской области, Ростехнадзора и отделом администрации по гражданской обороне и пожарной безопасности. |
| Цели и задачи Программы | Обеспечение пожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений Дивеевского района, создание безопасных условий для жизни и здоровья всех участников образовательного процесса. Задача, решаемая в рамках Программы, - реализация государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и на сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров и других опасностей. |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы. |
| Мероприятия Программы | Мероприятия капитального характера; организационные мероприятия по противопожарной защите. |
| Ответственные за исполнение Программы | Отдел образования администрации, отделение ГПН Дивеевского района, отдел администрации по гражданской защите, пожарной безопасности и мобработы, финансовый отдел администрации, образовательные учреждения. |
| Финансовое обеспечение Программы | Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 1064 т.р., в т.ч. по годам: 2013 – 400 т.р. 2014 – 259 т.р. 2015 – 405 т.р. Объемы финансирования Программы могут ежегодно корректироваться в соответствии с финансовыми возможностями районного бюджета на соответствующий финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Выполнение работ по противопожарной и электробезопасности. |

1. Обоснование необходимости принятия Программы

Безопасность образовательного учреждения – это условие сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также сохранение материальных ценностей образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий, терактов и других чрезвычайных ситуаций.

Среди различных видов безопасности для образовательных учреждений основными являются пожарная, электрическая и техническая, вопросы которых должны решаться во взаимосвязи.

В настоящее время положение с материально-техническим оснащением образовательных учреждений характеризуется высокой степенью изношенности основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и инженерных коммуникаций), что связано с недостаточным финансированием мероприятий, направленных на повышение инженерной безопасности образовательных учреждений.

Характерными недостатками по обеспечению безопасности на объектах образования являются:

1) отсутствие тревожной сигнализации и систем видеонаблюдения в образовательных учреждениях;

2) невыполнение работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных перекрытий;

3) слабые знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников образовательных учреждений в чрезвычайных ситуациях и в случаях возникновения пожаров.

Необходимость разработки Программы вызвана также и увеличением количества пожаров в образовательных учреждениях в целом по России и по Нижегородской области.

Первый блок проблем связан с необходимостью проведения противопожарных мероприятий капитального характера, требующих значительных денежных средств.

Второй блок проблем связан с необходимостью повышения уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей и формирование навыков поведения в чрезвычайных ситуациях всех участников образовательного процесса.

В системе образования крайне необходимы обучение персонала учреждений, руководящих кадров, подготовка и переподготовка специалистов в области пожарной безопасности. Этот процесс необходимо обеспечить научно-методическими разработками и соответствующими материалами и требует широкого привлечения к проблеме специалистов в области безопасности жизнедеятельности.

Приоритетность обеспечения безопасности образовательных учреждений очевидна, она является одной из важнейших составляющих государственной политики в области образования и должна подкрепляться надежной финансовой и материально-технической базой.

2. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение пожарной безопасности всех типов и видов муниципальных образовательных учреждений Нижегородской области и создание безопасных условий для жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений.

В рамках настоящей Программы должна быть решена задача реализации государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, направленных на защиту здоровья и сохранения жизни обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, включая решение следующих вопросов:

создание условий (нормативно-правовых, организационных, финансовых), обеспечивающих планомерное выполнение противопожарных мероприятий в образовательных учреждениях области;

снижение уровня пожароопасности зданий и помещений образовательных учреждений, оснащение и монтаж образовательных учреждений всех типов и видов современным противопожарным оборудованием, средствами защиты и пожаротушения; замене ветхой электропроводки;

повышение уровня ответственности к вопросам пожарной безопасности руководителей образовательных учреждений, педагогов, обучающихся, воспитанников, их родителей;

формирование навыков поведения в чрезвычайных ситуациях участников образовательного процесса.

3. Сроки реализации Программа

Программа рассчитана на период 2013 – 2015 годов.

4. Финансовое обеспечение Программы

Предполагаемый общий объем финансирования Программы составляет 1064 тыс. рублей из средств местного бюджета.

Планируются мероприятия по техническому обслуживанию системы АПС и оповещения людей о пожаре, мероприятия по выполнению огнезащитной обработки чердачных перекрытий, перезарядка огнетушителей, замер сопротивления изоляции электросети и др.

Программа базируется на результатах проведения анализа противопожарного состояния образовательных учреждений.

5. Ожидаемые результаты

Реализация Программы приведет к повышению безопасности образовательных учреждений, снижению риска возникновения пожаров путем надлежащего технического обслуживания системы АПС и оповещения людей о пожаре, ежегодном выполнении работ по огнезащитной обработке чердачных перекрытий, замера сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, приобретению и перезарядке ПСПТ.

Выполнение мероприятий Программы приведет к повышению безопасности образовательных учреждений, снижению рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей, экономии на этой основе бюджетных средств, уровня сознательности и ответственности руководителей, работников образовательных учреждений, обучающихся, воспитанников к вопросам пожарной безопасности, к формированию знаний и навыков поведения участников образовательного процесса в случае возникновения пожара.

6. Мероприятия по реализации Программы

| № п\п | Мероприятия |  | Предполагаемые объемы финансирования тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |  | Сроки проведения работ |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  | 2013 – 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 |  | 9 |
| 1. Противопожарные мероприятия капитального характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2013-2015 |  | Отдел образования, руководители ОУ |
|  | - Дивеевская СОШ |  | 120,0 |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дом дет. творчества |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сатисская СОШ |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Б.-Череват. ООШ |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Глуховская СОШ |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ивановская СОШ |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Суворовская ООШ |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Конновская ООШ |  |  |  | 25,0 |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад №1 |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад №3 |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад №2 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ичаловская ООШ (стол) |  |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Елизарьевск. ООШ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Верякушская ООШ |  |  |  |  |  |  | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Д\сад с.Кременки |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад с.Елизарьево |  | 25,0 |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Д\с с.Ивановское |  |  |  |  |  |  | 25,0 | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 250,0 |  | 185,0 |  |  | 120,0 | 555,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Замер сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2013-2015 |  | Отдел образования, руководители ОУ |
|  | - Дивеевская СОШ |  | 40,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Конновская ООШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сатисская СОШ |  |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Б.-Череватовская ООШ |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ивановская СОШ |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Суворовская ООШ |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Глуховская ООШ |  | 30,0 |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Елизарьевская ООШ |  | 20,0 |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ичаловская ООШ |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Верякушская ООШ |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Кременковская ООШ |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детсад № 1 |  | 5,0 |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детсад № 3 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детсад № 27 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детсад № 2 |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детсад с. Ивановское |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детсад с. Кременки |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - детсад с. Елизарьево |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дом детского творчества |  |  |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - школа-интернат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  | 125,0 |  | 50,0 |  |  | 285,0 | 460,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Организационные противопожарные мероприятия, требующие финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение руководителей и специалистов ОУ по программе пожарно-технического минимума |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 2013-2015 |  | Отдел образования, руководители ОУ |  |
|  | Дивеевская СОШ | 2,8 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Сатисская СОШ | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Б-Череватовская | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Кременковская ООШ | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Елизарьевская ООШ | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Суворовская ООШ | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Верякушская ООШ | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Конновская НШ | 1,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ичаловская ООШ | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Ивановская СОШ | 2,7 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Глуховская СОШ | 0 |  | 3,0 |  |  | 0 |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад № 1 | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад № 3 | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад п. Сатис | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад с. Ивановское | 1,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад «Солнышко» | 1,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад «Малышок» | 1,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Детсад с. Кременки | 0 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 1,5 |  |  |  |  |  |  |
|  | - Дом творчества | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 0 |  |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 25,0 |  | 24,0 |  |  | 0 |  |  | 49,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Организационные мероприятия, не требующие финансовых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация работ по обследованию технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем ОУ, оценке пожарной и электрической безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013 – 2015 годы |  | Отдел образования, руководители ОУ |
| 2. | Проведение совещаний с руководителями ОУ о состоянии безопасности объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По плану отдела образования |  | Отдел образования, руководители ОУ |
| 3. | Проведение совместных проверок организации работы образовательных учреждений по предупреждению пожаров на объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По плану ОГПН |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 4. | Организация и проведение практических тренировок с отработкой действий персонала по эвакуации в случае пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Не реже 1 раза в полугодие |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 5. | Посещение учащимися школ района ЦПП и ОС ГУ МЧС России по Нижегородской области (ежегодно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ежегодно |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 6. | Организация распростра- нения методлитературы (плакатов,памяток) о мерах пожарной безопасности и действиях на случай пожара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | постоянно |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |
| 7. | Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с учащимися и воспитанниками по вопросам предотвращения бытовых пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | По плану работы ОУ |  | Отдел образования, руководители ОУ, ОГПН |

7. Объемы и источники финансирования

| Источники финансирования | 1 год реализации программы |  | 2 год реализации программы |  | 3 год реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БДО <*> | БДО + БПО <**> | БДО <*> | БДО + БПО <**> | БДО <*> | БДО + БПО <**> |
| Районный бюджет, в т.ч.: | 400,0 | 400,0 | 259,0 | 259,0 | 405,0 | 405,0 |
| Капвложения | 375,0 | 375,0 | 235,0 | 235,0 | 405,0 | 405,0 |
| Прочие расходы | 25,0 | 25,0 | 24,0 | 24,0 | 0 | 0 |

8. Индикаторы целей программы

| Наименование индикатора целей программы | Единица измерения | Значение в 2012 г. | 1год реализации программы |  | 2год реализации программы |  | 3год реализации программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО | БДО | БДО + БПО |
| 1. Проведение огнезащитной обработки чердачных помещений. | % | 31 | 31 | 31 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 2. Замер сопротивления изоляции электросети и заземление оборудования. | % | 21 | 21 | 21 | 32 | 32 | 100 | 100 |
| 3. Организация и обучение по программе ПТМ. | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации программных мероприятий осуществляется на основе значений индикаторов, которые рассчитываются по следующим формулам (исходными данными для оценки противопожарного состояния явились ведомственные отчеты учреждений образования за соответствующий период):

1) доля объектов образования, в которых проведена огнезащитная обработка чердачных помещений:

Тч= В / О *100%, где

Тч – доля объектов образования, в которых проведена огнезащитная обработка чердачных помещений;

В – количество объектов образования, в которых проведена огнезащитная обработка чердачных помещений;

О – общее количество объектов образования, в которых необходимо проведение огнезащитной обработки чердачных помещений.

2) доля объектов образования, в которых проведены контрольные замеры сопротивления изоляций электросетей и электрооборудования:

И= Э / Эо * 100%, где

И – доля объектов образования, в которых проведены контрольные замеры сопротивления изоляций электросетей и электрооборудования;

Э – количество объектов образования, в которых проведены контрольные замеры сопротивления изоляций электросетей и электрооборудования;

Эо – количество объектов образования, электросети и электрооборудование которых подлежат контрольным замерам сопротивления изоляций.