# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 9 апреля 2012 года |  | N | 51-р |
| --- | --- | --- | --- |

О выполнении Поручения Губернатора Нижегородской области

С целью повышения эффективности подготовки к пожароопасному сезону 2012 года, снижения количества пожаров и недопущения гибели людей:

1. Утвердить прилагаемый план проведения организационных мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов, усилению охраны лесов и торфяников от пожаров 2012 года в Дивеевском районе.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского района, руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм, совместно с ОГПН по Дивеевскому району, другими надзорными и контрольными органами в рамках своих полномочий:

2.1. Организовать подготовку к пожароопасному сезону, издать соответствующие распоряжения (приказы) об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Дивеевского района в весенне-летний период 2012 года, провести заседания комиссий по чрезвычайным ситуациям, оперативных штабов, рассмотреть проблемные вопросы в обеспечении пожарной безопасности и взаимодействия, наметить пути их оперативного решения; утвердить собственные планы подготовки к пожароопасному периоду, определить персональную ответственность должностных лиц по основным направлениям работы и реализовать выполнение указанных мероприятий в полном объеме; заслушать на совещаниях различных уровней председателей комиссий по чрезвычайным ситуациям, руководителей оперативных штабов местного самоуправления по готовности к пожароопасному периоду.

2.2. Принять неотложные меры по приведению территорий и населенных пунктов в пожаробезопасное состояние, в том числе по обустройству минерализованных полос в местах возможного перехода огня на строения с лесных массивов, торфяников и полей; удалению сухой растительности и мусора с прилегающих территорий.

2.3. Муниципальным образованиям с ограниченным количеством техники заключить договоры с организациями, имеющими тяжелую инженерную технику, создать сводные механизированные группы и провести опашку населенных пунктов и объектов.

2.4. Обеспечить населенные пункты водой для целей наружного пожаротушения, водоподающей и землеройной техникой, принять оперативные меры по организации ремонта неисправных пожарных гидрантов, очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) для установки пожарной техники; освещением в темное время суток, телефонной связью, средствами звукового оповещения населения, обеспечить боеготовность муниципальных, ведомственных, добровольных и иных видов противопожарных формирований.

2.5. Предусмотреть выделение дополнительных финансовых средств на выполнение противопожарных мероприятий и ликвидацию последствий пожаров.

2.6. Организовать и до 1 мая 2012 года провести тактико-специальные учения с привлечением сил и средств районного звена территориальной подсистемы по реагированию на чрезвычайные ситуации муниципальных образований по теме: «Организация и тушение природных пожаров, защита населенных пунктов и промышленных объектов от лесных пожаров. Действия оперативного штаба в рамках антикризисного управления при угрозе и возникновении ЧС, связанных с природными пожарами».

2.7. Совместно с МО МВД России «Дивеевский»:

2.7.1. Создать мобильные группы, обеспечив их средствами радиосвязи, для проведения патрулирования наиболее опасных в пожарном отношении лесных участков.

2.7.2. Обеспечить своевременное рассмотрение дел о причинах природных пожаров и привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.7.3. Оказать помощь работникам государственной лесной охраны в осуществлении контроля за соблюдением правил пожарной безопасности в местах массового отдыха населения, расположенных в лесах.

2.8. Совместно с ОГПН по Дивеевскому району, ПЧ-136:

2.8.1. Организовать информирование населения через средства массовой информации о фактах пожаров, происходящих по причине перехода огня с сухой травы, о соблюдении требований пожарной безопасности на приусадебных участках и прилегающих к ним территориях, а также в лесах, о действиях в случае возникновения пожара, о необходимости усиления контроля родителей за детьми.

2.8.2. Определить порядок привлечения дополнительных людских резервов и техники (прежде всего тяжелой техники и средств ее доставки на тушение природных пожаров), провести внеплановые проверки сводных муниципальных отрядов пожаротушения.

2.8.3. Определить порядок выделения противопожарных расчетов для тушения природных пожаров в случае возникновения опасности для населенных пунктов, организаций, объектов экономики.

2.9. О выполнении проведенной работы и принятых мерах доложить главе администрации Дивеевского района, а также в отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района до 30 апреля 2012 года.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 1-го заместителя главы администрации Дивеевского района О.Е. Кочеткова.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 9 апреля 2012 года N 51-р

ПЛАН

проведения организационных мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов, усилению охраны лесов и торфяников от пожаров в 2012 году в Дивеевском районе

| № п/п | Планируемые мероприятия | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения администрации Дивеевского района «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов области в весенне-летний период 2012 года». | март 2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района |
| 2. | Подготовка проекта распоряжения администрации Дивеевского района «О паспортизации населенных пунктов в области пожарной безопасности» (в соответствии с п.З поручения Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 17.12.2010 №7). | март 2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района |
| 3. | Подготовка проекта распоряжения администрации Дивеевского района «О мерах по охране лесов и торфяников Дивеевского района от пожаров в 2012 году». | март 2012 | Департамент лесного хозяйства Нижегородской области |
| 4. | Подготовка проекта распоряжения администрации Дивеевского района «О выделении финансовых средств на мероприятия по тушению природных пожаров на территории Дивеевского района в 2012 году». | март 2012 | ГУ МЧС России по Нижегородской области (по согласованию), управление по обеспечению деятельности ГО и ПБ Нижегородской области |
| 5. | Подготовка проекта распоряжения администрации Дивеевского района «О введении на территории Дивеевского района особого противопожарного режима». | С возникновением 5 класса пожарной опасности | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 6. | Подготовка проекта распоряжения администрации Дивеевского района «О введении запрета на посещение лесов Дивеевского района». | С возникновением 5 класса пожарной опасности | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 7. | Формирование оперативного штаба по тушению природных пожаров, обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Дивеевского района в весенне-летний период 2012 года, определение основных задач. | 2-я декада апреля | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 8. | Проведение инструкторско-методических занятий с членами районного оперативного штаба по вопросам безопасного проведения пожароопасного сезона 2012 года в Дивеевском районе. | 3-я декада апреля | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 9. | Подготовка и проведение КЧС Дивеевского района: «Об основных задачах на весенне-летний период 2012 г. по тушению природных пожаров, обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Дивеевского района». | 3-я декада марта | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 10. | Подготовка и проведение КЧС Дивеевского района: «О готовности сил и средств к тушению природных пожаров, обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Дивеевского района в весенне-летний период 2012 года». | 2 декада апреля | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 11. | Подготовка специалистов по контролю выполнения протокольных решений КЧС и областного оперативного штаба пожарной безопасности. | До 15.04.2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района |
| 12. | Подготовка необходимого медицинского обеспечения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пожароопасный период. | До 01.05.2012 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. Академика Н.Н. Блохина» |
| 13. | Подготовка правовых актов по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2012 года. | До 1 апреля | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, главы сельских администраций, руководители подведомственных организаций и предприятий (по согласованию) |
| 14. | Контроль полноты и качества подготовки оперативных планов по борьбе с природными пожарами, обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов на территории муниципальных образований. | 2-я декада апреля | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию), ОГПН по Дивеевскому району |
| 15. | Организация проведения в средствах массовой информации противопожарной пропаганды, обеспечение регулярного информирования населения Дивеевского района о пожарной обстановке в лесах и необходимости соблюдения правил пожарной безопасности | Постоянно в течение пожароопасного сезона | Районная газета «Ударник», отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, ОГПН по Дивеевскому району. |
| 16. | Контроль готовности сил и средств органов местного самоуправления к пожароопасному сезону 2012 года (в том числе сводных отрядов пожаротушения). | Согласно графика проверки | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 17. | Организация и проведение контролируемого выжигания напочвенного покрова (с соблюдением мер пожарной безопасности и привлечением пожарных расчетов), с целью снижения весеннего пика горимости на территории муниципальных образований. | По отдельному графику | Управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Дивеевского района, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района. |
| 18. | Контроль ограничительно-запретительных мероприятий на проведение выжигания травы и стерни на сельскохозяйственных угодьях и территориях, граничащих с лесными массивами, с повышением класса пожароопасности. | Май-август | Управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Дивеевского района, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), КЧС Дивеевского района. |
| 19. | Выборочная проверка готовности к пожароопасному периоду наиболее пожароопасных муниципальных образований и населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам. | До мая | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничества Вознесенского межрайонного лесничества, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), КЧС района. |
| 20. | Планирование и контроль выполнения основных превентивных мероприятий по организации противопожарной защиты населенных пунктов: - организация совместно с отделом внутренних дел, отделом ГПН, пожарной части района, других надзорных органов и общественности подворного обхода жилых домов граждан, обучение население мерам пожарной безопасности по месту жительства и работы; - организация и проведение проверок обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам жилых домов и объектам экономики, а также к источникам водоснабжения; - восстановление пожарных автомобилей, формирование личным составом не штатных (добровольных) пожарных команд (дружин), обеспечение заправкой, организация круглосуточного дежурства; - ремонт неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, колодцев, гидрантов, принятие мер по очистке подъездных путей к ним и другим источникам для забора воды; - проведение ревизий бесхозных списанных зданий, строений, сооружений, жилых домов, в т.ч., деревянных, находящихся на территории образовательных учреждений, учреждениях здравоохранения, принятие мер по их сносу и свое временной их ликвидации; - опашки населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости к лесным массивам с оформлением соответствующих актов; - контроль содержания, обустройства и наличия противопожарных разрывов; - оборудование поста или места подачи звуковых сигналов пожарной тревоги; - оборудование на особый противопожарный режим пожарных щитов (мотопомпы, ведро, лопата, топор, багор, веревки, кувалда и др. имущество); - обустройство пирсов и пожарных водоемов; - проверка вопросов соблюдения ППБ на основных объектах жизнеобеспечения населения (на объектах ЖКХ, соцкультсферы, с массовым пребыванием людей, объектах энерго, -газо, -нефтеснабжения и др. ресурсоснабжающих организаций; - проверка работоспособности уличных таксофонов. | До 30 апреля, далее ежемесячно | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию), главы администраций муниципальных образований (по согласованию), КЧС района |
| 21. | Формирование мобильных групп из числа сотрудников лесничества, администрации, МО МВД России «Дивеевский», ОГПН по Дивееевскому району (по согласованию) для контроля запретительных ограничений при посещении лесных массивов. | В течение ПОП при необходимости | Дивеевское участковое лесничества Вознесенского межрайонного лесничества, МО МВД России «Дивеевский» (по согласованию), главы администраций муниципальных образований (по согласованию), КЧС района. |
| 22. | Организация выполнения требований пожарной безопасности в полосах отвода автомобильных дорог, ЛЭП, магистральных - газо, - продуктопроводов. | В течение ПОП | ООО «Волготрансгаз» Арзамасский ЛПУНГ, ОАО МРСК «Центра и Приволжья» Дивеевская РЭС, (по согласованию) |
| 23. | Контроль создания и готовности в Дивеевском районе сводной мобильной группы пожаротушения (1-2 тяжелых трактора, 1-2 экскаватора, 2-3 пожарных автомобиля, 1-2 автомобиля грузовых для перевозки пожарно-технического имущества и личного состава). | Апрель | Районная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, главы администраций муниципальных образований (по согласованию), ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района. |
| 24. | Контроль за полнотой выполнения распоряжений администрации Дивеевского района, принятых решений КЧС, планов об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов и принятых мерах по охране лесов и торфяников Дивеевского района в весенне-летний период 2011 года. | Постоянно в течение пожароопасного сезона | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 25. | Проведение паспортизации населенных пунктов, садоводческих товариществ, пансионатов, санаториев, домов отдыха, оздоровительных центров и лагерей, находящихся в лесной зоне. | До 01.05.2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, главы администраций муниципальных образований (по согласованию). |
| 26. | Контроль оснащенности и готовности противопожарных формирований населенных пунктов, садоводческих товариществ, пансионатов, санаториев, домов отдыха, оздоровительных центров и лагерей. | До 30.04.2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, главы администраций муниципальных образований (по согласованию). |
| 27. | Проведение районных пожарно-технических учений лесопожарных формирований, включенных в районные планы тушения лесных пожаров. | До 20.05.2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничества Вознесенского межрайонного лесничества, органы местного самоуправления муниципальных образований (по согласованию) |
| 28. | Подготовка и проведение тренировок дежурных диспетчерских служб запланированных: - по плану ПРЦ МЧС России в звене: ДДС организаций - ЕДДС муниципаль ных районов - ГУ «ЦУКС МЧС России по Нижегородской области» в условиях массовых природных (лесных и торфяных) и бытовых пожаров; - по плану ГУ МЧС России по Нижегородской области; - по плану глав администраций муниципальных районов по вопросам координации дежурно-диспетчерских служб ОСОДУ района в условиях массовых природных и бытовых пожаров. | май апрель март | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, органы местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского района, руководители организаций, надзорных и контрольных органов |
| 29. | Проведение рабочих совещаний по постановке задач в решении проблемных вопросов пожарной безопасности по направлениям: - с надзорными и контрольными органами Дивеевского района; - с лесопользователями и предприятиями – арендаторами; - с главами сельских администраций; - с руководителями промышленных предприятий; - с руководителями сельхозпредприятий и крупными сельхозпроизводителями (частными предпринимателями). | Март – апрель 2012 | Глава администрации Дивеевского района, отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, управления сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Дивеевского района |
| 30. | Проведение обучающих 8 часовых семинаров по вопросам организации и выполнения превентивных мероприятий и мероприятий по ликвидации очагов массовых природных, промышленных и бытовых пожаров по направлениям: - с членами КЧС Дивеевского района; - с членами районного оперативного штаба; - с органами управления служб районной подсистемы РСЧС; - с членами эвакуационной комиссии Дивеевского района. | Апрель 2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района, Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества (по согласованию). |
| 31. | Контроль создания и организации работы подвижных пунктов управления ОМСУ для работы КЧС и оперативных штабов пожарной безопасности. | До 1.06.2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района |
| 32. | Организация информирования населения о выполнении (невыполнении) основных противопожарных мероприятий через районную газету «Ударник», доведение принятых решений администрации Дивееевского района и районного оперативного штаба по вопросам пожарной безопасности. | Апрель – август 2012 | Главный редактор районной газеты «Ударник» |
| 33. | Планирование и проведение инструкторско-методических занятий и учений по основным способам тушения природных пожаров, организация оперативного мониторинга и взаимодействия при осложнении лесопожарной ситуации. | Май 2012 | Дивеевское участковое лесничество межрайонного Вознесенского лесничества |
| 34. | Формирование, согласование и своевременная корректировка решения председателя КЧС Дивеевского района на пожароопасный сезон 2012 года. | До 1.05.2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района |
| 35. | Контроль полноты и качества решений председателей КЧС ОМСУ на пожароопасный сезон 2012 года. | Апрель 2012 | Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского района |