- Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 3 августа 2015 года |  | N | 723 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального района Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 17 июня 2014 года № 718, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить в новой редакции план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (далее – программа) на 2015 (далее – план).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Дивеевского муниципального района от 24 февраля 2015 года № 189 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области по финансовым и экономическим вопросам Бабуркина А.В.

Глава администрации 								 В.И.Лопаткин

Чернягина Т.Н.

Чечеткин Е.Д.

Логинова Л.Ю.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 3 августа 2015 года N 723

ПЛАН

реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

на очередной 2015 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| 1. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | Администрации сельсоветов | Май | Июль | Обеспечение населения холодным водоснабжением | 0,00 | 1076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Строительство водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Сергея Пушкова | Администрация Дивеевского сельсовета | Май | Июль | Обеспечение населения холодным водоснабжением | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. 9 Мая | Администрация Елизарьевского сельсовета | Май | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Ремонт водопроводных сетей с. Суворово, ул. Молодежная | Администрация Глуховского сельсовета | Май | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Ремонт водопроводных сетей с. Ивановское, ул. Микрорайон | Администрация Ивановского сельсовета | Май | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Ремонт водопроводных сетей с. Конново, ул. Трудовая | Администрация Ивановского сельсовета | Май | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Ремонт водопроводных сетей с. Ореховец, ул. Шоссейная | Администрация Верякушского сельсовета | Май | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Ремонт водопроводных сетей с. Верякуши, ул. Новая | Администрация Верякушского сельсовета | Май | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Ремонт водопроводных сетей д. Дерновка, ул. Первомайская | Администрация Верякушского сельсовета | Май | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным водоснабжением | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Замена и ремонт глубинных насосов | Администрации сельсоветов, ресурсоснабжающие организации | Апрель | Май | Проведение инвентаризации имеющихся глубинных насосов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрации сельсоветов | Март | Сентябрь | Модернизация котельного оборудования и реконструкция самого помещения котельной с целью повысить эффективность их работы и обеспечить оптимальное использование энергоресурсов | 1443,00 | 1192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение газовой котельной №2 с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4а | Администрация Дивеевского сельсовета | Март | Апрель | Подготовка к проведению перевооружения газовой котельной | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Техническое перевооружение газовой котельной №2 с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4а | Администрация Дивеевского сельсовета | Май | Июль | Модернизация котельного оборудования и реконструкция самого помещения котельной с целью повысить эффективность их работы и обеспечить оптимальное использование энергоресурсов | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Разработка проектно-сметной документации на техническое перевооружение газовой котельной с. Суворово | Администрация Глуховского сельсовета | Апрель | Май | Подготовка к проведению перевооружения газовой котельной | 0,00 | 92,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Техническое перевооружение газовой котельной с. Суворово | Администрация Глуховского сельсовета | Май | Сентябрь | Модернизация котельного оборудования и реконструкция самого помещения котельной с целью повысить эффективность их работы и обеспечить оптимальное использование энергоресурсов | 1443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального района, ресурсоснабжающие организации | Июнь | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Комсомольская | Администрация Дивеевского сельсовета | Июнь | Сентябрь | Обеспечение населения бесперебойным теплоснабжением | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | Администрация Дивеевского муниципального района, ресурсоснабжающие организации | Май | Июль | Комплексная проверка сетей водоотведения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Июль | Ноябрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1. Плата за капитальный ремонт муниципальных квартир | Администрация Дивеевского муниципального района | Февраль | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2. Капитальный ремонт многоквартирного дома с. Дивеево, ул. Южная, д. 6а | Администрация Дивеевского муниципального района | Июль | Ноябрь | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3. Капитальный ремонт многоквартирного дома п. Сатис, ул. Заводская д.5 | Администрация Дивеевского муниципального района | Июль | Ноябрь | Проведение капитального ремонта многоквартирного дома | 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Поддержка муниципальных предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального района, администрация Сатисского сельсовета | Август | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 100,00 | 7000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. Компенсация убытков и выпадающих доходов | Администрация Дивеевского муниципального района, администрация Сатисского сельсовета | Август | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 50,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. Погашение кредиторской задолженности | Администрация Дивеевского муниципального района, администрация Сатисского сельсовета | Август | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности | 50,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе | x | x | x | х | 2484,00 | 9768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |