# Администрация Елизарьевского сельсовета

# Дивеевского муниципального района Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2017 года 									          № 63

Об утверждении плана – графика приведения вывесок и рекламных конструкций  в соответствие с правилами благоустройства территории Елизарьевского сельсовета

В соответствии с пунктом 2.2. Протокола Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 июня 2017 года №410-ПРМ – АЧ администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План-график мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства территории Елизарьевского сельсовета согласно приложению. 
          2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Елизарьевского сельсовета 				                    Д.И. Колганов

Приложение

к постановлению администрации

Елизарьевского сельсовета

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от  28.09.2017 № 63

План-график
мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций в соответствии с правилами благоустройства территории Елизарьевского сельсовета

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Инвентаризация качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок, размещенных на фасадах зданий, а также используемых рекламных конструкций, нормам федерального законодательства и правилам благоустройства территории Елизарьевского сельсовета | До 31 декабря 2017 года |
| 2. | Разработка и внесение в действующие правила благоустройства изменений, в том числе разработка регламентов и норм, четко определяющих правила размещения вывесок. | До 31 декабря 2017 года |
| 3. | Разработка, утверждение и контроль исполнения на территории Елизарьевского сельсовета мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства. | До 31 декабря 2018 года |
| 4 | Приведение наружной рекламы на зданиях, имеющих статус объектов культурного наследия, в соответствии со статьей 35.1. Федерального закона от 25.06.2002г №75 –ФЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации» и п. 3.1. статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006г. №38-ФЗ «О рекламе». | До 31 декабря 2017 года |
| 5. | Разработка и внедрение современных систем городской навигации (комплекса знаков, указателей, схем, обеспечивающих удобство ориентирования в городской среде для местных жителей и посетителей села). | До 31 декабря 2019 года |
| 6. | Проведение необходимой информационно – разъяснительной работы с населением и предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения вышеуказанных пунктов. | До 31 декабря 2019 года |