Оценка эффективности и результативности реализации районной

целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи Дивеевского района Нижегородской области на 2013-2014 годы»

в 2014 году.

Во исполнение областной целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи Нижегородской области на 2012-2014 годы», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 20 ноября 2011 года № 976, постановлением   администрации   Дивеевского   района    от 13 ноября 2012 года № 1126 утверждена программа «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи Дивеевского муниципального района Нижегородской обасти на 2013-2014 годы» (в редакции от 30 сентября 2013 года № 1203, от 17 декабря 2013 года № 1517).

Целью Программы является создание оптимальных условий для обеспечения качественного отдыха и оздоровления детей и молодёжи, обеспечения эффективного расходования бюджетных средств на организацию отдыха и оздоровления детей и молодёжи Дивеевского муниципального района Нижегородской области.

Программой «Развитие  системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи Дивеевского муниципального района Нижегородской области» в 2014 году  предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 3 123 300 руб., в том числе за счет средств   областного бюджета 599 500 рублей, местного бюджета

2 523500 рублей. Выделено  денежных средств 2  878 425,82руб. (ОБ – 534 100 руб., МБ – 2 344325,82 рублей). Освоение денежных средств составило – 96%  или 2 758 832,54 рублей. Ввиду отсутствия заявлений от родителей (законных представителей) на приобретение путевок в санатории и санаторно-оздоровительные центры, загородные центры и лагеря с дневным пребыванием. средства областного бюджета освоены не в полном объеме: 65% (освоено 414 506,72 из запланированных 534 100 рублей), средства местного бюджета освоены на 93% (освоено 2 344325,82 руб. из запланированных 2 523 500 руб.).

Анализ результативности целевой программы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей и молодёжи Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2013-2014 годы»

за 2014 год

- Индикаторы достижения цели Программы

- Индикаторы цели Программы

- В 2014 году достигнуты все планируемые индикаторы.

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | Значения индикаторов целей Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое значение за 2014г. | Фактическое Значение за 2014г. | Отклонение (-,+) |
| Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление (от прогнозной численности обучающихся в образовательных учреждениях) | % | 72 | 72 | 0 |
| Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект | % | 90 | 90 | 0 |
| Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 60 | 60 | 0 |

- Промежуточные значения индикаторов цели Программы

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | Значения индикаторов целей Программы |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2014 год | Факт 2014 год |
| Доля детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление (от прогнозной численности обучающихся в образовательных учреждениях) | % | 72 | 72 |
| Доля детей, получивших выраженный оздоровительный эффект | % | 84 | 85 |
| Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению | % | 58 | 60 |

Промежуточные значения индикаторов выполнены.

- Показатели непосредственных результатов реализации Программы

| Наименование индикаторов целей Программы | Единицы измерения индикаторов целей Программы | План 2014 год | Факт 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество детей, отдохнувших в учреждениях, организующих отдых и оздоровление с привлечением средств областного бюджета | человек | 520 | 465 |
| Количество учреждений, организующих отдых и оздоровление детей | единиц | 26 | 18 |
| Выполнение планов-заданий Роспотребнадзора | % | 100 | 100 |
| Выполнение предписаний Главного управления МЧС России по Нижегородской области | % | 100 | 100 |
| Количество инструктивных совещаний, обучающих семинаров | единиц | 5 | 5 |
| Количество специалистов в учреждениях, организующих отдых и оздоровление детей, прошедших обучение на областном уровне | человек | 7 | 1 |
| Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления | человек | 118 | 211 |

Большинство показателей результативности программы достигнуто.

Благодаря реализации данной программы увеличилось количество оздоровленных детей, что помогает сохранить и укрепить здоровье детей. Приоритетной формой отдыха и оздоровления детей является загородный отдых и отдых в лагерях с дневным пребыванием.

Программа эффективна, необходимо продолжить реализацию мероприятий программы в следующем году.