### О Т Ч Е Т

о выполнении  муниципальной   программы

«Развитие культуры Дивеевского муниципального  района Нижегородской области

на 2015 – 2017 годы» за  2016 год

#### Таблица 1.1.

#### Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Дивеевского муниципального  района Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» | всего | 51702,5 | 42867,1 | 42820,4 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района | всего | 369,0 | 949,5 | 948,8 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | Приобретение компьютерного, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, мебели | МБУК КДО | 0 | 17,5 | 17,5 |
| Основное мероприятие 1.2 | Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности | МБУК КДО МБУК ЦБС МБУ ДО ДМШ | 369,0 | 282,0 | 282,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Строительство и ремонт объектов | Строительство Центра второго пускового комплекса Центра славянской культуры, котельной Суворовского СДК | МБУК КДО | 0 | 650,0 | 649,3 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе | Всего | 13526,4 | 11176,7 | 11166,1 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятий 2.1. | Организация профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | МБУК ЦБС | 876,5 | 877,0 | 877,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов | МБУК ЦБС | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Проведение районных мероприятий по продвижению чтения, участие в областных, зональных мероприятиях | МБУК ЦБС | 10,0 | 19,0 | 19,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию | МБУК ЦБС | 12529,9 | 10280,7 | 10270,1 |
| Подпрограмма 3 | Организация досуга населения Дивеевского района | Всего | 25628,7 | 20637,2 | 20621,5 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | МБУК КДО | 5337,7 | 5480,0 | 5477,8 |
| Основное мероприятие 3.2. | Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества | МБУК КДО | 20291,0 | 15157,2 | 15143,7 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 8882,9 | 6195,2 | 6175,5 |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.1. | Организация профессиональной деятельности работников учреждения дополнительного образования детей | МБУ ДО ДМШ | 334,9 | 154,6 | 154,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Субсидии на оказание услуги о предоставлении дополнительного образования в сфере культуры | МБУ ДО ДМШ | 8548,0 | 6040,6 | 6021,5 |

| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 3158,5 | 3908,5 | 3908,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Разработчик -координатор | Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района |
|  |  | соисполнители | - | - | - |

#### Таблица 1.2.

#### Информация о расходах бюджета Дивеевского района, а также иных средств

#### на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План | Фактические расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» | Всего | 52280,0 | 51962,0 |
|  |  | расходы районного бюджета | 42867,0 | 42820,4 |
|  |  | расходы бюджетов поселений |  |  |
|  |  | расходы областного бюджета | 8008,0 | 8008,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 104,9 | 104,9 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ |  |  |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 1300,0 | 1028,7 |
| Подпрограмма 1 | Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района | Всего | 1667,5 | 1597,8 |
|  |  | расходы районного бюджета | 949,5 | 948,8 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 424,0 | 424,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 100,0 | 100,0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 194,0 | 125,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе | Всего | 13492,6 | 13452,3 |
|  |  | расходы районного бюджета | 11176,7 | 11166,1 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 2161,0 | 2161,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 4,9 | 4,9 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 150,0 | 120,3 |
| Подпрограмма 3 | Организация досуга населения Дивеевского района | Всего | 25082,2, | 24918,7 |
|  |  | расходы районного бюджета | 20637,2 | 20621,5 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 3771,0 | 3771,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 674,0 | 526,2 |
| Подпрограмма 4 | Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности | Всего | 8129,2 | 8084,7 |
|  |  | расходы районного бюджета | 6195,2 | 6175,5 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 1652,0 | 1652,0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 282,0 | 257,2 |
| Подпрограмма 5 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Всего | 3908,5 | 3908,5 |
|  |  | расходы районного бюджета | 3908,5 | 3908,5 |
|  |  | расходы бюджетов поселений | 0 | 0 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 |
|  |  | расходы внебюджетных фондов РФ | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники (собственные средства предприятий, средства населения и пр.) | 0 | 0 |

### Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

Подпрограмма 1   «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района».

Мероприятия подпрограммы 1 направлены на улучшение материально-технической базы  муниципальных учреждений культуры. Для соблюдения теплового режима в сельских Домах культуры и клубах были выполнены следующие работы: установлен циркуляционный насос и осуществлено разделение контура системы отопления Сатисского Дома культуры, заменен электрический котел в Онучинском клубе, смонтировано газовое оборудование в котельной Суворовского Дома культуры.

В рамках проведения противопожарных мероприятий были приобретены огнетушители в Дома культуры и клубы в количестве 22 шт Осуществлялось техническое обслуживание имеющихся АПС и комплекса «Стрелец».

За  всех источников финансирования приобретено акустическое оборудование  и ноутбук в Сатисский Дом культуры, видеопроектор в Б-Череватовский Дом культуры, ноутбук в Яковлевский клуб.

Была проведена корректура проекта 2-го пускового комплекса Центра славянской культуры.

Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе».

В 2016 году на комплектование библиотечных фондов было израсходовано 130,9 тысячи рублей, приобретено   472  экземпляров книг.

За год число пользователей библиотеками района увеличилось на 217  человек.

Для обеспечения в помещениях библиотек необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм  были заключены договоры на холодное водоснабжение, поставку тепловой, электрической энергии, уголь ( с погрузкой-разгрузкой и доставкой), вывозу и хранению ТБО, услуги связи. На эти нужды в 2016 году было израсходовано   877,0 тыс.рублей.

МБУК «ЦБС Дивеевского муниципального района» было установлено муниципальное задание на 2016 по оказанию муниципальной  услуги «библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( в стационаре, вне стационара и удаленно через Интернет)» в количестве 82,0 тыс.посещений (утверждено приказом отдела культуры и спорта администрации Дивеевского муниципального района от 08 февраля 2016 г.№6 с изменениями). Муниципальное задание выполнено  на  128,5 %.,число посещений увеличено на  23,45 тыс.ед. По муниципальной услуге «библиографическая обработка документов и создание каталогов» выполнение составило 151,4 %, при плане внесения записей в электронный каталог в количестве 7000 штук внесено 10600.

В 2016 году обучение на   курсах  повышения квалификации прошли  2 специалиста.

Подпрограмма 3  «Организация досуга населения Дивеевского района»

Для обеспечения в помещениях Домов культуры и клубов необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм  были заключены договоры на холодное водоснабжение, поставку тепловой, электрической энергии, уголь ( с погрузкой-разгрузкой и доставкой), вывозу и хранению ТБО, услуги связи, профдезинфекции и др.. На эти нужды в 2016 году было израсходовано  5477,8 тыс.рублей.

МБУК «КДО Дивеевского муниципального района» было установлено муниципальное задание на 2016  по оказанию муниципальной  услуги «организация мероприятий» (выставки, семинары, конференции, смотры, конкурсы, фестивали, народные гулянья ,памятные даты и др. по месту нахождения организации) в количестве 154  культурно-досуговых  мероприятия,  по услуге «организация досуга детей, подростков и молодежи»  в количестве  1250 мероприятий, муниципальной услуги «обеспечение развития местного традиционного художественного творчества» в количестве 110 клубных формирований  (утверждено приказом отдела культуры и спорта  администрации  Дивеевского муниципального района от 08 февраля 2016 г.№6 с изменениями).  Показатель  «количество культурно-досуговых мероприятий»  выполнен на 101,4 % , проведено 1441 мероприятие. Для детей проведено 1283 мероприятия, что составляет 102,6 % к установленному заданию. Показатель «количество клубных формирований» выполнен на 102,6 %, в  Домах культуры и клубах работает 111 кружков, клубов по интересам, любительских объединений.

Культурно-досуговые мероприятия посетило 87584 человека. На  их организацию и проведение  было израсходовано 263,0 тыс.рублей, в том числе 133,0 тыс.рублей за счет средств от иной приносящей доход деятельности.

Творческие коллективы МБУК «КДО Дивеевского муниципального района» принимали участие в международных, всероссийских, областных фестивалях, конкурсах. Народный ансамбль песни и танца «Графия» стал лауреатом Всероссийского многожанрового фестиваля конкурса «Турнир талантов » г.Н.Новгород, Международного конкурса-фестиваля «Виват, таланты», Межрегионального хореографического конкурса «Крылья» (Саранск), Фестиваля-конкурса "Белый КиТ" ( г.Москва). Участники и мастера народного коллектива декоративно-прикладного творчества «Параскева»  стали победителями XII Международного литературно-художественного детского и юношеского конкурса «Гренадеры вперед!» (г.Москва), IX Международного конкурса-фестиваля декоративно-прикладного творчества «Пасхальное яйцо» (г.Сергиев Посад). Был реализован проект «Дивевеские волшебники» - цикл передвижных выставок глиняной дивеевской игрушки. Выставки прошли в Лукоянове, Арзамасе, Сарове, Н.Новгороде, Сосновском.

В 2016 году обучение на   курсах  повышения квалификации прошли  2 специалиста.

Подпрограмма 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности».

Для обеспечения в помещениях школы необходимого теплового режима, санитарно-гигиенических норм  были заключены договоры на холодное водоснабжение, поставку тепловой, электрической энергии, вывозу и хранению ТБО, услуги связи, профдезинфекцию. На эти нужды в 2016 году было израсходовано  877,0 тыс.рублей.

На базе  МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Дивеево реализуется  социокультурный проект «Наши надежды». В рамках проекта в 2016 году была проведена  VI  межрайонная мастерская преподавателей теоретических дисциплин, в которой приняли участие специалисты детских музыкальных школ и школ искусств из пяти районов области. Возглавила мероприятия председатель предметно-цикловой комиссии  Нижегородского музыкального колледжа им. М.А.Балакирева.

Ученики, творческие коллективы школы принимали  участие в международных, всероссийских, областных смотрах, фестивалях, конкурсах.

В 2016 году обучение на   курсах  повышения квалификации прошли  2 специалиста.

МБУ ДО «Детская музыкальная школа» с. Дивеево было установлено муниципальное задание  на 2016 год по оказанию четырех муниципальных услуг: «реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств – фортепиано, народные инструменты, хоровое пение» в количестве  7655 человеко-часов, «реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 года» в количестве  8608 человеко-часов. Задание выполнено на 102,4 %.

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации  муниципальной программы».

В течение 2016 года были подготовлены проекты нормативных правовых актов по реализации программы, деятельности муниципальных учреждений. Был подготовлен отчет о реализации программы  за 6 месяцев 2016 года. Были разработаны муниципальные задания на оказание муниципальных услуг тремя  муниципальными  учреждениями культуры и соглашения о предоставлении субсидий на выполнение муниципальных заданий,  выполнен расчет нормативных затрат на выполнение муниципальных заданий. Велся бухгалтерский учет четырех учреждений  со статусом  юридического  лица, составлялась сводная отчетность по учреждениям. Осуществлялся контроль за выполнением    количественных показателей программы,индикаторов. В течение года проводился мониторинг основных показателей «дорожной карты».

#### Таблица 2.

#### Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполни тель | Плановый срок | Фактический срок | Непосредственные результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Запланированные значения | Достигнутые значения |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма муниципальной программы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» |
| Мероприятие 1.1 Приобретение компьютерного, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, мебели | МБУК КДО МБУ ДО ДМШ | январь | декабрь | январь | декабрь | 9 | 9 | нет |
| Наименование непосредственного результата: Количество единиц оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности | МБУК КДО | май | октябрь |  |  | 3 | 0 | отсутствие финансирования данных расходов |
| Наименование непосредственного результата: Количество объектов, где обработаны чердачные помещения огнезащитным составом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.4 Строительство и ремонт объектов культуры ___________________________________ Количество строящихся зданий | МБУК КДО | февраль | декабрь | февраль | сентябрь | 2 | 2 | нет |
| Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» |
| Мероприятие 2.1. Организация профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 877,0 | 877,0 | нет |
| Наименование непосредственного результата: сумма средств на создание комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.2. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 415 | 427 | нет |
| Наименование непосредственного результата: Количество приобретенных книг, экземпляров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. Проведение районных мероприятий по продвижению чтения, участие в областных , зональных мероприятиях | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 21500 | 21680 | нет |
| Наименование непосредственного результата: число пользователей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 2.4. Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию | МБУК ЦБС | январь | декабрь | январь | декабрь | 82,0 | 105,45 | нет |
| Наименование непосредственного результата 2.4.: количество посещений, тыс.посещений |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» |
| Мероприятие 3.1. Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | МБУК КДО | январь | декабрь | январь | декабрь | 5480,0 | 5477,8 | нет |
| Наименование непосредственного результата 3.1. сумма средств на создание комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3.2. Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества | МБУК КДО | январь | декабрь | январь | декабрь | 2700 110 | 2734 111 | нет |
| Наименование непосредственного результата: количество проведенных мероприятий, ед. количество клубных формирований, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности |
| Мероприятие 4.1. Организация профессиональной деятельности работников учреждения дополнительного образования детей | МБОУ ДОД ДМШ | январь | декабрь | январь | декабрь | 154,6 | 154,0 | нет |
| Наименование непосредственного результата: сумма средств на создание комфортных и безопасных условий получения муниципальных услуг за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 4.2. Субсидии на оказание услуги о предоставлении дополнительного образования в сфере культуры | МБОУ ДОД ДМШ | январь | декабрь | январь | декабрь | 176 | 176 | нет |
| Наименование непосредственного результата: количество получателей услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| Мероприятие 1. «Обеспечение реализации муниципальной программы» | отдел культуры и кино | январь | декабрь | январь | декабрь | 2 | 28 | нет |
| Наименование непосредственного результата: количество проектов нормативно-правовых актов, регламентирующих выполнение программы |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

### Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

Муниципальная программа «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области  на 2015 – 2017 годы» была утверждена постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 13 октября 2014 г. № 1264.

В 2016 году в муниципальную программу были внесены изменения следующими нормативными актами:

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 10 февраля 2016 года № 110;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 02 марта 2016 года № 188;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 14 марта 2016 года № 226;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 06 апреля 2016 года №325;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 10 мая 2016 года №435;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 15 июня 2016 года № 570;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 08 июля 2016 года №632;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 26 августа 2016 года №720;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 07 сентября 2016 года № 771;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 03 ноября 2016 года №963;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 22 ноября 2016 года №992;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 25 ноября 2016 года №1019;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 20 декабря 2016 года №1091;

- решениея Земского собрания Дивевеского муниципального района Нижегородской области от 26 декабря 2016 года № 92 «О бюджете Дивевеского муниципального района Нижегородской области на 2017 год»;

- постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 30 декабря 2016 года № 1142.

Сеть учреждений культуры Дивеевского района представлена  тремя муниципальными бюджетными учреждениями:  МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Дивеевского муниципального района », МБУК «Культурно-досуговое объединение Дивеевского муниципального  района», МБУ ДО «Детская музыкальная школа» Дивеевского муниципального района Нижегородской области, структурными подразделениями которых являются   сельские  библиотеки и  клубные учреждения. В пошедшем году в связи с оптимизацией сети было ликвидировано структурное подразделение «агиткультбригада». Принят  в новой редакции устав муниципального бюджетного учреждения дополинтельного образования «Детская музыкальная школа».

В соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями  Дивеевского муниципального района Нижегородской области в сфере культуры  в муниципальные задания на 2016 год учреждениям культуры  были включены следующие муниципальные услуги:

1) организация мероприятий;

2) организация досуга детей, подростков и молодежи;

3) организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

4) библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ( в стационаре, вне стационара и удаленно через Интернет);

5) библиографическая обработка документов и создание каталогов;

6) реализация дополнительных общеобразовательных программ в области искусств ( фортепиано, народные инструменты, хоровое пение);

7) реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на обучение до 29.12.2012 года.

В отрасли работало 129 человек, процент специалистов составил: по библиотекам -  25,8 (24,1  в 2015 году), по Домам культуры и клубам -  34,0 %, по детской музыкальной школе -  100 %. В течение года свою квалификацию повысили 9 специалистов, обучение по пожарно-техническому минимуму прошли 20 человек.  В ВУЗах и ССУЗах обучалось  7 человек.

На приобретение оборудования за счет всех источников финансирования было израсходовано 189,4 тысяч рублей, на текущий ремонт – 365,0 тыс.рублей. Противопожарные работы составили 294,4 тысячи рублей.

В прошедшем году муниципальными  учреждениями  культуры района были выполнены показатели «дорожной карты» и муниципальных заданий.

В 2015 году    библиотечная  система  обслужила  10885 (+ 217) пользователя, в т.ч.  3642 человек детей.  Количество посещений  в 2016 году  составило 105,45   тысяч посещений.  Читателям выдано 314,78 тысяч документов, в том числе 129,746 тысяч документов детям. В  библиотечный фонд  учреждения  поступило  472  экземпляра книг. На приобретение книг было израсходовано 130,9 тысяч рублей, в том числе из федерального  бюджета – 4,9 тысяч рублей, из областного бюджета – 30,0 тысяч рублей, из внебюджетных источников – 96,0 тысяч рублей.

Работниками Домов культуры и клубов в прошедшем году было проведено 2734 культурно-досуговых мероприятия, в том числе 1283  – для детей и подростков, которые посетило 87584 человека.  В клубных учреждениях организована работа 111-ти формирований, в которых занимался 1093 человек, в том числе 622 ребенка. Семь творческих коллективов имеют звание «народный самодеятельный коллектив».

Среднегодовое число учащихся детской музыкальной школы составило 176 человек. В 2016 году школу окончило 15 учащихся, на 2016 – 2017 учебный год принято 42 человека. Успеваемость: неаттестованных нет, на «хорошо» и «отлично»  обучается   51,1  %. Педагогический коллектив составляют  12 преподавателей, 10 из них (83%) имеют высшее образование, в том числе 50% - высшее образование, соответствующее профилю преподаваемого предмета. 8% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 50% - первую квалификационную категорию.

Одним из основных показателей результативности обучения является участие в конкурсах и фестивалях различного уровня. В 2015-2016 учебном году 49 % от общего числа учащихся приняли участие в конкурсных мероприятиях (международные, всероссийские, областные, зональные), 97% стали  лауреатами и дипломантами. Учащиеся школы стали лауреатами международного конкурса-фестиваля «Волга в сердце впадает в мое», третьего международного конкурса «Интер.Сухум.», международного конкурса-фестиваля музыкально-художественного творчества «Открытые страницы. Нижний Новгород», международного конкурса-фестиваля «Лучший из лучших – Сибирь» г. Иркутск, международного конкурса-фестиваля «Виват,таланты!», XIX Областного  конкурса юных пианистов"Зимняя радуга", Третьего областного конкурса «Чтобы пела душа и жила Россия», ХХIII областного фестиваля “Новые имена». Д.Гречка стал стипендиатом Губернатора Нижегородской области.

В рамках социального партнерства ДМШ тесно сотрудничает с детскими садами с. Дивеево, общеобразовательной и православной  монастырской школой, библиотечной системой. На базе музыкальной школы регулярно проводятся концерты и мастер-классы ведущих преподавателей Нижегородской Государственной академии им.М.И. Глинки, Нижегородской филармонии, преподавателей  Арзамасского музыкального колледжа, ДШИ г.Саров. В прошедшем году заключен договор о реализации совместного проекта «Мост искусств»  с Нижегородским музыкальным колледжем имени М.А. Балакирева.

В марте  была организована  традиционная V педагогическая мастерская для преподавателей теоретических дисциплин  четырех районов области южной зоны (Ардатовский, Вознесенский, Арзамасский, Дивеевский). Экспертом  выступил заведующий  предметно – цикловой  комиссией «Теория музыки»  ГБПОУ «Нижегородской музыкальное училище (колледж) им. М.А.Балакирева».

В 2016 году подтвердил звание «народный самодеятельный коллектив»  детский ансамбль русской песни «Печки-лавочки».

По результатам реализации программы в 2016 году были достигнуты следующие значения индикаторов достижения целей программы.

Индикатор 1 «Средняя заработная плата работников культуры»  выполнен на 100 %.  Индикатор 2  «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597  «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области». Средняя заработная плата работников муниципальных  учреждений культуры в течение года была установлена  на уровне фактического значения 2015 года. Расчет индикатора производился с использованием фактического значения показателя «средняя зарплата по Нижегородской области» за 1 полугодие 2016 года, установленного в Прогнозе социально-экономического  развития Нижегородской области до 2020 года и составил 27097 рублей. Значения фактического показателя за 2016 год на момент подготовки отчета не опубликовано.

Индикатор 1 «Охват населения Дивеевского района культурно-массовыми мероприятиями» подпрограммы 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» выполнен на 97,8 %. При разработке программы использовалась прогнозная численность населения на 2016 год 15,37 тыс.человек. На момент составления отчета численность населения  составила 15,996 тыс.человек.

Индикатор 1 « Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет»    подпрограммы 4  «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности»  выполнен на 81,4 %. Это произошло из-за того, что лицензия на образовательную деятельность, безвозмездная аренда имеющего здания музыкальной школы не  позволяют  осуществлять требуемый для данного показателя  набор учащихся. На 2016 – 2017 учебный год при наличии 60 заявлений было принято 42 ученика.

Отчет о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Развитие культуры Дивеевского муниципального  района Нижегородской области

на 2015 – 2017 годы» за   2016 год

| № пп | Наименование мероприятий программы | Непосредственные результаты | Оценка выполнения | Причины невыполне ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | по плану | по факту |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Приобретение компьютерного, звукоусилительного оборудования, музыкальных инструментов, мебели | приобретение оборудования на сумму 189,4 тыс.руб. за счет всех источников финансирования | приобретено: 1.ноутбук в Яковлевский СК; 2.акустическое оборудование и ноутбук в Сатисский СДК; 3. видеопроектор в Б-Череватовский СДК. | выполнено |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по противопожарной безопасности | 1.приобретение огнетушителей; 2.техническое обслуживание АПС и «Стрелец» | приобретены огнетушители в количестве 22 шт. производилось техническое обслуживание 14 АПС и системы «Стрелец» | выполнено |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3. Ремонт помещений учреждений | 1.ремонт системы отопления в Сатисском СДК, 2.ремонт электрокотла в Онучинском СК | установлен циркуляционный насос и произведено разделение контура системы отопления в Сатисском СДК; произведен ремонт электрокотла и электропроводки в Онучинском СК | выполнено |  |
| 1.4. | Основное мероприятие 1.4. Строительство и ремонт объектов | 1.строительство второго пускового комплекса Центра славянской культуры; 2. строительство газовой котельной | 1.произведена корректура проекта второй очереди ЦСК; 2.смонтировано газовое оборудование в котельной Суворовского СДК | выполнено |  |
| 2. | Подпрограмма 2 Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Организация профессиональной деятельности работников библиотечной сферы | 876,5 тыс.руб. | 877,0 тыс.руб. | выполнено |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2. Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов | приобретение книг на сумму 130,9 тыс.руб. | приобретено 472 экз книг на сумму 130,9 тыс.руб. | выполнено |  |
| 2.3. | Основное мероприятие 2.3. Проведение районных мероприятий по продвижению чтения, участие в областных, зональных мероприятиях | 10,0 тыс.руб. (местный бюджет) | 19,0 тыс.руб. (местный бюджет) | выполнено |  |
| 2.4. | Основное мероприятие 2.4. Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечно-информационному обслуживанию | 82,0 тыс.посещений | 105,45 тыс.посещений | выполнено |  |
| 3. | Подпрограмма 3 Организация досуга населения Дивеевского района |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Организация профессиональной деятельности работников культурно-досуговой деятельности | 5337,7 тыс.руб. | 5477,8 тыс.руб. | выполнено |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 3.2. Субсидии на оказание муниципальных услуг по организации досуга и условий массового отдыха, обеспечении развития местного традиционного народного творчества | 1.организация мероприятий - 154 ед.; 2.организация мероприятий для детей и подростков – 1250 ед.; 3.клубных формирований - 110 | 1.организация мероприятий – 158 ед.; 2. организация мероприятий для детей и подростков – 1283 ед.; 3. клубных формирований - 111 | выполнено |  |
| 4. | Подпрограмма 4 Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 4.1. Организация профессиональной деятельности работников учреждения дополнительного образования детей | 334,9 тыс.руб. | 154,0 тыс.руб. | выполнено |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 4.2. Субсидии на оказание услуги о предоставлении дополнительного образования в сфере культуры | 7655 чел.час. | 8608 чел.час. | выполнено |  |
| 5. | Подпрограмма 5 Обеспечение реализации муниципальной программы |  |
| 5.1. | - бухгалтерский учет, отчетность | 4 учреждения | 4 учреждения | выполнено |  |
| 5.2. | - показатель «дорожной карты» «средняя заработная плата» работников учреждений культуры | 18437 руб. | 18440 руб. | выполнен |  |

#### Таблица 3.

#### Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Индикатор достижения цели Программы/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели Программы/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» |  |
| 1. | Индикатор 1 Средняя заработная плата работников культуры | руб, | 18437 | 18437 | 18440 |  |
| 2. | Индикатор 2 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», к средней заработной плате по Нижегородской области | % | 54,5 | 66,4 | 68,1 |  |
| 3. | Индикатор 4 Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг культуры | % | 45 | 40 | 45 |  |
| 4. | Индикатор 5 Доля работников с высшим профессиональным образованием, % от числа специалистов | % | 15,0 | 17,0 | 17,8 |  |
| 5. | Непосредственный результат: число работников с высшим профессиональным образованием | чел. |  |  |  | Показатель установлен на год окончания Программы |
| 1. | Подпрограмма муниципальной программы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» |  |
|  | Индикатор 1 Доля зданий учреждений культуры, в которых произведены ремонты | % |  |  |  | Показатель установлен на год окончания Программы |
|  | Индикатор 2 Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского района», в которых установлены АПС | % | 70,0 | 76 | 76,5 | В 13-ти зданиях из 17-ти установлены АПС |
| Подпрограмма муниципальной программы 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» |  |
| 2. | Индикатор 1 Увеличение количества записей в электронном каталоге, % к предыдущему году | % | 21,7 | 22,2 | 23.0 | число записей в электронном каталоге на 01.01.2017 г. составило 56600 |

|  | Индикатор 2 Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу | % | 75,0 | 80,0 | 80,0 | В 12-ти библиотеках из 15-ти имеется информационно-коммуникационная система Интернет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Индикатор 3 Охват населения библиотечным обслуживанием | % | 53,0 | 54,0 | 64 | Число читателей в 2016 году составило 10885 человек |
| Подпрограмма муниципальной программы 3 «Организация досуга населения Дивеевского района» |
| 3. | Индикатор 1 Охват населения Дивеевского района культурно-массовыми мероприятиями | на 1 тыс. человек | 6452,3 | 6980,2 | 6829,8 | При разработке программы использовалась прогнозная численность населения на 2016 год 15,37 тыс.человек. На момент составления отчета численность населения составила 15996 чел. |
|  | Индикатор 2 Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет | % | 7,7 | 7,8 | 11,2 |  |
| Подпрограмма муниципальной программы 4 «Повышение качества и доступности услуг в сфере дополнительного образования художественно-эстетической направленности» |
| 4. | Индикатор 1 Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 12 | 10,2 | 8,3 | Лицензия на образовательную деятельность, безвозмездная аренда имеющего здания музыкальной школы не позволяют осуществлять требуемый для данного показателя набор учащихся. На 2016 – 2017 учебный год при наличии 60 заявлений было принято 42 ученика. |
| Подпрограмма муниципальной программы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 5. | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Дивеевском районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р | % | 100 | 100 | 100 |  |

Заведующий отделом культуры, спорта, молодежной политики и туризма

администрации Дивеевского муниципального

района Нижегородской области								Е.А. Привалова

Главный бухгалтер										О.Н. Клюканова