- Утверждена

постановлением администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 11 октября 2013 г. № 1253

Муниципальная  программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского  муниципального района Нижегородской области

на 2014-2016 годы»

( далее  Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2014-2016 годы» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5 – ФЗ «О ветеранах»; - Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в российской Федерации»; - Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; - Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»: - Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 820ФЗ «Об общественных объединениях» Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761; - Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» - Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Закон Нижегородской области от 5 марта 2009 года № 21-З «О безбарьерной среде для маломобильных граждан на территории Нижегородской области»; - распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 2553-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»; - постановление Правительства Нижегородской области от 17 апреля 2006 года № 127 «Об утверждении Стратегии развития Нижегородской области до 2020 года»; - постановление администрации Дивеевского района от 17 июня 2014 года № 718 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского района Нижегородской области». |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| Координатор муниципальной Программы | Управление делами администрации Дивеевского муниципального района |
| Участники Программы | Территориальный орган министерства социальной политики Нижегородской области (управление социальной защиты населения Дивеевского муниципального района, по согласованию); Управление делами администрации Дивеевского муниципального района; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина» ( по согласованию); Администрации сельских поселений Дивеевского муниципального района ( по согласованию); Комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района; Отдел образования администрации Дивеевского муниципального района; Отдел культуры и кино администрации Дивеевского муниципального района; Муниципальные образовательные учреждения; Муниципальные учреждения культуры; Редакция газеты «Ударник». |
| Подпрограммы муниципальной программы ( при наличии) | 1. Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области. 2. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. |
| Основная цель Программы | Создание на территории Дивеевского муниципального района благоприятных условий жизни, профессиональной и творческой самореализации отдельных категорий граждан. |
| Основные задачи Программы | 1.Обеспечение беспрепятственного доступа ( далее- доступность) к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского района. 2.Социальная поддержка отдельных категорий граждан. |
| Сроки и этапы реализации программы | Программа реализуется в течение 2014 – 2016 годов. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | Источники финансирования; Годы; Всего за период реализации программы, тыс.руб.. 2014; 2015; 2016. Всего, в том числе:; 522,0; 775,0; 749,5; 2046,5. Районный бюджет в том числе:; 512,0; 764,5; 738,5; 2015,0. капвложения; 0; 0; 0; 0. НИОКР; 0; 0; 0; 0. прочие расходы; 512,0; 764,5; 738,5; 2015,0. Прочие источники в том числе:; 10,0; 10,5; 11,0; 31.5. капвложения; 0; 0; 0; 0. НИОКР; 0; 0; 0; 0. прочие расходы; 10,0; 10,5; 11,0; 31.5. Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа ( далее- доступность) к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района». Всего, в том числе:; 142,0; 100,0; 120,0; 362,0. Районный бюджет в том числе:; 142,0; 100,0; 120,0; 362,0. капвложения; 0; 0; 0; 0. НИОКР; 0; 0; 0; 0. прочие расходы; 0; 0; 0; 0. Прочие источники в том числе:; 0; 0; 0; 0. капвложения; 0; 0; 0; 0. НИОКР; 0; 0; 0; 0. прочие расходы; 0; 0; 0; 0. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан». Всего, в том числе:; 380,0; 675,0; 629,5; 1684.5. Районный бюджет в том числе:; 370,0; 664,5; 618,5; 1653,0. капвложения; 0; 0; 0; 0. НИОКР; 0; 0; 0; 0. прочие расходы; 380,0; 675,0; 629,5; 1684.5. Прочие источники в том числе:; 10,0; 10,5; 11,0; 31,5. капвложения; 0; 0; 0; 0. НИОКР; 0; 0; 0; 0. прочие расходы; 10,0; 10,5; 11,0; 31,5. |
| Индикаторы достижения цели Программы | Индикатор 1 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском районе составит в 2016 году 50,0%. Индикатор 2 Охват социальными услугами 99,95% пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании Подпрограмма «Обеспечение беспрепятственного доступа ( далее- доступность) к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района» Индикатор Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном районе в 2016 году составит 5 %. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» Индикатор Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в количестве 81 человек в 2016 году. |

- 2. ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

  - Характеристика текущего состояния.

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер  по социальной поддержке социально незащищённых слоёв населения является одним из приоритетным направлений деятельности органов местного самоуправления Дивеевского  муниципального района. Организация работы по  поддержке социально незащищенных граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми, лиц, попавших в экстремальные условия, проходит в сложных социально - экономических условиях, сохраняющих тенденцию снижения уровня жизни населения.

Одной из особенностей современной демографической ситуации в Дивеевском районе является высокая численность лиц пожилого возраста, при этом пожилые люди – быстро увеличивающаяся социально-демографическая группа. Из числа жителей района  пенсионеры составляют  5097 человек, инвалиды  -  1639 человек; семьи с детьми – 1796,  в них воспитывается 2889 детей. Многодетных семей в районе – 182, в них воспитывается 654 ребенка. Имеются семьи, находящиеся в социально опасном положении – 42 семьи, в них 86 детей.

Характерными чертами социально-экономического положения значительной части пожилых людей, инвалидов, членов многодетных семей являются неустойчивое материальное положение. Возможности пожилых людей, инвалидов по осуществлению полноценного участия в жизни общества значительно ограничены.

Существует проблема низкой социальной активности граждан  этих категорий. Лишь незначительное количество пожилых людей, инвалидов, членов семей, имеющих детей,   принимают участие в общественной жизни.

Реализация  программных мероприятий   поможет  удовлетворить социокультурные потребности граждан указанных категорий населения, создать условия для современных форм общения.

- 2.2. Цель и задачи Программы

Основной целью Программы является создание на территории Дивеевского муниципального района благоприятных условий жизни, профессиональной и творческой самореализации отдельных категорий граждан.

Задачи  Программы :

1. Обеспечение  беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского  муниципального района.

2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Задачи Программы решаются в ходе реализации системы программных мероприятий (согласно приложению).

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

- Программа реализуется в течение  2014 – 2016 годов.

- Программа реализуется в один этап.

2.4. Перечень  программных мероприятий

| Наименование мероприятия ( в разрезе учреждений) | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Объемы финансирования (по годам, в разрезе источников) (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Цель: Создание на территории Дивеевского муниципального района благоприятных условий жизни, профессиональной и творческой самореализации отдельных категорий граждан Всего по Программе |  |  |  | Всего, в т.ч. | 522,0 | 775,0 | 749,5 | 2046,5 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 512,0 | 764,5 | 738,5 | 2015,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
| Задача 1. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района» |  |  |  | Всего, в т.ч. | 142,0 | 100,0 | 120,0 | 362,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 142,0 | 100,0 | 120,0 | 362,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. Обустройство мест отдыха со скамейками вдоль пешеходных дорожек и тротуаров ( Парк Победы) | прочие расходы | 2015-2016 | Администрация Дивеевского сельсовета | Всего, в т.ч. | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 10,0 | 10,0 | 20,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. Проведение реконструкции туалета для людей с ограниченными физическими возможностями в соответствии с требованиями СНиП в библиотечном корпусе Центра славянской культуры , районном Доме культуры | прочие расходы | 2015-2016 | МБУК ЦБС | Всего, в т.ч. | 0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Приобретение шагающего подъемника для людей с ограниченными возможностями здоровья | прочие расходы | 2014 | МФЦ | Всего, в т.ч | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Оформление парковочных мест для инвалидов на автостоянках с.Дивеево - у автостанции - у почты - у зданий администраций сельских поселений | прочие расходы | 2015-2016 | Администрации Сельских поселений ОКС | Всего, в т.ч. | 0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 60,0 | 60,0 | 120,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задача 2. Социальная поддержка отдельных категорий граждан. |  |  |  | Всего, в т.ч. | 380,0 | 675,0 | 629,5 | 1684.5 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 370,0 | 664,5 | 618,5 | 1653,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
| 2.1. Организация и проведение елки главы администрации Дивеевского муниципального района | прочие расходы | январь 2015-2016 | РОО МБУК КДО ОУ | Всего, в т.ч. | 0 | 55,0 | 60,0 | 115,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 55,0 | 60,0 | 115,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. Организация и проведение елки для детей инвалидов | прочие расходы | январь 2014-2016 | МБУК ЦБС МБОУ ДОД «ДМШ» | Всего, в т.ч. | 0 | 12,0 | 15,0 | 27,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 12,0 | 15,0 | 27,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню вывода советских войск из Афганистана, ликвидации катастрофы на Чернобыльской, АЭС, Дню памяти нижегородцев, погибших в локальных конфликтах | прочие расходы | февраль 2014-2016 | МБУК КДО | Всего, в т.ч. | 19,0 | 35,0 | 40,0 | 94,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 19,0 | 35,0 | 40,0 | 94,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Организация и проведение мероприятий по празднованию Дня Победы; чествование ветеранов Великой Отечественной войны в связи с Днями воинской славы | прочие расходы | май 2014 - 2016 | МБУК КДО Управление делами | Всего, в т.ч. | 41,0 | 200,0 | 130,0 | 371,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 41,0 | 200,0 | 130,0 | 371,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. Организация и проведение спортивных соревнований для пожилых людей «Ветеранская олимпиада» | прочие расходы | октябрь 2015-2016 | Совет ветеранов УСЗН (по согласованию) | Всего, в т.ч. | 0 | 5,5 | 6,0 | 11,5 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 5,5 | 6,0 | 11,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Организация и проведение районного конкурса «Ветеранское подворье» | прочие расходы | июнь - октябрь 2015-2016 | Совет ветеранов УСЗН (по согласованию) | Всего, в т.ч. | 0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 7,0 | 8,0 | 15,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. Организация и проведение мероприятий, посвященных чествованию пожилых людей в связи с международным Днем пожилых людей, Декадой пожилых людей, Декадой инвалидов | прочие расходы | октябрь, декабрь 2014-2016 | Совет ветеранов МБУК КДО Сельские администрации (по согласованию) ВОИ | Всего, в т.ч. | 10,0 | 92,5 | 96,0 | 198,5 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 82,0 | 85,0 | 167,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
| 2.8. Участие пожилых людей, инвалидов в районных, зональных, межрайонных, областных фестивалях, конкурсах, соревнованиях, выставках, акциях | прочие расходы | 2015 – 2016 | Совет ветеранов | Всего ,в т.ч. | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. Организация и проведение выставки фоторабот «Мир глазами ветерана | прочие расходы | 2015-2016 | Совет ветеранов УСЗН ( по согласованию) | Всего, в т.ч. | 0 | 8,5 | 9,0 | 17,5 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 8,5 | 9,0 | 17,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. Проведение акций по обучению первичной компьютерной грамотности граждан пожилого возраста | прочие расходы | 2014 - 2016 | МБУК ЦБС УСЗН ( по согласованию) | Всего, в т.ч. | 0 | 3,5 | 4,5 | 8,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 3,5 | 4,5 | 8,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. Бесплатное обеспечение одиноко проживающих инвалидов местными средствами массовой информации газетой «Ветеран», районной газетой «Ударник", областными газетами «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» | прочие расходы | 2015 - 2016 | Совет ветеранов | Всего, в т.ч. | 0 | 51,0 | 56,0 | 107,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 51,0 | 56,0 | 107,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. Оказание материальной помощи участникам ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, лицам, вернувшимся из мест лишения свободы, ветеранам боевых действий и другим социально незащищенным категориям граждан, оказавшихся в трудном материальном положении, последствий пожаров | прочие расходы | 2014 - 2016 | Совет ветеранов | Всего, в т.ч. | 120,0 | 100,0 | 100,0 | 320,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 120,0 | 150,0 | 150,0 | 320,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. Оказание помощи маломобильным группам населения в прохождении диспансеризации ( отправка в поликлинические учреждения за пределы Дивеевского района для осмотра специалистами, которых нет в штате ЦРБ ) | прочие расходы | 2015 - 2016 | ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ имени академика Н.Н.Блохина» | Всего, в т.ч. | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14.Социальная поддержка граждан на газофикацию домовладений | прочие расходы | 2014 | администрация Дивеевского муниципального района | Всего, в т.ч | 190,0 | 60,0 | 60,0 | 310,0 |
|  |  |  |  | Районный бюджет | 190,0 | 0 | 0 | 310,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственных результатов Программы

| - №№ - пп | - Наименование индикатора | - Единица измерения | - Значение индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2014-2016 годы» |  |  |  |  |  |
| - 1. | Индикатор 1 Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном районе | - % | 46,0 | 49,0 | 50,0 |
| - 2. | Индикатор 2 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном районе в 2016 году составит 5 %. | - % | 4,6 | 4,7 | 4,9 |
| - 3. | - Индикатор 3 - Охват социальными услугами 99,95% пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании | - % | 99,8 | 99,9 | 99,95 |
| - 4. | - Индикатор 4 - Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | - чел | 64 | 74 | 81 |
|  | - Непосредственные результаты - 1). Количество участников новогодних представлений: « Елка главы администрации Дивеевского муниципального района», «Елка для детей-инвалидов Дивеевского муниципального района», «Губернаторская елка», «Кремлевская елка». - 2). Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами летнего отдыха (пришкольными лагерями, загородными лагерями, лагерями труда и отдыха) | - чел. чел. | 200 95 | 210 105 | 225 110 |

- Непосредственные результаты:

В результате реализации Программы будут достигнуты следующие непосредственные результаты:

1. Количество участников новогодних представлений: « Елка главы администрации Дивеевского  муниципального района», «Елка для детей-инвалидов Дивеевского  муниципального района», «Губернаторская елка», «Кремлевская елка» составит в  2016 году    225 человек.

2.  Количество  несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами летнего отдыха (пришкольными лагерями, загородными лагерями, лагерями труда и отдыха)  увеличится до    110  человек в 2016 году.

3. Увеличится количество пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам,  до    81    человека   в 2016 году.

- 2.6.Меры правового регулирования

- Для реализации программы разработка нормативных правовых актов Дивеевского муниципального района Нижегородской области не требуется.

- 2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

- Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств районного бюджета

| - Статус | - Наименование подпрограммы | - Расходы ( тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - всего |
| Всего по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2014-2016 годы» |  | 512.0 | 754,5 | 728,5 | 1995,0 |
| - Подпрограмма 1 | «Обеспечение беспрепятственного доступа ( далее- доступность) к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района» | 142,0 | 100,0 | 120,0 | 362,0 |
| - Подпрограмма 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан | 370,0 | 654,5 | 608,5 | 1633,0 |

- Прогнозная оценка расходов по реализации Программы  за счет всех источников

| - Статус | - Наименование подпрограммы | - Источники финансирования | - Оценка расходов ( тыс.руб.), годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - 2014 | - 2015 | - 2016 | - Всего |
| Всего по муниципальной программе «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2014-2016 годы» |  |  | 522,0 | 765,0 | 739,5 | 2026,5 |
| - Подпрограмма 1 | - Обеспечение беспрепятственного доступа (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района | Расходы местного бюджета | 142,0 | 100,0 | 120,0 | 362,0 |
|  |  | Прочие источники | - 0 | - 0 | - 0 | - 0 |
| - Подпрограмма 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Расходы местного бюджета | 370,0 | 654,5 | 608,5 | 1633,0 |
|  |  | Прочие источники | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |

- Ресурсное обеспечение Программы по участникам

тыс.руб.

| Наименование исполнителя Программы | Источники финансирования | Годы |  |  | Всего за период реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Администрации сельских поселений | Всего, в т.ч. | 0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 0 | 70,0 | 70,0 | 140,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| Районный отдел образования | Всего, в т.ч. | 0 | 55,0 | 60,0 | 115,0 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 0 | 55,0 | 60,0 | 115,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 0 | 55,0 | 60,0 | 115,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| ГБУЗ НО «Дивеевская ЦРБ им. академика Н.Н. Блохина» | Всего, в т.ч. | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 0 | 20,0 | 20,0 | 40,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| Совет ветеранов | Всего, в т.ч. | 109,0 | 197,0 | 204,0 | 510,0 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 109,0 | 197,0 | 204,0 | 510,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 109,0 | 197,0 | 204,0 | 510,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| МБУК «ЦБС Дивеевского района» | Всего, в т.ч. | 0 | 15,5 | 19,5 | 35,0 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 0 | 15,5 | 19,5 | 35,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 0 | 15,5 | 19,5 | 35,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| МБУК «КДО Дивеевского района» | Всего, в т.ч. | 51,0 | 357,5 | 316,0 | 724,5 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 41,0 | 347,0 | 305,0 | 693,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 41,0 | 347,0 | 305,0 | 693,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
| Администрация Дивеевского муниципального района | Всего, в т.ч. | 220,0 | 60,0 | 60,0 | 340,0 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 220,0 | 60,0 | 60,0 | 340,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 220,0 | 60,0 | 60,0 | 340,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| МБУ «МФЦ» | Всего, в т.ч. | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 142,0 | 0 | 0 | 142,0 |
|  | Прочие источники всего, в т.ч. |  |  |  |  |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы |  |  |  |  |
| ИТОГО: | Всего, в т.ч. | 522,0 | 765,0 | 739,5 | 2026,5 |
|  | Районный бюджет, в т.ч. | 512,0 | 754,5 | 728,5 | 1995,0 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | прочие расходы | 512,0 | 754,5 | 728,5 | 1995,0 |
|  | Прочие источники, всего, в т.ч. | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |
|  | Капвложения |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | Прочие расходы | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 31,5 |

- 2.8. Анализ  рисков реализации Программы

- Финансовые риски

- Финансовые риски связаны с возникновением  бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на социальную поддержку отдельных категорий граждан, что может повлечь недофинансирование программных мероприятий.

- Способами ограничения финансовых рисков могут быть следующие:

- 1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы;

- 2) определение приоритетов для первоочередного финансирования.

- Оценка эффективности муниципальной  Программы

Эффективность реализации  Программы определяется по следующим направлениям:

- оценка достижения целей и решения задач программы в целом;

- оценка соответствия запланированному уровню затрат бюджета района;

- оценка эффективности  использования средств бюджета района;

- оценка степени реализации мероприятий ( достижение непосредственных результатов их реализации).

Оценка осуществляется ежегодно соисполнителями Программы, а также по итогам завершения реализации Программы.

В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на отчетный год производится анализ и аргументированное обоснование причин.

Результаты оценки эффективности реализации Программы используются для ее корректировки.

2.9. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Дивеевского  муниципального  района Нижегородской  области.

- Подпрограммы муниципальной программы.

3.1. Подпрограмма «Обеспечение  беспрепятственного доступа  (далее - доступность) к приоритетным объектам и услугам инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры Дивеевского  муниципального района»

( далее – подпрограмма 1)

Паспорт подпрограммы 1

| Муниципальный заказчик | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы 1 | Управление делами адмиистрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| Участники подпрограммы 1 | Администрация Дивеевского сельсовета Отдел капитального строительства администрации Дивеевского муниципального района ЦБС Администрации сельских поселений ( по соглсованию) |
| Цели подпрограммы 1 | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ( людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) ( далее МГН) |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дивеевском муниципальном районе. 2. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности и МГН в Дивеевском муниципальном районе. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 | Подпрограмма 1 реализуется в течение 2014-2016 годов. Подпрограмма 1 реализуется в 1 этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета и прочих источников | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 362,0 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год - 142,0 тыс.рублей 2015 год – 100,0 тыс.рублей 2016 год - 120,0 тыс.рублей |
| Индикаторы достижения и показатели непосредственных результаты | По окончании реализации подпрограммы будет достигнуто следующее значение индикатора: Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном районе в 2016 году составит 5 %. |

3.1.2. Текстовая часть подпрограммы 1

Характеристика текущего состояния.

Проведение комплекса мер по обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры, интеграция инвалидов в общество является одним из приоритетных направлений социальной политики. В Дивеевском  муниципальном районе остается нерешенной важнейшая социальная задача – создание равных возможностей для инвалидов во всех сферах жизни общества. Социальная среда в большинстве своем не приспособлена для инвалидов. В настоящее время в районе  насчитывается 1639 инвалидов, что составляет     10,2  %  всего населения.

В целях дальнейшего решения проблем доступной для инвалидов среды и создания им равных возможностей во всех сферах жизни общества, учитывая, что в рамках предыдущей районной целевой программы «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском районе Нижегородской области на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Дивеевского района от 12 ноября 2010 года № 888,  учреждения социальной  инфраструктуры оснащены элементами доступности частично, необходимо продолжить эту работу.

Цели и задачи подпрограммы 1

Основной целью подпрограммы 1 является обеспечение беспрепятственного доступа  к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения ( людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) .

Задачи подпрограммы 1:

1) Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Дивеевском муниципальном районе.

2). Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности и МГН в Дивеевском муниципальном  районе.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 1

- Подпрограмма  1 реализуется в  2014 – 2016 годах в один этап.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1

В рамках реализации подпрограммы 1 будут проведены  мероприятия, позволяющие создать  равные   возможности для инвалидов во всех сферах жизни общества. Информация о мероприятиях подпрограммы 1 приведена в разделе 2.4. «Перечень программных мероприятий».

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрен  следующий  индикатор:

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  от 6  до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности  населения данного возраста  в Дивеевском муниципальном районе в 2016 году составит   5 %.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 будет осуществляться за счет средств местного бюджета  ( см. раздел  2.7. «Ресурсное обеспечение Программы).

3.2. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных

категорий граждан»

Паспорт подпрограммы 2

| Муниципальный заказчик | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы 1 | Управление делами адмиистрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области |
| Участники подпрограммы 2 | Администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области Администрации сельских поселений ( по согласованию) ГБУЗ НО «Дивеевская центральная районная больница имени академика Н.Н. Блохина» Совет ветеранов. ВОИ Управление социальной защиты населения по Дивеевскому району ( по согласованию) Отдел образования администрации Дивеевского муниципального района Муниципальные учреждения образования Муниципальные учреждения культуры |
| Цели подпрограммы 2 | Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Дивеевском муниципальном районе |
| Задачи подпрограммы 2 | Социальная поддержка отдельных категорий граждан в соответствии с обязательствами государства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 | Подпрограмма 2 реализуется в течение 2014-2016 годов. Подпрограмма 2 реализуется в 1 этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета и прочих источников | Подпрограмма 1 предполагает финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 1684,5 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год - 380,0 тыс.рублей 2015 год – 675,0 тыс.рублей 2016 год - 629,5 тыс.рублей |
| Индикаторы достижения и показатели непосредственных результаты | По окончании реализации подпрограммы будет достигнуто следующее значение индикатора и достигнуты непосредственные результаты - Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» составит 81 человек |
|  | - Непосредственные результаты: 1).Количество участников новогодних представлений: « Елка главы администрации Дивеевского муниципального района», «Елка для детей-инвалидов Дивеевского муниципального района», «Губернаторская елка», «Кремлевская елка» составит в 2016 году 225 человек. 2). Количество несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами летнего отдыха (пришкольными лагерями, загородными лагерями, лагерями труда и отдыха) увеличится до 110 человек в 2016 году. |

3.2. Текстовая часть подпрограммы  2

Подпрограмма разработана в целях реализации мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и направлена на улучшение качества их жизни и материального положения.  В 2013 году в рамках районной муниципальной  программы «Старшее поколение на 2011 – 2013 годы», утвержденной постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области от 29 октября 2010 года № 846, была оказана адресная помощь 23 гражданам, организована подписка на периодические издания для  127    человек, 52 человека  старшего возраста были обучены основам  компьютерной  грамотности  и работе в сети «Интернет».

Мероприятия подпрограммы направлены на оказание адресной материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, реализацию мероприятий по информатизации   людей старшего возраста.  Это повысит уровень социальной защищенности населения.

Цели и задачи подпрограммы 2

Основной целью подпрограммы 2 является реализация  мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Дивеевском муниципальном районе.

В рамках  Программы предусматривается решение задачи по выполнению обязательств государства по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Подпрограмма 2 реализуется в 2014 – 2016 годах в один этап.

Перечень основных мероприятий подпрограммы 2

Основные мероприятия подпрограммы 2 направлены на достижение цели и задач, связанных с реализацией мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

-	оказание материальной помощи различным категориям граждан, имеющим право на государственную поддержку, малоимущим и социально незащищенным гражданам, находящимся  в трудной жизненной ситуации;

-	оказание материальной помощи на газификацию домовладений;

-	помощь в организации диспансеризации  граждан старшего возраста;

-	информационное и культурное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов, детей из многодетных семей.

Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрен следующий индикатор:

Число  граждан пожилого возраста, охваченных  мероприятиями по выработке навыков пользования  персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»   составит 81 человек.

Непосредственные результаты:

1).  Количество участников новогодних представлений: « Елка главы администрации Дивеевского муниципального района», «Елка для детей-инвалидов Дивеевского  муниципального района», «Губернаторская елка», «Кремлевская елка» составит в  2016 году    225 человек.

2).      Количество  несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами летнего отдыха (пришкольными лагерями, загородными лагерями, лагерями труда и отдыха)  увеличится до    110  человек в 2016 году.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Финансирование мероприятий подпрограммы 2 будет осуществляться за счет местного бюджета и прочих  источников (см. раздел 2.7. «Ресурсное обеспечение   Программы»).