Утверждено постановлением

главы администрации Дивеевского

муниципального района

№ «193» от 4 марта 2016 года

План реализации муниципальной программы

«Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2015-2017 годы» на очередной 2016 финансовый год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начала реализации | Окончание реализации | Очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 «Информационное общество» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | 2756,6 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 Формирование и ведение реестра услуг, предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района, размещение реестра на официальном сайте МФЦ Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Формирование реестра муниципальных услуг (обновление списка муниципальных услуг) Обновление, ежемесячно | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 Завершение регламентации, приведение административных регламентов государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых администрацией Дивеевского муниципального района в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отдел по правовой работе и докумментообороту администрации Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Регламент с внесенными изменениями или новый регламент (при необходимости) Обновление, ежемесячно | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 Формирование перечня государственных и муниципальных услуг (функций) МФЦ Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Внесение изменений в перечень муниципальных и государственных услуг, предоставляемые МФЦ Дивеевского муниципального района (при необходимости) Обновление, ежемесячно | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 Формирование перечня платных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления МФЦ Дивеевского муниципального района государственных и муниципальных услуг (функций), утверждение методик определения размера платы за оказание таких услуг | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Формирование перечня платных услуг | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.5 Утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями и другими организациями, в котором размещается муниципальное задание (заказ), подлежащие включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставлению в электронном виде на базе МФЦ Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отделы и управление администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Утверждение перечня услуг, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в котором размещается муниципальное задание | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.6 Сопровождение деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Сопровождение деятельности МФЦ по предоставлению государственных и муниципальных услуг Внедрение АИС МФЦ Создание мобильного офиса | 2756,6 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.7 Организация деятельности удаленного рабочего места по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) на территории Дивеевского муниципального района | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Организация и сопровождение деятельности удаленного рабочего места по предоставлению государственных и муниципальных услуг в сельских поселениях | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.8 Проведение анализа правовых актов, регулирующих предоставление государственных и муниципальных услуг (функций), предоставляемых на базе МФЦ Дивеевского муниципального района по принципу «одного окна», на предмет наличия ограничений, в том числе в части приема и выдачи документов сотрудниками МФЦ, доступа сотрудников МФЦ к государственным и муниципальным информационным системам | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» Отдел по правовой работе и докумментообороту администрации Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Заключение и предписание для внесения изменений в правовые акты (при необходимости) Обновление ежемесячно | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.9 Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Заключение соглашений о взаимодействии между МФЦ, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти, органами государственных внебюджетных фондов | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.10 Информационное и методическое сопровождение и функционирования МФЦ и удаленного рабочего места | МБУ «МФЦ Дивеевского муниципального района» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Информационное и методическое сопровождение и функционирования МФЦ и удаленного рабочего места | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Информационная среда» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | 1315,3 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 Участие в методических и обучающихся семинарах для работников средств массовой информации Дивеевского муниципального района; организация и участие в профессиональных выставках и фестивалях средств массовой информации; проведение творческих журналистских конкурсов для муниципальных средств массовой информации; поощрение редакций подведомственных средств массовой информации в связи с юбилейными и знаменательными датами | МБУ редакция газеты «Ударник» | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Участие в семинарах, организация и участие в выставках, проведение конкурсов для читателей | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 Освоение субсидий на выполнение муниципального задания на выполнение работ по информированию населения по вопросам, имеющим большую социальную значимость путем производства и выпуска печатного средства массовой информации – районной газеты «Ударник» | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Освоение субсидий на выполнение муниципального задания | 1315,3 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | 0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 Модернизация автоматизированных рабочих мест | Администрация Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Покупка компьютерной техники и комплектующих для компьютеров (при необходимости) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 Использование сертифицированного программного обеспечения | Администрация Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Покупка программного обеспечения (при необходимости) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.3 Поддержка представительства администрации Дивеевского муниципального района в сети Интернет | Администрация Дивеевского муниципального района Информационный отдел администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Сопровождение официального сайта администрации Дивеевского муниципального района | - | - | - | - | - |
| Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 – 2017 годы» |  | Январь 2016 | Декабрь 2016 |  | 440,04 | - | - | 440,04 | - |
| Основное мероприятие 4.1 Использование научно-методических документов, обеспечивающих организационные и технические мероприятия по созданию и вводу в эксплуатацию системы-112 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Изучение научно-методических документов | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 4.2 Создание телекоммуникационной информационно-технической инфраструктуры системы-112 на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Создание телекоммуникационной информационно-технической инфраструктуры системы-112 (покупка оборудования, покупка программного обеспечения, создание телекоммуникационной инфраструктуры) | 440,04 | - | - | 440,04 | - |
| Основное мероприятие 4.3 Информирование населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 | Администрация Дивеевского муниципального района Отдел ГЗ, ПБ и мобработы администрации Дивеевского муниципального района | Январь 2016 | Декабрь 2016 | Информирование населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области о создании и функционировании системы-112 с помощью СМИ, сайта администрации Дивеевского муниципального района, создание стендов информации в сельских поселениях. | - | - | - | - | - |
| Итого по программе: |  |  |  |  | 4511,94 |  |  | 440,04 |  |