#### ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

#### ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

| 16 июня 2016 года |  | № | 46 |
| --- | --- | --- | --- |

# О ходе выполнения весеннее – полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях района, перспективы развития сельского хозяйства Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 год

# В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земское собрание Дивеевского муниципального района Нижегородской области р е ш и л о:

# 1. Принять к сведению информацию начальника Управления сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.И. Родионова о ходе выполнения весеннее – полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях района, перспективы развития сельского хозяйства Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 год (Приложение 1).

Глава местного самоуправления района
Председатель Земского собрания  			                    Ю.В.Кольчатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Земского собрания

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 16 июня 2015 года № _46

Информация

# о ходе выполнения весеннее – полевых работ в сельскохозяйственных предприятиях района, перспективы развития сельского хозяйства Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015 год

В управление сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района на основании производственной отчетности за 2014-2015 год имеются следующие показатели:

Озимый сев  2672 га:

ООО «Картофель»                        озимая пшеница       200 га  в т.ч. 80 га - гибель

ОАО Агрофима «Верякушская»   озимая пшеница     1422 га

ООО Латкин                                    озимая пшеница       750 га

ООО Дивеевское                             озимая пшеница       250 га

КФХ Малыгина М.В.                      озимая пшеница         50 га

Хозяйства района на 100 % оснащены сельскохозяйственной техникой для посева яровых культур.

Для проведения ярового сева в 2015 году хозяйствами района были приобретены семена:

|  | семена, тн. |
| --- | --- |
| наименование предприятие / культура | горох | ячмень | яровая пшеница | кукуруза | суданская трава | семена рапса |
| ОАО Агрофирма "Верякушская" | 10 | 1 | 16 | 8,2 |  |  |
| ООО "Картофель" |  |  |  | 32,8 | 8 | 4,5 |
| КФХ "Урожайное" |  |  |  |  |  | 5 |

Удельный вес заняли покупные семена и составили более 70 %.

Хозяйствами района  приобретаются минеральные удобрения, а именно аммиачная селитра:

ОАО Агрофирма «Верякушская»            500 тн.

КФХ  «Урожайное»                                   200 тн.

На поля территории Дивеевского муниципального района  так же вывезено органических удобрений в количестве 13200 тн.

По состоянию на 15.06.15г. на территории Дивеевского муниципального района произведен сев яровых культур, а именно:

|  | яровые всего |
| --- | --- |
|  | план | факт | отклонения, % |
| ОАО Суворовское | 3500 | 600 | 17 |
| ООО Дивеевское | 1118 | 2168 | в 1,9 раз |
| ООО Инвест-Агро | 0 | 50 |  |
| ОАО Агрофирма "Верякушская" | 2566 | 2696 | 105 |
| ООО Картофель | 4500 | 2827 | 63 |
| СПК Стукловский | 1500 | 100 | 7 |
| ООО Латкин | 300 | 300 |  |
| ООО Сирновское | 2600 | 0 |  |
| КФХ "Урожайное" | 0 | 1502 |  |
| КФХ Малыгин Е.И. | 10 | 10 |  |
| КФХ Малыгина М.В. | 62 | 50 |  |
|  | 16156 | 10303 | 64 |

Снижение посевных площадей произошло из-за резкого снижения посева яровой пшеницы, а именно на 61% , т.е 671 га от плана 1700 га и ячменя  на 58 %, т.е 3250 га от плана 7801 га. Более 80 % снижения посевных площадей произошло в ООО Суворовское, а в ООО Стукловское 93 %. ООО «Смирновское»  в 2015 году не посеяло  планируемый рапс на площади 2600 га, хотя в целом по району посевные площади по рапсу выполнены на 97 %.

Выполнение плана ярового сева на 64 % обусловлено в первую очередь отсутствием необходимого количества денежных средств у предприятий, в связи с тем, что в 2015 году банки с большим нежеланием выдают кредитные ресурсы. Россельхозбанк рассмотрев заявку ООО «Картофель» отказал в кредитовании на 30000 тыс.руб. Волго-Вятский СБ РФ не исполнил заявку ОАО Агрофирмы «Верякушская» на приобретение оборотных средств под сев в размере 3000 тыс.руб.

В 2015 году хозяйствами района были получены дотации из всех уровней бюджета, а именно:

|  | ООО Картофель | КФХ Малыгина М.В. | КФХ Красильников ДА | ООО Смирновское | ОАО АФ Верякушская | ОАО Суворовское | СПК Стукловский | КФХ Малыгин Е.И. | ООО ПП "Дивееское" | ООО Надежда | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стабилизация КРС обл.бюд. | 1571 | 242 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 1821 |
| Стабилизация КРС фед.бюд. | 706 | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 750 |
| Товарное молоко | 285 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 |
| Несвязанная поддержка обл.бюд. | 397 | 23 |  | 207 | 389 | 190 | 75 | 1 |  |  | 1282 |
| Несвязанная поддержка фед.бюд. | 1266 | 40 |  | 659 | 1241 | 606 | 227 | 3 |  |  | 4042 |
| Племживотноводство | 17 |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 25 |
| Страхование с-х культур обл. бюд. | 3 |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 38 |
| Страхование с-х культур фед. бюд. | 73 |  |  |  | 673 |  |  |  |  |  | 746 |
| проценты | 337 |  |  |  | 135 | 876 |  |  | 3966 | 349 | 5663 |
| всего | 4655 | 366 | 8 | 866 | 2481 | 1672 | 302 | 4 | 3966 | 349 | 14669 |

Несмотря на тяжелое финансовое положение сельхозтоваропроизводителей задолженности по заработной плате нет.