Оценка эффективности  муниципальной программы

«Профилактика терроризма и экстремизма в Дивеевском районе Нижегородской области на 2013 – 2014 годы»

Программа  «Профилактика терроризма и экстремизма в Дивеевском районе Нижегородской области на 2013 – 2014 годы» утверждена постановлением администрации Дивеевского района от 25 сентября 2012 г. № 959 ( с изменениями от 15 августа 2013 г.  № 992, от 31.10. 2013г № 1334)

Программа разработана с целью  предупреждения террористических	и экстремистских проявлений на территории Дивеевского района. Она позволяет решать следующие задачи:

-   сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории Дивеевского района;

-     усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы;

-         проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением Дивеевского района, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности.

Анализ финансовых затрат

Программой  «Профилактика терроризма и экстремизма в Дивеевском районе Нижегородской области на 2013 – 2014 годы» на 2014 год было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 86,0 тысяч рублей. Фактически израсходовано 86,0 руб., что составляет100 %.

Анализ результативности и эффективности программы

Индикаторы достижения цели программы.

| №№ пп | Наименование показателя | Ед. изм. | 2014 план | 2014 факт | Отклонение ( +,-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля зданий учреждений социальной сферы района (медицина, образование, культура), оборудованных видеонаблюдением | % | 17.5 | 17,5 | 0 |
| 2. | Доля зданий учреждений социальной сферы района (медицина, образование, культура), оборудованных тревожной сигнализацией | % | 40,0 | 40,0 | 0 |
| 3. | Количество экземпляров изготовленной печатной продукции (памятки, буклеты и т.д.) | экз. | 300 | 342 | + 42 |

Непосредственные результаты:

-     не  зафиксировано случаев   экстремистких выступлений среди молодежи;

-	7 зданий учреждений социальной сферы оборудовано видеонаблюдением;

-	8 зданий учреждений социальной сферы оборудовано тревожной сигнализацией.

Социальная эффективность

Реализация  мероприятий Программы  в 2014 году позволила  избежать  террористических актов в ходе празднования Серафима-Саровских торжеств, экстремистких выступлений молодежи,  что   улучшило  качество жизни населения района,  состояние защищенности граждан и общества от посягательств террористического характера. Информирование населения помогло формировать у молодежи и подрастающего поколения отрицательное отношение к проявлениям экстремизма и терроризма.