Мониторинг выполнения муниципальных программ за 2018 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Финансирование по программе на 2018 год (тыс.руб.) | Фактически профинансировано в 2018 году (тыс.руб.) | Достигнутые показатели (выполнение индикаторов целей) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2018 год |  | Факт за 2018 год |  |  |  | Примечание |
| 1. | Программа "Развитие транспортной системы Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы" | Всего | 0,0 | 0,0 | Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, на10 тыс. транспортных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 7,61 |  | 4,77 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств(транспортный риск) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 4,88 |  | 6,9 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального района, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 66,7 |  | 66,7 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 2,05 |  | 3,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Регулярность движение автобусов по маршрутам (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Повышение безопасности дорожного движения Дивеевского муниципального района" | Всего | 0,0 | 0,0 | Количество ДТП по вине водителей, стаж управления которых не превышает 3 лет, на10 тыс. транспортных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 7,61 |  | 4,77 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество лиц, погибших в результате ДТП, на 10 тыс. единиц транспортных средств (транспортный риск) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 4,88 |  | 5,55 |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Развитие пассажирского транспорта на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области" | Всего | 0,0 | 0,0 | Доля населенных пунктов Дивеевского муниципального района, охваченных регулярными маршрутами пассажирского транспорта (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 66,7 |  |  |  | 66,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 2,05 |  |  |  | 3,2 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Регулярность движения автобусов по маршрутам (%). |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Программа «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Всего | 95,00 | 86,691 | Оборот малых предприятий (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 95,00 | 86,691 | 1113 |  |  |  | 1249,3 |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | Среднесписочная численность работников малых предприятий (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 580 |  |  |  | 590,5 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ (оказано услуг) собственными силами СМСП (млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | 2294 |  |  |  | 2532,8 |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество малых предприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62 |  |  |  | 62 |  |  |
|  |  |  |  |  | Среднемесячная заработная плата на малых и средних предприятиях (с учетом микропредприятий) (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24100 |  |  |  | 27641 |  |  |
| 3. | Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | Обеспеченность социальными выплатами молодых семей (%) |  |  |  |  |  | Не заложены в бюджете района денежные средства на софинансирование программы |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Программа «Социальная поддержка граждан Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы» | Всего | 310,000 | 310,000 | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, от общей численности опрошенных инвалидов в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 55 |  |  |  | 55 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 310,000 | 310,000 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности населения данного возраста в Дивеевском муниципальном районе (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 5,5 |  |  |  | 5,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | - Охват социальными услугами пожилых людей из числа выявленных, нуждающихся в социальной поддержке и социальном обслуживании - (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 97 |  |  |  | 97 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Число граждан пожилого возраста, охваченных мероприятиями по выработке навыков пользования персональными компьютерами и ресурсами информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 110 |  |  |  | 110 |  |  |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Всего | 310,000 | 310,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 310,000 | 310,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы» | Всего | 1209,200 | 1201,503 | Доля граждан Дивеевского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 26,0 |  |  |  | 23,8 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1209,200 | 1201,503 | Единовременная пропускная способность спортивных сооружений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 44,1 |  |  |  | 44,1 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Доля органов местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района, в которых проведен анализ деятельности в сфере физической культуры и спорта, от их общего количества (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Число введенных в эксплуатацию спортивных сооружений (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Число аналитических таблиц и мониторингов состояния направления «Физическая культура и спорт» и «Молодежная политика» в органах местного самоуправления поселений Дивеевского муниципального района (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | Всего | 495,600 | 495,600 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 26,0 |  |  |  | 23,8 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 495,600 | 495,600 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие молодежной политики» | Всего | 69,200 | 69,200 | Доля молодых людей, получивших личную книжку волонтера, от общего количества молодежи (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 9,0 |  |  |  | 4,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 69,200 | 69,200 | Доля молодых людей, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 17,0 |  |  |  | 9,3 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 644,400 | 636,703 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 644,400 | 636,703 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Программа «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы» | Всего | 11148,261 | 11136,344 | Доля площади территории района, охваченной техническими средствами оповещения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 80 |  |  |  | 87 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 9620,261 | 9608,351 | Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2014 года (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 98 |  |  |  | 98 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1528,000 | 1527,993 | Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Заблаговременность оповещения населения о прогнозе неблагоприятных гидрометеорологических явлений (час.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 1,5 |  |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля населения Дивеевского муниципального района, проживающего на территории муниципального образования, где развернута Система-112, в общем количестве населения района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 6.1. | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 4106,085 | 4106,085 | Средняя обеспеченность подразделений муниципальной пожарной охраны пожарной техникой от штатной нормы (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4106,085 | 4106,085 | Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,97 |  |  |  | 0,97 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Подпрограмма 2 «Подготовка руководящего состава и учащихся образовательных учреждений в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Дивеевского муниципального района» | Всего | 100,000 | 100,000 | Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защите от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 60 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,000 | 100,000 | Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 28 |  |  |  | 50 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Всего | 6942,176 | 6930,259 | Доля площади территории Дивеевского муниципального района, охваченной техническими средствами оповещения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 5414,176 | 5402,266 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 1528,000 | 1527,993 | Доля населения Дивеевского муниципального района, проживающего на территории муниципального образования, где развернута Система – 112, в общем количестве населения района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 80 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Программа «Информационное общество и внедрение современных информационных технологий в Дивеевском муниципальном районе на 2018-2023 годы» | Всего | 7628,757 | 7628,757 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6108,657 | 6108,657 | Снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении за получением государственной (муниципальной) услуги (мин) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1520,1 | 1520,1 | Увеличение доли населения района при получении государственных (муниципальных) услуг (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Увеличение тиража районной газеты «Ударник» (шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 1700 |  |  |  | 1700 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Информационное общество» | Всего | 4818,712 | 4818,712 | Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4750,012 | 4750,012 | Снижение среднего времени ожидания в очереди при обращении за получением государственной (муниципальной) услуги (мин.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 12 |  |  |  | 12 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 68,7 | 68,7 | Увеличение доли населения района при получении государственных (муниципальных) услуг (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Информационная среда» | Всего | 2049,53 | 2049,53 | Доля населения района, оформившего подписку на районную газету «Ударник» (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 598,13 | 598,13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1451,4 | 1451,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности муниципального управления и внедрение современных информационных технологий» | Всего | 760,515 | 760,515 | Обеспечение бесперебойной работы АРМ сотрудников (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 760,515 | 760,515 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Всего | 0,0 | 0,0 | Доля населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области, проживающего на территории муниципальных образований, в которых развернута система-112 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля персонала системы-112 и сотрудников взаимодействующих ДДС, прошедших обучение, в общем требуемом количестве такого персонала по Дивеевскому муниципальному району Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Сокращение среднего времени совместного реагирования нескольких экстренных оперативных служб на обращения населения по номеру "112" на территории Дивеевского района Нижегородской области (мин) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 9 |  |  |  | 9 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Программа «Обеспечение общественного порядка и противодействия преступности в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области на 2018-2023 годы» | Всего | 200,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 185,000 | 5,000 | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: | 185,000 | 5,000 | 4,8 |  |  |  | 13,6 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 185,000 | 5,000 | Удельный вес количества преступлений, совершенных на улице (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 2,5 |  |  |  | 26,4 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,4 |  |  |  | 6,5 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес количества лиц, совершенных преступления, в состоянии опьянения от общего количества расследованных преступлений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 6,0 |  |  |  | 63,4 |  |  |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма и экстремизма в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 15,000 | 15,000 | Доля зданий учреждений социальной сферы района (медицина, образование, культура), оборудованных видеонаблюдением (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 15,000 | 5,000 | Доля зданий учреждений социальной сферы района, оборудованных кнопками тревожной сигнализации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 50,0 |  |  |  | 50,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Программа «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Всего | 82430,80 | 81785,00 | Средняя заработная плата работников культуры (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 67442,90 | 67332,80 | Повышение уровня удовлетворенности граждан Дивеевского района качеством предоставления муниципальных услуг культуры (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 41,0 |  |  |  | 41,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 12570,40 | 12570,40 | Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам библиотек в дистанционном режиме: прирост доли посещений сайта ежегодно (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 697,50 | 697,50 | 3,5 |  |  |  | 12,7 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Коэффициент наполняемости гостиничного фонда на конец реализации программы (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 1720,00 | 1184,30 | 23,0 |  |  |  | 22,3 |  |  |
| 9.1. | Подпрограмма1 «Модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Дивеевского района» | Всего | 14762,70 | 14753,80 | Доля структурных подразделений МБУК «КДО Дивеевского района», в которых установлены АПС (%) |  |  |  |  |  | Средства на монтаж АПС в 2018 году не выделялись |
|  |  | в том числе: |  |  | 80,0 |  |  |  | 76,5 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2087,90 | 2079,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 11833,00 | 11833,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 642,60 | 642,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 199,20 | 199,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Развитие библиотечного дела в Дивеевском районе» | Всего | 17608,40 | 17535,10 | Увеличение доли сельских библиотек филиалов, подключенных к сети Интернет, % к общему числу (%) |  |  |  |  |  | В 14-ти библиотеках из 15-ти имеется информационно- коммуникационная система Интернет |
|  |  | в том числе: |  |  | 90,0 |  |  |  | 93,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 17208,2 | 17192,70 | Охват населения библиотечным обслуживанием (%) |  |  |  |  |  | Число читателей в 2018 году составило 10919 человек |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 67,0 |  |  |  | 67,8 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 225,30 | 225,30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4,90 | 4,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 170,00 | 112,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность и народное творчество Дивеевского района» | Всего | 35264,00 | 34849,30 | Охват населения Дивеевского муниципального района культурно-массовыми мероприятиями (на 1 тыс. чел.) |  |  |  |  |  | На момент составле- ния отчета численно- сть составила 16095ч. |
|  |  | в том числе: |  |  | 5600,0 |  |  |  | 6327,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 33920,40 | 33930,20 | Увеличение доли детей, участников клубных формирований, в общем числе детей, % к общему количеству детей возраста 5 – 14 лет (%) |  |  |  |  |  | В клубных формиро- ваниях для детей на 01.01.2019 занимается 628 человек-93% к уровню 2017 г. |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 7,8 |  |  |  | 12,0 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 453,60 | 453,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 890,00 | 465,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. | Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования художественно-эстетической направленности» | Всего | 10911,30 | 10818,40 | Доля детей, получающих дополнительное образование в сфере культуры, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  | На 2018-2019 учебный год при наличии 101 заявления был принят 71 ученик |
|  |  | в том числе: |  |  | 9,0 |  |  |  | 10,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10409,60 | 10370,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 40,90 | 40,90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 460,80 | 407,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. | Подпрограмма 5 «Развитие туризма в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области» | Всего | 0,0 | 0,0 | Участие во всероссийском мероприятии по продвижению туристских услуг (ед) |  |  |  |  |  | Дивеевский район к участию во всероссий- ских мероприятиях в 2018 году не привлекался |
|  |  | в том числе: |  |  | 1 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | Коэффициент заполняемости гостиничного фонда (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 23,0 |  |  |  | 22,3 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 3884,40 | 3828,40 | Обеспечения выполнения плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы культуры в Дивеевском районе Нижегородской области», утвержденного распоряжением администрации Дивеевского района от 28 марта 2013 года № 43-р (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3816,80 | 3760,80 | Обеспечение выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17,60 | 17,60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Программа «Охрана окружающей среды Дивеевского муниципального района нижегородской области на 2015-2021 годы» | Всего | 720,000 | 717,667 | Количество муниципальных газовых котельных, в которых необходимо заменить устаревшее оборудование (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 720,000 | 717,667 | Количество техники для сбора и вывоза ТКО нуждающейся в модернизации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | Количество контейнерных площадок для сбора ТКО нуждающихся в ремонте (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  | Площадь выявленных несанкционированных свалок ТКО (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 70 |  |  |  | 230 |  |  |
| 11. | Программа «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 2015-2021 годы» | Всего | 17001,600 | 16997,049 | Протяженность ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 7,7 |  |  |  | 7,7 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10876,700 | 10872,184 | Протяженность ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 612,500 | 612,500 | 2,7 |  |  |  | 2,7 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1877,800 | 1877,788 | Протяженность ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3634,600 | 3634,577 | 3,6 |  |  |  | 3,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов (ед) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  | Сокращение затрат влияющих на себестоимость услуг (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  |
| 11.1 | Подпрограмма 1 «Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры» | Всего | 2159,000 | 2154,484 | Доля ветхих сетей водоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 4 |  |  |  | 4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 2159,000 | 2154,484 | Доля ветхих сетей теплоснабжения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 10,5 |  |  |  | 10,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля ветхих сетей водоотведения (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 9,4 |  |  |  | 9,4 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Подпрограмма 2 «Капитальный ремонт жилищного фонда» | Всего | 280,000 | 280,000 | Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 7,6 |  |  |  | 7,6 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 280,000 | 280,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Подпрограмма 3 «Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению» | Всего | 8437,700 | 8437,700 | Снижение кредиторской задолженности предприятий ЖКХ (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8437,700 | 8437,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Подпрограмма 4 «Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 6124,900 | 6124,865 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 29,4 |  |  |  | 29,4 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 612,500 | 612,500 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 1877,800 | 1877,788 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 3634,600 | 3634,577 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Программа «Управление муниципальными финансами Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2015-2020 годы» | Всего | 42373,432 | 42243,490 | Доходы консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района на душу населения (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 42,1 |  |  |  | 57,6 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 20276,072 | 20239,056 | Доля расходов консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета (без учета субвенций из областного бюджета) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 58,4 |  |  |  | 55,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 21137,360 | 21044,434 | Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 960,000 | 960,000 | <20 |  |  |  | 6.0 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса Дивеевского муниципального района» | Всего | 706,410 | 699,619 | Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств Дивеевского муниципального района, в общем объеме расходов районного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 706,410 | 699,619 | Отклонение планируемых показателей расходов районного бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | не более 5,0 |  |  |  | 1,1 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Уровень дефицита районного бюджета по отношению к доходам районного бюджета без учета безвозмездных поступлений (%) |  |  |  |  |  | По итогам года рай- онный бюджет испол- нен с дефицитом в 2813,7 тыс. рублей |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | не более 15,0 |  |  |  | 1,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Прирост налоговых поступлений консолидированного бюджета района (%) |  |  |  |  |  | увеличение недоимки по налогам |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | не менее 6,0 |  |  |  | 4,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов районного бюджета без учета субвенций из областного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | не более 5,0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи районного бюджета (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Объем невыполненных бюджетных обязательств(просроченная кредиторская задолженность районного бюджета) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении районного и консолидированного бюджета Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района . получающих обновление лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного бюджетного учета в муниципальных учреждениях Дивеевского муниципального района , созданного в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 14 декабря 2007 года № 477 (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение количества исполненных предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий, общему количеству предписаний (представлений), вынесенных по результатам проведенных контрольных мероприятий в соответствующем финансовом году (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 21.2 | Подпрограмма 2 «Создание условий для эффективного выполнения собственных и передаваемых полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований Дивеевского муниципального района» | Всего | 31000,378 | 30907,452 | Удельный вес общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Дивеевского муниципального района, в общем объеме межбюджетных трансфертов, включающем в себя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований, иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности поселений (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | не менее 15,0 |  |  |  | 45,6 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 8903,018 | 8903,018 | Рост налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в отчетном финансовом году (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | >0 |  |  |  | -4.6 |  | Неисполнение земель- ного налога |
|  |  | областной бюджет | 21137,360 | 21044,434 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 960,000 | 960,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Подпрограмма 3 «Повышение эффективности бюджетных расходов Дивеевского муниципального района» | Всего | 0,0 | 0,0 | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов районного бюджета (без учета субвенций на исполнение делегируемых полномочий) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 80,0 |  |  |  | 36,8 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, выполнивших в полном объеме муниципальное задание, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |  |  | В неполном объеме выполнены муници- пальные задания в от- расли «Образования» (4 школы и школа интернат) |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 85 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, для которых установлены количественно измеримые финансовые санкции (штрафы, изъятия) за нарушение условий выполнения муниципальных заданий, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, которым установлены муниципальные задания (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 45 |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес расходов на финансовое обеспечение оказания бюджетными учреждениями Дивеевского муниципального района муниципальных услуг, рассчитанных исходя из нормативов финансовых затрат, в общем объеме расходов на предоставление субсидий на выполнение муниципальных заданий (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 75 |  |  |  | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | Удельный вес муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района, в которых соотношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждений не превышает 5 раз, в общем количестве муниципальных учреждений Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 12.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 10666,644 | 10636,419 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10666,644 | 10636,419 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Программа «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2018-2020 годы» | Всего | 940,100 | 935,841 | Выполнение плана по арендной плате за земельные участки (%) |  |  |  |  |  | Сумма арендной платы составила 2724 т.р. |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  | 64 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 940,100 | 935,841 | Выполнение плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда (%) |  |  |  |  |  | Погашена задолжен- ность прошлых лет по арендной плате. Сумма арендной платы составила2021 т.р. |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 114 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Выполнение плана по продаже земельных участков (%) |  |  |  |  |  | Получен доход от продажи земельных участков в размере 11743 т.р. |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 235 |  |  |
| 13.1 | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом Дивеевского муниципального района» | Всего | 571,400 | 567,241 | Доля объектов муниципального имущества, выставленных на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 571,400 | 567,241 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Дивеевского муниципального района, к общему количеству объектов недвижимого имущества, учтенных в Реестре имущества муниципальной собственности (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 60 |  |  |  | 60 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля муниципальных унитарных предприятий, имеющих положительный финансовый результат деятельности, в общем количестве муниципальных унитарных предприятий (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 50 |  |  |  | 67 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами Дивеевского муниципального района» | Всего | 368,700 | 368,600 | Доля предоставленных в собственность или в аренду земельных участков по отношению к общему количеству сформированных и поставленных на кадастровый учет таких земельных участков (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 70 |  |  |  | 70 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 368,700 | 368,600 | Доля проведенных проверок муниципального земельного контроля к количеству земельных участков, включенных в план проверок (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 80 | 142 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Программа «Развитие агропромышленно го комплекса Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы» | Всего | 100696,626 | 100695,863 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) (%) |  |  |  |  |  | Ликвидировано хозяйство ООО «Успех» |
|  |  | в том числе: |  |  | 101,6 |  |  |  | 92,9 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,000 | 50,000 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 103,0 |  |  |  | 124,3 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 7967,249 | 7966,486 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 4324,977 | 4324,977 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 88354,400 | 88354,400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства» | Всего | 96319,5 | 96319,5 | Зерновые и зернобобовые (т.) |  |  |  |  |  | Неблагоприятные погодные условия |
|  |  | в том числе: |  |  | 26910 |  |  |  | 21874 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 50,0 | 50,0 | Картофель (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 3590,1 | 3590,1 | 0,0 |  |  |  | 9000 |  | Сокращение посевных площадей в личных подсобных хозяйствах |
|  |  | федеральный бюджет | 4325,0 | 4325,0 | Овощи открытого, защищенного грунта (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Рапс (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 88354,4 | 88354,4 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внесение минеральных удобрений (т.д.в.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | 431 |  |  |
|  |  |  |  |  | Внесение органических удобрений (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18000 |  |  |  | 18000 |  |  |
|  |  |  |  |  | Известкование (га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Фосфоритование (га) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Скот и птица на убой (в живом весе) (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 968,2 |  |  |  | 866,5 |  | Снижения поголовья КРС в ООО «Успех» |
|  |  |  |  |  | Молоко (т.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3687,8 |  |  |  | 3814,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Яйцо (тыс.шт.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 180000 |  |  |  | 196139,4 |  |  |
|  |  |  |  |  | Поголовье крупного рогатого скота (гол.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1427 |  |  |
|  |  |  |  |  | В том числе коров (гол) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 766 |  |  |  | 663 |  |  |
|  |  |  |  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (гол.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 89 |  |  |  | 200 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм (ед.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Объемы субсидируемых кредитов и займов (тыс.руб) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Полуфабрикаты мясные (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Колбасные изделия (т) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Тракторы (шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  | Зерноуборочные комбайны (шт) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего (тыс.кв.м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | в том числе для молодых семей и молодых специалистов на селе (тыс.кв.м) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Уровень газификации домов (квартир) сетевым газом (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 85,0 |  |  |  | 85,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | Обеспеченность сельского населения питьевой водой (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники |  |  | 95 |  |  |  | 95 |  |  |
| 14.2 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 4187,2 | 4187,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | Укомплектованность должностей муниципальной службы в управлении сельского хозяйства администрации Дивеевского муниципального района (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4187,2 | 4187,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Подпрограмма 4 «Эпизоотическое благополучие Дивеевского муниципального района» | Всего | 189,9 | 189,1 | Процент освоения бюджетных средств (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 189,9 | 189,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Программа «Развитие образования Дивеевского муниципального района на 2015-2020 годы» | Всего | 294657,245 | 294432,673 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 73227,042 | 73111,965 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 221430,203 | 221320,708 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Подпрограмма1 «Развитие общего образования» | Всего | 269540,497 | 269436,875 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% ОБОО с худшими результатами единого государственного экзамена |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 1,1 |  |  |  | 1,1 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 55629,474 | 55626,976 | Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 99,7 |  |  |  | 99,8 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 231911,024 | 213809,900 | Удельный вес численности обучающихся государственных (муниципальных) ОБОО, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 99,6 |  |  |  | 99,6 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  | Доля ОБОО, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве ОБОО (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | Доля детей-инвалидов, получающих образовательные услуги в форме дистанционного обучения, от общего количества детей- инвалидов, которым это показано (%) |  |  |  |  |  | Детей-инвалидов, желающих получить образование в дистанционной форме не выявлено |
|  |  |  |  |  | 90 |  |  |  | 0 |  |  |
| 15.2 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» | Всего | 3651,455 | 3626,798 | Охват детей в возрасте 5-18 лет дополнительными образовательными программами (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 86 |  |  |  | 86 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 3349,755 | 3333,462 | Охват организованными формами отдыха и оздоровления детей школьного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 98 |  |  |  | 99 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 301,700 | 293,336 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.3 | Подпрограмма 3 «Развитие системы оценки качества образования и информационной прозрачности системы образования» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.4 | Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание и подготовка граждан в Дивеевском муниципальном районе к военной службе» | Всего | 14,827 | 14,827 | Доля граждан, принявших участие в областных мероприятиях патриотической направленности, в общем количестве граждан (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 90 |  |  |  | 95 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 14,827 | 14,827 | Доля допризывной молодежи, повысившей качественный уровень своей подготовки к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации через участие в областных соревнованиях военно-патриотического профиля, в общем количестве молодежи призывного возраста (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 85 |  |  |  | 85 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.5 | Подпрограмма 5 «Ресурсное обеспечение сферы образования в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 10796,915 | 10713,044 | Удельный вес численности руководителей государственных (муниципальных) ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей ДОО, ОБОО и организаций дополнительного образования (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4029,236 | 3945,372 | Доля педагогических работников с высшей квалификационной категорией в общей численности аттестованных педагогических работников (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  | 22,3 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 6767,679 | 6767,671 | Доля аттестованных руководящих и педагогических работников в общей численности руководящих и педагогических работников, подлежащих аттестации (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 88 |  |  |  | 88 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к среднемесячной заработной плате в общем образовании Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение средней заработной платы педагогических работников ОБОО к средней заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  |  |  |  | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных организаций ДОД к среднемесячной заработной плате в Нижегородской области (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
| 15.6 | Подпрограмма 6 «Социально-правовая защита детей в Дивеевском муниципальном районе» | Всего | 449,800 | 449,800 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 86 |  |  |  | 88 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей от 0 до 18 лет (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 2,5 |  |  |  | 2,5 |  |  |
|  |  | областной бюджет | 449,800 | 449,800 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 10203,750 | 10191,328 | Удельный вес числа электронных инструктивно - методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно- методических ресурсов, разработанных в рамках Программы (%) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 10203,750 | 10191,328 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Программа «Развитие муниципальной службы в Дивеевском муниципальном районе на 2018-2020 годы» | Всего | 33,580 | 33,580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 33,580 | 33,580 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Подпрограмма 3 «Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих» | Всего: | 33,580 | 33,580 | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку, принявших участие в научно-практических конференциях, семинарах, тренингах, деловых играх(от общего количества муниципальных служащих администрации Дивеевского муниципального района и отраслевых (функциональных) органов администрации Дивеевского муниципального района) (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 33,580 | 33,580 | Муниципальные служащие, успешно прошедшие испытание при поступлении на службу (чел.) |  |  |  |  |  | На муниципальную службу за отчетный период, муниципальных служащих не поступало |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | Количество муниципальных служащих, подлежащих аттестации и прошедших аттестацию в отчетном году (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджет поселений | 0,0 | 0,0 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | Повышение профессионального уровня (чел.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочие источники | 0,0 | 0,0 | 20 |  |  |  | 20 |  |  |