Отчет

по исполнению муниципальной программы Ивановского сельсовета    «Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области  на 2016-2020 годы»

за  2016 год

- Раздел 1 отчета. Результаты использования бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

- Таблица 1.1.

- Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ивановского сельсовета Нижегородской области на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Разработчик- координатор, соисполнители | Расходы (руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы» | всего | 6 666 236 | 7 637 795 | 7 598 067 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 6 666 236 | 7 637 795 | 7 598 067 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» | всего | 2 537 690 | 2 517 357 | 2 511 806 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 2 537 690 | 2 517 357 | 2 511 806 |
| Основное мероприятие 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | Администрация Ивановского сельсовета | 2 527 690 | 2 507 557 | 2 505 260 |
| Основное мероприятие 1.2 | Содержание добровольной пожарной дружины | Администрация Ивановского сельсовета, ДПД | 10 000 | 9 800 | 6 546 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» | всего | 2 781 173 | 3 634 719 | 3 600 850 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 2 781 173 | 3 634 719 | 3 600 850 |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение комфортности и безопасности проживания населения на территории поселения | Администрация Ивановского сельсовета | 686 273 | 834 083 | 833 965 |
| Основное мероприятие 2.2 | Благоустройство кладбищ | Администрация Ивановского сельсовета | 0 | 251 242 | 249 986 |
| Основное мероприятие 2.3 | Ремонт и содержание памятников | Администрация Ивановского сельсовета | 10 000 | 303 608 | 297 731 |
| Основное мероприятие 2.4 | Организация уличного освещения населенных пунктов | Администрация Ивановского сельсовета | 626 800 | 599 769 | 599 769 |
| Основное мероприятие 2.6 | Скашивание сорной растительности на территории населенных пунктов | Администрация Ивановского сельсовета | 70 000 | 63 373 | 63 373 |
| Основное мероприятие 2.7 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет акцизов | Администрация Ивановского сельсовета | 966 600 | 1 066 217 | 1 039 599 |
| Основное мероприятие 2.9 | Обеспечение безопасности системы газоснабжения | Администрация Ивановского сельсовета | 320 000 | 354 570 | 354 570 |
| Основное мероприятие 2.10 | Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения | Администрация Ивановского сельсовета | 0 | 60 857 | 60 857 |
| Основное мероприятие 2.12 | Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков | Администрация Ивановского сельсовета | 121 500 | 101 000 | 101 000 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 1 347 373 | 1 485 719 | 1 485 411 |
|  |  | Администрация Ивановского сельсовета | 1 347 373 | 1 485 719 | 1 485 411 |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение функционирования местной администрации | Администрация Ивановского сельсовета | 1 037 833 | 1 083 441 | 1 083 338 |
| Основное мероприятие 3.2 | Решение вопросов административно-хозяйственного обеспечения | Администрация Ивановского сельсовета | 309 540 | 402 278 | 402 073 |

- Таблица 1.2.

- Информация о расходах бюджета Ивановского сельсовета, а также иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование | Источники ресурсного обеспечения | План <*> | Фактические расходы <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области на 2016-2020 годы» | Всего | 7 637 795 | 7 598 067 |
|  |  | расходы местного бюджета | 7 256 467 | 7 221 728 |
|  |  | расходы областного бюджета | 260 828 | 257 421 |
|  |  | прочие источники | 120 500 | 118 918 |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» | Всего | 2 517 357 | 2 511 806 |
|  |  | расходы местного бюджета | 2 517 357 | 2 511 806 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Благоустройство территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» | Всего | 3 634 719 | 3 600 850 |
|  |  | расходы местного бюджета | 3 253 391 | 3 224 511 |
|  |  | расходы областного бюджета | 260 828 | 257 421 |
|  |  | прочие источники | 120 500 | 118 918 |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Всего | 1 485 719 | 1 485 411 |
|  |  | расходы местного бюджета | 1 485 719 | 1 485 411 |
|  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 |
|  |  | прочие источники | 0 | 0 |

<*> В соответствии с муниципальной программой.

<**> Кассовые расходы бюджета Ивановского сельсовета.

- Раздел 2 отчета. Результаты реализации мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

- Таблица 2.

- Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей (индикаторов) | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Непосредственные результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие1: Обеспечение деятельности муниципальной пожарной охраны | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 1.1.1 :Сокращение времени оповещения населения |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.1.2: Повышение уровня знаний населения в области ЧС |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.1.3: Увеличение оснащенности МПО и ДПД |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.1.4: Предотвращение перекидывания огня на населенные пункты в случае ландшафтного пожара |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 11.2 | Мероприятие2: Содержание добровольной пожарной дружины | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01. 2016 | 12. 2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 1.2.1: Создание условий для работы ДПД |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие1: Обеспечение комфортности и безопасности проживания населения на территории поселения | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.1.1: Улучшение культурно-досуговой деятельности на территории сельсовета |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.1.2: Повышение безопасности проживания населения на территории сельсовета |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.1.3: Ликвидация несанкционированных свалок |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.2 | Мероприятие2: Благоустройство кладбищ | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 04.2016 | 09.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.2.1: Вывоз мусора с кладбищ тракторами |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.2.2: Ограждение кладбища в с. Смирново |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.3 | Мероприятие 3: Ремонт и содержание памятников | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 04. 2016 | 09.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.3.1: К празднованию Дня Победы отремонтированы все памятники воинской славы |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.3.2: Обустроен сквер в с. Стуклово |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.4 | Мероприятие4: Организация уличного освещения населенных пунктов | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.4.1: Улучшение освещения улиц |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.6 | Мероприятие6: Скашивание сорной растительности на территории населенных пунктов | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 06.2016 | 10.2016 |  | Мероприятие выполнено в частичном объеме | Недостаточное финансирование мероприятия стало причиной снижения площади скашивания сорняков |
|  | Непосредственный результат 2.6.1: Улучшение экологической ситуации на территории сельсовета |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.6.2: Заключены и выполнены договора с физическими лицами на скашивание сорной растительности |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.7 | Мероприятие7: Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения за счет акцизов | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.7.1: Повышение безопасности на дорогах |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.7.2: Проведены работы по ямочному ремонту внутрипоселковых дорог (в том числе по школьному маршруту), что обеспечивает снижение уровня износа и безопасную эксплуатацию внутрипоселковых дорог |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.9 | Мероприятие9: Обеспечение безопасности системы газоснабжения | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.9.1: Повышение безопасности пользования природным газом |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.9.2: Заключены договора на тех. и аварийно-диспетчерское обслуживание газопроводов |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.10 | Мероприятие10: Обеспечение бесперебойного водоснабжения населения | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12. 2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.10.1: Бесперебойная подача качественной питьевой воды |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.10.2: Снижение потерь в сетях водоснабжения |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.10.3: Проведен ремонт водопроводной сети по ул. Садовая, ул. Молодежная с. Стуклово. |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 22.12 | Мероприятие12: Совершенствование учета муниципального имущества и земельных участков | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 08. 2016 | 11.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 2.12.1: Выполнены работы по инвентаризации газопроводов |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.1 | Мероприятие1: Обеспечение функционирования местной администрации | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 3.1.1: Исполнение местного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства |  |  |  |  |  | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 3.1.2: Своевременно выплачивается заработная плата. Выделяются денежные средства на функционирование учреждения. |  |  |  |  |  | да | да |  |
| 33.2 | Мероприятие2: Решение вопросов административно-хозяйственного обеспечения | Администрация Ивановского сельсовета | 2016 | 2016 | 01.2016 | 12.2016 |  | Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
|  | Непосредственный результат 3.2.1: Своевременно выплачивается заработная плата. Выделяются денежные средства на решение вопросов административно-хозяйственного обеспечения |  |  |  |  |  | да | да |  |

- Раздел 3 отчета. Итоги реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год.

- Таблица 3.

- Сведения о достижении значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы (подпрограммы)

| N п/п | Индикатор достижения цели Программы/ непосредственный результат (наименование) | Ед. измерения | Значения индикатора достижения цели Программы/ непосредственного результата муниципальной программы, подпрограммы |  |  | Обоснование отклонений значений индикатора/ непосредственного результата на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2015 | отчетный год 2016 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа "Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области" |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1: Доходы консолидированного бюджета Ивановского сельсовета на душу населения | рублей | 4700 | 4710 | 5508 |  |
|  | Индикатор 2: Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов местного бюджета составляет | % | 12 | 70 | 88,7 |  |
|  | Индикатор 3: Удельный вес муниципального долга по отношению к доходам местного бюджета без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета | % | 0 | <20% | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 1: Рост или сохранение доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя на уровне 2015 года | да/нет | * | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2: Районный бюджет сформирован в программном формате, с учетом планируемых результатов по муниципальным программам | да/нет | нет | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 3: Отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по заработной плате с начислениями на нее | да/нет | да | да | да |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
| ... | Индикатор 1.1: Снижение площади территории подвергшейся пожарам | га | 1,0 | 0,9 | 0,3 |  |
|  | Индикатор 1.2: Доля площади территории сельсовета, охваченной техническими средствами оповещения | % | 55 | 60 | 60 |  |
|  | Индикатор 1.3: Количество выездов на чрезвычайные ситуации и пожары на территории сельсовета | ед. | 12 | 12 | 10 |  |
|  | Индикатор 1.4: Доля граждан, обученных в вопросах по ГО и ЧС в Ивановском сельсовете | % | 35 | 40 | 40 |  |
|  | Индикатор 1.5: Количество занятий с населением, направленных на повышение уровня знаний правил ПБ | ед. | 5 | 10 | 10 |  |
|  | Непосредственный результат 1.1: Создание условий для работы ДПД | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.2 :Сокращение времени оповещения населения | да/нет | * | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.3: Повышение уровня знаний населения в области ЧС | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.4: Увеличение оснащенности МПО и ДПД | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 1.5: Предотвращение перекидывания огня на населенные пункты в случае ландшафтного пожара | да/нет | да | да | да |  |
|  | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Ивановского сельсовета на 2016-2020 годы» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 2.1: Процент привлечения населения сельсовета к работам по благоустройству (уборка несанкционированных свалок, прочистка водоотводных канав, озеленение, разбивка цветочных клумб) | % | 35 | 40 | 40 |  |
|  | Индикатор 2.2: Количество обоснованных жалоб населения по вопросам благоустройства, уличного освещения, содержанию безнадзорных животных | ед. | 7 | 6 | 3 |  |
|  | Индикатор 2.3: Доля отремонтированных памятников воинской славы | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Индикатор 2.4: Скашивание сорняков на территории сельсовета в % к 2014 году | % | 100 | 102 | 30 | Недостаточное финансирование не позволило достичь уровня 2014года |
|  | Индикатор 2.5: Ликвидация несанкционированных свалок | куб м | 40 | 45 | 45 |  |
|  | Индикатор 2.6: Снижение потребления электроэнергии на обеспечение уличного освещения к уровню 2014 года | тыс. КВт | 90 | 90 | 79 |  |
|  | Индикатор 2.7: Доля освещенных улиц, проездов в населенных пунктах поселения | % | 97,5 | 98 | 98 |  |
|  | Индикатор 2.8: Доля обустроенных кладбищ | % | 40 | 60 | 60 |  |
|  | Индикатор 2.9: Протяженность автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям | км | 19,7 | 20,2 | 21,35 |  |
|  | Индикатор 2.10: Количество аварий на газопроводах и газовом оборудовании -1 ед. | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
|  | Индикатор 2.11: Количество спиленных сухих и аварийных деревьев | шт. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Непосредственный результат 2.1: Улучшение экологической ситуации на территории сельсовета | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.2: Повышение безопасности проживания населения на территории сельсовета | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.3: Повышение безопасности на дорогах | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.4: Улучшение состояния памятников воинской славы | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.5: Вывоз мусора с кладбищ тракторами | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.6: Улучшение освещения улиц | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.7: Повышение безопасности пользования природным газом | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.8: Снижение потерь в сетях водоснабжения | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.9: Бесперебойная подача качественной питьевой воды | да/нет | да | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 2.10: Улучшение культурно-досуговой деятельности на территории сельсовета | да/нет | да | да | да |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 3.1: Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей муниципальной программы не менее 90% | % | * | 90 | 94 |  |
|  | Индикатор 3.2: Обеспечение среднего уровня использования денежных средств не менее 90% | % | * | 90 | 99 |  |
|  | Непосредственный результат 3.1: Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан | да/нет | * | да | да |  |
|  | Непосредственный результат 3.2: Исполнение местного бюджета и формирование бюджетной отчетности осуществлено с учетом исполнения требований бюджетного законодательства | да/нет | да | да | да |  |

- Раздел 4 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу.

В связи с уточнением мероприятий Программы, администрацией Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области внесены изменения в Программу: постановления от 30.06.2016 года № 68, от 19.10.2016 года № 99, от 23.12.2016 года № 124 «О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 22 декабря 2015 года № 131 «Об утверждении муниципальной программы Ивановского сельсовета  «Комплексное развитие территории Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района Нижегородской области  на 2016-2020 годы».

- Раздел 5 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Существенных отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы нет. Необходимо продолжить  дальнейшую реализацию муниципальной программы.