# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 25 октября 2010 года |  | N | 820 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении районной целевой программы  «Профилактика преступлений и иных правонарушений  в Дивеевском районе Нижегородской области

на 2011-2012 годы»

В целях активизации работы по борьбе с преступностью,  профилактики правонарушений в Дивеевском районе Нижегородской области и совершенствования государственной системы профилактики правонарушений

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую районную целевую программу «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дивеевском районе Нижегородской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа).

2. Финансовому управлению администрации Дивеевского района осуществлять финансирование Программы в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на соответствующий финансовый год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского района по социальным вопросам Т.И. Мурееву.

Глава администрации района                                                                Ю.Н. Ваньков

Муреева Т.И.

Малышев В.Н.

Герасимова Е.В.

Сазонов А.В.

Утверждена

постановлением администрации

Дивеевского района Нижегородской области

от 25 октября 2010 г. N 820

РАЙОННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

В ДИВЕЕВСКОМ РАЙОНЕ  НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2011 - 2012 ГОДЫ"

(далее - Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1.1. Наименование Программы | Районная целевая программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Дивеевском районе Нижегородской области на 2011-2012 годы» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| 1.2. Основание для разработки Программы | Решение комиссии по вопросам профилактики правонарушений в Нижегородской области (Протокол № 357 от 08.12.2009 г.) Постановление Правительства Нижегородской области от_______ №______ «Об утверждении областной целевой программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Нижегородской области на 2011-2012 годы» |
| 1.3. Заказчик Программы | Администрация Дивеевского района |
| 1.4. Координатор Программы | Муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Дивеевского района |
| 1.5. Основные разработчики Программы | Муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Дивеевского района |
| 1.6. Основные цели Программы | Обеспечение контроля над криминальной ситуацией в Дивеевском муниципальном районе в том числе: - сосредоточение всех имеющихся сил и средств правоохранительных органов на борьбе с террористической угрозой, преступлениями экстремистской направленности; - снижение доли особо тяжких и тяжких преступлений, имущественных преступлений, профилактики преступлений против личности; - создание обстановки спокойствия на улицах и в иных общественных местах. |
| 1.7. Основные задачи Программы | - улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов Дивеевского района в борьбе с преступностью; - оснащение правоохранительных органов необходимым вооружением, средствами защиты, оперативной специальной и криминалистической техникой, средствами связи, автотранспортом; - формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановления доверия общества к правоохранительным органам. |
| 1.8. Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2012 годы (программа реализуется в 1 этап) |
| 1.9. Исполнители основных мероприятий Программы | Муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Дивеевского района, отдел образования администрации Дивеевского района, отдел культуры и кино администрации Дивеевского района, отдел по делам молодёжи, спорта и туризма администрации Дивеевского района, МЛПУ «Дивеевская центральная районная больница», комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Дивеевского муниципального района, Дивеевский отдел занятости ГУ ЦЗН города Сарова (по согласованию), отдел внутренних дел по Дивеевскому району (по согласованию), Саровский межрайонный отдел управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области (по согласованию), уголовно-исполнительная инспекция № 16 ФБУ МРУИИ № 11 главного управления федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области (по согласованию), отдел Управления Федеральной миграционной службы России по Нижегородской области в Дивеевском районе (по согласованию) |
| 1.10. Предполагаемый объем и источники финансирования Программы: | Предполагается финансирование Программы за счет средств местного бюджета: всего – 110 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 50 тыс. руб., 2012 год – 60 тыс. руб. |
| 1.11. Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль осуществляет Администрация Дивеевского района |
| 1.12. Индикаторы достижения цели Программы | - снижение удельного веса тяжких и особо тяжких преступлений от общего числа зарегистрированных преступлений в районе; - снижение удельного веса количества преступлений совершенных на улицах, от общего количества зарегистрированных преступлений в районе; - снижение удельного веса количества лиц, ранее совершавших преступления, от общего количества расследованных преступлений; - снижение удельного веса количества лиц, совершивших преступления в состоянии опьянения от общего количества расследованных преступлений. |

2. Текст Программы

2.1. Содержание проблемы

В 2010 году заканчивается реализация районной целевой программы «Комплексные меры по усилению борьбы с преступностью и профилактике правонарушений на территории Дивеевского района Нижегородской области на 2008 - 2010 годы» утвержденной решением Земского собрания Дивеевского района 11 апреля 2008 года № 22  (далее – Программа).

Предусмотренные программой мероприятия успешно реализуются. Это явилось одним из результатов  успешной работы правоохранительных органов в борьбе с преступлениями и иными правонарушениями в районе.

Дивеевский район расположен в южной части Нижегородской области, граничит с Ардатовским, Вознесенским, Первомайским и Арзамасским районами Нижегородской области, ЗАТО г. Саров и республикой Мордовией. Территория района составляет 844,8 км2.

Дивеево - культурный центр России, сердцем которого является возрожденный Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, известный как четвертый удел Божьей Матери. Близость г. Сарова, вторая особенность, оказывающая большое влияние на развитие района, а также на криминальную обстановку в районе.

Население района на 01.01.2010 года составило 16.3 тыс. человек. За 2009 год в район прибыло 223 чел., выехало 370 чел., родилось 195 чел., умерло 339 чел., зарегистрировано 145 браков, разводов - 76. Реальная величина денежных доходов в месяц составляет 6576 рублей.

В целях укрепления общественного порядка и безопасности в районе широко применяется практика проведения комплексных оперативно профилактических мероприятий. За 2009 год для стабилизации оперативной обстановки в районе, раскрытия преступлений и профилактики правонарушений сотрудниками ОВД по Дивеевскому району проводились оперативно-профилактические операции: «Правопорядок», «Трал», «Сфера», «Розыск», «Пешеход», «Подросток», «Арсенал» и т.д., так же проводились комплексные отработки сельских администраций, направленные на профилактику террористической угрозы, выявление и пресечение деятельности преступников, совершающих кражи из квартир и других объектов, а так же обнаружение и изъятие похищенных ценностей и вещей, перекрытие каналов сбыта краденного и пресечение правонарушений.

За 12 месяцев 2009 года на 27% увеличилось количество заявлений и сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, поступивших в ОВД по Дивеевскому району до 1807 (2008г.-1420). По сообщениям о преступлениях приняты решения о возбуждении уголовных дел 121 (2008г.-149), отказано в возбуждении уголовного дела 468 (2008г.-339), передано по последственности 181 (2008г.-126).

По иным сообщениям о происшествиях приняты решения о возбуждении дела об административном правонарушении 576 (2008г.-390), приобщении к материалам ранее зарегистрированного сообщения о том же происшествии 178 (2008г.-132), приобщении к материалам специального номенклатурного дела 281 (2008г.-287). Рассмотрено сообщений о преступлениях 770 (2008г.-614) из них: до 3 суток 539(2008г. 379), от 3 до 10 суток 229 (2008г.-228), от 10 до 30 суток 2 (2008г.-7).

Приведенные ниже данные о преступности по сельским администрациям показывает, что наиболее криминогенными являются Дивеевская, Сатисская и Глуховская сельские администрации.

| № | Наименование администрации | Совершено преступлений за 2008 г. | Совершено преступлений за 2009 г. | Рост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дивеевская | 95 | 91 | - 4 |
| 2 | Глуховская | 10 | 18 | + 8 |
| 3 | Сатисская | 35 | 28 | - 7 |
| 4 | Елизарьевская | 6 | 10 | + 4 |
| 5 | Верякушская | 13 | 10 | - 3 |
| 6 | Ивановская | 48 | 4 | - 44 |

На территории Дивеевского района за 2009 год совершено 161 (2008г.-218) преступление, всего число преступлений уменьшилось на 57.

Число преступлений, производство предварительного следствия по которым обязательно уменьшилось на 37, количество преступлений за 2009 год составило 103 (2008г.-140).

По преступлениям производство предварительного следствия по которым необязательно так же отмечается снижение на 20, количество преступлений за 2009 год 58 (2008г.-78).

Динамика преступности в районе

МОБ            СКМ         всего

Сотрудниками ОВД по Дивеевскому району уделяется пристальное внимание противодействию угрозам террористического характера и осуществляется ряд плановых практических мер, направленных на их предупреждение.

Проведено обследование 14 (2008г.-14) школ и 7 детских садов на предмет инженерно-технической укрепленности и антитеррористической устойчивости.

Проведено 16 (2008г.-15) занятий по служебно-боевой готовности руководящего и личного состава ОВД по Дивеевскому району к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. В ходе которых в обязательном порядке отрабатывались действия по слаженности группировки сил и средств ОВД по пресечению террористических актов, массовых беспорядков.

Всего было зарегистрировано 83 (2008г.-93) преступлений общеуголовной направленности. В 2009 году выявлено 18 (2008г.- 52) преступления в сфере экономики.

Выявлено 3 (2008г.-2) преступления совершенного против государственной власти и интересов государственной службы, так же выявлено 5 (2008г.-37) преступлений против собственности. Выявлено фактов взяточничества 2 (2008г.-2).

Выявлено 4 (2008г.-3) преступления, связанных с незаконным оборотом оружия. Случаев хищения либо вымогательства оружия и боеприпасов не зарегистрировано.

По состоянию на 01.01.2010г. на территории Дивеевского района зарегистрировано 348 владельцев гражданского оружия, у которых хранится 467 единиц оружия, юридических лиц имеющих разрешение на хранение и использование оружия в районе нет.

За отчетный период проведено 685 (2008г.-678) проверок обеспечения сохранности оружия гражданами, имеющими разрешения на хранение и использование оружия. Преступлений с применением огнестрельного оружия в течение 2009 года не совершалось.

На учете в Дивеевской центральной районной больнице с диагнозом «Синдром зависимости от наркотических средств» состоят 2 человека. За 2009 год выявлено 14 (2008г. - 14) преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков.

За 2009 год сотрудниками ОВД раскрыто 121 (2008г.-195) преступление, что на 74 преступления меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Общая раскрываемость преступлений составила 77.6% (2008г.-86.3%). По линии криминальной милиции раскрываемость составила 78.1% (2008г.-88.1%). По линии милиции общественной безопасности раскрываемость составила 76.7% (2008г.-82.7%).

Количество тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 30 преступлений и составило за 2009 год - 29 (2008г.-59), доля раскрытых к находящимся в производстве составила 86.2 % (2008г.-94.0%).

За 2009 год ОВД по Дивеевскому району было заведено 38 розыскных дел (2008г.-53). С заявлениями о лицах без вести пропавших и ушедших из дома обратилось 34 (2008г.-34) граждан, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение 34 человек.

В целях обеспечения правопорядка на улицах и в других общественных местах в 2009 году проводился комплекс мер направленных на предупреждение и раскрытие преступлений, а так же на пресечение административных правонарушений.

В 2009 году было проведено 40 (2008г.-37) проверок по не допущению проникновения на рынок товаров, не соответствующих стандарту качества.

В районе постоянно уделяется внимание совершенствованию деятельности милиции общественной безопасности, как со стороны руководства ОВД по Дивеевскому району, так и со стороны местной исполнительной власти. Совершенствуется система управления силами и средствами, пересматривались планы действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, формировались планы взаимодействий с органами местного самоуправления, с другими правоохранительными органами и сопредельными органами внутренних дел.

В 2009 году отделением участковых уполномоченных милиции раскрыто 26 преступлений (2008г.-38). К административной ответственности в 2009 году ОУУМ привлечено 1720 (2008г.-1719) правонарушителей. Составлено 1088 (2008г.-1086) протоколов об административном правонарушении за мелкое хулиганство, 293 (2008г.-291) за появление в состоянии опьянения, распитие 35 (2008г.-34), за проживание без регистрации 34 (2008г.-34).

Сумма наложенного сотрудниками УУМ штрафа составляет 166000 руб. (2008г.-262000 руб.), сумма взысканных штрафов составляет 45000 руб. (2008г.-227000 руб.).

В 2009 году продолжалась работа направленная на предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних.

На профилактическом учете в ПДН ОВД по Дивеевскому району состоит 46 (2008г.-48) несовершеннолетних, из них 1 (2008г.-1) - как условно осужденный и 39 (2008г.-36) родителей.

За анализируемый период сотрудниками ПДН было составлено 97 (2008г. - 79) административных протоколов, в том числе: 26 (2008г.-17) на несовершеннолетних, 69 (2008г. - 61) - на родителей или лиц, их заменяющих.

За 2009 год выявлено и поставлено на профилактический учет 38 (2008г. - 27) несовершеннолетних, совершивших правонарушения, и 16 (2008г. - 18) родителей, не надлежащим образом исполняющих родительские права и обязанности по отношению к своим детям. Собрано и передано в прокуратуру 18 (2008г. - 13) материалов на лишение родительских прав.

- За 2009 год инспекторами ПДН ОВД по Дивеевскому району раскрыто 1 (2008г.-1) преступление по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и вынесено 32 (2008г.-24) постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, из них 10 в отношении несовершеннолетних по ст. 20 УК РФ (2008г. - 6).

Группой БППР и ИАЗ выявлено 279 административных нарушений (2008г.-271). Общая сумма наложенного ОВД штрафа составляет 889000 руб. (2008г.-877000 руб.), общая сумма взысканного ОВД штрафа 604000 руб. (2008г.-527000 руб.). Подразделениями вневедомственной охраны продолжается работа по защите имущественной и личной безопасности граждан. По состоянию на 01.01.2010г. отделением вневедомственной охраны охраняется 76 (2008г.-72) объектов различных форм собственности, из них: объектов торговли – 33, аптек – 3, гостиницы – 5, объектов образования – 6, объектов здравоохранения – 1, объектов промышленности и обслуживания населения – 26, объекты культуры – 2.

Кнопками экстренного вызова милиции оборудовано 38 (2008г.-38)объектов. ПЦО с. Дивеево охраняется 15 (2008г.-13) квартир и коттеджей граждан. Краж с охраняемых объектов в 2009 году не допущено. В 2009 году сотрудниками ПЦО с. Дивеево было раскрыто 3 (2008г.-3) преступления.

В 2009 году сотрудниками ГИБДД ОВД по Дивеевскому району особое внимание уделялось профилактике и пресечению нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий и создающими реальную угрозу жизни и здоровью людей.

За 2009 год на дорогах района произошло 385 ДТП (2008г.-350), из них 341 (2008г.-306) ДТП в которых люди не пострадали. По основным показателям аварийности на территории района рост дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали их участники, не допущен. Всего ДТП с пострадавшими 44(2008г.-44), из них погибло 6 (2008г.-9), ранено 59 (2008г.-55), наездов на пешеходов 7 (2008г.-15), по вине водителей находившихся в нетрезвом состоянии 6 (2008г.-4); ДТП с детьми 5 (2008г.-8), погибло детей 0 (2008г.-0), ранено детей 7 (2008г.-10).

Административная деятельность отделения имеет следующие показатели: выявлено нарушений ПДД всего 3056 (2008г.-3049); управление в нетрезвом состоянии, вместе с отказом от освидетельствования 117 (2008г.-101); превышение установленной скорости движения 1200 (2008г.-1027); выезд на полосу встречного движения 17 (2008г.-10).

За 2009 год по результатам административной деятельности отделением наложено штрафов на сумму 612400 руб. (2008г.-567100), взыскано 540899руб. (АППГ-486900).

Для снижения аварийности на дорогах необходимо усилить надзор за безопасностью дорожного движения по маршрутам патрулирования приблизив их к местам проведения культурно-массовых и развлекательных мероприятий, школьных и детских учреждений, участкам дорог которые более массово переходятся пешеходами, проводить ежедневный анализ состояния аварийности в районе, проводить рейды по выявлению нарушений ПДД.

Для обеспечения оперативно - служебной деятельности проделана определенная работа по обеспечению служб и подразделений ОВД по Дивеевскому району оргтехникой и патронами.

Принимаемые меры для стабилизации оперативной обстановки на территории района принесли свои результаты, продолжились положительные тенденции по снижению количества преступных деяний.

Предусмотренные данной Программой меры основаны на изучении главных криминологических тенденций на территории Дивеевского района, на прогнозируемых оценках их дальнейшего развития, сложившейся практике и опыте борьбы с преступностью, в том числе на основе применения ранее действовавших на территории района аналогичных программных документов. Разработка и принятие Программы обусловлены необходимостью интеграции усилий органов исполнительной власти района и правоохранительных органов в целях поддержания постоянного взаимодействия между ними по вопросам разработки и реализации эффективных мер предупреждения преступлений, согласованного противодействия преступности, снижения влияния факторов оказывающих негативное влияние на криминогенную обстановку на территории района.

Настоящая программа подготовлена с учетом опыта работы правоохранительных органов и органов исполнительной власти. В ее содержание включены положения, требующие межведомственного взаимодействия. Предполагается, что мероприятия внутриведомственного характера будут включены в соответствующие планы отдельных правоохранительных органов.

2.2. Цель и задачи Программы

Основными целями Программы являются обеспечение контроля над криминогенной ситуацией в Дивеевском районе, сосредоточение сил правоохранительных органов на борьбу с преступностью в сфере экономики и с коррупцией, недопущение террористических актов, снижение показателей особо тяжких и тяжких преступлений, выработка и реализация системы действенной защиты граждан проживающих в районе от правонарушений, повышение раскрываемости преступлений и обеспечение правопорядка на улицах и в иных общественных местах на территории Дивеевского района.

Программа предусматривает решение следующих задач:

1. Обеспечение экономической безопасности Дивеевского района путем усиления борьбы с различными формами посягательств на все виды собственности, усиление контроля в финансово-кредитной и банковской сферах, за  реализацией товаров массового потребления, сбором налогов и других обязательных платежей, пресечение проявлений коррупции во всех органах власти;

2. Улучшение межведомственного взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с преступностью;

3. Оснащение правоохранительных органов района необходимым вооружением, средствами защиты, оперативной, специальной и криминалистической техникой, средствами связи, транспортом;

4. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах её деятельности, восстановление доверия общества к правоохранительным органам.

Программа включает мероприятия по следующим приоритетным направлениям борьбы с преступностью:

- организационные меры;

- преодоление криминализации экономики, защита всех форм собственности, борьба с коррупцией;

- меры по борьбе с терроризмом, проявлениями политического, этнического, религиозного экстремизма, незаконной миграцией;

- противодействие незаконному обороту наркотиков;

- повышение эффективности раскрытия и расследования тяжких, особо тяжких преступлений, в том числе  в сфере экономики;

- обеспечение общественного порядка;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

- укрепление материально-технической базы правоохранительных органов.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Действие Программы предусмотрено на 2011 – 2012 годы. Программа реализуется в один этап.

В течение этого периода необходимо продолжить усовершенствование деятельности заинтересованных отделов и ведомств администрации Дивеевского района и правоохранительных органов района в деле профилактики преступлений и иных правонарушений в Дивеевском муниципальном районе.

2.4. Управление Программой и механизм ее реализации

Комплексное управление реализацией Программы осуществляет заказчик –  администрация Дивеевского района.

Муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Дивеевского района:

- координирует работу исполнителей программных мероприятий;

- проводит согласование объемов финансирования на очередной финансовый год и на весь период реализации Программы;

- обеспечивает контроль за реализацией Программы, включающий в себя контроль за эффективным и целевым использованием финансовых средств, контроль за качеством проводимых мероприятий и за выполнением сроков реализации, в рамках своей компетенции.

Выполнение функций оперативного контроля по реализации Программы обеспечивает отдел внутренних дел по Дивеевскому району (являясь исполнителем – координатором Программы), определяет формы и методы управления реализацией Программы, осуществляет проверки хода выполнения Программы.

Ежегодно в установленном порядке в срок до 20 января за отчетный календарный год исполнители основных мероприятий представляют в Муниципальную межведомственную комиссия по профилактике правонарушений при администрации Дивеевского района сводные отчеты о результатах выполнения Программы.

Исполнители мероприятий Программы ответственны за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств.

2.5. Программные мероприятий

| N п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий |  |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Источники финансирования | 2011 |  | 2012 |  |  |
| 1.Уулучшение межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Изучение причин и условий, способствующих совершению преступлений и иных правонарушений в районе, и доведение результата анализа до заинтересованных органов и учреждений по вопросам их компетенции | 2011 год | ММКПП, ОВД (по согласованию |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 1.2. | Проведение анализа практики взаимодействия ОВД по Дивеевскому району с органами местного самоуправления и общественными организациями района в сфере пропаганды здорового образа жизни, снижения уровня алкоголизации и наркотизации населения | 2011 год | ОМСУ, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 1.3. | Продолжить практику проведения Дней правопорядка с предшествующей комплексной отработкой района личным составом правоохранительных органов с привлечением всех заинтересованных организаций и последующим обсуждением их результатов | 2011 – 2012 годы | ОМСУ, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 1.4. | Организация и проведение круглого стола «Толерантность как обязательное условие стабильного развития Дивеевского района» с участием молодежи общественных организаций, направленного на выработку совместных мер в сфере профилактики экстремистских и террористических проявлений в молодежной среде | 2012 год | ОПДМСТ, КДНиЗП, ОКК, ММКПП, ОВД (по согласованию), |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| Всего по разделу 1: |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  |  |
| 2. Формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе и результатах ее деятельности, восстановления доверия общества к правоохранительным органам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Информационно-методическая поддержка по организации работы по профилактике преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних. Тиражирование опыта работы по использованию интерактивных технологий в работе по профилактике преступлений и иных правонарушений среди несовершеннолетних (подготовка методических рекомендаций, проведение семинаров) | 2011 – 2012 годы | КДН и ЗП, РОО, ОКК |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 2.2. | Изготовление и размещение информационно-рекламных материалов на административных участках о службе участковых уполномоченных милиции | 2 квартал 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 2.3. | Разработка изготовление и размещение в местах массового пребывания населения информационных листов антиалкогольной тематики | 2011 год | ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 2.4. | Разработать и распространить среди населения района памятки (листовки) о порядке действия при совершении в отношении них правонарушений | 2011 год | ММКПП, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 2.5. | Разместить в районе социальную рекламу по вопросам доверия населения сотрудникам милиции | 2011 год | ММКПП, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| Всего по разделу 2: |  |  |  |  |  |  | – |  | – |  |  |
| 3. Оснащение правоохранительных органов необходимым вооружением, средствами защиты, оперативной, специальной криминалистической техникой, средствами связи, автотранспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Профилактика правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Профилактика правонарушений в административных участках районах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение подарков для победителей конкурса профессионального мастерства участковых уполномоченных милиции на звание «Лучший по профессии» | 2011 – 2012 годы | ОМСУ, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – |  | – |  |  |
| 3.1.2. | Приобретение необходимой компьютерной и комплектующей техники на административные участки участковым уполномоченным милиции с целью создания автоматизированных рабочих мест с подключением к центральным базам данных | 2011 – 2012 годы | ОМСУ, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.1.3. | Приобретение для участковых уполномоченных милиции радиостанций в целях улучшения их связи с дежурными частями для получения своевременной информации о совершенных правонарушениях на административном участке | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| Всего по разделу 3.1.: |  |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |
| 3.2. Профилактика правонарушений среди лиц, находящихся в местах лишения свободы и освобожденных из мест лишения свободы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Оказание материальной и иной помощи освобождающимся из воспитательных колоний сиротам и лицам, оставшимся без попечения родителей | 2011 – 2012 годы | УСЗН (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| Всего по разделу 3.2.: |  |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |
| 3.3. Профилактика нарушений законодательства о гражданстве, предупреждение и пресечение нелегальной миграции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Проведение целевых проверок в торговых точках района (на рынках, ярмарках) иных местах розничной торговли Дивеевского района по соблюдению установленной допустимой доли иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами (по специальным планам) | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию), ОУФМС (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.3.2. | В рамках ведомственных приказов и инструкций организовать контроль за пребыванием на территории Дивеевского района иностранных граждан, которым отказано в оформлении разрешений на работу, либо их разрешения аннулированы, а также иностранных работников, с которыми расторгнуты трудовые договоры, в том числе досрочно | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию), ОУФМС (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.3.3. | Ежеквартальное проведение мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению каналов незаконной миграции иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Дивеевского района, проверок строительных объектов, жилого сектора, организаций, осуществляющих привлечение и использование иностранной рабочей силы | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию), ОУФМС (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| Всего по разделу 3.3.: |  |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |
| 3.4. Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | В рамках межведомственной операции «Мак» провести мероприятия по выявлению и уничтожению незаконных посевов и дикорастущих очагов наркосодержащих растений | 2011 – 2012 годы |  | ОВД (по согласованию), УФСКН (по согласованию) |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.4.2. | Провести на территории Дивеевского района оперативно-профилактическую операцию «Химик», направленную на выявление каналов поставки прекурсоров, необходимых для изготовления наркотических средств и психотропных веществ | 2011 – 2012 годы |  | ОВД (по согласованию), УФСКН (по согласованию) |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.4.3. | Организовать и провести комплексные оперативно-профилактические операции: - «Дискотека»; - «Школа»; - «Притон». | В течение всего периода ежеквартально |  | ОВД (по согласованию), УФСКН (по согласованию) |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.4.4. | Организовать использование передвижного пункта медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического) в местах массового скопления людей при проведении специальных рейдов и проверок | 2011 – 2012 годы |  | ЦРБ, ОМСУ, ОВД (по согласованию), УФСКН (по согласованию) |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| Всего по разделу 3.4.: |  |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |
| 3.5. Вовлечение общественности в предупреждение преступлений и иных правонарушений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Реализация комплекса мер по стимулированию участия населения в народных дружинах по охране общественного порядка | 2011 – 2012 годы | ОМСУ, ММКПП, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | 50 | 60 |  |  |  |
| 3.5.2. | Организация и проведение конкурса на лучшую добровольную дружину Дивеевского района и лучшего дружинника с вручением почетных дипломов победителям | 2012 год | ОМСУ, ММКПП, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.5.3. | Принятие мер по дальнейшему развитию движения юных инспекторов безопасности дорожного движения, дружин юных пожарных, кружков секций по изучению уголовного и административного законодательства (проведение тематических конкурсов, соревнований и т.п.) | 2011 – 2012 годы | РОО, ОКК, ПЧ – 136, ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| Всего по разделу 3.5.: |  |  |  |  |  |  | 50 | 60 |  |  |  |
| 3.6. Профилактика правонарушений в рамках отдельной отрасли, сферы управления, предприятия, организации, учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1. | Проведение оперативно-профилактических операций, направленных на предотвращение преступлений с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, исключение его хищения переделки газового оружия для стрельбы боевыми патронами, а также недопущение браконьерства. | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.6.2. | Проведение целевых оперативно-профилактических мероприятий направленных на выявление и пресечение нарушений в районе законодательства о частной охранной деятельности, порядка хранения и использования служебного оружия и специальных средств в негосударственных структурах (по специальному плану) | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.6.3. | Реализация комплекса организационных и профилактических мероприятий по выявлению и пресечению незаконной заготовки, транспортировки и реализации древесины и пиломатериалов в районе (по специальным планам) | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| 3.6.4. | Проведение комплекса организационных, профилактических, оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению преступлений, связанных с нарушением авторских и смежных прав (по специальному плану) | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы | – | – |  |  |  |
| Всего по разделу 3.6.: |  |  |  |  |  |  | – | – |  |  |  |
| 3.7. Профилактика преступлений и иных правонарушений в общественных местах и на улицах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1. | Организация и проведение конкурса профессионального мастерства среди сотрудников патрульно-постовой службы ОВД по Дивеевскому району с вручением почетных дипломов | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы |  | – |  |  | – |  |
| 3.7.2. | Принятие мер по усилению охраны общественного порядка на строящихся объектах района и в местах массового скопления людей с целью профилактики возможных террористических актов | 2011 – 2012 годы | ОВД (по согласованию) |  | средства предусмотренные на финансирование основной деятельности исполнителей программы |  | – |  |  | – |  |
| Всего по разделу 3.7.: |  |  |  |  |  |  | – |  |  | – |  |
| Всего по разделу 3: |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 60 |  |
| Общий объем средств: |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 60 |  |

2.6. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств районного бюджета и привлеченных средств, предусмотренных на финансирование основной деятельности исполнителей программы. Общая сумма финансирования мероприятий Программы на 2011 – 2012 год составляет 110 тыс. рублей, в том числе из районного бюджета 110 тыс. рублей.

2.7. Показатели непосредственных результатов реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы, а именно приобретение для участковых уполномоченных милиции необходимой компьютерной и комплектующей техники на административные участки, проведение двух конкурсов, размещения информационно-рекламных материалов по антиалкогольной тематике, оказания помощи несовершеннолетним освобождающимся из воспитательных колоний  стабилизирует оперативную обстановку на территории Дивеевского района,  произойдет снижение показателей тяжких и особо тяжких преступлений,  оздоровление обстановки в общественных местах, в том числе на улицах (ожидается снижение количества правонарушений и преступлений,  снизится удельный вес преступлений совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, снизится количество преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Опосредовано это будет способствовать росту повышению уровня спокойствия населения Дивеевского района, его трудоспособности, уменьшению социально-экономической напряженности.

Ожидаемые результаты носят оценочный характер. Эффективность Программы зависит от полноты выполнения мероприятий.

2.8. Внешние факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, и мероприятия по их снижению

Отсутствие финансирования  из районного бюджета. Снижение уровня жизни населения, в том числе рост цен на товары первой необходимости. Экстремистские проявления. Другие форсмажерные обстоятельства.

Для проведения мероприятий по их снижению необходимо принять меры по улучшению  взаимодействия  всех правоохранительных органов и своевременному финансированию всех программных мероприятий по борьбе с преступностью и профилактики правонарушений.

2.9. Система организации контроля за исполнением Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет администрация Дивеевского района.

Принятые сокращения в Программе:

ОВД – отдел внутренних дел по Дивеевскому району;

ММКПП – муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений при администрации Дивеевского района;

МРУИИ – уголовно-исполнительная инспекция № 16 ФБУ МРУИИ № 11;

КДНиЗП – комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Дивеевского муниципального района;

РОО – отдел образования администрации Дивеевского района;

ЦРБ – МЛПУ «Дивеевская центральная районная больница»;

ОКК – отдел культуры и кино администрации Дивеевского района;

ОПДМСТ – отдел по делам молодёжи спорта и туризма администрации Дивеевского района;

ОЗН –  Дивеевский отдел занятости ГУ ЦЗН города Сарова;

УФСКН – Саровский межрайонный отдел управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Нижегородской области;

ОУФМС – Управления Федеральной миграционной службы России по Нижегородской области в Дивеевском районе;

ОМСУ – органы местного самоуправления Дивеевского района;

ПЧ-136 – пожарная часть 136 Дивеевского района.