# Администрация Дивеевского района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 6 марта 2012 года |  | N | 192 |
| --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2012 – 2015 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п. 164 Федерального Закона от 26.04.2007 года № 63-ФЗ «О внесении в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведения в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2012 – 2015 годы согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Дивеевского района Кочеткова О.Е.

Глава администрации района							Ю.Н.Ваньков

Кочетков О.Е.

Чечеткин Е.Д.

Туренко А.А.

Малышев В.Н.

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации Дивеевского района Нижегородской области

от 6 марта 2012 года N 192

1. Паспорт муниципальной программа развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2012 -2015 годы.

| Наименование программы | Муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2012 – 2015 годы. |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 2. Постановление администрации Дивеевского района от 12.11.2010года № 883. |
| Разработчик программы | Администрация Дивеевского района |
| Цель программы | Комплексное решение перехода к устойчивому функционированию и развитию инженерной инфраструктуры, обеспечивающей доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, развитие реального сектора экономики района. |
| Задачи программы | 1. Создание условий для развития жилищного сектора и повышения уровня обеспеченности населения жильем через увеличение объемов строительства жилья, обеспеченного необходимой коммунальной инфраструктурой. 2. Создание условий для проведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания. 3. Обеспечение развивающего реального сектора экономики объектами инженерной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Реализация мероприятий во водоснабжению позволит сэкономить электроэнергии на 20%, увеличение срока службы насосного оборудования, скважин и водопроводных сетей, сокращение эксплутационных затрат. Сокращение количества аварий в работе оборудования Реализация инвестиционных предложений в теплоснабжении позволят снизить расходы топлива на 20%, расходы электроэнергии на 40%, снижение эксплуатационных расходов на водоподготовку на 90%, улучшение температурного режима в помещениях потребителей, оптимизации численности персонала. В период реализации Программы планируется подключение к системе центрального водоотведения новых потребителей. Ожидаемые результаты при реализации программы энергосбережения бюджетной сферы составят : уменьшение затрат на энергоресурсы в т.м. числе на: газ – 302,3 тыс. рублей; электроэнергию – 1884,4 тыс. рублей; воду – 212,0 тыс.руб.; тепловой энергии – 1380, тыс. рублей. Повышение уровня оснащенности приборами учета – по окончании реализации программы достигнуть 100 процентов оснащенности приборами учета. Контрольные цифры ввода жилищного строительства и объектов СКБ на период 2011 – 2015 гг. Год; Строительство многоквартирных домов; Индивидуальное строительство; Строительство объектов СКБ; Всего. %; м2; %; м2; %; м2. 2012; 19,1; 5262; 20,4; 3650; 9,2; 2500; 11412. 2013; 19,1; 5262; 21,0; 3750; 23,5; 6400; 15412. 2014; 17,4; 4800; 23,0; 4100; 20,5; 5588; 14488. 2015; 19,6; 5400; 23,8; 4250; 40,3; 11000; 20650. 20724; 15750; 25488; 61962. |
| Исполнители мероприятий | Хозяйствующие субъекты жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, руководители отделов администрации района, главы муниципальных образований |
| Сроки и этапы реализации программы | 2012 – 2015 годы |
| Объём и источники финансирования | Общий объём финансирования на весь период реализации – 255,848 млн.руб. в том числе средства: - Местного бюджета – 88,133 млн.руб. - Федерального, регионального бюджетов – 76,68 млн.руб. - Средства инвестора – 72,269 млн.руб. - Плата за подключение – 2,928 млн. руб. - Средства предприятий – 10,898 млн. руб. - Средства населения – 5,54 млн. руб. |
| Система управления и контроля за реализацией программы | Отчёт о ходе реализации программы формируется администрацией района и предоставляются в установленном порядке. Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского района |

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.

Дивеевский район – муниципальное образование в составе Нижегородской области, в пределах которого осуществляется местное самоуправление. Имеются районная собственность, бюджет района и органы местного самоуправления района – Земское собрание района и администрация района.

Административным центром является село Дивеево. Районный центр от ближайшей железнодорожной станции удален на 65 км, - областного центра на 180 км. Численность населения составляет по состоянию на 01.01.2012 года -16,5 тыс. человек.

В 2011 году Дивеевский район в рейтинге экономического развития городов и районов Нижегородской области занял 14 место. Уровень социально-экономического развития района по сумме интегральных показателей блоков индикаторов относительно средне-областного значения оценивался в 2011 году как высокий. В 2010 году по сравнению с 2009г. несмотря на неблагоприятные погодные условия произошло незначительное увеличение (100,1%) объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по крупным и средним предприятиям. Оборот розничной торговли и общественного питания в 2011году увеличился по сравнению с 2010 г. на 108,1%. Ситуация на рынке труда достаточно стабильна. На регистрируемом рынке труда уровень официально зарегистрированной безработицы на 1.01.2012 г. – 0,75%.

Характерной чертой территории Дивеевского района является наличие чистой окружающей среды – отсутствуют объекты катастрофической опасности.

Жилищно-коммунальное хозяйство района представляет собой сложный и взаимосвязанный социально-хозяйственный комплекс, который в существенной мере формирует жизненную среду обитания населения района. Для обеспечения населения и прочих потребителей услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районе функционируют основные предприятия:

- МП «Дивеевское ЖКХ» обслуживает водопроводные, канализационные сети, очистные сооружения, занимается вывозкой ТБО и обслуживанием санкционированной свалки ТБО;

- ООО «Дивеевское ЖКХ» осуществляет управление многоквартирными домами;

- ООО «Теплоэнерго» обслуживает тепловые сети и котельные;

- ООО «Коммунальные системы» обслуживает водопроводные, канализационные, тепловые сети и котельные;

- МП «Коммунальник» обслуживает тепловые сети и котельные;

- МП «Сатисское ЖКХ» обслуживает водопроводные, тепловые сети, котельные и занимается вывозом ТБО;

- ООО «ЖКХ» Сатис» осуществляет управление многоквартирными домами, обслуживает канализационные сети и очистные сооружения;

2.1. Водоснабжение и водоотведение.

Услуги по водоснабжению в районе оказывают - МП «Дивеевское ЖКХ», ООО «Коммунальные системы», МП «Сатисское ЖКХ».

Водоснабжение районного центра и других населенных пунктов осуществляется за счет подачи воды из артезианских скважин через водонапорные башни. Всего водозаборных пунктов в районе -80, в том числе муниципальных – 43. Качество воды из всех скважин соответствует качеству воды питьевой.

Наличие поднятой воды из артскважин по микробиологическим показателям не соответствующим гигиеническим нормативам за 2011 год не выявлено.

Протяженность уличных водопроводных сетей составляет 202,9 км, в том числе муниципальных – 188,1 км. Годовой объем отпущенной воды за 2011год потребителям составил 892 тыс. куб.м

В 2011 году проведено исследование по микробиологическим показателям питьевой воды. Взято 108 проб воды артезианских скважин. В результате не соответствующих гигиеническим нормативам не выявлено.

Услуги по отведению оказывают МП «Дивеевское ЖКХ», ООО «ЖКХ «Сатис», ООО «Коммунальные системы». В других населенных пунктах района выгребные ямы. Одиночное протяжение уличной канализационных сетей составляет 37,2 км. Трубы водопроводов выполнены из асбестовых, чугунных труб, стальных и пластмассовых труб.

Износ водопроводных сетей в с Кременки составляет 100 %; п., Сатис – 9 % сетей имеют 100 процентный износ. Наиболее критическое состояние отмечается на следующих объектах коммунального хозяйства:

- водозаборные пункты д. Стуклово, с. Онучино, с. Дивеево, д. Конново, с. Верякуши,

- с. Смирново, с. Кременки, д. Лихачи. Из-за высокой степени износа водопроводных сетей района имеющиеся потребители недополучают услуги в полном объеме или получают качественно, не отвечающим установленным требованиям.

Реализация мероприятий во водоснабжению позволит сэкономить электроэнергии на 20%, увеличение срока службы насосного оборудования, скважин и водопроводных сетей, сокращение эксплуатационных затрат.

В районе работают четыре очистных сооружений суммарной мощностью 2297 куб. м. в сутки (см. таблица № 1).

Характеристика очистных сооружений

Таблица № 1

| № п\п | Вид очистного сооружения (для обработки канализационных стоков или для водопод-готовки) | Организация (предприятие), на балансе которого находит-ся очистное сооружение | Год строитель-ства и ввода в эксплуатацию | Технологическая схема очистки стоков и состав сооружений., материал конструкций | Производительно-сть куб\.м. |  | Степень очистки |  | Система обеззараживания | Система обеззараживания ила и отработанного осадка | Процент износа сооружений. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проект | ффакт | проект | факт |  |  |  |
| 1. | Канализационные очистные сооружения биологической очистки ; производственная мощность-1200 куб.м в сутки. | МП «Дивеевское ЖКХ» | Начало строительства -2004 Год ввода 2008г | 1. Механическая очистка. Очистка - приемная камера. - био-реакторы – отстойники 2. Биологическая очистка. С помощью взвешенной культуры активного ила. 3. Блок до очистки 4. обеззараживание стоков. 5. Иловые площадки. | 1200 | 1200 | 95 | 96 | Доочище-нный СВ после БГО обеззараживается на ультрофи-олетовых установках и сбрасывается в водоем (р. Вичкинза) | Подсуще-нный осадок иловых карт вывозится автотранспортом на площадку компостирования осадка | 6 |
| 2. | Канализационные очистные сооружения биологической очистки; производственная мощность-100 куб.м. в сутки | ООО «Дивеевская слобода» | Начало строительства 2001г Год ввода 2003г | Стоки по самотечному коллектору поступают в приемник- распредели-тель, далее в анаэробный реактор для отстаивания. Далее стоки проходят периферийные отстойные желоба, заполненные инертной загрузной типа «ВИР» Обеззараживание и сброс в р Вичкинзу железобетон | 40 | 40 | 40 | 40 | Обеззараживание доочище-нной воды ведется лампами УФ- облучение в камере обеззараживания. | Иловых площадок нет | 16 |
| 3. | Канализационные очистные сооружения биологической очистки, производственная мощность-1100 куб.м. в сутки | ООО «ЖКХ» Сатис» | Начало строитель-ства 1974г Год ввода- 1978г | 1. Механическая очистка. -приемная камера -решетки -песколовка -усреднитель стоков -осветлители -перегниватели, иловые площадки. 2.Биологиечская очистка одной ступени. Аэротен 4-х коридорный с пневном-оаэрацией, вытеснитель. Вторичные отстойники. контактный резервуар хлораторная. 3. Обеззараживание 4.Обработка осадка. железобетон. | 1100 | 1100 | 96 | 96 | Хлоратор-ная установка | Подсущенный осадок иловых карт вывозится автотранспортом на площадку компостирования осадка | 80 |
| 4. | Канализационные очистные сооружения биологической очистки; производственная мощность-100 куб.м. в сутки | ГУЗ НО «Детский санаторий «Солнечная Поляна» | Начало строительства – 1997г Год ввода 2000г | 1,Механическая очистка. 2.Биологическая очистка в 2 ступени. 3.Обеззараживание очищенной воды. 4.Обработка осадка. | 100 | 100 | 95 | 95 | Хлоратор-ная установка. | Подсуще-нный осадок иловых карт вывозится автотранспортом на площадку компостирования осадка. | 22 |

Годовой пропуск сточных вод за 2011год составил 838 тыс. куб.метров.

100% износ канализационных сетей в с. Кременки составляет 0,7 км ; п Сатис – 2,6 км, с. Дивеево – 2,1 км.

В результате реализации Программы в части водоотведения ожидается сокращение эксплутационных затрат, улучшение экологической обстановка, экономия электроэнергии на 40% за счет установка частотных регуляторов управления электродвигателями воздуходувок.

2.2. Энерго-теплоснабжение

Электрической энергией потребителей района снабжает ОАО Нижегородская сбытовая компания Выксунское отделение. Протяженность электрических сетей района составляет 717, 2 км. Трансформаторных подстанций – 256 шт.

Источники тепловой энергии – котельные района. Всего на территории района функционируют 35 котельных. Районный центр имеет систему теплоснабжения с двумя котельными. В населенных пунктах района встроенные и пристроенные мини-котельные дл отопления административных и общественных зданий. Мощность источников теплоснабжения 41,4 Гкал/ч. В том числе муниципальных 33 котельных с мощностью 34 Гкал/ч. Тепловые сети в 2-трубном исчислении на территории района имеют протяженность 35,2 км. Сети теплоснабжения выполнены в основном в подземном исполнении, выполнены из стальных труб с изоляцией минеральной ватой диаметром от 50 до 200мм и имеют большую протяженность до отдельных потребителей, износ составляет 77%.

Поселок Сатис своего источника теплоснабжения не имеет, поэтому отопление п. Сатис осуществляется от котельной ОАО «Перспектива» и ТЭЦ РФЯЦ г. Саров. Тепловые сети протяженностью 9,1 км- 20% из них имеют 100 % износ.

Источники и системы централизованного теплоснабжения имеют следующие недостатки: установленное котельное оборудование имеет высокий удельный расход топлива, насосное оборудование требует замены на энергоэффективное, отсутствие общедомовых приборов учета тепла у потребителей приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии.

Реализация инвестиционных предложений в теплоснабжении позволит снизить расходы топлива на 20%, расходы электроэнергии на 40%, снижение эксплутационных расходов на водоподготовку на 90%, улучшение температурного режима в помещениях потребителей, оптимизации численности персонала.

2.3. Газовое хозяйство.

Природным газом потребителей Дивеевского района снабжает ОАО «Нижегородская топливно-энергетическая компания». На территории района газифицировано 20 населенных пунктов. Уровень газификации составляет 50 %. Протяженность уличной газовой сети района составляет 323,2 км.

Сбора и утилизация ТБО.

В настоящее время обслуживанием санкционированной свалки ТБО с. Дивеево занимается МП «Дивеевское ЖКХ» С 2009 года Дивеевский район перешел на талонную систему вывоза твердых бытовых отходов, что позволило установить более жесткий контроль за всеми ТБО, а также уменьшить возникновение несанкционированных свалок. Порядок работы санкционированной свалки определен технологически регламентом сбора, движения и захоронение твердых бытовых отходов.

Для эксплуатации санкционированной свалки ТБО с выполнением требований охраны окружающей среды, действующих экологических норм необходимо выполнить ряд работ: ограждение свалки, установка контейнерных площадок, покупка оборудования и другие работы. Для выполнения указанных работ разработана инвестиционная программа МП «Дивеевское ЖКХ».

В настоящее время все предприятия коммунального хозяйства испытывают острую потребность в инвестициях, которые необходимы для роста экономической активности, обновления основных фондов и внедрения прогрессивных технологий и в целях принятия своевременных и объективных решений по строительству, модернизации и капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры необходимо организовать и обеспечить:

- проведение в течение 2011 года инвентаризации объектов инженерной инфраструктуры с составлением технического паспорта на каждый из них (теплоисточники и теплотрассы, водозаборные сооружения, очистные водопроводные и канализационные сооружения, сети водоснабжения и водоотведения и др.).

- формирование ежегодных планов капитального ремонта объектов инженерной инфраструктуры, исходя из технического состояния, по результатам проведенной инвентаризации.

В связи с увеличением степени благоустройства имеющихся жилых домов, а также в связи с новым строительством домов с каждым годом число потребителей увеличивается. Нагрузка на объекты водоснабжения возрастает. В Дивеевском районе разработан проект детальной планировки села. Дивеево.

Всего в период 2012 -2015 годы объем жилищного строительства должен составить 39150 кв.м.

Основными факторами, сдерживающими темпы строительства в Дивеевском районе являются:

- недостаточность развития систем коммунальной инфраструктуры, не обеспечивающихся вновь вводимых жилые объекты недостаточными ресурсами;

- наличие ветхого фонда;

- отсутствие средств в местном бюджете и организациях коммунального хозяйства на освоение площадок для массового строительства.

Все вышеперечисленные проблемы предполагается решить посредством выполнения мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района на 2012-2015 год.

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Главной целью реализации муниципальной Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района на 2012 – 2015 годы является создание материальной базы развития коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности в коммунальных услугах новых потребителей и повышения качества жизни населения Дивеевского района. Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- своевременное строительство и модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения потребности в коммунальных услугах новых потребителей.

- повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.

- обеспечение перспективных потребностей в ГВС и тепловой энергии;

- обеспечение условий проживания граждан, отвечающих стандартам качества;

- снижение издержек производственных услуг и соответственно тарифов при сохранении стандартов качества предоставленных услуг;

- совершенствование механизма финансирования отрасли коммунального хозяйства (в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Важную роль в социально – экономическом развитии является демографическая политика, проводимая в районе. Динамика демографической ситуации характеризуется следующими показателями. (см. таблица № 2)

- Демография района

- Таблица № 2

|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения (тыс. чел.) | 16,7 | 16,7 | 16,75 | 16,8 |
| Естественный прирост (убыль) (тыс. чел.) | -0,11 | -0,08 | -0,06 | -0,04 |
| Миграционный прирост (убыль) (тыс.чел.) | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Доходы населения, тыс. руб./чел. | 98,9 | 108,2 | 117,8 | 128,4 |
| Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м | 479,7 | 488,71 | 497,61 | 506,51 |
| Площадь жилищного фонда в среднем на 1 жителя, кв.м | 28,7 | 29,3 | 29,7 | 30,1 |
| Ввод жилья, тыс. кв. м | 8,91 | 9,01 | 8,9 | 8,9 |

Общая площадь жилищного фонда по состоянию на 01.01.11 года составляет 461,8 тыс.кв.м Удельный вес площади (в % к общей площади жилищного фонда), оборудованной водопроводом составляет 89,7%, канализацией-59,5%,горячим водоснабжением-59,8%,центральным отоплением -79,7%,ваннами-53,9 %,газом -98,1 %.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 12,7 тыс.кв.м.

Число семей, состоящих на учете для получения жилья на 01.01.11 года составляет 364.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи составляет 10%.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги составляет 92,6%.

Одним из показателей характеризующим уровень жизни населения является спрос на коммунальные ресурсы (см. таблица № 3)

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Таблица № 3

| Показатели | Единицы измерения | Факт | 2011 | План |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 |  | 1012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в МКД: |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт.ч на 1 проживающего | 682,0 | 671,0 | 664,0 | 658,0 | 654,0 | 651,0 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв.м общей площади | 0,31 | 0,30 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| горячая вода | куб.м на 1 проживающего | 30,8 | 28,1 | 27,2 | 26,6 | 26,1 | 25,9 |
| холодная вода | куб.м на 1 проживающего | 30,2 | 29,8 | 30,4 | 30,7 | 30,9 | 31,1 |
| природный газ | куб.м на 1 проживающего | 1286,0 | 1300,0 | 1299,9 | 1299,9 | 1298,8 | 1297,6 |
| Объем потребления энергетического ресурса в МКД: |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | тыс.кВт.ч | 5237,8 | 5294,2 | 5292,1 | 5270,6 | 5264,7 | 5273,1 |
| тепловая энергия | Гкал | 23380,0 | 22768,0 | 22616,8 | 22532,0 | 22657,7 | 22860,7 |
| горячая вода | тыс.куб.м | 11,1 | 10,4 | 12,5 | 13,3 | 14,1 | 15,3 |
| холодная вода | тыс.куб.м | 232,2 | 235,0 | 242,2 | 246,0 | 248,7 | 251,9 |
| природный газ | тыс.куб.м | 8294,4 | 8631,7 | 8735,1 | 8787,0 | 8787,0 | 8787,0 |
| Общая площадь МКД | кв.м. | 137600,0 | 142100,0 | 143800,0 | 144650,0 | 145350,0 | 146050,0 |
| в т. числе с ЦО | кв.м. | 75420,0 | 75916,0 | 76920,0 | 77430,0 | 78130,0 | 78830,0 |
| Число проживающих в МКД, в.т.ч. | тыс.чел. | 7,68 | 7,89 | 7,97 | 8,01 | 8,05 | 8,10 |
| потребляющие ГВС | тыс.чел. | 0,36 | 0,37 | 0,46 | 0,50 | 0,54 | 0,59 |
| потребляющие ХВС | тыс.чел. | 7,68 | 7,89 | 7,97 | 8,01 | 8,05 | 8,10 |
| потребляющие природный газ | тыс.чел. | 6,45 | 6,64 | 6,72 | 6,76 | 6,80 | 6,85 |

Важным показателем концентрированного выражения количественного и качественного показателей являются индикаторы (см. таблицы № 4, 5).

Индикаторы достижения цели программы

Таблица № 4

| Наименование индикаторов достижения цели Программы | Единицы измерения индикаторов достижения цели Программы | Значения индикаторов достижения цели Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | На момент разработки Программы | По окончании реализации Программы | Без програм - много вмешательства (после предполагаемого срока реализации Программы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Уровень обеспеченности населения жильем | кв. м на 1 человека | 27,7 | 30,1 | 28,2 |
| 2.Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | шт. | 0 | 7 | 1 |
| Доля потребления ТЭР по приборам учета | % | 18 | 100 | 0 |
| 5.Сокращение количества аварий в работе оборудования | Кол-во аварий в год | 177 | 96 | 250 |

Индикаторы достижения цели Программы с разбивкой по годам

Таблица № 5

| Наименование индикаторов достижения цели Программы | Единицы измерения индикаторов достижения цели программы | Значения индикаторов достижения цели Программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.Уровень обеспеченности населения жильем | кв. м на 1 человека | 29,0 | 29,4 | 29,7 | 30,1 |
| 2. Количество введенных в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры | шт. | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3. Сокращение количества аварий в работе оборудования | Кол-во аварий в год | 142 | 127 | 108 | 96 |

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

На территории Дивеевского района активно ведется строительство жилищных объектов, как многоквартирных жилых домов (с привлечением средств инвесторов), так и индивидуальных жилых домов.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, увеличилась в 2010 году по сравнению с 2009 г. на 1,0 кв. м.

Кроме того, в настоящее время имеется тенденция увеличения количества строительства жилых домов. (см. таблицы № 6, 7, 8).

Таблица № 6

Перечень объектов строительства на 2012 – 2015 гг.

| № п.п. | Планировочный район застройки | Общая площадь, М2 | Сроки начала и завершения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| 1 | 20-ти квартирный ж. д. №11 по ул. Северная в с.Дивеево (ОКС) | 1150 | 2008 - 2012 |
| 2 | 20-ти квартирный ж. д. №13А по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) | 1150 | 2008 - 2013 |
| 3 | 27-ми квартирный ж. д. №1А по ул.Строителей в с.Дивеево (ОАО "Строитель") | 1500 | 2012 - 2014 |
| 4 | 12 18-ти квартирных ж. д. по ул.Симанина в с.Дивеево (Агентство недвижимости ФСР) | 13200 | 2008 - 2015 |
| 5 | 24-х квартирный ж. д. по пер.Малый в с.Дивеево (ООО "Микон") | 1300 | 2012 - 2015 |
| 6 | Два 27-ми квартирных ж.д. по ул.Парковая в п.Сатис | 3000 | 2013 - 2015 |
|  |  | 21300 |  |
| Индивидуальное строительство |  |  |  |
| 1 | Мкр. Северный с.Дивеево | 2800 | 2007 - 2015 |
| 2 | Мкр. Западный с.Дивеево | 3600 | 2007 - 2015 |
| 3 | ул.Гаражная в п.Сатис | 6750 | 2011 - 2015 |
| 4 | Мкр. Осиновский с.Дивеево | 1000 | 2007 - 2015 |
| 5 | д.Осиновка | 500 | 2007 - 2015 |
| 6 | Населенные пункты Дивеевского района | 3200 | 2010 - 2015 |
|  |  | 17850 |  |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |
| 1 | Строительство физкльтурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | 6400 | 2011 - 2013 |
| 2 | Строительство центра Славянской культуры по ул.Октябрьская в с.Дивеево | 5588 | 2000 - 2014 |
| 3 | Реконструкция МЛПУ "Дивеевская ЦРБ" с пристроем терапевтического корпуса | 11000 | 2012 - 2015 |
| 4 | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля | 1800 | 2008 - 2011 |
| 5 | Строительство детского сада на 240 мест в с.Дивеево | 2500 | 2012 - 2012 |
|  |  | 27288 |  |

Таблица № 7

Контрольные цифры ввода жилищного строительства и объектов СКБ на период 2011 - 2015 гг.

| Год | Строительство многоквартирных домов |  | Индивидуальное строительство |  | Строительство объектов СКБ |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | м2 | % | м2 | % | м2 |  |
| 2012 | 19,1 | 5262 | 20,4 | 3650 | 9,2 | 2500 | 11412 |
| 2013 | 19,1 | 5262 | 21,0 | 3750 | 23,5 | 6400 | 15412 |
| 2014 | 17,4 | 4800 | 23,0 | 4100 | 20,5 | 5588 | 14488 |
| 2015 | 19,6 | 5400 | 23,8 | 4250 | 40,3 | 11000 | 20650 |
|  |  | 20724 |  | 15750 |  | 25448 | 61962 |

Таблица № 8

Сводная ведомость затрат (млн. руб.) по реализации мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района до 2015 года в ценах 2010 года (новое строительство)

| № п | Наименование объекта | Водоснаб-е | Водоотвед-е | Теплоснаб-е | Электроснаб-е | Газоснаб-е | Благоустр-во | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20-ти квартирный ж. д. №11 по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) | 0,1 | 0,15 |  | 0,09 | 0,25 | 1,3 | 1,89 |
| 2 | 20-ти квартирный ж. д. №13А по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) | 0,1 | 0,15 |  | 0,09 | 0,25 | 1,3 | 1,89 |
| 3 | 27-ми квартирный ж. д. №1А по ул.Строителей в с.Дивеево (ОАО "Строитель") | 0,2 | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| 4 | 12 18-ти квартирных ж. д. по ул.Симанина в с.Дивеево (Агентство недвижимости ФСР) | 1,5 | 1,5 | 3 | 1 | 1,8 | 6 | 14,8 |
| 5 | 24-х квартирный ж. д. по пер.Малый в с.Дивеево (ООО "Микон") | 0,7 | 4 |  | 2,5 | 1 | 2,5 | 10,7 |
| 6 | Два 27-ми квартирных ж.д. по ул.Парковая в п.Сатис | 0,6 | 0,6 |  | 0,4 | 0,8 | 2 | 4,4 |
|  | Итого: | 3,2 | 6,5 | 3 | 4,08 | 4,1 | 13,1 | 33,98 |
| Индивидуальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мкр. Северный с.Дивеево | 3,5 |  |  | 0,8 | 4,5 | 4 | 12,8 |
| 2 | Мкр. Западный с.Дивеево | 3,36 |  |  | 1,5 | 16 | 5,65 | 26,51 |
| 3 | ул.Гаражная в п.Сатис | 6,5 | 2 |  | 4,5 | 5,5 |  | 18,5 |
| 4 | Мкр. Осиновский с.Дивеево |  |  |  |  |  | 0,7 | 0,7 |
| 5 | д.Осиновка |  |  |  |  | 3,4 | 1,5 | 8 |
| 6 | Населенные пункты Дивеевского района | 12,3 |  |  | 1,7 | 7,6 |  | 15,66 |
|  | Итого: | 25,66 | 2 | 0 | 8,5 | 38 | 11,85 | 86,01 |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство физкльтурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | 2 | 1 |  | 2 | 5 |  | 10 |
| 2 | Строительство центра Славянской культуры по ул.Октябрьская в с.Дивеево | 0,5 | 0,5 |  | 2,4 |  | 5,5 | 8,9 |
| 3 | Реконструкция МЛПУ "Дивеевская ЦРБ" с пристроем терапевтического корпуса | 2 | 1 |  | 2 |  | 5 | 10 |
| 4 | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля | 0,5 | 0,3 |  | 1,5 | 2 | 3 | 7,3 |
| 5 | Строительство детского сада на 240 мест в с.Дивеево | 0,7 | 0,5 |  | 1,5 | 2 | 7 | 11,7 |
|  | Итого: | 5,7 | 3,3 | 0 | 9,4 | 9 | 20,5 | 47,9 |
|  | ВСЕГО: | 34,56 | 11,8 | 3 | 21,98 | 51,1 | 45,45 | 164,903 |

С увеличением объемов строительства возрастает объем потребления коммунальных ресурсов. (см. таблица № 9)

Таблица № 9

Перечень объектов строительства на 2011 - 2015 гг. с указанием нагрузок (мощностей)

| № п. | Наименование объекта | Нагрузка по воде, л/с | Нагрузка по электрике, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |
| 1 | 20-ти квартирный ж. д. №11 по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) | 0,15 | 50 |
| 2 | 20-ти квартирный ж. д. №13А по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) | 0,15 | 50 |
| 3 | 27-ми квартирный ж. д. №1А по ул.Строителей в с.Дивеево (ОАО "Строитель") | 0,2 |  |
| 4 | 12 18-ти квартирных ж. д. по ул.Симанина в с.Дивеево (Агентство недвижимости ФСР) | 1,56 | 480 |
| 5 | 24-х квартирный ж. д. по пер.Малый в с.Дивеево (ООО "Микон") | 0,15 | 50 |
| 6 | Два 27-ми квартирных ж.д. по ул.Парковая в п.Сатис | 0,4 | 150 |
|  |  | 2,61 | 780 |
| Индивидуальное строительство |  |  |  |
| 1 | Мкр. Северный с.Дивеево | 2,78 | 160 |
| 2 | Мкр. Западный с.Дивеево | 2,78 | 200 |
| 3 | ул.Гаражная в п.Сатис | 2,78 | 400 |
| 4 | Мкр. Осиновский с.Дивеево | - | - |
| 5 | д.Осиновка | - | - |
| 6 | Населенные пункты Дивеевского района | 5,56 | 200 |
|  |  | 13,9 | 960 |
| Объекты соцкультбыта |  |  |  |
| 1 | Строительство физкльтурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | 14 | 800 |
| 2 | Строительство центра Славянской культуры по ул.Октябрьская в с.Дивеево | 0,1 | 120 |
| 3 | Реконструкция МЛПУ "Дивеевская ЦРБ" с пристроем терапевтического корпуса | 0,5 | 250 |
| 4 | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля | 0,1 | 59 |
| 5 | Строительство детского сада на 240 мест в с.Дивеево | 2,15 | 180 |
|  |  | 16,85 | 1409 |
|  | ВСЕГО: | 33,36 | 3299 |

Приоритетным направлением в экономии топливно-энергетических ресурсов является переход на определение количества потребленной воды и тепловой энергии приборами учета холодного и горячего водоснабжения, тепловой энергии на объектах бюджетной сферы и в многоквартирных жилых домах.

Уровень оснащенности зданий бюджетной сферы приборами учета в настоящее время составляет по электрической энергии – 99%, тепловой энергии – 3,8%, потребления природного газа – 100%, холодной воды – 2,6%. Повышение уровня оснащенности приборами учета – по окончании реализации программы достигнуть 100 процентов оснащенности приборами учета. (см. таблица № 11).

Ожидаемые результаты при реализации программы энергосбережения бюджетной сферы составят:

уменьшение затрат на энергоресурсы в том числе на: газ – 302,3 тыс. рублей; электроэнергию – 1884,4 тыс. рублей;

воду – 212,0 тыс. руб; тепловую энергию – 1380 тыс. рублей.

Оснащенность муниципальной бюджетной сферы приборами учета

Таблица № 10

Дивеевский муниципальный район

| № п.п. | Наименование отрасли | Коли-чество объек-тов органов мест-ного самоуп-равле-ния, бюджет-ных учреждений, шт. | Оснащенность муниципальной бюджетной сферы приборами учета, в том числе по видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | приборы учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  | приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего должно быть установ-лено, шт. | Установлено, шт. |  | Потребность, шт. |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс. руб. | Всего должно быть установ-лено, шт | Установлено, шт. |  | Потребность, шт. |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс.руб. |
|  |  |  |  | Факт на 01.01.2012 | За январь 2012 года | До 01.01.2012 | после 01.01.2012 |  |  |  | Факт на 01.01.2012 | За январь 2012 года | До 01.01.2012 | после 01.01.2012 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Органы местного самоуправления | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80,0 | 80,0 |
| 2 | Здравоохранение | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 80,0 | 80,0 |
| 3 | Образование | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 400,0 | 400,0 |
| 4 | Спорт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Соцполитика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Культура | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 4 | 320,0 | 320,0 |
| 7 | Прочие | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 160,0 | 160,0 |
|  | Итого: | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 23 | 10 | 0 | 13 | 13 | 1040,0 | 1040,0 |

| Оснащенность муниципальной бюджетной сферы приборами учета, в том числе по видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приборы учета холодной воды |  |  |  |  |  |  | приборы учета природного газа |  |  |  |  |  |  | Всего приборов учета по всем видам энергетических ресурсов,шт. |
| Всего должно быть установлено, шт | Установлено, шт. |  | Потребность, шт. |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс. руб | Всего должно быть установлено, шт | Установлено, шт. |  | Потребность, шт. |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс.руб. |  |
|  | Факт на 01.01.2012 | За январь 2012 года | До 01.01.2012 | после 01.01.2012 |  |  |  | Факт на 01.01.2012 | За январь 2012 года | До 01.01.2012 | после 01.01.2012 |  |  |  |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 46,0 | 46,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 30 |
| 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 230,0 | 230,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 27 |
| 20 | 17 | 0 | 3 | 3 | 69,0 | 69,0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 71 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 92,0 | 92,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 42 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 69,0 | 69,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 |
| 60 | 38 | 0 | 22 | 22 | 506,0 | 506,0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 186 |

С 2008 года на территории Дивеевского муниципального района осуществляется оснащение многоквартирных домов коллективными приборами учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды. Муниципальная адресная программа «Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды в многоквартирных домах на территории Дивеевского района Нижегородской области на 2009 – 2012 годы» направлена на обеспечение реального контроля потребления тепловой, электрической энергии, горячей и холодной воды, создание действенного механизма стимулирования энергосбережения.

В результате реализации Программы приборов учета МКД ожидается: (см. таблица № 11).

1) снижение потребления тепловой энергии не менее чем на 4 процента, или на 980 Гкал, в год;

2) снижение потребления электрической энергии не менее чем на 0,5 процентов, или на 25800 Квт, в год;

3) снижение расхода горячей воды не менее чем на 10 процентов, или на 0,7 тыс. куб. метров в год;

4) снижение расхода холодной воды не менее чем на 5 процентов, или на 18 тыс. куб. метров в год (при усредненном по муниципальным образованиям тарифе 40,7 рублей за куб. метр – экономия составит 100,9 тыс. руб. в год.

Установка приборов учета энергоресурсов в многоквартирных домах

таблица № 11

| Годы | тепло |  | ГВС |  | ХВС |  | ЭС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | Факт |
| 2012 | 3 |  | 2 |  | 95 |  | 87 |  |
| Всего: | 3 |  | 2 |  | 95 |  | 87 |  |

Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. В настоящее время в Дивеевском районе остается актуальным ряд вопросов, связанных с охраной окружающей среды. Одним из них является отсутствие в районе единой централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны выдержаны, но не обустроены. Требуется проведение ремонтных работ и организации полного комплекса режимных мероприятий.

Загрязнение окружающей среды – это большое поступление в окружающую среду отходов человеческой деятельности. Из-за несовершенства системы сбора и удаления бытовых отходов ведет к захламлению территории Дивеевского района – неорганизованные свалки бытовых отходов образуются стихийнее и располагаются на окраинах населенных пунктов, в оврагах, лесных массивах.

На несанкционированных свалках размещается как типичный бытовой мусор, так и строительные отходы, отходы от массовой сезонной обрезки деревьев и кустарников, различная тара, включая банки и канистры из-под красок, эмалей и других опасных отходов. Основными причинами образования несанкционированных свалок являются:

- низкая экологическая культура населения в целом;

- нежелание платить за вывоз ТБО

- несовершенство системы контроля и штрафных санкций за размещение мусора на несанкционированных свалках.

Нормативные годовые объёмы образования ТБО и КГО в целом по району представлены в таблице № 12

Таблица № 12

| Вид отхода | Годовой нормативный объём образования от жилого фонда, тыс. м3/год |
| --- | --- |
| твёрдые бытовые отходы (ТБО) | 6352,200 |
| крупногабаритные отходы (КГО) | 1199,860 |
| Итого | 7552,060 |

Фактический объём ТБО и КГО, вывезенных специализированными организациями на объект конечного размещения за истекший год, – 23900 тыс. куб. м.

В крупных населенных пунктах района внедрена контейнерная система сбора и вывоза ТБО (см. таблица № 13).

Сведения о количестве установленных контейнеров для обслуживания жилого фонда Дивеевского района

Таблица № 13

| Населённый пункт | Число установленных контейнеров, штук | Объём 1 контейнера, м3 |
| --- | --- | --- |
| с. Дивеево | 6 | 0,75 |
| с. Большое Череватово | 4 | 0,75 |
| с. Кремёнки | 11 | 1,3 |
| п. Сатис | 11 | 0,75 |
| п. Цыгановка | 3 | 0,75 |
| п. Хвощи | 3 | 0,75 |
| п. Орешки | 3 | 0,75 |
| п. Полевой | 1 | 0,75 |

В области обращения с отходами производства и потребления, согласно областной целевой программе «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», предусмотрена рекультивация Дивеевской сельской свалки ТБО. Поток бытовых отходов, образующихся на территории Дивеевского района, будет направляться на межмуниципальный полигон захоронения ТБО в г. Арзамас, ориентировочно с 2014 года. В соответствии с Программой приоритетным направлением деятельности в области обращения с отходами является переход к селективному сбору ТБО, а также вовлечение отдельных видов промышленных отходов в повторный ресурсный цикл (передача физическим или юридическим лицам для использования в качестве вторичного сырья)

Для улучшения экологической обстановки и состояния окружающей среды в Дивеевском муниципальном районе необходимо улучшение внешнего вида улиц, площадей, территорий населенных пунктов, общественных территорий, выделение необходимого автотранспорта для вывоза мусора с несанкционированных свалок частного сектора и привлечение рабочей силы предприятий для работ по зачистке и сбору остатков отходов.

Отведение бытовых и производственных стоков осуществляется системой неполной раздельной канализации. Для улучшения экологической ситуации объектов с выгребами возникла необходимость прокладки канализационной сети с подключением к центральной канализации. Необходимость замены канализационной сети вызвана не соответствием пропускной способности существующих сетей, в связи с увеличением объемов стоков.

В период реализации Программы планируется подключение к системе центрального водоотведения новых потребителей:

2012 год

1) Магазин «Пятёрочка», ул. Шалашкова 57. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,053 л/сек

2) Четыре 30-ти квартирных благоустроенных жилых дома, ул. Симанина 1, 4, 6, 8. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,866 л/сек

3) Два 8-ми квартирных жилых дома, ул. Ситнова 42, 44. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,116 л/сек

4) Два частных благоустроенных жилых дома, ул. Ситнова 54, 52. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,029 л/сек

5) Два 4-х квартирных жилых дома, ул. Ситнова 46, 48. Объем стоков согласно данных застройщика составит – 0,058 л/сек

6) 2-х квартирный благоустроенный жилой дом, ул. Ситнова 50. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,0145 л/сек

7) Здание монастыря - гостиница «Лиственница», ул. Советская 18. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,0642 л/сек

8) Здание монастыря - жилой дом, ул. Первомайская 1. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,058 л/сек

9) Здание монастыря - игуменский дом, ул. Советская 6. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,0098 л/сек

10) Здание монастыря - дом-музей Паши Саровской, ул. Октябрьская 11А. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,0043 л/сек

11) Здание монастыря - торговый склад на «канавке», ул. Школьная 10А. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,0011 л/сек

12) Здание монастыря - сестринский корпус, ул. Школьная 7. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,06 л/сек

13) Здание монастыря - водозабор, ул. Советская 15. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,003 л/сек

14) Здание монастыря - пекарня, ул. Октябрьская. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 0,044 л/сек

15) Здание монастыря - жилой дом, ул. Школьная 10. Объём стоков согласно данных застройщика составит- 0,058 л/сек

ИТОГО: 1,439 л/сек

2013 год

1) Пять 30-ти квартирных благоустроенных жилых домов по ул. Симанина 3, 5, 7, 12, 14. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 1,08 л/сек

2) Физкультурно-оздоровительный комплекс. Объём стоков согласно данных застройщика составит - 1,9414 л/сек

- 3) 18-ти квартирный благоустроенный дом, ул. Арзамасская 73 Б. Объём сиоков согласно данных застройщика составит - 0,13 л/сек

- 4) Здание частной аптеки, ул. Ситнова 54. Объём стоков согласно данных застройщика составит- 0,0145 л/сек

- ИТОГО: 3,166 л/сек

Таким образом, за период реализации программы нагрузка по объёмам водоотведения составит: 5,79 л/сек.

В районе ведется активная газификация частного сектора, что позволяет уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, образующихся при сжигании твердого топлива.

5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

Основной задачей местной власти было и остается – обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами. Для выполнения стратегической задачи разработаны и утверждены инвестиционные предложения (см. таблица № 14).

5.1. Инвестиционные проекты, обеспечивающие достижение целевых показателей.

Таблица № 14

Инвестиционные предложения развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского муниципального района на 2011 - 2015 гг. (в ценах 2010 года)

| № п/п |  | Мероприятия | Параметры объема |  | Сумма затрат, млн.руб. |  |  |  |  | Ориентировочный экономический эффект, тыс.руб. | Окупаемость | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Д, мм | L, км | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | 20-ти квартирный ж. д. №11 по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) |  |  |  | 1,89 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Прокладка водопровода |  | 57 | 0,07 | 0,1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.1.2. | Прокладка канализации |  | 150 | 0,08 | 0,15 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.1.3. | Электроснабжение дома КЛ-0,22 кВ |  |  | 0,08 | 0,09 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.1.4 | Газоснабжение |  | 57 | 0,2 | 0,25 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 51.1.5. | Благоустройство |  |  | 0,2 | 1,3 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1.2. | 20-ти квартирный ж. д. №13А по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) |  |  |  | 0 | 1,89 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1.2.1 | Прокладка водопровода |  | 57 | 0,07 | 0 | 0,1 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.2.2. | Прокладка канализации |  | 150 | 0,08 | 0 | 0,15 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.2.3. | Электроснабжение дома КЛ-0,22 кВ |  |  | 0,08 | 0 | 0,09 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.2.4. | Газоснабжение |  | 57 | 0,2 | 0 | 0,25 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.2.5 | Благоустройство |  |  | 0,2 | 0 | 1,3 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1.3. | 27-ми квартирный ж. д. №1А по ул.Строителей в с.Дивеево (ОАО "Строитель") |  |  |  | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |
| 51.3.1. | Прокладка водопровода |  | 100 | 0,1 | 0 | 0 |  | 0,2 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.3.2. | Прокладка канализации |  | 150 | 0,05 | 0 | 0 |  | 0,1 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.3. | 12 18-ти квартирных ж. д. по ул.Симанина в с.Дивеево (Агентство недвижимости ФСР) |  |  |  | 3,5 | 3,5 |  | 3,1 | 2 |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Прокладка водопровода |  | 57-100 | 1 | 0,4 | 0,4 |  | 0,3 | 0,1 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.3.2. | Прокладка канализации |  | 150 | 1 | 0,4 | 0,4 |  | 0,3 | 0,1 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.3.3. | Электроснабжение домов КЛ-0,22 кВ |  |  | 1 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.3.4. | Газоснабжение |  | 57-110 | 1,5 | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,3 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.3.5. | Теплоснабжение |  | 57-110 | 1 | 0,8 | 0,8 |  | 0,6 | 0,3 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.3.6. | Благоустройство |  |  | 2,4 | 1,3 | 1,3 |  | 1,3 | 1 |  |  |  |
| 5.1.5. | 24-х квартирный ж. д. по пер.Малый в с.Дивеево (ООО "Микон") |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 10,7 |  |  |  |
| 5.1.5.1 | Прокладка водопровода |  | 57-110 | 0,4 | 0 | 0 |  | 0 | 0,7 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.5.2. | Строительство мини О.С., канализационный коллектор |  | 150 | 0,33 | 0 | 0 |  | 0 | 4 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.5.3. | Установка ТП, прокладка кабельной линии |  |  | 0,4 | 0 | 0 |  | 0 | 2,5 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.5.4. | Газоснабжение |  | 57-110 | 0,6 | 0 | 0 |  | 0 | 1 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.5.5. | Благоустройство |  |  | 0,25 | 0 | 0 |  | 0 | 2,5 |  |  |  |
| 5.1.6. | 36-ти квартирный ж. д. №2В по ул.Чкалова в с.Дивеево (Родников В.В.) |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.1.6.1 | Прокладка водопровода |  | 57-100 | 0,03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.6.2. | Прокладка канализации |  | 150 | 0,05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.6.3. | Электроснабжение |  |  | 0,03 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.6.4. | Газоснабжение |  | 57-100 | 0,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.7. | Два 27-ми квартирных ж.д. по ул.Парковая в п.Сатис |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 4,4 |  |  |  |
| 5.1.7.1 | Прокладка водопровода |  | 57-110 | 0,4 | 0 | 0 |  | 0 | 0,6 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.7.2. | Прокладка канализации |  | 150 | 0,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0,6 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.7.3. | Электроснабжение |  |  | 0,3 |  | 0 |  | 0 | 0,4 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.7.4. | Газоснабжение |  | 57 | 0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0,8 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.7.5. | Благоустройство |  |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0 | 2 |  |  |  |
| 5.1.8.6 | ВСЕГО: |  |  |  | 5,39 | 5,39 |  | 3,4 | 17,1 |  |  |  |
| 5.2. Индивидуальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1. |  | Мкр. Северный с.Дивеево |  |  | 1,5 | 5,7 |  | 3 | 2,1 |  |  |  |
| 5.2.1.1. |  | Бурение арт. скважины для водоснабжения | 200 | 0,1 | 0 | 3,5 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.1.2. |  | Электроснабжение ВЛ-0,4 кВ |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0,8 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.1.3. |  | Газоснабжение | 57-110 | 4,5 | 1 | 1,5 |  | 1,5 | 0,2 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.1.4. |  | Дороги |  | 1,8 | 0,5 | 0,7 |  | 0,7 | 1,9 |  |  |  |
| 5.2.2. |  | Мкр. Западный с.Дивеево |  |  | 0,7 | 13,36 |  | 9,5 | 2,8 |  |  |  |
| 5.2.2.1. |  | Бурение арт. скважины для водоснабжения | 200 | 0,1 | 0 | 3,36 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.2.2. |  | Электроснабжение ВЛ-0,4 кВ |  | 1,5 | 0,2 | 0,5 |  |  | 0,8 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.2.3. |  | Газоснабжение | 57-110 | 8 | 0 | 8 |  | 8 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.2.4. |  | Дороги |  | 2,5 | 0,5 | 1,5 |  | 1,5 | 2 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.3. |  | ул.Гаражная в п.Сатис |  |  | 3,5 | 4 |  | 4,5 | 6,5 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.3.1. |  | Бурение арт. скважины с установкой башни, строительство водопровода | 150 | 1 | 1 | 1 |  | 1,5 | 3 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.3.2. |  | Строительство канализационного коллектора с колодцами | 150 | 1 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.3.3. |  | Газоснабжение | 57-110 | 3 | 1 | 1,5 |  | 1,5 | 1,5 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.3.4. |  | Установка ТП, прокладка ВЛ - 0,4 кВ |  | 4 | 1 | 1 |  | 1 | 1,5 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.4.1. |  | Мкр. Осиновский с.Дивеево |  |  | 0,2 | 0,5 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.2.4.2. |  | Дорога по ул.Саровская |  | 0,5 | 0,2 | 0,5 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.2.5.1. |  | д.Осиновка |  |  | 0,3 | 0,5 |  | 3,5 | 3,7 |  |  |  |
| 5.2.5.2 |  | Газоснабжение | 57-110 | 4 | 0,2 | 0,3 |  | 3 | 3 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.5.3 |  | Дороги |  | 1 | 0,1 | 0,2 |  | 0,5 | 0,7 |  |  |  |
| 5.2.6. |  | Населенные пункты Дивеевского района |  |  | 4,92 | 6,68 |  | 3,4 | 1,9 |  |  |  |
| 5.2.6.1. |  | Строительство водопровода с устройством колодцев и пожарных гидрантов | 89-110 | 3 | 1 | 1 |  | 1,5 | 1 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
| 5.2.6.2. |  | Прокладка ВЛ - 0,4 кВ |  | 1 | 0,2 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.6.3. |  | Газоснабжение | 57-110 | 2,5 | 0,6 | 1 |  | 1,4 | 0,4 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.2.6.4. |  | Всего: |  |  | 11,12 | 30,74 |  | 23,9 | 17 |  |  |  |
| 5. 3. Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) |  |  | 0 | 10 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.3.1.1. |  | Прокладка водопровода с установкой гидрантов | 150 | 1,5 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.1.2. |  | Прокладка канализации | 200 | 0,3 | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.1.3. |  | Установка ТП, прокладка электрокабеля |  | 0,3 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.1.4. |  | Газоснабжение включая автономную газовую котельную |  | 0,2 | 5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.2. |  | Строительство центра Славянской культуры по ул.Октябрьская в с.Дивеево |  |  | 0 | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |
| 5.3.2.1. |  | Прокладка водопровода с установкой гидрантов | 150 | 0,1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.2.2. |  | Прокладка канализации | 200 | 0,1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.2.3. |  | Электроснабжение |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.2.4. |  | Благоустройство |  |  |  | 2 |  | 2 | 0 |  |  |  |
| 5.3.3.1 |  | Реконструкция МЛПУ "Дивеевская ЦРБ" с пристроем терапевтического корпуса |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 6 |  |  |  |
| 5.3.3.2. |  | Прокладка водопровода | 150 | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.3.3. |  | Прокладка канализации | 200 | 0,5 | 0 | 0 |  | 1 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.3.4. |  | Электроснабжение |  | 0,3 | 0 | 0 |  | 1 | 1 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.3.5. |  | Благоустройство |  | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.4. |  | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.3.4.1 |  | Прокладка водопровода | 150 | 0,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.4.2. |  | Прокладка канализации | 200 | 0,1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.4.3. |  | Электроснабжение |  | 0,2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.4.4. |  | Благоустройство |  | 0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.4.5. |  | Газоснабжение | 100 | 0,5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.5. |  | Строительство детского сада на 240 мест в с.Дивеево |  |  | 11,7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.3.5.1. |  | Прокладка водопровода с установкой гидрантов | 100-150 | 0,4 | 0,7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.5.2. |  | Прокладка канализации | 200 | 0,3 | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.5.3. |  | Установка ТП, прокладка электрокабеля |  | 0,2 | 1,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.5.4. |  | Благоустройство |  | 1 | 7 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.5.5 |  | Газоснабжение включая автономную газовую котельную | 57-110 | 0,5 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.5.6. |  | ВСЕГО: |  |  | 11,7 | 12 |  | 6 | 6 |  |  |  |
| 5.4. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 |  | Бурение и ремонт скважин |  |  | 0,162 |  | 0,46 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.1.1. |  | Капитальный ремонт водонапорных башен с. Кременки |  |  | 0 |  | 0,16 | 0 | 0 |  |  | Снижение энерго затрат, уменьшение роста тарифов |
| 5.4.1.2. |  | Бурение скважин в м-н Северный |  | 1 | 0 |  | 0,8 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
|  |  | Строительство водозаборного комплекса м-н Западный |  |  | 3,013 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Строительства водозаборного комплекса с. Стуклово |  |  | 2,649 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  |  | Строительство водозаборного комплекса С. Онучино |  |  | 3,731 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.1.3. |  | Ремонт водонапорной башни с. Сыресево, с. Глухово, с. Лихачи, с. Ичалово, с. Стуклово, с. Конново, с. Березино, с. Кр-Паны, с. Трудовое, с. Елизарьево |  | 12 | 0,162 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
|  |  | Ремонт скважин с. Б-Череватово, М-Череватово |  | 2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.1.4. |  | Замена подающей трубы на водозаборах по району |  |  | 0 |  | 0,309 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.2. |  | Замена водонапорных башен |  |  | 0,61 |  | 0,85 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.2.1. |  | д. Осиновка - 1 шт. |  |  | 0,56 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
| 5.4.2.2. |  | м-н "Северный" - 1 шт. |  |  | 0 |  | 0,56 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
| 5.4.2.3. |  | Капитальный ремонт водонапорных башен с. Кременки |  |  | 0,05 |  | 0,29 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
| 5.4.3. |  | Строительство водопровода с.Дивеево |  |  | 0,34 |  | 0,32 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.3.1. |  | м-н "Осиновский" | 100 | 0,2 | 0,12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
| 5.4.3.2. |  | м-н "Западный" | 100 | 0,2 | 0,12 |  | 0,12 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
| 5.4.3.3. |  | Прокладка и закольцовка системы водоснабжения м-н "Северный" | 100 | 0,445 | 0,1 |  | 0,2 | 0 | 0 |  |  | Обеспечение населения водой питьевого качества |
| 5.4.4.4 |  | Прокладка водопровода с. Дивеево переулок Солнечный | 100 | 0,17 | 0,2 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.4. |  | Замена ветхих водопроводных сетей |  |  | 2,924 |  | 1,08 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.4.1. |  | п.Сатис |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.2. |  | п. Хвощи |  | 0,18 | 0,38 |  | 0,15 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.3 |  | п. Цыгановка |  | 0,27 | 0 |  | 0,15 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.4.. |  | Замена водопроводных сетей с. Кременки: | 100 | 0,3 | 0,18 |  | 0 | 0 |  |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.5. |  | д. Маевка | 100 | 0,19 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.6. |  | с. Б-Череватово | 100 | 0,3 | 0,18 |  | 0,18 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.7. |  | д. Рузаново | 100 | 0,1 | 0,12 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.8. |  | с. Яковлевкка | 100 | 0,4 | 0,24 |  | 0,24 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.9. |  | Д. Полупочинки | 100 | 0,08 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.4.10. |  | Замена водопровода д Осиновка | 100 | 0,6 | 0,24 |  | 0,24 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.11. |  | Замена водопроводных сетей с. Дивеево ул Октябрьская, Космонавтов, Южная, Лесная, Гагарина, Мира |  | 0,33 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.4.12. |  | Замена пожарных гидрантов |  | 5 | 0 |  | 0,12 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.13. |  | Ремонт и замена водопроводных сетей в селах Елизарьевской, Глуховской, Верякушской, Ивановской, сельских администрациях. |  | 4,25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.14. |  | Ремонт распределительного колодца водопровода с заменой запорной арматуры с. Верякуши, с. Конново, с. Ивановское |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.4.15. |  | Строительство новых колодцев с установкой пожарных гидрантов по району |  | 26 | 0,52 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.5 |  | Замена оборудования |  |  | 0,533 |  | 1,344 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.4.5.1. |  | Замена насоса, сектевой СR150-3-2 HOOE,30-кВТ Водозабор, п. Сатис |  | 1 | 0,355 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.5.2 |  | Замена глубинных насосов и ремонт по району |  | 9 | 0 |  | 0,332 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.5.3. |  | Ремонт и восстановление колодцев на водопроводных линия по району |  | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.5.4. |  | Реконструкция территории водозаборов в соответсвии с нормативами СНиП |  | 12 | 0 |  | 0,7 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.5.5. |  | Монтаж отключающихся устройств ведомственных линий с обустройством колодцев, монтажом водомеров. |  | 8 | 0 |  | 0,19 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.5.6. |  | Реконструкция узлов учета э/электроэнергии с монтажом защиты и автоматики |  | 3 | 0 |  | 0,122 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.5.7. |  | Замена насосов на энергосберегающие-v220: с. Сыресево, с. Дерновка, с. Трудовое |  | 3 | 0,178 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Улучшение водоснабжения населения |
| 5.4.6. |  | ВСЕГО: |  |  | 4,579 |  | 4,054 | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. 5. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1. |  | Строительство самотечного коллектора в Восточном микрорайоне пересечением улиц: ул Ситнова, Молодежная, Российская, Строителей | 200 | 0,98 | 0,83 | 1,7 |  | 0 | 0 |  | 5 лет | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.2. |  | Замена канализационной сети с. Дивеево, ул Пролетарская | 200 | 0,1 | 0,2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.3. |  | Замена канализационной сети с. Дивеево, ул Полевая | 100 | 0,1 | 0 | 0,2 |  | 0 | 0 | - | - | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.4. |  | Прокладка канализационной сети с. Дивеево ул Мира, Комсомольская |  | 0,025 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.5. |  | Замена центрального канализационного коллектора п. Сатис |  | 1,1 | 0,39 | 0,85 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5,5.6. |  | Замена турбокомпрессора ТВ 80 -1,4 М к комплекте с электродвигателем (воздуходувка) на очистных сооружениях п.Сатис |  | 1 | 0,78 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.7. |  | Замена участка напорного коллектора, с. Кременки ул Новостройка, ПНД-110 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.8. |  | Капитальный ремонт инженерных сетей КНС с. Кременки |  | 1 | 0,06 | 0,12 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.9. |  | Замена фекального насоса на КНС с. Кременки |  | 2 | 0,2 | 0,2 |  | 0 |  |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.10. |  | заменга канализационных сетей с. Суворово |  | 0,076 | 0,05 | 0,06 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение экологической обстановки |
| 5.5.11. |  | Всего: |  |  | 2,128 | 3,532 |  | 0,78 | 0 |  |  |  |
| 5. 6. Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1. |  | Резервное электроснабжение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.2. |  | Замена КТПП-236 в Дивеевской ЦРБ, софинансирование ОЦП "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области" |  |  | 0 | 1,8 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.3. |  | Центральный водозабор с.Дивеево ул.Марагина |  |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.4. |  | Водозабор с.Дивеево м.р-н Северный |  |  | 0 | 0 |  | 1,4 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.5. |  | Автономное электроснабжение |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.6. |  | Установка автономной дизельной станции АД-100 Дивееская ЦРБ | 100 кВт |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.7. |  | Установка дизельной станции АД-60 на котельной с.Кременки | 60 кВт |  | 0 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.8. |  | Установка автономной дизельной станции, водозабор с.Дивеево ул.Марагина АД-200 | 200 кВт |  | 0 | 0 |  | 0,75 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.9. |  | Станция электропитания АД-100 на водозабор п.Сатис | 100 кВт |  | 0,5 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.10. |  | Станция электропитания АД-100 на ЦТП п.Сатис | 100 кВт |  | 0 | 0 |  | 0,55 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.11. |  | Станция электропитания АД-60 в участковой больнице п.Сатис | 60 кВт |  | 0 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.12. |  | Станция электропитания АД-60 в участковой больнице с.Глухово | 60 кВт |  | 0,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Стабильное электроснабжение в чрезвычайных ситуациях |
| 5.6.13 |  | Всего: |  |  | 1,9 | 2,6 |  | 2,7 | 0 |  |  |  |
| 5. 7. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1. |  | Строительство газовой котельной с. Кременки |  |  | 0 | 2,0 |  | 0 | 0 |  | 5 лет | улучшение теплоснабжения, снижение затрат |
| 5.7.2. |  | Техническое перевооружение газовой котельной №1 с. Дивеево |  |  | 3 | 5,0 |  | 2,5 | 0 |  | 6 лет | стабильное теплоснабжение |
| 5.7.3. |  | Реконструкция котельной п. Цыгановка, перевод на индивидуальное отопление поселка. Цыгановка |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2 года | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.4. |  | Перевод угольной котельной на газовое потребление МОУ Ичаловская СОШ с. Ичалово |  |  | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 3 года | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.5. |  | Проектирование и реконструкция Дом культуры с. Ичалово | 1 |  | 0,1 | 0,3 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.6. |  | Проектирование реконструкция Дом культуры д. Конново |  |  | 0 | 0,1 |  | 0,4 | 0 |  |  | улучшение теплоснабжения |
| 5.7.7. |  | Проектирование и реконструкцикотельной Ивановская амбулатория |  |  | 0 | 0,1 |  | 0,3 | 0 |  | 1,2 года | снижение энергозатрат |
| 5.7.8. |  | Проектирование газовой котельной Дом культуры с. Кр-Паны |  |  | 0 | 0 |  | 0,58 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.9. |  | Проектирование газовой котельной №2 п. Сатис ул Московская |  |  | 1 | 15 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.10. |  | Капитальный ремонт газовой котельной с. Кременки( замена сетевых насосов, капитальны ремонт теплосети ГВС) |  |  | 1,4 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.11. |  | Аппарат теплообменный пластинчитый НН №65, №1 п.Сатис |  | 1 | 0,5 | 0,5 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.12. |  | Реконструкция теплотрассы п. Сатис |  | 1,368 | 0,353 | 2,302 |  | 3,4 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.13. |  | Реконструкция ЦТП № 1 п. Сатис и замена оборудования |  |  | 0,25 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.14. |  | Ремонт теплотрассы котельной №1 с. Дивеево: |  | 1,53 | 0,6 | 1,63 |  | 0,35 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.15. |  | Подсоединение тепловой нагрузки к котельной № 2 с. Дивеево многоквартирных жилых домов: ул. Комсомольская д. 2; ул. Матросова д3,5,7; ул. Чкалова д. 6 |  |  | 0,1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | улучшение снабжения тепловой энергии |
| 5.7.16. |  | Замена эл. оборудования и автоматики котла № 1 (установить МАК-7) с. Суворово |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.17 |  | Замена ввода т/сети в здание клуба с. Суворово |  |  | 0,1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.18. |  | Проведение технической диагностики дымовой трубы в газовой котельной с. Суворово |  | 1 | 0 | 0,4 |  | 0 | 0 |  |  | снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.7.19 |  | Установка котлов отопительного водогрейного ИШМА-100 в ДК с.Стуклово, ООШ с. Б-Чеореватово, Сатисской сельской администрации |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 5.7.20. |  | Всего: |  |  | 19,403 | 34,332 |  | 5,03 | 0 |  |  |  |
| 5. 8. Социально-культурная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 |  | Перевод котельной с твердого топлива на природный газ ( ФАП) с.Онучино) | 0,005 МВт |  | 0,3 | 0 |  | 0 | 0 | 100 | 3 года | Снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.8.2. |  | Перевод котельной с твердого топлива на природный газ (муниципальное пожарное депо с.Онучино) | 0,005 МВт |  | 0 | 0,2 |  | 0 | 0 | 50 | 4 года | Снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.8.3 |  | Перевод котельной с твердого топлива на природный газ (муниципальное пожарное депо с.Ичалово) | 0,005 МВт |  | 0 | 0,2 |  | 0 | 0 | 50 | 4 года | Снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.8.4 |  | Перевод котельной с твердого топлива на природный газ (ДК с.Конново) | 0,01 МВт |  | 0 | 0,6 |  | 0 | 0 | 300 | 2 года | Снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.8.5. |  | Перевод котельной с твердого топлива на природный газ (ДК с.Круглые Паны) | 0,005 МВт |  | 0 | 0 |  | 0,3 | 0 | 50 | 4 года | Снижение себестоимости тепловой энергии |
| 5.8.6 |  | Всего: |  |  |  | 1 |  | 0,3 | 0 |  |  |  |
| 5. 9. Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 |  | Бюджетные организации вне капитальных ремонтов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.2. |  | теплосчетчики |  | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0,12 |  |  | снижение потребления ресурсов |
| 5.9.3 |  | счетчики холодной воды |  | 50 | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 | 0,025 |  |  | снижение потребления ресурсов |
| 5.9.4. |  | ВСЕГО: |  | 62 | 0,025 | 0,025 |  | 0,025 | 0,145 |  |  |  |
| 5.9.5. |  | многоквартирные жилые дома вне капитальных ремонтов, общедомовые приборы учета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.6. |  | теплосчетчики, шт. |  | 34 | 1,6 | 0 |  | 0 | 0,093 |  |  | снижение потребления ресурсов |
| 5.9.7. |  | электросчетчики, шт. |  | 147 | 1,249 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | снижение потребления ресурсов |
| 5.9.8. |  | счетчики горячей воды, шт. |  | 6 | 0,035 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | снижение потребления ресурсов |
| 5.9.9. |  | счетчики холодной воды, шт. |  | 165 | 2 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | снижение потребления ресурсов |
| 5.9.10. |  | ВСЕГО: |  | 411 | 4,884 | 0 |  | 0 | 0,093 |  |  |  |
| 5.10. Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 |  | Установка контейнерных площадок |  | 2 | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | Охрана окружающей среды |
| 5.10.2 |  | Устройство ограждение свалки |  | 0,1 | 0,44 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Улучшение экологической ситуации |
| 5.10.3 |  | Рекультивация свалки |  |  | 1,8 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Улучшение экологической ситуации |
| 5.10.4. |  | Приобретение оборудования |  |  | 0 | 0,9 |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 5.10.5. |  | Всего: |  |  | 2,44 | 11,1 |  | 0,2 | 0,2 |  |  |  |
| 5. 11. Энергосбережение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 |  | Проведение энергоаудита |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | Снижение потребления электроэнергии |
| 5.11.2 |  | Установка энергосберегающего оборудования на водозаборах района. |  |  | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 | 0 |  |  | Снижение потребления электроэнергии |
| 5.11.3 |  | Установка приборов учета энергоресурсов (уличное освещение) |  |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | Снижение потребления электроэнергии |
| 5.11.4 |  | Установка энергосберегающих светильников |  |  | 0,2 | 0,2 |  | 0,2 | 0,2 |  |  | Снижение потребления электроэнергии |
| 5.11.6 |  | Мероприятия по энергосбережению в административных зданиях (утепление окон, дверей) с заменой на ПВХ и установкой тепловых пушек |  |  | 0,3 | 0,4 |  | 0,5 | 0,5 |  |  | Снижение потребления электроэнергии |
| 5.11.7 |  | Утепление чердачных покрытий и потолков (установка ПИК) |  |  | 5,62 | 2,53 |  | 1 | 0 |  |  | Снижение потребления электроэнергии |
| 5.11.8 |  | ВСЕГО: |  |  | 7,62 | 3,73 |  | 2,4 | 0,9 |  |  |  |
| 5.11.9 |  | ИТОГО: |  |  | 70,172 | 98,503 |  | 44,735 | 41,438 |  |  |  |
| 5.11.10 |  | В том числе местный бюджет |  |  | 28,350 | 36,887 |  | 14,751 | 8,145 |  |  |  |

Для реализации Программы и решения задач в стратегической перспективе предприятия ЖКХ включают в свои инвестиционные программы развитие инфраструктуры объемы финансирования (см. таблица № 16).

Целевые показатели предприятий ЖКХ в развитии систем коммунальной инфраструктуры

Таблица № 16

| № п/п | Мероприятия | Параметры объема |  | Сумма затрат, млн.руб. |  |  |  | Ориентировочный экономический эффект, тыс.руб. |  | Окупаемость | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | шт. | L, км | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  |
| 5.1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. | Прокладка водопровода |  | 0,17 | 0,614 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Подключение новых потребителей |  |
| 5.1.2 | Ремонт водонапорных башен с. Сыресево, с. Глухово, с. Лихачи, с. Ичалово, с. Стуклово , с. Конново, с. Березино, с. Кр-Паны, с. Трудовое, с. Б-Череватово, с. М-Череватово |  |  | 0,162 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.3 | Замена глубинных насосов и ремонт глубинных насосов | 11 |  | 0 | 0,332 | 0 | 0 |  |  |  | Подключение новых потребителей |  |
| 5.1.4 | Строительство новых колодцев, с установкой пожарных гидрантов |  |  | 0,52 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.5 | Ремонт, восстановление колодцев на линиях | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.6 | Замена насосов на энергосберегающие | 11 |  | 0,178 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.7 | Замена подающей трубы на водозаборах | 1 |  | 0 | 0,309 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.1.8 | Реконструкция узлов учета электроэнергии с монтажем защиты и автоматики |  |  | 0 | 0,122 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.9 | Реконструкция территорий водозаборов в соответствии с нормативами СНиП |  |  | 0 | 0,688 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.10 | Монтаж отключающего устройства колхозных линий с обустройством колодцев, монтаж водомеров. |  |  | 0 | 0,189 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.11 | Замена водопроводных сетей |  | 0,95 | 1,02 | 1,17 | 0 | 0 |  |  |  |  | Улучшение качества водоснабжения |
| 5.1.12. | Замена сетевого насоса | 1 | 0 | 0,355 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.13. | Замена водонапорных башен |  |  | 0,56 | 0,56 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.14 | Всего: |  |  | 3,409 | 3,37 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.15 | В том числе местный бюджет |  |  | 3,226 | 3,232 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.16. | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.17 | Средства предприятия |  |  | 0,103 | 0,050 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.1.18 | Средства населения |  |  | 0,08 | 0,088 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Замена электрооборудования и автоматики котла № с. Суворово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.2 | Замена ввода в теплосеть с. Суворово в здании клуба |  |  | 0,336 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.3 | Проведение технической диагностики трубы в газовой котельной с. Суворово |  |  | 0 | 0,4 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.4 | Замена теплотрассы |  |  | 1,3 | 1,775 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.5 | Замена топок котла Братск |  |  | 0,270 | 0,270 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.6 | Установка оборудования- насоса |  | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.7 | Аппарат теплообменный пластинчатый НН№65, №1 п. Сатис |  |  | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.8. | Реконструкция теплотрассы п. Сатис |  | 1,368 | 0,383 | 2,302 | 3,4 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.9 | Замена водогрейного котла ИШМА -100 в ДК с.Стуклово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2.10 | Замена водогрейного котла ИШМА -100 в ООШ с. Б-Череватово |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2.11 | Замена водогрейного котла ИШМА -100 в ООШ в Сатисской сельской администрации |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2.12. | Всего: |  |  | 3,009 | 5,247 | 3,4 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2.13. | В том числе местный бюджет |  |  | 2,856 | 2,749 | 0,5 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.14. | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.2.15.. | Средства предприятия |  |  | 0,058 | 0,073 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.16. | Средства населения |  |  | 0,095 | 0,123 | 0 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.2.17. | Частные инвестиции |  |  | 0 | 2,302 | 2,9 | 0 |  |  |  |  | Уменьшение стоимости теплоэнергии |
| 5.3. Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Строительство самотечного коллектора в Восточном микрорайне пересечение улиц Ситнова, Строителей, Российская, Молодежная |  | 0,98 | 0,83 | 1,7 | 0 | 0 |  |  |  |  | Подключение новых потребителей |
| 5.3.2 | Замена канализационных сетей |  | 0,671 | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации |
| 5.3.3 | Замена центрального канализационного коллектора |  | 1,12 | 0,39 | 0,85 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.4. | Замена турбокомпрессора | 1 |  | 0 | 0 | 0,78 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.5. | Замена фекального насоса на КНС с. Кременки |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.6. | Всего : |  |  | 1,868 | 3,2 | 0,78 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.7. | В том числе местный бюджет |  |  | 1,057 | 1,48 | 0,756 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.8. | Областной бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.9. | Средства предприятия |  |  | 0,032 | 0,046 | 0,024 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.10. | Средства за подключение |  |  | 0,728 | 1,6 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.3.11. | Средства населения |  |  | 0,051 | 0,074 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.4. По развитию утилизации ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1. | Устройство ограждение свалки |  | 0,11 | 0,3 | 0,44 | 0 | 0 |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации |
| 5.4.2. | Установка контейнерных площадок | 3 |  | 0,23 | 0,23 | 0 | 0 |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации |
| 5.4.3. | Приобретение оборудования | 1 |  | 0 | 0,9 | 0 | 0 |  |  |  |  | Улучшение экологической ситуации |
| 5.4.5. | Всего: |  |  | 0,53 | 0,67 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.4.6. | В том числе местный бюджет |  |  | 0,488 | 0,616 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.4.7. | Средства предприятия |  |  | 0,016 | 0,020 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5.4.8. | Средства населения |  |  | 0,026 | 0,034 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы.

Основные мероприятия Программы направлены на привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечении комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Дивеевского района, а также внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления существующих систем коммунальной инфраструктуры (см. таблицы № 17, 18, 19)

Источники финансирования строительства жилья и объектов социально-культурной сферы

Таблица № 17

| № п/п | Наименование объекта Источник инвестиций | Сумма затрат, млн.руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 |  | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6.1. Новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | 20-ти квартирный ж. д. №11 по ул.Северная в с.Дивеево (ОКС) | 1,89 |  |  |  |  | 1,89 |
| 6.1..1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1..2. | Областной бюджет | 1,701 |  |  |  |  |  |
| 6.1..3. | Местный бюджет | 0,189 |  |  |  |  |  |
| 6.1..4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1..5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2. | 20-ти квартирный ж. д. №13А по ул.Северна в с.Дивеево (ОКС) |  |  | 1,89 |  |  | 1,89 |
| 6.1.2.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.2. | Областной бюджет |  |  | 1,701 |  |  |  |
| 6.1.2.3. | Местный бюджет |  |  | 0,189 |  |  |  |
| 6.1.2.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3. | 27-ми квартирный ж. д. №1А по ул.Строителей в с.Дивеево (ОАО "Строитель") |  |  |  | 0,3 |  | 0,3 |
| 6.1.3.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.3.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  | 0,3 |  |  |
| 6.1.4. | 12 18-ти квартирных ж. д. по ул.Симанина в с.Дивеево (Агентство недвижимости ФСР) | 3,5 |  | 3,5 | 3,1 | 2 | 14,8 |
| 61..4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.4.5. | Средства частных инвесторов | 3,5 |  | 3,5 | 3,1 | 2 |  |
| 6.1.5. | 24-х квартирный ж. д. по пер.Малый в с.Дивеево (ООО "Микон") |  |  |  |  | 10,7 | 10,7 |
| 6.1.5.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.5.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  | 10,7 |  |
| 6.1.6. | Два 27-ми квартирных ж.д. по ул.Парковая в п.Сатис |  |  |  |  | 4,4 | 4,4 |
| 6.1.6.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1..6.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.6.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  | 4,4 |  |
| 6.2.Индивидуальное строительство |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Мкр. Северный с.Дивеево | 1,5 |  | 5,7 | 3 | 2,1 | 12,8 |
| 6.2.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1.2. | Областной бюджет |  |  | 3,15 |  |  |  |
| 6.2.1.3 | Местный бюджет | 1,5 |  | 2,55 | 2,2 | 2,1 |  |
| 6.2.1.4. | Средства предприятий |  |  |  | 0,8 |  |  |
| 6.2.1.5 | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Мкр. Западный с.Дивеево | 0,7 |  | 13,36 | 9,5 | 2,8 | 26,51 |
| 6.2.2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.2.2. | Областной бюджет |  |  | 10,224 | 7,2 |  |  |
| 6.2.2.3. | Местный бюджет | 0,5 |  | 2,636 | 2,3 | 2 |  |
| 6.2.2.4. | Средства предприятий | 0,2 |  | 0,5 |  | 0,8 |  |
| 6.2.2.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | ул.Гаражная в п.Сатис | 3,5 |  | 4 | 4,5 | 6,5 | 18,5 |
| 6.2.3.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.2. | Областной бюджет | 1,8 |  | 2,25 | 2,7 | 4,05 |  |
| 6.2.2.3. | Местный бюджет | 0,45 |  | 0,5 | 0,55 | 0,7 |  |
| 6.2.2.4. | Средства предприятий | 1,25 |  | 1,25 | 1,25 | 1,75 |  |
| 6.2.2.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3. | Мкр. Осиновский с.Дивеево | 0,2 |  | 0,5 | 0 | 0 | 0,7 |
| 6.2.3.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.2 | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.3. | Местный бюджет | 0,2 |  | 0,5 |  |  |  |
| 6.2.3.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.3.5 | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4. | д.Осиновка | 0,3 |  | 0,5 | 3,5 | 3,7 | 8 |
| 6.2.4.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4.2 | Областной бюджет |  |  |  | 2,7 | 2,7 |  |
| 6.2.4.3. | Местный бюджет | 0,3 |  | 0,5 | 0,8 | 1 |  |
| 6.2.4.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.4.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Населенные пункты Дивеевского района | 4,92 |  | 6,68 | 3,4 | 1,9 | 17,4 |
| 6.2.5.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.5.2 | Областной бюджет | 2,808 |  | 4,662 | 2,61 | 0,9 |  |
| 6.2.5.3. | Местный бюджет | 1,412 |  | 1,018 | 0,29 | 0,5 |  |
| 6.2.5.4. | Средства предприятий | 0,7 |  | 1 | 0,5 | 0,5 |  |
| 6.2.5.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3Соцкультбыт |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1. | Строительство физкльтурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | 0 |  | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 6.3.1.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.3 | Местный бюджет |  |  | 10 |  |  |  |
| 6.3.1.3. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1.4 | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2. | Строительство центра Славянской культуры по ул.Октябрьская в с.Дивеево | 0 |  | 2 | 2 | 0 | 8,9 |
| 6.3.2.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2.2. | Областной бюджет |  |  | 1,8 | 1,8 |  |  |
| 6.3.2.3. | Местный бюджет |  |  | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 6.3.2.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.2..5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3. | Реконструкция МЛПУ "Дивеевская ЦРБ" с пристроем терапевтического корпуса | 0 |  | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 6.3.3.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.2. | Областной бюджет |  |  |  | 3,6 | 5,4 |  |
| 6.3.3.3. | Местный бюджет |  |  |  | 0,4 | 0,6 |  |
| 6.3.34. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.3.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4 | Строительство пожарного депо на 4 автомобиля | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7,3 |
| 6.3.4.1. | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.2. | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.4.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5. | Строительство детского сада на 240 мест в с.Дивеево | 11,7 |  | 0 | 0 | 0 | 11,7 |
| 6.3.5.1 | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.2 | Областной бюджет | 11,7 |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.3. | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.4. | Средства предприятий |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.5.5. | Средства частных инвесторов |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.6. | ИТОГО: |  |  |  |  |  | 174,903 |
| 6.3.6.1. | Федеральный бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.3.6.2. | Областной бюджет | 18,009 |  | 23,787 | 20,61 | 13,05 | 94,828 |
| 6.3.6.3. | Местный бюджет | 4,551 |  | 18,093 | 6,74 | 6,9 | 38,525 |
| 6.3.6.4. | Средства предприятий | 2,15 |  | 2,75 | 2,55 | 3,05 | 10,75 |
| 6.3.6.5. | Средства частных инвесторов | 3,5 |  | 3,5 | 3,4 | 17,1 | 30,8 |

Источники финансирования развития систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица № 18

| № п/п | Источники финансирования | Сумма затрат, млн. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 6.4 | Водоснабжение Всего: | 3,505 | 4,054 | 0 | 0 |
| 6.4.1 | Средства местного бюджета | 2,692 | 3,489 |  |  |
| 6.4.2 | Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.4.3 | Средства предприятия | 0,103 | 0,05 | 0 | 0 |
| 6.4.4 | Средства населения | 0,08 | 0,08 | 0 | 0 |
| 6.4.5 | Частные инвестиции | 0,63 | 0,435 | 0 | 0 |
| 6.5 | Водоотведение Всего | 2,91 | 3,532 | 0,78 | 0 |
| 6.5.1 | Средства местного бюджета | 1,057 | 1,48 | 0,756 | 0 |
| 6.5.2 | Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.5.3. | Средства предприятия | 0,032 | 0,046 | 0,024 | 0 |
| 6.5.4. | Средства населения | 0,051 | 0,074 | 0 | 0 |
| 6.5.5. | Плата за подключение | 0,728 | 1,6 | 0 | 0 |
| 6.5.6. | Частные инвестиции | 0,26 | 0,332 | 0 |  |
| 6.6 | Электроснабжение Всего | 1,9 | 2,6 | 2,7 | 0 |
| 6.6.1 | Средства местного бюджета | 1,9 | 2,2 | 2,7 | 0 |
| 6.6.2. | Частные инвестиции | 0 | 0,4 | 0 | 0 |
| 6.7 | Теплоснабжение Всего: | 19,403 | 34,332 | 5,03 | 0 |
| 6.7.1. | Средства местного бюджета | 8,25 | 5,834 | 1,63 |  |
| 6.7.2. | Средства областного бюджета |  |  |  |  |
| 6.7.3 | Средства предприятия | 0,058 | 0,073 | 0 | 0 |
| 6.7.4. | Средства населения | 0,095 | 0,123 | 0 | 0 |
| 6.7.5. | Частные инвестиции | 11 | 28,302 | 3,4 |  |
| 7.8. | Социально-культурная сфера. Всего: | 0,3 | 1 | 0,3 |  |
| 7.8.1. | Средства местного бюджета | 0,3 | 1 | 0,3 | 0 |
| 7.9. | Установка приборов учета в бюджетной сфере Всего: | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,145 |
| 7.9.1 | Средства местного бюджета | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,145 |
| 7.10. | Установка приборов учета в МКД Всего: | 4,884 | 0 | 0 | 0,093 |
| 7.10.1 | Средства населения | 4,884 | 0 | 0 |  |
| 7.11. | Утилизация ТБО | 2,44 | 1,1 | 0,2 | 0,2 |
| 7.11.1. | Средства областного бюджета | 0,9 | 0 |  |  |
| 7.11.2. | Средства местного бюджета | 1,524 | 1,08 | 0,2 | 0,2 |
| 7.11.3. | Средства предприятия | 0,016 | 0,020 |  |  |
| 7.11.4. | Средства населения | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.12. | Энергосбережение. ВСЕГО: | 7,62 | 3,73 | 2,4 | 0,9 |
| 7.12.1 | Средства местного бюджета | 7,62 | 3,73 | 2,4 | 0,9 |
| 7.12.2. | Средства областного бюджета. |  |  |  |  |
| 7.12.3 | Средства предприятия |  |  |  |  |
| 7.13. | ИТОГО: | 42,987 | 85,777 | 47,535 | 41,238 |
| 7.13..1 | В том числе : областной бюджет | 0,9 |  |  |  |
| 7.13.2 | местный бюджет | 24,150 | 24,817 | 12,075 | 8,144 |
| 7.13.3 | Средства предприятия | 0,209 | 0,189 | 0,024 | 0 |
| 7.13.4 | Средства населения | 5,11 | 0,311 | 0 | 0,093 |
| 7.13.5 | Частные инвестиции | 11,89 | 29,469 | 3,4 |  |
| 7.13.6 | Плата за подключение | 0,728 | 1,6 | 0 | 0 |

Итоговые показатели объемов и источников финансирования программы

Таблица № 19

| Источники финансирования | Сумма инвестиций млн рублей. |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |  |
| Федеральный и региональный бюджеты | 19,209 | 23,787 | 20,634 | 13,05 | 76,68 |
| Местный бюджет | 28,350 | 36,887 | 14,751 | 8,145 | 88,133 |
| Частные инвесторы | 15,39 | 32,979 | 6,8 | 17,1 | 72,269 |
| Средства предприятия | 2,359 | 2,939 | 2,55 | 3,05 | 10,898 |
| Плата за подключение | 0,728 | 1,6 | 0 | 0 | 2,328 |
| Инвестиции населения | 5,136 | 0,311 | 0 | 0,093 | 5,54 |
| Всего | 71,172 | 98,503 | 44,735 | 41,438 | 255,848 |

Инвестиции в строительстве жилья, обновлении, модернизации систем коммунальной инфраструктуры позволяют повысить качество предоставляемых коммунальных услуг, что отразится на уровень тарифов на коммунальные услуги (см. таблицы 20 – 24).

Динамика уровня тарифов по услуге «водоснабжение».

руб./ м3 Таблица № 20

| Наименование ОКК | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Дивеевское ЖКХ» | 24,30 | 26,20 | 28,30 | 30,50 |
| ООО «Коммунальные системы» | 27,18 | 29,35 | 31,70 | 34,20 |
| МП «Сатисское ЖКХ» | 26,10 | 28,20 | 30,45 | 32,90 |

Динамика уровня тарифов по услуге «водоотведение».

руб./ м3 Таблица № 21

| Наименование ОКК | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Дивеевское ЖКХ» | 44,20 | 47,70 | 51,50 | 55,65 |
| ООО «Коммунальные системы» | 20,56 | 22,20 | 24,00 | 25,90 |
| ООО «ЖКХ «Сатис» | 35,70 | 38,50 | 41,65 | 45,00 |

Динамика уровня тарифов по услуге «теплоснабжение».

руб./ Гкал Таблица № 22

| Наименование ОКК | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоэнерго» | 1342,48 | 1476,75 | 1624,40 | 1786,80 |
| ООО «Коммунальные системы» | 1561,38 | 1717,50 | 1889,30 | 2078,20 |
| МП «Сатисское ЖКХ» | 1386,30 | 1525,00 | 1677,45 | 1845,20 |

Динамика уровня тарифов по услуге «горячая вода».

руб./ м3 Таблица № 23

| Наименование ОКК | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Теплоэнерго» | 95,27 | 104,80 | 115,25 | 126,80 |
| МП «Сатисское ЖКХ» | 76,25 | 83,90 | 92,25 | 101,50 |

Динамика уровня тарифов по услуге «Утилизация (захоронение) ТБО».

руб./ м3 Таблица № 24

| Наименование ОКК | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МП «Дивеевское ЖКХ» | 104,20 | 114,50 | 126,10 | 138,70 |

Динамика расчетов стоимости коммунальных услуг для многоквартирных домов на 2011-2015 годы

Таблица № 25

Расчет стоимости коммунальных услуг для многоквартирных домов на 2011(соответствует средним условиям МО)

| Наименование муниципальных образований | Отопление |  | Стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | Холодное водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  | Электроснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  | Стоимость КУ на 1 чел.18 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб. за Гкал (куб. м, кг) | норма-тив потреб-ления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр |  | тариф, руб. за куб. метр воды | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | Стоимость услуги на1 чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за кВт. час | норма-тив потреб-ления, кВт.час на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | норма-тив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дивеевский сельсовет | 1213,2 | 0,0279 | 609,25 | 22,53 | 5,4 | 121,66 | 40,91 | 5,1 | 208,64 | 1,61 | 50 | 80,5 | 4,43 | 28,2 | 124,93 | 1145 |
| Сатисский сельсовет | 1260,3 | 0,0251 | 569,4 | 24,15 | 5,4 | 130,41 | 33,07 | 5,1 | 168,66 | 1,61 | 50 | 80,5 | 4,43 | 28,2 | 124,93 | 1073,9 |
| Глуховский сельсовет | 2,69 | 8 | 387,36 | 25,74 | 5,4 | 139 | 19,28 | 5,1 | 98,328 | 1,61 | 50 | 80,5 | 4,43 | 28,2 | 124,93 | 830,11 |
| Елизарьевский сельсовет | 2,69 | 8 | 387,36 | 25,74 | 3 | 77,22 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 50 | 80,5 | 4,43 | 28,2 | 124,93 | 670,01 |
| Ивановский сельсовет | 2,69 | 8 | 387,36 | 25,74 | 3 | 77,22 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 50 | 80,5 | 4,43 | 15 | 66,45 | 611,53 |
| Верякушский сельсовет | 2,69 | 8 | 387,36 | 25,74 | 3 | 77,22 | 0 | 0 | 0 | 1,61 | 50 | 80,5 | 4,43 | 28,2 | 124,93 | 670,01 |

Таблица № 26

Расчет стоимости коммунальных услуг для многоквартирных домов на 2012(соответствует средним условиям МО)

| Наименование муниципальных образований | Отопление |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  | Электроснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  | Стоимость КУ на 1 чел.18 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб. за Гкал (куб. м, кг) | норма-тив потреб-ления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр | стоиость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за куб. метр воды | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | Стоимость услуги на1 чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | стоиость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за кВт.час | норма-тив потреб-ления, кВт.час на чел. | Стоимость услуги на1 чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | норма-тив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. | Стоимость услуги на1 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дивеевский сельсовет | 1342,5 | 0,0279 | 674,19 | 24,3 | 5,4 | 131,22 | 44,2 | 5,1 | 225,42 | 1,77 | 50 | 88,5 | 4,87 | 28,2 | 137,33 | 1256,7 |
| Сатисский сельсовет | 1386,3 | 0,0251 | 626,33 | 26,1 | 5,4 | 140,94 | 35,7 | 5,1 | 182,07 | 1,77 | 50 | 88,5 | 4,87 | 28,2 | 137,33 | 1175,2 |
| Глуховский сельсовет | 2,95 | 8 | 424,8 | 27,18 | 5,4 | 146,77 | 20,56 | 5,1 | 104,86 | 1,77 | 50 | 88,5 | 4,87 | 28,2 | 137,33 | 902,26 |
| Елизарьевский сельсовет | 2,95 | 8 | 424,8 | 27,18 | 3 | 81,54 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 50 | 88,5 | 4,87 | 28,2 | 137,33 | 732,17 |
| Ивановский сельсовет | 2,95 | 8 | 424,8 | 27,18 | 3 | 81,54 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 50 | 88,5 | 4,87 | 15 | 73,05 | 667,89 |
| Верякушский сельсовет | 2,95 | 8 | 424,8 | 27,18 | 3 | 81,54 | 0 | 0 | 0 | 1,77 | 50 | 88,5 | 4,87 | 28,2 | 137,33 | 732,17 |

Таблица № 27

Расчет стоимости коммунальных услуг для многоквартирных домов на 2013 (соответствует средним условиям МО)

| Наименование муниципальных образований | Отопление |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  | Электроснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб. за Гкал (куб. м, кг) | норма-тив потреб-ления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр | стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за куб. метр воды | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за кВт. час | норма-тив потреб-ления, кВт. час на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | норма-тив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | Стоимость КУ на 1 чел.18 м2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дивеевский сельсовет | 1476,8 | 0,0279 | 741,62 | 26,2 | 5,4 | 141,48 | 47,7 | 5,1 | 243,27 | 1,95 | 50 | 97,5 | 5,35 | 28,2 | 150,87 | 1374,7 |
| Сатисский сельсовет | 1525 | 0,0251 | 689 | 28,2 | 5,4 | 152,28 | 38,5 | 5,1 | 196,35 | 1,95 | 50 | 97,5 | 5,35 | 28,2 | 150,87 | 1286 |
| Глуховский сельсовет | 3,24 | 8 | 466,56 | 29,35 | 5,4 | 158,49 | 22,2 | 5,1 | 113,22 | 1,95 | 50 | 97,5 | 5,35 | 28,2 | 150,87 | 986,64 |
| Елизарьевский сельсовет | 3,24 | 8 | 466,56 | 29,35 | 3 | 88,05 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 50 | 97,5 | 5,35 | 28,2 | 150,87 | 802,98 |
| Ивановский сельсовет | 3,24 | 8 | 466,56 | 29,35 | 3 | 88,05 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 50 | 97,5 | 5,35 | 15 | 80,25 | 732,36 |
| Верякушский сельсовет | 3,24 | 8 | 466,56 | 29,35 | 3 | 88,05 | 0 | 0 | 0 | 1,95 | 50 | 97,5 | 5,35 | 28,2 | 150,87 | 802,98 |

Таблица № 28

Расчет стоимости коммунальных услуг для многоквартирных домов на 2014(соответствует средним условиям МО)

| Наименование муниципальных образований | Отопление |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  | Электроснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  | Стоимость КУ на 1 чел.18 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб. за Гкал (куб. м, кг) | норма-тив потреб-ления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр | стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за куб. метр воды | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за кВт.час | норма-тив потреб-ления, кВт.час на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | норма-тив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Дивеевский сельсовет | 1624,4 | 0,0279 | 815,77 | 28,3 | 5,4 | 152,82 | 51,5 | 5,1 | 262,65 | 2,14 | 50 | 107 | 5,88 | 28,2 | 165,82 | 1504,1 |
| Сатисский сельсовет | 1677,5 | 0,0251 | 757,87 | 30,45 | 5,4 | 164,43 | 41,65 | 5,1 | 212,42 | 2,14 | 50 | 107 | 5,88 | 28,2 | 165,82 | 1407,5 |
| Глуховский сельсовет | 3,56 | 8 | 512,64 | 31,7 | 5,4 | 171,18 | 24 | 5,1 | 122,4 | 2,14 | 50 | 107 | 5,88 | 28,2 | 165,82 | 1079 |
| Елизарьевский сельсовет | 3,56 | 8 | 512,64 | 31,7 | 3 | 95,1 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 50 | 107 | 5,88 | 28,2 | 165,82 | 880,56 |
| Ивановский сельсовет | 3,56 | 8 | 512,64 | 31,7 | 3 | 95,1 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 50 | 107 | 5,88 | 15 | 88,2 | 802,94 |
| Верякушский сельсовет | 3,56 | 8 | 512,64 | 31,7 | 3 | 95,1 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 50 | 107 | 5,88 | 28,2 | 165,82 | 880,56 |

Таблица № 29

Расчет стоимости коммунальных услуг для многоквартирных домов на 2015 (соответствует средним условиям МО)

| Наименование муниципальных образований | Отопление |  |  | Холодное водоснабжение |  |  | Водоотведение |  |  | Электроснабжение |  |  | Газоснабжение |  |  | Стоимость КУ на 1 чел.18 м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тариф, руб. за Гкал (куб. м, кг) | норма-тив потреб-ления, Гкал (куб. м, кг) на кв. метр | стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за куб. метр воды | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | тариф, руб. за куб. метр стоков | норма-тив потреб-ления, куб. метр на чел. | стоимость услуги на 1 чел. на 18 м2 | тариф, руб. за кВт.час | норма-тив потреб-ления, кВт.час на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. | тариф, руб. за куб. метр (кг) | норма-тив потреб-ления, куб. метр (кг) на чел. | Стоимость услуги на 1 чел. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 16 |
| Дивеевский сельсовет | 1786,8 | 0,0279 | 897,33 | 30,5 | 5,4 | 164,7 | 55,65 | 5,1 | 283,82 | 2,35 | 50 | 117,5 | 6,46 | 28,2 | 182,17 | 1645,5 |
| Сатисский сельсовет | 1845,2 | 0,0251 | 833,66 | 32,9 | 5,4 | 177,66 | 45 | 5,1 | 229,5 | 2,35 | 50 | 117,5 | 6,46 | 28,2 | 182,17 | 1540,5 |
| Глуховский сельсовет | 3,91 | 8 | 563,04 | 34,2 | 5,4 | 184,68 | 25,9 | 5,1 | 132,09 | 2,35 | 50 | 117,5 | 6,46 | 28,2 | 182,17 | 1179,5 |
| Елизарьевский сельсовет | 3,91 | 8 | 563,04 | 34,2 | 3 | 102,6 | 0 | 0 | 0 | 2,35 | 50 | 117,5 | 6,46 | 28,2 | 182,17 | 965,31 |
| Ивановский сельсовет | 3,91 | 8 | 563,04 | 34,2 | 3 | 102,6 | 0 | 0 | 0 | 2,35 | 50 | 117,5 | 6,46 | 15 | 96,9 | 880,04 |
| Верякушский сельсовет | 3,91 | 8 | 563,04 | 34,2 | 3 | 102,6 | 0 | 0 | 0 | 2,35 | 50 | 117,5 | 6,46 | 28,2 | 182,17 | 965,31 |

Динамика доступности для населения Дивеевского района планируемой платы за коммунальные услуги

Таблица № 30

Оценка доступности для населения Дивеевского района планируемой платы за КУ (Согласно приказу Минрегиона РФ от 23.08.2010 № 378 «Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги»)

Дивеевское поселение

| Годы | Расходы на КУ, руб. на чел. | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за КУ,% | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей численности населения | Уровень доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1145 | 15,0 | 10 | 90 | 9 | Доступный |
| 2012 | 1257 | 15,2 | 10 | 90 | 9 | Доступный |
| 2013 | 1375 | 15,3 | 10 | 90 | 9 | Доступный |
| 2014 | 1504 | 15,3 | 10 | 90 | 9 | Доступный |
| 2015 | 1646 | 15,2 | 10 | 90 | 9 | Доступный |

Совокупный доход семьи взят из прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2011 год – 7630 руб., 2012 год – 8243 руб., 2013 год – 9014 руб., 2014 год – 9818 руб., 2015 – 10800 руб.

Сатисское поселение

| Годы | Расходы на КУ, руб. на чел. | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за КУ,% | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей численности населения | Уровень доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 1074 | 14,1 | 9 | 90 | 9 | доступный |
| 2012 | 1175 | 14,3 | 9 | 90 | 9 | доступный |
| 2013 | 1286 | 14,3 | 9 | 90 | 9 | доступный |
| 2014 | 1407 | 14,3 | 9 | 90 | 9 | доступный |
| 2015 | 1541 | 14,3 | 9 | 90 | 9 | доступный |

Совокупный доход семьи взят из прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2011 год – 7630 руб., 2012 год – 8243 руб., 2013 год – 9014 руб., 2014 год – 9818 руб., 2015 – 10800 руб.

Глуховское поселение

| Годы | Расходы на КУ, руб на чел. | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за КУ,% | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей численности населения | Уровень доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 830 | 10,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2012 | 902 | 10,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2013 | 987 | 10,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2014 | 1079 | 11,0 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2015 | 1180 | 10,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |

Совокупный доход семьи взят из прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2011 год – 7630 руб., 2012 год – 8243  руб., 2013 год – 9014 руб.,2014 год – 9818 руб., 2015 – 10800 руб.

Елизарьевское поселение

| Годы | Расходы на КУ, руб на чел. | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за КУ,% | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей численности населения | Уровень доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 670 | 8,8 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2012 | 732 | 8,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2013 | 803 | 8,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2014 | 881 | 9,0 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2015 | 965 | 8,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |

Совокупный доход семьи взят из прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2011 год – 7630 руб., 2012 год – 8243 руб., 2013 год – 9014 руб., 2014 год – 9818 руб., 2015 – 10800 руб.

Ивановское поселение

| Годы | Расходы на КУ, руб на чел. | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за КУ,% | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей численности населения | Уровень доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 611 | 8,0 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2012 | 668 | 8,1 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2013 | 732 | 8,1 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2014 | 803 | 8,2 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2015 | 880 | 8,1 | 9 | 85 | 9 | доступный |

Совокупный доход семьи взят из прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2011 год – 7630 руб., 2012 год – 8243 руб., 2013 год – 9014 руб., 2014 год – 9818 руб., 2015 – 10800 руб.

Верякушское поселение

| Годы | Расходы на КУ, руб на чел. | Доля расходов на КУ в совокупном доходе семьи, % | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | Уровень собираемости платежей за КУ,% | Доля получателей субсидий на оплату КУ в общей численности населения | Уровень доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 | 670 | 8,8 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2012 | 732 | 8,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2013 | 803 | 8,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2014 | 881 | 9,0 | 9 | 85 | 9 | доступный |
| 2015 | 965 | 8,9 | 9 | 85 | 9 | доступный |

Совокупный доход семьи взят из прогноза социально-экономического развития Дивеевского района на 2011 год – 7630 руб., 2012 год – 8243 руб., 2013 год - 9014 руб., 2014 год – 9818 руб., 2015 – 10800 руб.

7. Управление программой

7.1. Ответственность за реализацию Программы лежит на администрации Дивеевского района.

7.2. Контроль за исполнением Программы осуществляет первый заместитель главы администрации Дивеевского района.

7.3. Общая корректировка хода выполнения Программы осуществляет администрация Дивеевского муниципального района.

7.4. Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации жилищно-коммунального комплекса, работающие на территории Дивеевского района.

7.5. Предоставление отчетности по выполнению Программы ежеквартально.

7.6. Программа корректируется ежегодно с учетом финансовых возможностей местного бюджета и средств инвесторов.

7.7. Ряд мероприятий Программы может реализован только при включении в областные и федеральные программы, то есть при условии софинансирования из областного и федерального бюджетов или инвесторов.

| Наименование муниципального района (городского округа) Дивеевский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование отрасли | Коли-чество объек-тов органов мест-ного самоуп-равле-ния, бюджет-ных учреждений, шт. | Оснащенность муниципальной бюджетной сферы приборами учета, в том числе по видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | приборы учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приборы учета тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | приборы учета холодной воды |  |  |  |  |  |  | приборы учета природного газа |  |  |  |  |  |  | Всего приборов учета по всем видам энергетических ресурсов,шт. |
|  |  | Всего должно быть установ-лено, шт. |  | Установлено, шт. |  |  |  | Потребность, шт. |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. |  |  | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс. руб. |  | Всего должно быть установ-лено, шт | Установлено, шт. |  |  |  | Потребность, шт. |  |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс.руб. |  |  |  |  | Всего должно быть установлено, шт | Установлено, шт. |  | Потребность, шт. |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс. руб | Всего должно быть установлено, шт | Установлено, шт. |  | Потребность, шт. |  | Заплани-рованный объем финанси-рования на установ-ку приборов учета на 2012 год, тыс. руб. | Потреб-ность в финан-совых ресурсах для достиже-ния 100% оснащен-ности приборами учета, тыс.руб. |  |
|  |  |  |  | Факт на 01.01.2012 |  |  | За январь 2012 года | До 01.01.2012 | после 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  | Факт на 01.01.2012 |  | За январь 2012 года |  | До 01.01.2012 |  | после 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  | Факт на 01.01.2012 | За январь 2012 года | До 01.01.2012 | после 01.01.2012 |  |  |  | Факт на 01.01.2012 | За январь 2012 года | До 01.01.2012 | после 01.01.2012 |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 16 | 17 |  |  |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Органы местного самоуправления | 10 | 10 |  | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 10 | 8 | 0 | 2 | 2 | 46,0 | 46,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 30 |
| Здравоохранение | 12 | 12 |  | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2 | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 | 80,0 | 80,0 |  |  |  |  | 11 | 1 | 0 | 10 | 10 | 230,0 | 230,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 27 |
| Образование | 24 | 24 |  | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 10 | 5 |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 400,0 | 400,0 |  |  |  |  | 20 | 17 | 0 | 3 | 3 | 69,0 | 69,0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 71 |
| Спорт | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Соцполитика | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Культура | 16 | 16 |  | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 7 | 3 |  | 0 |  | 4 |  | 4 | 320,0 | 320,0 |  |  |  |  | 14 | 10 | 0 | 4 | 4 | 92,0 | 92,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 42 |
| Прочие | 8 | 8 |  | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 2 | 160,0 | 160,0 |  |  |  |  | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 69,0 | 69,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 16 |
| Итого: | 70 | 70 |  | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 23 | 10 |  | 0 |  | 13 |  | 13 | 1040,0 | 1040,0 |  |  |  |  | 60 | 38 | 0 | 22 | 22 | 506,0 | 506,0 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 186 |