Оценка эффективности и результативности реализации районной

целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивеевском районе на 2010-2015 годы»

в  2012 году.

В целях реализации Федерального закона  от  24 июля  2007 года   N  209-ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",  Закона Нижегородской области от  05 декабря 2008 года  N  171-З  "О развитии малого и среднего предпринимательства в Нижегородской области", постановлением   администрации   Дивеевского   района    от 10 ноября 2010 года № 881 утверждена программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивеевском районе на 2010-2015 годы» (далее «Программа»). Постановлением администрации Дивеевского района от 29 декабря 2012 года № 1306 внесены изменения в Комплексную целевую программу «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивеевском районе на 2010-2015 годы».

Целью Программы является оптимизация системы государственной поддержки на уровне муниципального образования малого предпринимательства и обеспечение благоприятных условий развития малого бизнеса в качестве одного из источников формирования местного бюджета, создания новых рабочих мест, развития территории и повышения уровня и качества жизни населения Дивеевского района.

Программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Дивеевском районе на 2010-2015 годы» в 2012 году  предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 100,6 тыс.рублей, в том числе  из местного бюджета - 50 тыс.рублей,  за счет прочих источников – 50,6 тыс.рублей. Фактические расходы на проведение мероприятий по программе в 2012 году составили  87 тыс.рублей. Освоение денежных средств 86,5%.

Мероприятия, предусмотренные Программой, выполнены по двум направлениям, а именно:

-формирование положительного имиджа малого и среднего предпринимательства -36,4 тыс.руб.;

-обеспечение консультативной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  -50,6 тыс.руб.

Целевые индикаторы достигнуты, а именно увеличено количество малых предприятий, увеличена среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, увеличены объемы уплаченных субъектами малого предпринимательства налоговых отчислений в консолидированный бюджет района. Общественная эффективность программных мероприятий имеет тенденцию роста.

В целом, плановое освоение средств бюджета свидетельствует о том, что программные мероприятия реализуются эффективно и в намеченные сроки.