Оценка эффективности и результативности реализации районной

целевой программы «Развитие туризма и создание объектов туристской индустрии в Дивеевском районе Нижегородской области в 2012-2015 годах»

в  2012 году.

В целях реализации Федерального закона  от  24 ноября 1996  года   N  132-ФЗ  «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации",  Постановления Правительства  Нижегородской области от  04 октября  2011 года  N  797 "Об утверждении областной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области в 2012-2016 годах» постановлением   администрации   Дивеевского   района    от 21 марта  2012 года № 237 утверждена программа «Развитие туризма и создание объектов туристской индустрии в Дивеевском районе Нижегородской области в 2012-2015 годах» (далее «Программа»).

Целью Программы является эффективное использование туристского потенциала, достижение финансовой самообеспеченности района за счет создания новых объектов туристской индустрии.

Программой «Развитие туризма и создание объектов туристской индустрии в Дивеевском районе Нижегородской области в 2012-2015 годах» в 2012 году  предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 15 000 тыс.рублей, в том числе   за счет прочих источников – 15000 тыс.рублей. Мероприятия, запланированные в программе на 2012 год, выполнены в полном объеме. Фактические расходы на проведение мероприятий по программе составили  15400 тыс.рублей. Освоение денежных средств 102,7%. Введен в эксплуатацию гостевой дом «Дивеевский» на 35 мест.

Все плановые значения основных индикаторов оценки реализации программы по итогам 2012 года достигнуты,  что позволяет сделать вывод об эффективности её реализации:

-туристско-экскурсионный поток в Дивеевский район составил 346 тыс. человек, что выше уровня 2011 года на 2,4%;

-количество коллективных средств размещения достигло 10 единиц;

-объем услуг отрасли «туризм» увеличен  до 119,9 млн.рублей, прирост к уровню 2011 года составил 7,8%.

Финансирование программы на 2012 год из районного бюджета предусмотрено  не было.

В связи с вводом  в действие гостиничного дома «Дивеевский» возросло  количество рабочих мест в туристической отрасли  района, было трудоустроено 15 человек. Доля работников, занятых в сфере «туризм», увеличилась в 2012 году по сравнению с 2011 годом  с 3,87% до 4,3%.

Реализация данного мероприятия Программы будет способствовать дальнейшему развитию услуг туристического бизнеса, созданию условий для увеличения  притока  туристов в Дивеевский район, снижению напряженности на рынке труда.